## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPORPISCION Y LIBERACION DE PREDIOS RIO HUAURA- PAQUETE 4 Y 5
| POSTOR : | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
ANOTACIÓN: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE DE SER ENVIADO EN EXCEL
INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE PRESENTA LA OBSERVACIÓN
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | PREDIAL | TDR | 7.1.2 | 22 | TDR MENCIONA: "Presentación de oficios a entidades generadoras de catastro, para obtener información gráfica catastral, de manera general de todo del PROYECTO". CONSULTA: OHLA indicara las entidades y cargos a las cuales se cursaran las cartas, caso contrario se recomienda brindar un tiempo al SC a fin que pueda realizar una correcta identificacion a que entidades dirigirse. El SC en su calidad de experto puede contar con informacion del catastro de la zona pudiendo ser incoporadas para la ejecucion del servicio, solicitamos que esta informacion sea considerara como insumo para el DTL ya que en muchas oportunidades las entidades demoran en dar respuesta impactando el cronograma del servicio.
2 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | TOPOGRAFIA | TDR | 2 | 23 | TDR MENCIONA: "Los puntos geodésicos por utilizar (de orden C estarán debidamente documentados y validados por el Instituto Geográfico Nacional). CONSULTA: OHLA cuenta con Poligonal para el proyecto o el SC podra certificar los puntos que considere necesario.
3 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | PREDIAL | TDR | 3.2 | 28 | TDR MENCIONA: "Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión física impresa a colores y en versión digital.". CONSULTA: Se solicita que la entrega fisica sea con la aprobacion de los expedientes de tasacion por parte del MVSC.
4 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | CONTRACTUAL | TDR | 7.1.3 | 37, 59 y 72 | TDR MENCIONA pag. 37: "Los pagos se van a realizar con la aceptación y aprobación por parte del Contratante". TDR MENCIONA pag. 59: "90% entrega del entregable a OHLA 10% a la aceptacion por parte de la ANIN." TDR MENCIONA pag. 72: "Forma de Valorizacion 20-30-50" CONSULTA: Se solicita aclarar para el pago del 90% solo considera el envio de la informacion a OHLA. y sobre la pag.72 forma de valorizacion menciona 3 formas deiferentes con las anteriores.
5 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | CONTRACTUAL | TDR | 8 | 37 | TDR MENCIONA: "Los trabajos empiezan al día siguiente, luego de recibir el contrato firmado". CONSULTA: Se solicita tener un plazo de 15 dias entre la adjudicacion y el incio formal del servicio toda vez que se requiere actividades de logistica previas como eleccion de oficina, alojamiento, EMO, entre otros.
6 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | PREDIAL | TDR | 9 | 38 | TDR MENCIONA: "El Subcontratista deberá acreditar que la sumatoria del volumen anual de ventas de los últimos cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) sea igual o superior a S/.1,500,000.00 (Un Millón y medio 00/100 soles).". CONSULTA: Se solicita aclarar si el monto de S/. 1,5000.000. debe ser entre los 4 años o si cada año debe tener ese monto de venta.
7 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | PREDIAL | TDR | 13.3. | 22 y 52 | TDR MENCIONA pag. 21: "A su vez, en un plazo máximo de 10 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la carta de autorización de inicio de actividades, el SUBCONTRATISTA debe presentar el Plan de Trabajo que contenga por lo menos lo siguiente". TDR MENCIONA pag. 52: "El Consultor durante los siete primeros días del desarrollo de los trabajos deberá entregar una planificación detallada, en base al establecido la Tabla 6 y apartados 6 y 7 del presente documento y en el contenido de su propuesta. Asimismo, dicho plan debe contener un cronograma y diagrama de Gantt con todas las actividades a desarrollar. esta planificación deberá considerar la estrategia social predial para efectuar las actividades de liberación con los afectados". CONSULTA: Se solicita aclarar el plazo, considerando 10 dias calendarios luego de la firma del contrato.
8 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | COSTOS | TDR | 14 | 53 | TDR MENCIONA: Tabla Entregables del Subcontratista, menciona Costos: Flujo de Caja CONSULTA: Se solicita detallar que informacion solicitara el contratista
9 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | SSOMA | TDR | 14 | 53 | TDR MENCIONA: Tabla Entregables del Subcontratista, menciona Costos: CP-PE-1PE326-HS-EA-001. CONSULTA: En el anexo 2 figura CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev. 02, confirmar si el SC trabajara con ese documento.
10 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | CONTRACTUAL | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Antes del inicio del servicio. CONSULTA: Se solicita retirar esta penalidad toda vez que es un tramite que varia el plazo segun la aseguradora.
11 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | CONTRACTUAL | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Partes Interesadas Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): Comunidades Campesinas. pag. 23, Diagnostico tecnico legal CONSULTA: Se consulta si del DTL de OHLA se cuentan con pueblos indigenas originarios, tomando en cuenta lo regulado en la decima disposicion complementaria final, en el D.L 1210 CONCORDANTE CON LA lEY 28785 y convenio 169 OIT, ASI MISMO LO REFERIDO EN EL ART. 41.8 DEL d.l 1192.
13 | JOR INGENIEROS CONSULTORES EIRL | CONTRACTUAL | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Realizar la gestión de pago del servicio de publicación de avisos, así como realizar el seguimiento continuo y oportuno para la publicación de avisos dentro del plazo establecido. CONSULTA: Especificar si los pagos de publicaciones, CBC U OTROS de SUNARP, fichas RENIEC, notaria, pagos por tasacion a MVCS, asume el subcontratista o asume el Contratante.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Note on F14: INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE ENCUENTRA LA OBSERVACIÓN