## Cañete
ITEM | OBSERVACION | RESPUESTA | REFERENCIA
A08. Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo | Dentro de la declaración jurada no incluye la chancadora (01 und) y el total de motoniveladoras (04 und). | Se actualizo el Anexo A.08, incluyendola Chancadora y las motobombas. | VER CARPETA NRO 8 DE SECC A ( DOCUMENTOS GENERALES) DE OFERTA
A12. Declaraciones Juradas (Formato Libre) | No presenta declaraciones juradas de:
| 1. Visita al lugar de obra. | Se adjuntaron las declaraciones Indicadas | VER CARPETA NRO 12 DE SECC A ( DOCUMENTOS GENERALES) DE OFERTA
2. Profesionales propuestos
3. Conocimiento de los TDR del proyecto
4. Requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
B1. Experiencias similares internacionales y nacionales | Se solicita subsanar la siguiente documentación para la acreditación de experiencia: | Se actualizo el documento | VER CARPETA NRO B1.01 DE SECC B ( DOCUMENTOS TECNICOS) DE OFERTA
1. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:
a) Obra: Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)
Monto final contractual: USD 37,365,060.24
· No presenta acreditación de haber culminado la obra (acta de recepción).
· El monto consignado en la lista de obras no corresponde al monto total del contrato o al ítem de movimiento de tierras. Aclarar monto contractual.
· Contrato no está debidamente firmado.
· No indica fecha de inicio y fin de contrato.
Volumen de movimiento de tierras: NO INDICA
• No se desglosa las actividades de movimiento de tierras para corroborar volúmenes.
| b) Obra: "CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO" | Se actualizo el documento | VER CARPETA NRO B1.02 DE SECC B ( DOCUMENTOS TECNICOS) DE OFERTA
Volumen de movimiento de tierras: 4,074,509.00 m3
· Las cantidades y descripción de partidas no son legibles, no se puede verificar cantidades.
| Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o conformación de bordes de ríos o cauces o quebradas terminados en los últimos 10 años | Se actualizo el documento | VER CARPETA NRO B1.01 DE SECC B ( DOCUMENTOS TECNICOS) DE OFERTA
a) Obra: Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)
Volumen de movimiento de tierras: NO INDICA
· No presenta acreditación de haber culminado la obra (acta de recepción).
· No se desglosa las actividades de movimiento de tierras para corroborar volúmenes.
· Contrato no está debidamente firmado.
· No indica fecha de inicio y fin de contrato.
| b) Obra: "CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO" | Se actualizo el documento | VER CARPETA NRO B1.02 DE SECC B ( DOCUMENTOS TECNICOS) DE OFERTA
Volumen de movimiento de tierras: 4,074,509.00 m3
· Las cantidades y descripción de partidas no son legibles, no se puede verificar cantidades.
B2. Organigrama y Personal Clave | Presentar CV del Jefe de Oficina Técnica con certificaciones y constancias de trabajo correspondientes. (No se admite cambio del personal propuesto) | Se actualiza carpeta, adjuntando carpeta completa del profesional ( cuadro de experiencia, cv y sustentos) | VER CARPETA N° 2 - ITEM 2 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | Organigrama SSOMA
| El organigrama SSOMA, debe ser especifico, solo identifica Jefe SSOMA, ASISTENTE Y PREVENCIONISTAS. | Se actualizo el Organigrama de Seguridad. | VER CARPETA N° 2 - ITEM 3 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
No identifica claramente las posiciones de los prevencionistas y/u otro personal según cronograma y/o frentes de trabajo.
B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo | Sin observaciones
B5. Plan de Calidad | El Plan de Calidad presentado ha sido elaborado en su acuerdo a la guía ISO 10005:2018, pero no contempla cómo se gestionará la propiedad del cliente, como se preservarán los productos ni establece objetivos de calidad. | Se actualizo el plan de Calidad | VER CARPETA N° 2 - ITEM 5DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
B6. Relación de Equipos a utilizar en obra | Presentar declaración jurada de la empresa MUR WY sobre la cesión temporal de los equipos principales a vuestra representada sin ningún costo en caso resultar ser ganadores. Considerar que la declaración jurada debe indicar la cesión hasta la culminación contractual del paquete DRCH-0042 Movimiento de Tierras II. | Se adjunta carta de compromiso de Mur. | VER CARPETA N° 2 - ITEM 6 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
| No presenta horómetros de los equipos. | Se actualizo tabla de equipos con horometros
B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) | Secuencia constructiva
| Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente la excavación de cimentación y excavación de uña culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos. | Se modifica la secuencia constructiva. | VER CARPETA N° 2 - ITEM 7 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
| Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente el enrocado de uña y enrocado de talud culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos. | Se modifica la secuencia constructiva.
| El cronograma ofertado no muestra una clara estrategia de construcción, ya que no evidencia frentes de trabajos definidos por trenes de trabajo (rotación de equipos principales) | El cronograma enviado si tiene una estrategia clara.
Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el río Cañete
El postor no presenta en su plan de trabajo las medidas de mitigación ante crecidas y posibles avenidas en el rio Cañete.
B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos | Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva
| El plazo ofertado esta fuera del plazo de referencia, el cronograma ofertado no muestra una clara estrategia de construcción, ya que no evidencia frentes de trabajos definidos por trenes de trabajo (rotación de equipos principales) | Se actualizo el cronograma | VER CARPETA N° 2 - ITEM 8.1 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
El cronograma no toma en consideración los hitos intermedios para el inicio paquete 2B (Abril'23) e inicio paquete 3 (Junio'23).
El cronograma P6, muestra deficiencia en la programación puesto que no existe una ruta crítica coherente, así mismo, existe vinculaciones que no van con las buenas prácticas de programación (lag negativos de hasta 100dias).
Las obras de interferencias (obras civiles), no guardan coherencia con la construcción de los diques.
El cronograma no cuenta con un cálculo de duraciones referenciales, aclaraciones y supuestos.
Cronograma de Adquisición de Materiales
| No presenta cronograma de adquisiciones de los principales materiales para el proyecto (tuberías, acero de refuerzo, geotextil 400grm/m2,etc). | Se agrego cronograma de Materiales | VER CARPETA N° 2 - ITEM 8.4 DE SECC B DOCUMENTOS TÉCNICOS)
Curva ABC de suministro de materiales y cantidades
No presenta Curva ABC de suministro de materiales y cantidades.
C1. Oferta económica | No presentan sustento de la tabla salarial mano de obra construcción civil, ya que todos los postores difieren de la tabla salarial aprobada por ley a la fecha de su oferta. | Se agrego la tabla salarial de MO | VER CARPETA N° 3 - ITEM 1 DE SECC C ECONOMICOS)
Comentario
| De los Gastos Generales, se les alcanzará una planilla de gastos generales para poder realizar un mejor análisis y control de los costos, todo gasto general que no este en esta planilla y sea particular de cada organización deberá crear nuevos Ítem en el titulo Gastos Varios, si su análisis requiere más personal técnico administrativo deberá incrementar ítems en los títulos correspondientes. | Se utilizo plantilla envidada | VER CARPETA N° 3 - ITEM 1 DE SECC C ECONOMICOS)
C2. Análisis de precios unitarios
Observación:
| No presenta relación de insumos. | SE incluyo la relacion de insumos | VER CARPETA N° 3 - ITEM 1 DE SECC C ECONOMICOS)
C2. Plazo de pago
Sin observaciones