## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | FAMECT SRL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | FAMECT SRL | Experiencias similares internacionales y nacionales | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21.1.1. B1 | 225 | Para acreditar las experiencias similares de las obras o los servicios de las empresas, se indica que se deberá presentar resoluciones o constancias de culminación de obra SIN PENALIDADES. SE CONSULTA si esta precisión de no tener penalidades debe estar expresamente indicada en el documento y si se aplica para todas y cada una de las obras a ser presentadas como tales, para que el documento sea calificable, o solo es para obras ejecutadas en otros países, distintos a Perú.
2 | FAMECT SRL | Experiencias similares internacionales y nacionales | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21.1.1. B1 | 226 | En el segundo párrafo se indica que los contratos serán acreditado de TRES maneras: o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. Para acreditar las experiencias similares de las obras o los servicios de las empresas, se indica que se deberá presentar resoluciones o constancias de culminación de obra SIN PENALIDADES. SE SOLICITA SE CONFIRME que la acreditación es VALIDA por cualquiera de las tres formas señaladas. Indistintamente cualesquiera de las tres maneras son igualmente válidas Y NO SE ESTA PIDIENDO LA PRESENTACION DE TRES TIPOS DOCUMENTOS A LA VEZ.
3 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 28 | SOLICITAMOS definir los permisos y/o licencias de construcción que requerirá OHLA de parte del Subcontratista y qué documentos específicos para cada uno de ellos.
4 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 28 | En línea con la pregunta previa (No 3), esta gestión de permisos insumirá tiempo del plazo contractual; en consecuencia, SOLICITAMOS de finirlos y agregarlos a la lista de partidas.
5 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan. Tabla 7 PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6, Tabla 7 | 28 | CONFIRMAR que todos los permisos señalados en la Tabla # 7, BAJO ENTERA RESPONSABILIDAD DE OHLA , deberán estar debidamente aprobados antes del inicio de los trabajos del subcontratista.
6 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 28 | Se indica el cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, Autoridad Nacional del Agua, y otros que se requieran), dentro del alcance del subcontratista, acorde al plan de ejecución de proyecto. Se SOLICITA se nos proporcione el citado PEP de OHLA (puente Sayán) debidamente aprobado por la ARCC.
7 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 28, 29 | Se indica que una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados o no indicados en el listado de partidas referidos en la Tabla 12 para la correcta ejecución de la obra. SOLICITAMOS DEFINIR (PRECISAR) LOS TRABAJOS NO INDICADOS aludidos.
8 | FAMECT SRL | Alcances Generales del Servicio - Puente Sayan. Tabla 44 PARTIDAS Y METRADOS. Tabla 9. Partidas de Servicio de Construcción de Puente Sayán | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 6, Tabla 9, Tabla 44 | 29, 210 | Habiéndose definido que la Ingeniería recibida, no será la definitiva y solo servirá para definir una lista corta para la 2da ronda, SOLICITAMOS CONFIRMAR que todos los postores usemos la lista de actividades y sus cantidades a fin de homologar las propuestas ( Tabla 9 o Tabla 44). Luego con la Ingeniería Definitiva los postores podrán ampliar sus evaluaciones a formalizar una propuesta a SUMA ALZADA.
9 | FAMECT SRL | VISITA AL SITIO DE LA OBRA | NA | NA | NA | De acuerdo a lo coordinado en la visita , SOLICITAMOS retirar de la Lista -Tabla 9 , la partida de demoliciones de puente existente.
10 | FAMECT SRL | RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ADJUDICADO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 10 | 197, 198 | Respecto de las responsabilidades del Postor, se entiende y conocemos que las obras a subcontratar por OHLA, debidamente aprobadas por la ARCC, contarán con todos los permisos que la ley señala, de libre disponibilidad y uso, sin problema predial pendiente y libre de todas las interferencias (redes eléctricas, de agua, de desague, telefónicas, y otras de terceros) que se puedan haber advertido oportunamente por OHLA. En esas condiciones contractuales el Postor no podría hacerse cargo o ser responsable en plazo y costo sobre alguna interferencia no señalada en los planos y menos ser penalizado por ello. SOLICITAMOS LO CONFIRMEN.
11 | FAMECT SRL | RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ADJUDICADO. Tabla 42 Relación de equipos mínimos. Visita al sitio de la Obra | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 10, Tabla 42 | 199 | SOLICITAMOS CONFIRMAR si dentro de los Equipos Mínimos, se debe considerar o NO una Chancadora y una Planta de Concreto, en razón de que se nos ha informado que el Concreto sería premezclado (proveniente de un proveedor que opera en la zona de las obras) y habría una cantera para rellenos y afirmado que podría requerir de SOLO zarandeo. ASIMISMO, sus comentarios al respecto y/o PROPORCIONAR los estudios de cantera respectivos.
12 | FAMECT SRL | RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ADJUDICADO. | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 10 | 199, 200 | CONFIRMAR que el Subcontratista no será responsable de hallazgos arqueológicos no previstos bajo el entendimiento que OHLA, antes del inicio de los trabajos acreditará las Certificaciones de Libre Disponibilidad de esta parte Arqueológica (CIRA) y el Plan de Monitoreo Arqueológico respectivo (PMA).
13 | FAMECT SRL | RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ADJUDICADO. | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 10 | 199, 200 | De darse el caso de hallazgos referidos en la pregunta anterior, CONFIRMAR que todos los impactos que resulten como consecuencia de ello, en costo y plazo, que afecten al Subcontratista les serán reconocidos.
14 | FAMECT SRL | RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ADJUDICADO. | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 10 | 200 | Se CONSULTA si las canteras que se establezcan para esta Obra solo serán de uso exclusivo para el desarrollo de sus trabajos, en razón a los alcances de la responsablidad indicada para este caso.
15 | FAMECT SRL | GARANTIAS, REYENCIONES Y ADELANTOS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 11 | 201 | CONFIRMAR que la Garantía de Fiel Cumplimiento se devolverá a los 30 días posteriores de la fecha de culminación del Subcontrato (culminación de la Obra del Subcontrato), independientemente de la fecha de emsión del Certificado de Defectos.
16 | FAMECT SRL | SEGUROS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 12 | 201, 202 | CONFIRMAR que la vigencia de los seguros será al término de las Obras o fecha de culminación del Subcontrato, independientemente de la fecha de emsión del Certificado de Defectos.
17 | FAMECT SRL | SEGUROS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 12 (d, g, e,h) | 202 | SOLICITAMOS revisar y contextualizar los montos y alcances a la magnitud del presente Subccontrato.
18 | FAMECT SRL | Alcance de las áreas auxiliares | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 13.7 | 208, 209 | SOLICITAMOS CONVENIR en que la definición y valoración de los alcances de trabajos del subcontratista sobre las áreas auxiliares deberá definirse contra la Ingeniería Definitiva que deberá contener información precisa sobre todos y cada uno de los aspectos contemplados en este acápite.
19 | FAMECT SRL | Entregas | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 13.9 | 214 | Se indica que a lo largo del desarrollo de las actividades, el Postor adjudicado realizará entregas parciales de cada uno de los DIQUES YA CONSTRUIDOS, de acuerdo a su planificación y programación aprobada. CONFIRMAR que la construcción de diques NO están dentro de los alcances del presente Subcontrato.
20 | FAMECT SRL | VISITA AL SITIO DE LA OBRA | NA | NA | NA | De acuerdo a lo comprometido durante la visita a Obra, solicitamos alcanzarnos un KMZ de todo lo referido a las Obras Temporales, campamentos, patio de máquinas, canteras, accesos, y similares.
21 | FAMECT SRL | Alcance de las áreas auxiliares, VISITA AL SITIO DE LA OBRA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 13.7 | 210 | Durante la visita al sitio de la Obra, hemos advertido la existencia de canales de regadío importantes y además señalados en los planos. Estos, al igual que las instalaciones de energía, alumbrado, agua, desagüe, etc. son INTERFERENCIAS que oportunamente y antes del inicio de los trabajos OHLA deberá haber resuelto. Excepto, que se incluyan en los alcances del Presupuesto de Obra, con los permisos de retiro y/o cambio ya debidamente autorizados por las autoridades competentes. (
22 | FAMECT SRL | HORARIOS DE TRABAJO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 15 | 216 | Sobre los horarios de trabajo, CONFIRMAR que en caso ocurra un evento compensable debidamente aprobado por OHLA , todos los recursos y horarios que se requieran para atender y/o mitigar este evento compensable si serán reconocidos al Subcontratista.
23 | FAMECT SRL | CRONOGRAMA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 17 | 217 | SOLICITAMOS que los Histograma de MOI, Histograma de MOD, Histograma de equipos, cronograma valorizado y cronograma de suministro de matetiales etc ( TDR , 17. Cronogramas , Pag 217 ) SOLO sea materia de presentación para el Postor adjudicado, y NO para esta parte del proceso de selección.
24 | FAMECT SRL | PENALIDADES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 18 | 218, 219 | SOLICITAMOS revisar, contextualizar y precisar los términos de los conceptos de multas, que parten del proceso de adjudicación a OHLA con alcances mucho mayores a este subcontrato. En particular las No 14, 15, 16 y 17. Por ejemplo, la naturaleza de esta Obra y su ubicación generará un trabajo bajo régimen, en consecuencia el personal de la Obra tendrá un programa de salidas que les será oportunamente comunicado.
25 | FAMECT SRL | DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ALCANCES. SELECCION DEL POSTOR GANADOR | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 7, 24 | 29, 238 | Tal como se indica, la adjudicación sería como resultado de una Segunda Ronda (Lista Corta), que se desarrollará con la información del diseño definitivo del Paquete 4 aceptado por la ARCC (pag 29 TDR). En tal sentido, SOLICITAMOS COMPATIBILIZAR Y/O ADECUAR el plazo indicado en la pag. 238 de los TDR, concediendo un plazo razonablemente mayor a los 6 días indicados, para revisar la ingeniería definitiva que recién para dicho tramo del proceso de selección estaría a disposición de los postores calificados (lista corta).
26 | FAMECT SRL | Experiencias similares internacionales y nacionales | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21.1.1. B1 | 225 | Se indica que en el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia individual de las empresas integrantes. Concordante a esto, CONFIRMAR si para acreditar UN contrato de monto mayor a los 25 millones, se pueden agrupar grupos de hasta 3 contratos diferentes aportados indistintamente por las empresas del consorcio, que superen dicha cifra.
27 | FAMECT SRL | CRITERIOS DE EVALUACION | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21, Tabla 50 | 224 | CONFIRMAR que los puntajes máximos para equipos y PEP precisados en la Tabla 50, son 10 y 15 puntos respectivamente (en tablas siguientes con el detalle de la calificación estos cambian).
28 | FAMECT SRL | CRITERIOS DE EVALUACION, CONTENIDO DE PROPUESTA, REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21, Tabla 49 20, Tabla 48 9 REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO | 223, 220, 196 | Se SOLICITA CONFIRMAR que el volumen de ventas annual calificable es equivalente o mayor a los 12 millones de soles, tal y conforme se establece en el numeral 9 Requisitos del Postor Adjudicado y en la Tabla 48 del mumeral 20 Contenido Propuesta. En consecuencia se corregirá el monto de 70 millones señalado en la Tabla 49 del numeral 21 Criterios de Evaluación, manteniendo consistentemente el monto de 12 millones en toda la documentación.
29 | FAMECT SRL | CRITERIOS DE EVALUACION, CONTENIDO DE PROPUESTA, REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | 21, Tabla 49 20, Tabla 48 9 REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO | 223, 220, 197 | Se SOLICITA REVISAR Y RECONSIDERAR la exigencia de que los EEFF anuales a presentar hayan sido auditados. Para la envergadura de la Obra materia de selección, las empresas que competimos para su ejecución a este nivel, no necesariamente someten habitualmente sus EEFF anuales para que sean objeto de una auditoría externa. Por tanto, solicitamos contextualizar este particular nivel de exigencia, retirándolo como un requisito mínimo de participación. Proponemos la presentación de las DJA presentadas ante la SUNAT (organismo estatal rector en temas tributarios) con lo que se acreditará de manera fehaciente los volúmenes de ventas anuales