Comentarios a la oferta económica de OHLA del MT02

1. En referencia a los costos de hora hombre, el contratista ha presentado lo siguiente:

COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023

	

ITEM
	

DESCRIPCIÓN
	CATEGORÍA (S/.)

	
	
	
CAPATAZ
	
OPERARIO
	
OFICIAL
	
PEÓN
	
Op. Equipo pesado
	Op. Equipo liviano

	1
	Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023
	S/.
	100.63
	S/.
	80.50
	S/.
	63.15
	S/.
	56.80
	S/.
	80.50
	S/.
	80.50

	2
	Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023
	S/.
	170.97
	S/.
	130.65
	S/.
	103.16
	S/.
	93.75
	S/.
	196.78
	S/.
	145.82

	3
	COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno
	S/.
	271.60
	S/.
	211.15
	S/.
	166.31
	S/.
	150.55
	S/.
	251.43
	S/.
	220.09

	4
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO
	S/.
	33.95
	S/.
	26.39
	S/.
	20.79
	S/.
	18.82
	S/.
	31.43
	S/.
	27.51

	5
	COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO
	S/.
	2.82
	S/.
	2.09
	S/.
	1.62
	S/.
	1.45
	S/.
	1.92
	S/.
	1.93

	6
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO
	S/.
	36.77
	S/.
	28.48
	S/.
	22.41
	S/.
	20.27
	S/.
	33.35
	S/.
	29.44




COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

	

ITEM
	

DESCRIPCIÓN
	CATEGORÍA (S/.)

	
	
	
CAPATAZ
	
OPERARIO
	
OFICIAL
	
PEÓN
	
Op. Equipo pesado
	Op. Equipo liviano

	1
	Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado)
	S/.
	113.33
	S/.
	87.18
	S/.
	68.23
	S/.
	61.45
	S/.
	87.18
	S/.
	87.18

	2
	Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado)
	S/.
	180.00
	S/.
	140.68
	S/.
	110.67
	S/.
	100.63
	S/.
	196.78
	S/.
	145.82

	3
	COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno
	S/.
	293.33
	S/.
	227.86
	S/.
	178.90
	S/.
	162.08
	S/.
	271.50
	S/.
	237.57

	4
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO
	S/.
	36.67
	S/.
	28.48
	S/.
	22.36
	S/.
	20.26
	S/.
	33.93
	S/.
	29.70

	5
	COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO
	S/.
	3.06
	S/.
	2.27
	S/.
	1.76
	S/.
	1.57
	S/.
	2.08
	S/.
	2.08

	6
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO
	S/.
	39.73
	S/.
	30.75
	S/.
	24.12
	S/.
	21.83
	S/.
	36.01
	S/.
	31.78



	


ITEM
	


DESCRIPCIÓN
	CATEGORÍA (S/.)

	
	
	

CAPATAZ
	

OPERARIO
	

OFICIAL
	

PEÓN
	
Op. Equipo pesado
	
Op. Equipo liviano

	1
	COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA
	S/.
	39.24
	S/.
	30.37
	S/.
	23.83
	S/.
	21.57
	S/.
	35.57
	S/.
	31.39




Sin embargo, la información correspondiente a la legislación vigente a enero de 2023 es de la siguiente manera:

	
ITEM
	
DESCRIPCIÓN
	CATEGORÍA

	
	
	OPERARIO
	OFICIAL
	PEÓN

	1
	Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023
	S/.
	80.50
	S/.
	63.15
	S/.
	56.80

	2
	Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023
	S/.
	128.72
	S/.
	101.38
	S/.
	92.03

	3
	COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS
	S/.
	209.22
	S/.
	164.53
	S/.
	148.83

	4
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS
	S/.
	26.15
	S/.
	20.57
	S/.
	18.60

	5
	COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS (CONTRATISTA)
	S/ 30.37
	S/ 23.83
	S/ 21.57

	6
	DIFERENCIA
	S/
	4.22
	S/
	3.26
	S/
	2.97

	7
	PORCENTAJE ADICIONAL
	16.13%
	15.87%
	15.94%



De lo antes descrito, se solicita remitir el detalle de lo que se está considerando en el concepto de “Bonificaciones”, ello con la finalidad de tener bien identificado los conceptos adicionales a la tarifa base de hora hombre, con el objetivo de que en los gastos generales, estos conceptos no se estén considerando nuevamente.

A continuación, se listan los conceptos que están considerados en el detalle de los gastos generales, siendo que, las descripciones de color amarillo, son las que se deben tener muy en cuenta, ello con la finalidad que en el costo de bonificaciones de la tarifa de hora hombre no se estén considerando a la vez estos conceptos:



RPTA:
El ítem 2 Bonificaciones – Periodo 2022-2023 incluye los siguientes conceptos: BUC, Dominical, CTS 12% Utilidades 3%, vacaciones, Gratificaciones, DÍas feriados, Asignación escolar, Seguro de Vida, Prestaciones Económicas (Seguro de Vida Ley, S.C.T.R. Pensión), Prestaciones Asistenciales (Accidentes de Trabajo S.C.T.R. Salud), Prestaciones de Salud, AFP -Fondo de Jubilación, y se refleja en la siguiente tabla en fila 2. En este costo no se incluye ninguno de los conceptos ya considerados en los Gastos Generales como: Exámenes médicos, EPP’s, Transporte de Lima a Obra, Transportes internos, Alojamiento y Alimentación

A continuación, se muestra el comparativo de costos presentado por OHLA Postor para el periodo 2022-2023 vs lo indicado por la ARCC para el periodo 2022-2023 para un jornal de 8horas y un solo turno. Como se aprecia, la diferencia oscila entre S/.0.22 a S/0.24, lo cual muestra que no se ha incluido ningún costo considerado en los gastos generales.

[image: ]

Por un lado, es importante precisar que en el TdR se indica que no habrá reajuste de precios y, por otro lado, en la absolución de consultas, en la respuesta 44 se indica lo siguiente “El subcontratista deberá considerar bajo su responsabilidad y cargo los precios de la mano de obra debiendo preveer y considerar el incremento anual de construccion civil considerado los precios vigentes a la fecha y de acuerdo a ley. Colocar el calculo del tarifario de horas hombre propuesto.”. Por tal razón, se procedió a proyectar la mano de obra: en los próximos meses habrá un incremento de la mano de obra para el periodo de 2023-2024 y por la duración de la Obra, estaría impactado por el siguiente incremento de costo que todos los años se actualiza según el régimen de construcción civil y que es vigente de mayo 2023 en adelante.
Otro concepto que influye en el costo de la mano de obra es el pago por trabajos a doble turno, el cual esta previsto para dar cumplimiento a los plazos de obra y teniendo en consideración que los turnos son de 8horas conforme lo indicado en el documento recibido vía tenderbill el 24.02.23 ACLARACIONES GENERALES III- MT2 - CUENCA CAÑETE.

Conforme a lo anterior expuesto la tarifa propuesta por OHLA Postor considera la mano de obra proyectada para el periodo 2023-2024, ponderando los periodos 2022-2023 y 2023-2024, turnos de 8horas y a doble turno. Resultando la siguiente tarifa ofertada
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2. Con respecto a los precios unitarios de las partidas más incidentes, se presenta a continuación el comparativo entre los costos del MT-1 y MT-2:

	Excavaciones
	
	
	
	5,660,869.58
	MT-1
	%

	Desbroce
	ha
	24.32
	6,167.53
	149,994.33
	
	

	Remoción de dique existente
	m3
	8,537.90
	6.91
	58,996.89
	6.34
	8.25%

	Excavación de cimentación
	m3
	201,597.18
	6.19
	1,247,886.54
	5.67
	8.40%

	Perfilado y conformación de Plataforma de
fundación
	
m2
	236,909.05
	
1.95
	
461,972.65
	
1.72
	
11.79%

	Excavación de uña
	m3
	165,400.33
	9.30
	1,538,223.07
	8.51
	8.49%

	Conformación de material excedente en DME
	m3
	354,564.12
	3.48
	1,233,883.14
	3.24
	6.90%

	Conformación de material excedente en DMO
	m3
	73,360.16
	3.38
	247,957.34
	3.24
	4.14%

	Rellenos
	
	
	
	13,934,306.67
	
	

	Relleno con material granular (incluye extracción de
material, zarandeo y combinación de material
	
m3
	231,055.19
	
44.22
	
10,217,260.50
	
42.55
	
3.78%

	Relleno sin compactar
	m3
	78,312.95
	3.84
	300,721.73
	3.79
	1.30%

	Perfilado de talud del dique
	m2
	83,942.27
	1.67
	140,183.59
	1.61
	3.59%

	Colocación de roca
	
	
	
	5,634,861.70
	
	

	Colocación de roca en uña
	m3
	123,100.04
	16.33
	2,010,223.65
	15.29
	6.37%

	Colocación de roca en talud
	m3
	84,016.90
	40.46
	3,399,323.77
	37.26
	7.91%

	Extracción de Roca Reutilizable
	m3
	4,084.00
	55.17
	225,314.28
	
	

	Transportes
	
	
	
	31,585,621.87
	
	

	Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
	m3km
	73,360.16
	5.17
	379,272.03
	4.88
	5.61%

	Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km.
	m3km
	1,082,814.82
	2.00
	2,165,629.64
	1.87
	6.50%

	Transporte de material excedente (dique provisional)
D<=1km
	
m3km
	354,564.12
	
5.39
	
1,911,100.61
	
5.09
	
5.57%

	Transporte de material excedente (dique provisional)
D> 1km
	
m3km
	5,454,912.49
	
2.09
	
11,400,767.10
	
1.87
	
10.53%

	Transporte de material de préstamo (afirmado)
D>1km
	
m3km
	2,143,459.70
	
1.84
	
3,943,965.85
	
1.81
	
1.63%

	Transporte de roca D<=1km
	m3km
	207,116.94
	6.72
	1,391,825.84
	6.02
	10.42%

	Transporte de roca D>1km
	m3km
	2,712,774.30
	2.59
	7,026,085.44
	2.31
	10.81%

	Transporte de material de préstamo cantera de rio
(cuerpo de terraplén) D>1km
	
m3km
	736,876.03
	
1.84
	
1,355,851.90
	
1.81
	
1.63%

	Transporte de material seleccionado para zanja D<=
1km
	
m3km
	2,318.86
	
5.17
	
11,988.51
	
4.88
	
5.61%

	Transporte de material seleccionado para zanja D>
1km
	
m3km
	6,229.17
	
2.00
	
12,458.34
	
1.87
	
6.50%



RPTA:
Es importante destacar que los precios del MT1 corresponden a agosto del 2021, mientras que los precios del MT2 corresponden a enero 2023, habiendo un desfase en el tiempo de 17 meses, lo cual implica que durante ese periodo ha habido variación de precios en los insumos, sobretodo en el precio del combustible. 

a. Respecto a las partidas del capítulo de excavaciones citadas en su consulta se tiene:
· La variación de precios de las partidas: del capítulo de excavaciones se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023

b. Respecto a las partidas del capítulo de rellenos citadas en su consulta se tiene:
· La variación de precios de las partidas: del capítulo de rellenos se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023
c. Respecto a las partidas del capítulo de colocación de roca citadas en su consulta se tiene:
· La variación de precios de las partidas: del capítulo de colocación de roca se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023
[bookmark: _GoBack]
d. Respecto a las partidas del capítulo de transportes citadas en su consulta se tiene:
· La variación de precios de las partidas se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023


3. Partida excavación de cimentación:
3.04		Excavación de cimentación m3/DIA	MO.900.0000	EQ. 900.0000


Costo unitario directo por : m3	6.19


	Descripción Recurso
	
Mano de Obra
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	CAPATAZ
	
	hh
	0.1000
	0.0009
	39.24
	0.04

	PEON
	
	hh
	1.0000
	0.0089
	21.57
	0.19

	
	
	
	
	
	
	0.23

	
	Equipos
	
	
	
	
	

	  LUMINARIA	
	hm
	1.0000
	0.0089
	25.03
	0.22

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0089
	388.17
	3.45

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.5000
	0.0044
	517.97
	2.28

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.23
	0.01

	
	
	
	
	
	5.96


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 1125 m3/día a 900 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.

RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado vía Tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Los postores deben presentar sus APUs con jornales de 8 hora”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 1125m3/jornada=1125m3/10horas= 112.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 112.5 m3/hora x 8 horas = 900m3/jornada.

b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5 y 6”

4. Partida excavación de uña:
3.06	Excavación de uña
m3/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m3	9.30

	Descripción Recurso
	
Mano de Obra
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	CAPATAZ
	
	hh
	0.2000
	0.0032
	39.24
	0.13

	PEON
	
	hh
	1.0000
	0.0160
	21.57
	0.35

	
	
	
	
	
	
	0.48

	
	Equipos
	
	
	
	
	

	  LUMINARIA	
	hm
	0.5000
	0.0080
	25.03
	0.20

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0160
	388.17
	6.21

	MOTOBOMBA 8" (34 HP)
	hm
	1.0000
	0.0160
	150.21
	2.40

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.48
	0.01

	
	
	
	
	
	8.82



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 625 m3/día a 500 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.

RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas conforme al documento enviado vía Tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 hora”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 625m3/jornada=625m3/10horas= 62.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 62.5 m3/hora x 8 horas = 500m3/jornada.

b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete – respuesta 5 y 6”


	5. 
	Partida Relleno con material granular (incluye extracción de material, y zarandeo combinación de material:
	
	

	4.01
m3/DIA
	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
MO. 600.0000	EQ. 600.0000	Costo unitario directo por : m3
	
	
44.22



	Descripción Recurso
	
Mano de Obra
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	CAPATAZ
	
	hh
	0.2000
	0.0027
	39.24
	0.11

	OFICIAL
	
	hh
	1.0000
	0.0133
	23.84
	0.32

	PEON
	
	hh
	1.0000
	0.0133
	21.57
	0.29

	
	
	
	
	
	
	0.72

	
	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0133
	25.03
	0.33

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
	hm
	1.0000
	0.0133
	377.83
	5.03

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0133
	206.89
	2.75

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.72
	0.02

	
	
	
	
	
	8.13

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.1000
	29.52
	2.95

	MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
	m3
	
	1.1500
	28.19
	32.42

	
	
	
	
	
	35.37


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 750 m3/día a 600 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 750m3/jornada=750m3/10horas=75 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 75 m3/hora x 8 horas = 600m3/jornada

b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta además lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5 y 6”

6. Partida Relleno de afirmado
4.03	Relleno afirmado
m3/DIA	MO. 324.0000	EQ. 324.0000	Costo unitario directo por : m3	72.19

	Descripción Recurso
	
Mano de Obra
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	CAPATAZ
	
	hh
	0.2000
	0.0049
	39.24
	0.19

	OFICIAL
	
	hh
	1.0000
	0.0247
	23.84
	0.59

	PEON
	
	hh
	1.0000
	0.0247
	21.57
	0.53

	
	
	
	
	
	
	1.31

	
	Equipos
	
	
	
	
	

	MOTONIVELADORA 140K
	hm
	1.0000
	0.0247
	270.78
	6.69

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0247
	206.89
	5.11

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	1.31
	0.04

	
	
	
	
	
	11.84

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.0800
	29.52
	2.36

	MATERIAL DE AFIRMADO
	m3
	
	1.0500
	53.98
	56.68

	
	
	
	
	
	59.04


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 405 m3/día a 324 m3/día.

RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01 corresponden a una jornada de 10horas y en el MT2 se considera una jornada de 8horas conforme al documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 405m3/jornada=405m3/10horas=40.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 40.5 m3/hora x 8 horas = 324m3/jornada

7. Partida Colocación de Roca en Uña

	6.01
	Colocación de roca en uña
	

	m3/DIA
	MO. 280.0000	EQ. 280.0000
	Costo unitario directo por : m3
	16.33

	
Descripción Recurso	Unidad
	
Cuadrilla
	
Cantidad
	
Precio S/.
	
Parcial S/.

	Mano de Obra
CAPATAZ
	
hh
	
0.5000
	
0.0143
	
39.24
	
0.56

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0286
	23.84
	0.68

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0286
	21.57
	0.62

	
	
	
	
	
	1.86

	Equipos
LUMINARIA
	
hm
	
0.5000
	
0.0143
	
25.03
	
0.36

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0286
	388.17
	11.10

	  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T	hm
	0.2000
	0.0057	517.97  
	2.95

	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo
	
	3.0000	1.86
	0.06

	
	
	
	14.47


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 350 m3/día a 280 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 350/jornada=350m3/10horas=35m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 35m3/hora x 8 horas = 280m3/jornada
b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5 y 6”
c. Se considera una incidencia (0.20) de Tractor D8 para aproximar la roca desde el punto de descarga al punto de colocación.

8. Partida Colocación de Roca en Talud
6.02	Colocación de roca en Talud
m3/DIA	MO. 192.0000	EQ. 192.0000	Costo unitario directo por : m3	40.46

	Descripción Recurso	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
CAPATAZ
	
hh
	
0.5000
	
0.0208
	
39.24
	
0.82

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0417
	23.84
	0.99

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0417
	21.57
	0.90

	
	
	
	
	
	2.71

	Equipos
LUMINARIA
	
hm
	
1.0000
	
0.0417
	
25.03
	
1.04

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	2.0000
	0.0833
	388.17
	32.33

	  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T	
	hm
	0.2000
	0.0083
	517.97
	4.30

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	2.71
	0.08

	
	
	
	
	
	37.75


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 240 m3/día a 192 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 240/jornada=240m3/10horas=24m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 24m3/hora x 8 horas = 192m3/jornada
b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, y cumpliendo lo indicado en el documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Cañete- respuesta 5 y 6”
c. Se considera una incidencia (0.20) de Tractor D8 para aproximar la roca desde el punto de descarga al punto de colocación.

9. Partida 3.07 Excavación bajo nivel freático
El costo unitario ofertado por el subcontratista para la actualización de la Rev. 05 del subcontrato de MT01 es de S/ 7.91.
El costo que se hace referencia correspondiente a la actualización de la Rev. 05 del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1
Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica.

10. Partida 3.10 Excavaciones localizadas/sobre excavaciones
El costo unitario ofertado por el subcontratista para la actualización de la Rev. 05 del subcontrato de MT01 es de S/ 5.88.
RPTA:
El costo que se hace referencia correspondiente a la actualización de la Rev. 05 del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1

Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.

11. Partida 4.05 Relleno con material seleccionado en Sobre excavación
El costo unitario debería ser similar a la partida “Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material”, con un costo de S/42.22.
RPTA:
La partida 4.05 que se hace referencia del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1
Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.

12. Con todas las precisiones antes mencionadas, se ha simulado un cálculo de la oferta económica del MT02, resultando el monto de S/ 66,451,508.50 y un monto de S/ 101,110,269.01, el cual incluye IGV.

	
	OFERTA MT 02
	
	OFERTA AJUSTADA

	A. TOTAL COSTO DIRECTO
	71,690,354.14
	
	66,451,508.50

	B. GASTOS GENERALES
	13,582,569.39
	18.95%
	12,590,009.30

	C. UTILIDAD
	7,169,035.41
	
	6,645,150.85

	D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)
	 	92,441,958.94  
	
	 	85,686,668.65  

	
E. IGV (18% D)
	
18.00%	16,639,552.61  
	
	
 	15,423,600.36  

	
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)
	
 	109,081,511.55  
	
	
 	101,110,269.01 

	
	
	
	7,971,242.55

	
	
	
	7.31%



RPTA:
De lo anterior expuesto y dando respuesta a cada una de las observaciones confirmamos y mantenemos los precios unitarios ofertados.
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DESCRIPCION CANTMAXXMES | - ATN‘;T;ES) (gé’u’jlzs) RIS
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL Y 1,031,970.00
Examen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 221.00 442.00 310.00  137,020.00
Examen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 60.00 120.00 310.00  37,200.00
Examenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 89.00 178.00 365.00  64,970.00
Fotocheck - GG 89.00 89.00 80.00  7,120.00
Equipo de Proteccion Personal directo (cada 6 meses) 270.00 540.00 1,300.00  702,000.00
Equipo de Proteccion Personal indirecto (cada 6 meses) 89.00 178.00 470.00  83,660.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL . 993,050.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 51.00 424.00 50.00  21,200.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 143.00 1,041.00 50.00  52,050.00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 11.00 13,800.00  151,800.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00  240,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 22.00 24,000.00 528,000.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION L 3,376,744.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 143.00 1,041.00 1,749.00 1,820,709.00
MOC (almuerzo) 67.00 484.00 44200 213,928.00
MONC (almuerzo) 57.00 414.00 44200 182,988.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 51.00 424.00 2,233.00 946,792.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 8.00 61.00 1,749.00  106,689.00
Personal indirecto (almuerzo) 26.00 239.00 44200 105,638.00
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OPERARIO OFICIAL PEÓN

1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 80.50 S/.        63.15 S/.        56.80 S/.       

2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 130.65 S/.      103.16 S/.      93.75 S/.       

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 211.15 S/.      166.31 S/.      150.55 S/.     

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO (2022-2023) - POSTOR OHLA 26.39 S/.        20.79 S/.        18.82 S/.       

5 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO (2022-2023) - INDICADOS POR ARCC 26.15 S/.        20.57 S/.        18.60 S/.       

6 DIFERENCIA 0.24 S/.           0.22 S/.           0.22 S/.          

ITEM DESCRIPCIÓN


image3.emf
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN

 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA PROYECTADO POR EL POSTOR OHLA  39.24 S/.        30.37 S/.        23.84 S/.        21.57 S/.        35.57 S/.               31.39 S/.       

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)


