## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR | AJANI SAC
Item | Documento de referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas OHLA
1 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 25 | 194 | Solicitamos nos entreguen los anexos mencionados en el TDR: Anexo 1 al Anexo 20
2 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 24.4 | 194 | Solicitamos especificar las caracteristicas y condiciones de la carta de compromiso pr la garantía del servicio solicitada.
3 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 24 / 24.1 | 192 | Solicitamos aclarar si la CF de fiel cumplimiento es requisito para la firma de subcontrato ó el postor adjudicado tendrá 10 dias para presentar dicha carta desde la firma del subcontrato.
4 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 5.3.1 | 25 | Solicitamos confirmar respecto a las canteras Cerro X, 5A y a los DME, que estos ya cuentan con los permisos de explotación y que el postor no debe considerar pagos por derecho de uso de dichas canteras.
5 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 6 | 28 | Se requiere que el postor adjudicado asista al Contratista mediante documentos para que obtenga los permisos y licencias para la construcción. Aclarar si para la ejecución de alguna partida se debe considerar el uso de explosivos.
6 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 4 | 15 | Confirmar si brindarán adelanto (monto, requisitos, desembolso)
7 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 4 | 15 | Confirmar si se retendrá algún porcentaje de las valorizaciones por concepto de fondo de garantía.
8 | Presentación del Proyecto 29/11/2022 |  |  | Confirmar que la roca requerida para la uña y talud de los diques, al ser extraida, seleccionada y acopiada por otro Subcontratista, solo requerira por nuestra parte transportarla desde el acopio hasta el punto de su ubicación final y no debemos considerar su carguio a volquete.
9 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 7.6.1 | 66 | ¿Cuál es la razón de que los volquetes deban pasar por balanza? ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar?
Confirmar que el transporte de roca puede realizarse en dos turnos de trabajo.
10 | Presentación del Proyecto 29/11/2022 |  |  | Se mostró un cronograma tentativo de 10 meses aproximadamente. Se solicita especificar un plazo de ejecución referencial, desde el día siguiente a la firma del Subcontrato, hasta la culminación de la obra.Indicar si existen hitos parciales
11 | Presentación del Proyecto 29/11/2022 |  |  | Se indicó que las oficinas e instalaciones de obra se ubicarán en el denominado Patio 1. Indicar en que progresiva se encuentra y si el area debe ser acondicionada (Desbroce, perfilado, etc).
12 | Presentación del Proyecto 29/11/2022 |  |  | Confirmar que las obras del MT2 están comprendidas entre las progresivas 8+000 a 26+000.
13 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 5.33 |  | El cuadro indica DME que no coinciden con lo expresado en la presentación al respecto. Solicitamos confirmar cuales serán los DME y si los metrados cambiarán debido a ello.
14 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 7 | 29 | Solicitamos nos hagan llegar la planilla de partidas en Excel
15 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 | 10 | 159 | La relación de equipo minimo indica 01 Chancadora. Si la roca será provista por otro Subcontratista, indicar para que es requerida dicha máquina.
16 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Solicitamos el plano de todos los accesos a los diques del proyecto si fuera posible un kmz
17 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Solicitamos la ubicación y las distancias de todas las canteras asignadas para la extraccion del material en obra
18 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Solicitamos planos y ubicación de interferencias localizadas en el proyecto . Y el alcance de los trabajos de estas.
19 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Solicitamos el contacto de proveedores de agregados de la zona
20 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Confirmar que todos los permisos sera cuenta del cliente y que estaran antes del inicio de los trabajos.
21 | CO-PE-1PE324-CM-EA-044-HU, REV 03 |  |  | Indicar fecha tentativa de inicio de obra.