## PU
PRESENTADO EN PROPUESTA SOLO PRECIOS UNITARIOS
| 1RA ETAPA |  |  | 2DA ETAPA |  |  | FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE QUEBRADAS
| 15 JUL A 31 DIC 2024 |  |  | 15 MAR A 15 JUL 2025 |  |  | PROGRAMADO EN PROPUESTA
EN DOS ETAPAS, CON LLUVIA INTERMEDIA
[7 empty] | INICIO | TÉRMINO | DIAS
SAN JERÓNIMO | 2024-07-31 | 2024-12-29 | 152 | 2025-03-19 | 2025-07-05 | 109 | 2024-07-31 | 2025-07-05 | 340
CONDORAY | 2024-07-15 | 2024-10-05 | 83 | 2025-03-15 | 2025-07-04 | 112 | 2024-07-15 | 2025-07-04 | 355
JACAYITA | 2024-07-21 | 2024-12-23 | 156 | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 6 | 2024-07-21 | 2025-06-01 | 316
PICAMARAN | 2024-07-26 | 2024-12-02 | 130 | 2025-03-17 | 2025-07-01 | 107 | 2024-07-26 | 2025-07-01 | 341
FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE QUEBRADAS
PROGRAMADO ACTUAL
EN UNA ETAPA, CON LLUVIA AL FINAL
[7 empty] | INICIO | TÉRMINO | DIAS
[6 empty] | SAN JERÓNIMO | 2025-04-12 | 2026-04-12 | 366
[6 empty] | CONDORAY | 2025-05-07 | 2026-03-02 | 300
[6 empty] | JACAYITA | 2025-04-15 | 2026-01-11 | 272
[6 empty] | PICAMARAN | 2025-04-16 | 2026-03-21 | 340
EN AMBOS CASOS DE PROGRAMACIÓN, ESTÁ MAS AJUSTADA LO PROGRAMADO ACTUAL
PORQUE EL PLAZO OFERTADO ES DE 366 DÍAS PARA TODA LA OBRA
EL PROGRAMADO ACTUAL ESTÁ MAS OPTIMISTA QUE EL DE LA PROPUESTA

## SA
PRESENTADO EN PROPUESTA SOLO SUMA ALZADA
|  | 1RA ETAPA |  |  | 2DA ETAPA |  |  | FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE QUEBRADAS
|  | 15 JUL A 31 DIC 2024 |  |  | 15 MAR A 15 JUL 2025 |  |  | PROGRAMADO EN PROPUESTA
EN DOS ETAPAS, CON LLUVIA INTERMEDIA
[8 empty] | INICIO | TÉRMINO | DIAS
SAN JERÓNIMO | PS1 | 2024-09-22 | 2024-10-20 | 29 |  |  |  | 2024-09-22 | 2025-07-12 | 294
| PS2 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 33
| IV |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 27
CONDORAY | PS |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 30 | 2025-03-26 | 2025-07-15 | 112
| IV |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-15 | 17
JACAYITA | PS | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 26 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 159
| IV | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 17
PICAMARAN | PS | 2024-08-17 | 2024-09-21 | 36 |  |  |  | 2024-08-17 | 2025-07-05 | 323
| IV |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 26 |  | PLAZO TOTAL |  | 355
FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE QUEBRADAS
PROGRAMADO ACTUAL
EN UNA ETAPA, CON LLUVIA AL FINAL
[8 empty] | INICIO | TÉRMINO | DIAS
[7 empty] | SAN JERÓNIMO | 2025-07-15 | 2026-04-12 | 272
[7 empty] | CONDORAY | 2025-10-13 | 2026-01-22 | 102
[7 empty] | JACAYITA | 2025-09-17 | 2025-12-25 | 100
[7 empty] | PICAMARAN | 2025-05-12 | 2026-02-19 | 284
[9 empty] | PLAZO TOTAL |  | 336
EN AMBOS CASOS DE PROGRAMACIÓN, ESTÁ MAS AJUSTADA LO PROGRAMADO ACTUAL
PORQUE EL PLAZO OFERTADO ES DE 366 DÍAS PARA TODA LA OBRA
EL PROGRAMADO ACTUAL ESTÁ MAS OPTIMISTA QUE EL DE LA PROPUESTA