LICITACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN OBRA

Estimado Proveedor: 
La empresa OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU ha sido adjudicataria para la ejecución del Proyecto “DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5). Por ello, le invitamos a participar del concurso “Contratación del servicio de Limpieza de oficinas de obra – Ríos Cañete y Huaura” para el cual detallamos el siguiente calendario de licitación:
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	FECHA

	Lanzamiento Concurso
	16/05/2022

	Elaboración y envío de consultas por parte de los postores
	21/05/2022

	Revisión y respuesta a consultas de postores por parte de OHLA
	23/05/2022

	Elaboración y presentación de propuestas por parte del postor
	25/05/2022

	Revisión y negociación
	29/05/2022

	Elaboración y presentación de propuestas negociadas por parte del postor
	01/06/2022

	Elaboración y envío de expediente de adjudicación
	06/06/2022

	Comunicación de resultados
	15/06/2022

	Envío de carta de adjudicación al subcontratista
	16/06/2022

	Elaboración y envío de LOR
	16/06/2022

	Revisión y aprobación de LOR
	23/06/2022

	Elaboración y envío de contrato a subcontratista
	22/06/2022

	Revisión y firma de contrato por ambas partes
	06/07/2022

	Envío de contrato firmado por ambas partes a la ARCC
	08/07/2022

	Revisión y aprobación de contrato firmado por ARCC
	15/07/2022

	Presentación de pólizas, cartas fianzas, fiel cumplimiento por parte de subcontratista
	16/07/2022

	Envío de pólizas, seguros y carta fianza a la ARCC
	20/07/2022

	Aceptación de las pólizas, seguros y cartas fianzas por parte de la ARCC
	27/07/2022

	Fin de la procura
	28/07/2022
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