## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | OHLA |  | TDR | 10. Tabla 42 | 205 | Solicitamos se acepte dentro de la relación de equipos mínimos, equipos Motobomba 32.5HP 6".
2 | OHLA |  | TDR | 21.1.1. B1 Tabla 52 | 230 | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, solicitamos ampliar el número de años de la "Experiencia en obras de concreto armado en obras similares, con contratos terminados en los últimos 10 años".
3 | OHLA |  | Anexo 1 Pliego de consultas con su absolución | Respuesta 18 | 3 | Con relación a la respuesta N° 18 de la Primera Ronda de Consultas, y siguiendo la lógica de su afirmación, ¿sería suficiente presentar un contrato con dos vanos de luz de 50 m cada uno, más otro contrato con un vano de 50m o más para obtener el máximo puntaje de 6 puntos?
4 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 232 | RESPONSABLE SSOMA. La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Responsable de SSOMA no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 03 años obtenida en la ejecución de obras en específico.
5 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 233 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RELACIONISTA COMUNITARIO. La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Relacionista Comunitario no requiera experiencia general en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia específica, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar lo expresado solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de obras en general.
6 | OHLA |  | FORMATO C1 |  |  | Por favor, se solicita que la partida 1,11 Desviación y encauzamiento de río se pague al subcontratista a precios unitarios, según el movimiento de tierras que realemente se precise para el desvío.
7 | OHLA |  | TDR |  |  | Por favor, confirmen que los terrenos necesarios para las operaciones de lanzamiento del puente serán liberados, de forma temporal, por el Cliente.
8 | OHLA |  | FORMATO C1 |  |  | Confirmar que el contrato es a precios unitarios y que se pagarán las cantidades y partidas realmente ejecutadas.
9 | OHLA |  | TDR |  |  | Se solicita confirmen que los terrenos necesarios para el desvío del río se encontrarán liberados para la ejecución de las obras.