## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CAÑETE Y HUAURA
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | Procura | TDR | 7, 7.2.3 | 28 | Se esta considerando el stand by | No se considera stand by
2 |  | Procura | TDR | 7, 7.2.3 | 28 | Cuantas horas esta considerado como stand by | No se considera stand by
3 |  | Medio Ambiente | TDR | 4 | 190 | Quien es el responsable del traslado de los residuos solidos la Contratista u OHLA | El contratista ser esponsable de los residuos sólidos producto de sus actividades
4 |  | Procura | TDR | 3, 3.3.3 | 302 | Referente a los sistemas de gestion de calidad, siendo una MYPE, limitan un poco ya que muchas de ellas no cuentan con ISOS u homologaciones, deberian tambien considerar la experiencia en el rubro al igual que los trabajos realizados que sion una garantia | En la Tabla 21 de los Términos de Referencia, se otorgan puntajes adicionales para quienes cuentan con las certificaciones ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) e ISO 45001 (Seguridad y Salud Ocupacional). Sin embargo, estas certificaciones no son obligatorias. Si se presentan, se asignará el puntaje correspondiente, pero en caso de no contar con ellas, la oferta no será descalificada.
5 |  | Geología | TDR | 7 | 24 | Referente al servicio a realizar las cajas de muestra sera a cargo de la Contratista o de OHLA | La adquisición, rotulado y almacenamiento de las cajas de muestras de testigos de rocas estará a cargo de la subcontratista hasta la culminación de sus labores, incluyendo el informe final de cada cantera de roca. Luego de ello, la subcontratista deberá entregar las cajas de muestras en la oficina de OHLA Gestor.
6 |  | Geología | TDR | 7, 7.2 | 27 | Perforacion diamatina, que aditivos se esta considerando para la perforacion | Los que considere el contratista para llevar una buena performance en la perforación.
7 |  | Geología | TDR | 7, 7.2.3 | 29 | Es factible perforar con HQ2 y con barel de 10" pies | Es factible. Considerar que las cajas de muestras son de dimensiones estándar, eso quiere decir, 1.0m de largo. De salir un core de 3.0m se tendrá que cortar de manera mecánica para que ingresen los testigos a la caja de muestras, previo logueo geomecánico.
8 |  | Procura | TDR | 11 | 34 | Al ser una MYPE es factible acogernos al REMYPE | El registro REMYPE es potestad del postor.
9 |  | Geología | TDR | 9 | 32 | El trabajo a realizar con que sistema se trabajara, y tambien se trabajara en turno noche | La modalidad de contratación es a PRECIOS UNITARIOS (por cantidades). Será necesario aprovechar al máximo el tiempo que el Operador de Canteras nos brinde para ejecutar las perforaciones diamantinas. Para estos trabajos sí será necesario trabajar en doble turno y/o horario extendido. Solo para perforaciones diamantinas.
10 |  | Geología |  |  |  | ¿OHLA proporcionará a El CONSULTOR el levantamiento topográfico y ortofotos de las canteras de roca, canteras de cerro y canteras de río? | OHLA Gestor proporcionará la topografía y ortofotos de las canteras de roca para que realicen el informe final geomecánico por cada polígono de cantera de roca, el cual incluye levantamiento geológico. Para las demás áreas auxiliares no será necesario.
11 |  | Geología |  |  |  | ¿OHLA proporcionará a El CONSULTOR ambientes para oficinas dentro de sus instalaciones? | El servicio es a todo costo. Debe incluir todos los servicios generales necesarios para la ejecución del servicio. En caso el postor considere necesario la instalación de oficinas tendrá que considerarse dentro de la oferta.
12 |  | Geología |  |  |  | En el ítem 7.2.3 del TDR se indica que las perforaciones deberán ser complementadas con ensayos SPT a cada 1.5m. Sin embargo, en la visita técnica solo se indicó realizar perforaciones diamantinas. ¿OHLA requiere de ensayos SPT en las perforaciones? | Se realizarán ensayos SPT según el tipo de material que se perfore. Considerando que se perforará en canteras de roca, lo más probable es que en superficie solo se encuentre material fino.
13 |  | Geología |  |  |  | ¿Cuál es el período de ventana de trabajo para las perforaciones diamantinas en las canteras de roca? | Las ventanas de tiempo que se consideran, son desde el medio día del sábado, hasta el martes a las 7am. Previa coordinación con el Operador de Canteras. Esta ventana de tiempo es por cada polígono de cantera de roca.
14 |  | Geología |  |  |  | En la visita técnica nos indicaron que solo se podrían planificar trabajos de perforación los días sábado, domingo y lunes puesto que en esos días no hay trabajos de voladura, en caso de haber otros días disponibles dentro de la semana a parte de los mencionados, ¿Se puede planificar trabajos de perforación? | Las ventanas de tiempo son programadas con el operador de canteras. Mayormente se realizan los fines de semana, incluyendo lunes para evitar interactuar con las operaciones de voladura.
15 |  | Geología |  |  |  | En la visita técnica nos indicaron que solo se podrían planificar trabajos de perforación los días sábado desde medio día, domingo y lunes hasta medio día puesto que en esos días no hay trabajos de voladura, Para los días martes a jueves ¿Cuál es el porcentaje máximo que están considerando para los STAND BY que se tendrá en las perforaciones diamantinas? | No se considera stand by
16 |  | Geología |  |  |  | ¿Cuál es la profundidad requerida para las investigaciones geofísicas como refracción sísmica y MASW? | 30.0m de profundidad de investigación, como mínimo.
17 |  | Geología |  |  |  | ¿El levantamiento topográfico de las líneas sísmicas estará a cargo de OHLA? | Se brindará al postor ganador el levatamiento topográfico y ortofotos de los polígonos de las canteras de roca.
18 |  | Geología |  |  |  | ¿Los resultados de las investigaciones geotécnicas se presentarán en un solo informe o se requiere informes separados para cada proyecto 1 o 2? | Los informes finales se presentarán de acuerdo a lo establecido en la tabla 17: Informes Finales a Entregar. Subtítulo 14.2 Sustentos Para el Cierre; del documento TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GEOTECNIA - AMPLIACIÓN DE SERVICIO - RÍO CAÑETE, el cual ha sido entregado a los postores.
19 |  | Geología |  |  |  | Confirmar si se cotizará los ensayos de laboratorio. o si este se adjudicara a otro postor | El detalle del trabajo se encuentra especificado en el subtítulo 13.6 METRADOS, del documento TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GEOTECNIA - AMPLIACIÓN DE SERVICIO - RÍO CAÑETE, el cual ha sido entregado a los postores.
20 |  | Geología |  |  |  | Para realizar los ensayos sísmicos es que necesario que no haya equipos de línea amarilla en movimiento, por tal motivo, para nuestra planificación requerimos que nos precisen ¿cuáles son sus horarios de almuerzo y cambio de guardia? | Los horarios que el Operador de canteras maneja, son los siguientes: Almuerzo: 12:00pm - 01:00pm Cambio de Guardia: 07:00am Los trabajos a realizar en las canteras será previa coordinación con el Operador de Canteras.
21 |  | Geología |  |  |  | El CONSULTOR proporcionará a sus especialistas para el servicio, sin embargo, para trabajos manuales en campo ¿OHLA nos proporcionará personal de apoyo para las investigaciones geotécnicas y geofísicas? | Las investigaciones geotécnicas serán a todo costo por parte de la subcontratista adjudicada, incluyendo personal de labores de campo.
22 |  | Geología |  |  |  | En caso de que nos proporcionen personal de apoyo ¿La gestión de Seguridad de dicho personal será responsabilidad de El CONSULTOR?
23 |  | Procura |  |  |  | ¿OHLA brindará alojamiento y alimentación para el personal de El CONSULTOR? | El servicio es a todo costo. Debe incluir todos los servicios generales necesarios para la ejecución del servicio.
24 |  | Seguridad |  |  |  | ¿Cuáles son los requisitos que deberá cumplir la unidad de movilización del El CONSULTOR? | Debe de cumplirse lo indicado en el documento LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEEDORES Rev.02 (ítem 5.2.17. Requisitos para el ingreso de Maquinaria y Vehiculos)
25 |  | Procura |  |  |  | En caso se requiera realizar los trabajos en turno extendido ¿OHLA nos proporcionará luminarias? | El servicio es a todo costo. Debe incluir todos los servicios generales necesarios para la ejecución del servicio.