## CONSULTAS CAÑETE
Obra: Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5
Contratista: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU
LICITACION: SERVICIOS DE HABILITACIÓN DE ACCESOS-PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II
ETAPA DE CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN MT2 CAÑETE
Item | Area | Consultas y observaciones | Respuestas OHLA
1 | PROCURA | Solicitamos nos entreguen los anexos mencionados en el TDR: Anexo 1 al Anexo 20 | Revisar TENDERBILL: carpeta documentos "descarga de anexos Cañete".
2 | CALIDAD | Solicitamos especificar las caracteristicas y condiciones de la carta de compromiso pr la garantía del servicio solicitada. | Documento tiene como objetivo garantizar la corrección de alguna falla una vez ejecutado el servicio. Para mayor detalle dentro de los documentos adjunto del Tenderbill se coloco el modelo de contrato NEC (Anexo 15). Para las caracteristicas y condiciones sera un modelo back to back con el CONTRATANTE ARCC, el cual indicara el alcance de la garantia del servicio, el cual de no especificar estara sujeto al codigo civil.
3 | PROCURA | Solicitamos aclarar si la CF de fiel cumplimiento es requisito para la firma de subcontrato ó el postor adjudicado tendrá 10 dias para presentar dicha carta desde la firma del subcontrato. | La CFC se entregara luego de firmar el contrato, con un plazo limite de 10 dias.
4 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos confirmar respecto a las canteras San Carlos, Romani y a los DME, que estos ya cuentan con los permisos de explotación y que el postor no debe considerar pagos por derecho de uso de dichas canteras. | Las canteras de cause y canteras de roca son de alcance del CONTRATISTA OHLA, correspondiendo los permisos y canon correspondientes. Las canteras de cerro para afirmado y/o arcilla son de alcance del subcontratista, correspondiendo los permisos y canon correspondiente, debiendo el subcontratista evaluar la conveniencia de: *Realiza la explotación el mismo, debera gestionar todos los permisos que sean necesarios para que pueda operar esta cantera. *Si comprase el material, debera presentar los permisos correspondientes. * Tendra que presentar toda la documentación pertienente para que el área de calidad de su conformidad que el material cumple con las EETT del proyecto.
5 | CONSTRUCCIÓN | Se requiere que el postor adjudicado asista al Contratista mediante documentos para que obtenga los permisos y licencias para la construcción. Aclarar si para la ejecución de alguna partida se debe considerar el uso de explosivos. | . Posiblemenete se use explosivos en el mejoramiento del acceso a la cantera florida 01 y 02, para lo cual el SUBCONTRATISTA debera evaluar y considerar dentro de sus costos y tiempos correspondientes. . Los permisos de ejecución son gestionados por el CONTRATISTA OHLA y deberán ser obtenidos con anticipación al inicio de construcción. Si es que se requiere alguna información de campo para la actualización de los permisos, tendrán que ser brindados por el subcontratista. para que el contratista gestione la documentación que le corresponde.
6 | CONTRATOS | Confirmar si brindarán adelanto (monto, requisitos, desembolso) | En coordinación con la ARRC no habrá adelanto.
7 | COSTOS | Confirmar si se retendrá algún porcentaje de las valorizaciones por concepto de fondo de garantía. | Se confirma, ver numeral 13.1, pág. 166 de 193 de las TDR. El fondo de garantía está vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos.
8 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que la roca requerida para la uña y talud de los diques, al ser extraida, seleccionada y acopiada por otro Subcontratista, solo requerira por nuestra parte transportarla desde el acopio hasta el punto de su ubicación final y no debemos considerar su carguio a volquete. | El SUBCONTRATISTA Operador de Canteras tiene dentro de su alcance el acopio y el carguío de la roca desde la cantera. El SUBCONTRATISTA de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca desde el carguio en cantera hacia la zona de diques, siempre pasando por balanza. La roca explotada abarca los tamaños requeridos para la construcción de uña y talud. El subcontratista de movimiento de tierras deberá seleccionar en zona de diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños exigidos para uña y para talud. El SUBCONTRATISTA de movimiento de tierras deberá considerar dentro de sus costos, un carguío adicional, si es que se diese la posibilidad de transportar la roca desde zonas de acopio cercanas a diques. La incidencia del mismo será de acuerdo a la expertise del subcontratista. Leer las aclaraciones generales.
9 | COSTOS | ¿Cuál es la razón de que los volquetes deban pasar por balanza? ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? | La razón corresponde a un procedimiento de validación de la roca explotada y transportada, la cual es un parametro de medicion para el servicio del SUBCONTRATISTA Operador de Cantera. Al SUBCONTRATISTA de MT2, la partida de transporte de roca y colocación de roca se medirá de acuerdo a los planos del Expediente Técnico.
10 | PLANEAMIENTO | Se solicita especificar un plazo de ejecución referencial, desde el día siguiente a la firma del Subcontrato, hasta la culminación de la obra. | El día 01, al día siguiente de la aprobación de la suscripción del contrato firmado entre las partes. El inicio estimado es abril 2023. Se deberá terminar con los diques del MT2 máximo el 31 diciembre del 2023, previendo los tiempos de crecida de río, que inician en enero 2024.
11 | CONSTRUCCIÓN | La relación de equipo minimo indica 01 Chancadora. Si la roca será provista por otro Subcontratista, indicar para que es requerida dicha máquina. | La chancadora se utilizara para procesar el material de las canteras de cauce, que no se encuentre dentro del uso granulométrico de material para relleno seleccionado. La granulometría de los agregados que se empleen en la construcción de los diques deberá encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en las EETT del proyecto. La chancadora será utilizada para partidas como "04.01 y 04.05 Relleno con material seleccionado", "04.03. Relleno de afirmado" y "11.07. relleno estructural". Si el postor no considera compra de concreto premezclado, se deberá considerar el uso de chancadora para obtener los materiales para mezcla de concreto insitu. . El SUBCONTRATISTA del movimiento de tierra es responsable de pleno cumplimiento de las EETT de todo material referido en el expediente técnico, para lo cual debera evaluar y costear los equipos necesarios para su servicio. Segun experiencia del postor, podra proponer una solucion al relleno solicitado.
12 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos indicar si se otorgrá algún area libre para las oficinas e instalaciones de obra. Indicar en que progresiva se encuentra y si el area debe ser acondicionada (Desbroce, perfilado, etc). | - Entre las Prog. 24+700 @ 24+800, se ha considerado un área de 1000m2 denominado, Patio de maquinas 07.
13 | INGENIERIA | Confirmar que las obras del MT2 están comprendidas entre las progresivas 0+000 a 31+072. | De acuerdo a lo consignado en la información del sitio - volumen 3, que forma parte del contrato, el tramo de estudio del proyecto 1, se encuentra entre la progresiva 0+000 hasta l aprogresiva 31+100.
14 | CONSTRUCCIÓN | Brindarnos el número de contacto de la Cantera Caltopia (Afirmado) | Sr. Porfirio Huacho Leguia; numero de celular 989 727 251
15 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos el plano de todos los accesos a los diques del proyecto. Asi mismo enviar kmz con la ubicación. | Se adjunta el plano (ACCESOS PAQUETE 2B y paquete 3) KMZ solicitado.(ACCESOS A DIQUES)
16 | CONSTRUCCIÓN | Indicar el alcance del mejoramiento y habilitacion de caminos de accesso y se solicitamos la ubicación y las distancias de todas las canteras asignadas para la extraccion del material en obra | El alcance del mejoramiento y habilitación de caminos de acceso esta descrito en el documento 400201-OHL001-650-XX-SP-ZZ-001005 Especifiaciones tecnicas Fast Track (Cañete 1 Paquete 2B y paquete 3) Final - Rio Cañete en el item 2.3 Mejoramiento y habilitacion de caminos de acceso. Para la ubicacion y distancias de todas las canteras se adjunta el KMZ correspondiente. ( DISTANCIAS PQ 02b- PQ3 - EXCEL y KMZ ACCESO A CANTERAS)
17 | CONSTRUCCIÓN | Indicar de que cantera de roca se transportara el material y el volumen promedio a suministrar | - La cantera de roca asignada para los diques del paquete 03, sera la canera SOCSI y la cantera RAMADILLA. El volumen promedio a suministrar estara en función al cronograma de suministro de roca que debe presentar el postor ganador una vez se le haya adjudicado y sera requisito indispensable para que pueda iniciar la actividad de colocación de roca.
18 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que el transporte de roca puede realizarse en dos turnos de trabajo. | . Confirmado. Se debera cumplir los lineamientos de seguridad,medio ambiente y calidad; previa evaluación del impacto social que vaya a generar. . El régimen a aplicar es de construcción civil y resposabilidad de subcontratista y deberá respetar las leyes laborales peruanas. De acuerdo al convenio sindical que tiene CONTRATISTA OHLA con los sindicatos de construcción civil aledaños al proyecto, el 100% de la mano de obra no calificada (MONC) será de la zona. Y el personal de obra calificada (MOC) tiene prioridad también de personal de la zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos del puesto.
19 | PLANEAMIENTO | Indicar fecha tentativa de inicio de obra. | Se considera como día 01 al dia siguiente de la aprobacion del CONTRATANTE ARCC de la suscripción del contrato firmado entre las partes (CONTRATISTA OHLA - SUBCONTRATISTA). inicio previsto 01 abril 2023
20 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos planos y ubicación de interferencias localizadas en el proyecto . Y el alcance de los trabajos de estas. | Se encuentra en los anexos puestos en TENDERBILL. ANEXO 01 / Revisar Expediente Técnico, Carpeta Planos/Identif. Interferencias y Planos/Solucion Interferencias. Las interferencias son estructuras de cruce de agua tanto de ingreso como descarga, provenientes de los campos de cultivos adyacentes y otros, precisando que estas interferencias estan contenidos dentro del cuerpo del dique.
21 | PROCURA | Solicitamos el contacto de proveedores de agregados de la zona y de empresas homologadas. | Las negociaciones con proveedores de agregados de la zona son responsabilidad del postor para elaboración de oferta.
22 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar que todos los permisos sera cuenta del cliente y que estaran antes del inicio de los trabajos. | Se confirma que los permisos y autorizaciones de índole ambiental, social, predial, de arqueología de las areas auxiliares y areas definitivas estan a cargo CONTRATISTA OHLA. Con la excepción de lo referido en el ITEM 4.
23 | CONSTRUCCIÓN | Indicar si existe algun cobro de peaje o municipal para el transporte de la roca y los agregados | - Existe un peaje en la carretera Cañete - Yauyos a la altura del Km 12+400, distrito de imperial, por el cual se tendra que pasar para abastecer de roca y gregados a los diques 19 y 20 que se encuentran a la margen derecha del rio cañete. El subcontratista debe considerar este costo dentro de su alcance correspondiente.
24 | PROCURA | Favor de confirmar si la presente licitación corresponde un proceso de pre selección de postores de una lista larga por el Paquete 2 y 3; de los cuales se pasará a una segunda ronda con una lista corta ya con el estudio de diseño definitivo. | El proceso de preseleccion de postores ya a sido realizada. Habra una selección de lista corta con las cuales su propuesta seran finalizadas segun evaluación del comite de procura. Considerando que el alcance contiene diques del paquete 2 y paquete 3 precisamos: Para los diques del paquete 2 el expediente técnico corresponde a un diseño técnico definitivo (aceptado por la CONTRATANTE ARCC). Para los diques del paquete 3 el expediente técnico corresponde a un diseño técnico en proceso de aprobación por el CONTRATANTE ARCC.
25 | PROCURA | Favor de confirmar si en la presente licitación, el alcance involucra a los Tramos 1 y 2, sin embargo se menciona también que la licitación corresponde a un segundo frente de trabajo a una denominada II PARTE (MT 2) que son los Paquete 2 y 3; se consulta si estos paquetes 2 y 3 se encuentran dentro de los tramos 1 y 2; y si es que los demás paquetes que se encuentren dentro de los tramos 1 y 2. | El alcance del servicio Movimiento de Tierras 2, denominado MT2, corresponde al dique Paquete 2b y la totalidad de los diques del paquete 3.
26 | COSTOS | Favor de confirmar si los volúmenes de las partidas de transportes están considerando el esponjamiento en los metrados o serán metidos en volúmenes en banco final depositados. | No, los volúmenes no tienen esponjamiento, los metrados son volúmenes topográficos conforme a los planos de diseño. Los factores de esponjamiento/compactación/vacíos deberán asumirse dentro del costo de transporte. - Para transporte de rellenos granulares, lo transportado corresponderá a lo colocado en diques según planos de sección, sin esponjamiento. - Para transporte de roca, lo transportado corresponderá a lo colocado en diques según planos de sección, sin factor de vacíos. - Para transporte de excedentes, lo transportado corresponderá a lo conformado en depósito de material excedente, de acuerdo a levantamiento topográfico en DME y secciones de corte cada 10m.
27 | SSOMA | Favor de indicar las antigüedades exigidas para los equipos en obra. | 5 años máximo equipos menores y volquetas. Linea amarilla, la antigüedad máxima será de 14,000 horas.
28 | INGENIERIA | Favor de alcanzar los estudios de mecánica de suelos realizados en las canteras y en las áreas a intervenir. | Adjuntamos informe especifico de canteras 1 y 2 conteniendo canteras varias del proyecto. La información es referencial.
29 | COSTOS | Favor de confirmar si habrá un tipo de reajuste por fórmula polinómica, teniendo en cuenta la volatibilidad del combustible y del tipo de cambio del dólar. | No hay reajuste.
30 | CONSTRUCCIÓN | Con respecto al área de trabajo en los cauces del río, favor de indicar si esta contemplado realizar en épocas con presencia de agua y caudal, si habrá algún tipo de contingencia en caso de grandes avenidas y si se tiene que realizar trabajos de desvíos del flujo de agua. | . Los trabajos se realizarán en época de estiaje, entre abril 2023 y enero de 2024. Sin embargo, de quedar trabajos pendientes, para realizar en epoca de crecidas, y que estas sean producto de algun retraso por parte del subcontratista tendrá que considerar, a su cuenta, su plan de contingencia ante avenidas. Para realizar algún desvió de brazos de rio, que sea por facilidad o proceso constructivo, el sub contratistas será quien asuma todos lo gastos que ocasiones esta actividad. . El SUBCONTRATISTA deberá elaborar un plan de labores preventivas para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes trabajos: - Protección con ataguías en borde de accesos, plataformas de acopio y canteras aledaños a cauce de río. - Descolmatación de cruces de río.
31 | CONSTRUCCIÓN | Favor de indicar si se tienen que realizar pagos por el derecho de explotación de las canteras a los propietarios. | Las canteras de roca, canteras de cauce y DMEs, para la fecha de ejecución tendrán los permisos correspondientes, precisando que el canon o pago de derecho de cantera es alcance del CONTRATISTA OHLA. Para las canteras de afirmado y/arcilla el SUBCONTRATISTA debera identificar y recopilar toda la documentacion para que el contratante le asista en la gestión de permisos correspondientes dado que estas canteras principalmente pertencen a terceros privados, precisando que el pago a derecho de cantera es alcance del subcontratista. El trato y/o negociación con las canteras de afirmado es total responsabilidad del SUBCONTRATISTA. CONTRATISTA OHLA asistirá en la gestión de permisología. (en concordancia con aclaración).
32 | CONSTRUCCIÓN | Con respecto a la accesibilidad a los márgenes del río, se solicita por favor el plano de accesos planteado y confirmarnos si se tiene que cruzar por terrenos de propiedad de terceros. | Los permisos para uso de accesos corresponde a gestión social de OHLA Gestor, previa autorización de las entidades ambientales (IGAPRO) y ministerio de cultura (PROMA). Para el inicio de ejecución, se tendrán todas las autorizaciones correspondientes. Es responsabilidad de subcontratista cumplir los lineamientos de: - Construcción. Anchos acorde al camino existente, respetando los límites de canales aledaños. Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto (losas) o tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no afecten el caudal existente. El subcontratista debera tener cuidado con las vias existentes sin afectar a las mismas. - Seguridad. Señalización diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad máximas, mantenimiento de señalización. - Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de cobertura en tolva. - Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes aledaños a los accesos. El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las soluciones a los cruces de canales de regadío, mejoramiento de losas y las demás interefencias que se encuentren para garantizar el adecuado transito por los accesos. Los planos deberán ser aprobados por CONTRATISTA OHLA antes de la ejecución. Adjunto documento CRUCES DE RIOS
33 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar si se requiere de uso de explosivos para la explotación de la cantera de roca. | Ver respuesta a aconsuta N° 04 Precisamos que la explotación de cantera de roca no es parte de este alcance.
34 | PROCURA | Se tienen problemas para poder descargar los archivos subidos en su sistema, sería mas recomendable que se puedan comprimir y enviarlos por algun link de descarga. | Los anexos compartidos son del sharepoint, por ser archivos de gran tamaño las descargas son lentas. Estaremos enviando un archivo con varios links.
35 | INGENIERIA | Se solicita confirmar que el alcance de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) comprende la explotación, selección, carguio y transporte a obra del material. De ser afirmativo, proporcionar la ubicación de la cantera asi como tambien el estudio de canteras | VER EETT 11.08. La ubicación de las canteras se encuentra dentro del informe especifico de canteras N°1 Y N°2
36 | INGENIERIA | Se solicita proporcionar el tamaño de la roca de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) | VER EETT 11.08
37 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que no podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente de rio | . El material de relleno deberá cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. Deberá considerarse todos equipos y recursos necesarios para la producción de los mismos. . Los agregados que se empleen en la construcción de los diques deberán provenir de canteras aprobadas y con permisos. . Los agregados podrán provenir de una sola cantera o de mezclas de diferente procedencia, también se puede considerar material de excavación de los diques siempre que se encuentre dentro del uso granulométrico de material para relleno seleccionado. El analisis de dicho material debe estar dentro de los alcances del subcontratista.
38 | INGENIERÍA | Se solicita proporcionar el estudio de mecánica de suelos de las canteras para el material de relleno en los diques, la granulometria de material, etc, a fin de determinar el costo de procesamiento de material | Adjuntamos informe especifico de canteras 1 Y 2. Informe es referencial.
39 | INGENIERÍA | Se solicita proporcionar la caracterización de los materiales de la cantera de rio | Adjuntamos archivo distancias PQ 03 - excel y KMZ acceso a cantera. Dentro de los archivos se ecuentra las EETT. Tambien ver item 38
40 | COSTOS | En el item 7.4.3 de los Terminos de Referencia, se indica que la partida 04.03 Relleno de afirmado incluye el suministro, transporte y colocación de material, se solicita confirmar si el costo de transporte se debe incluir en esta partida, y no estan consideradas en las partidas 7.05 y 7.06 del formato C-1 | Con respecto al punto 3: no considera el transporte, debido que está considerado aparte en las partidas 08.05 y 8.06
41 | COSTOS | Se solicita confirmar el metrado de la partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<1km , ya que este metrado no coincide con a cantidad indicada en el item 4.03 Relleno afirmado | Según Diseño la partida 04.03 Relleno de Afirmado corresponde únicamente a la capa de material que conforma la corona de los diques, tal como se indica en las ee.tt (4.2.3). Sin embargo, en la partida 08.05 y 08.06 incluye el transporte de afirmado y el transporte de otros materiales que requieren mezclarse con otros para obtener los requerimientos de diseño, tal como se indica en las ee.tt (6.5). Es por esta razón que no son iguales los metrados con la partida 04.03.
42 | COSTOS | Se solicita confirmar que que la partida 7.07 Transporte de roca D<1km, incluye el carguio del material en un punto de acopio o será realizado por operador de canteras | Incluye, ver numeral 7.7.7 ítem b, pág. 73 de 193 de las TDR. . El carguío de roca en las canteras de roca es alcance del operador de cantera (no es parte de este alcance). . El acopio de roca de los diques o areas de acopio adyacentes a los diques, asi como un posible segundo carguío, es responsabilidad de alcance del subcontratista.
43 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista. | Ver, respuesta a aconsuta N° 18
44 | COSTOS | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el regimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario. | El subcontratista deberá considerar bajo su responsabilidad y cargo los precios de la mano de obra debiendo preveer y considerar el incremento anual de construccion civil considerado los precios vigentes a la fecha y de acuerdo a ley. Colocar el calculo del tarifario de horas hombre propuesto.
45 | COSTOS | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el ultimo año este precio ha sido muy fluctuante. | No se considera reajustes.
46 | COSTOS | Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitaciín de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra. | Se confirma, ver numeral 7.1.3 ítem a, pág. 36 y 37 de 193 de las TDR. Además, todo material excedente procedente de la habilitación de accesos deberá considerarse en la partida. Para el uso de accesos se deben considerar los siguientes criterios: - Construcción. Anchos acorde al camino existente, respetando los límites de canales aledaños. Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto (losas) o tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no afecten el caudal existente. El subcontratista debera tener cuidado con las vias existente. - Seguridad. Señalización diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad máximas, mantenimiento de señalización. - Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de cobertura en tolva. - Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes aledaños a los accesos. El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las soluciones a los cruces de canales de regadío, mejoramiento de losas y las demás interefencias que se encuentren para garantizar el adecuado transito por los accesos. Los planos deberán ser aprobados por el CONTRATISTA OHLA antes de la ejecución.
47 | CONSTRUCCIÓN | En la visita de obra se apreció que para la ejecución de los trabajos en los Diques 44 y 45 hay que realizar un Acceso desde el Puente Socsi. Se consulta si el acceso es de abono y en qué partida se cobraría. | El acceso será liberado por el gestor y entregado al subcontratista. El mejoramiento de todos los accesos de ingreso a los frentes de trabajo se tiene contemplado 2 partidas: 01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes
48 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que la ejecución del Dique 39 hay que programarla en época de estiaje del río. Confirmar que el potencial acceso al cauce será de abono y además de los anterior confirmar que se tienen todos los permisos para poder circular por el cauce del río. | .Confirmamos, consideren que el dique 39 del paquete 2 no es un dique enrocado, son 22 espigones. . Respecto al acceso al cauce se tiene similar concideracion a la respuesta del item 47. . Los cruces de rio son definidos por el CONTRATISTA OHLA y sus permisos son gestionados igualmente por el CONTRATISTA OHLA.
49 | CONSTRUCCIÓN | En la visita a la obra, para la ejecución del Dique 41, el cual está construido y tan sólo hay que readecuarlo, se vio que ya tiene roca colocada. Se pide confirmar que la roca podrá ser utilizada y consulta si existe un área prevista para el acopio temporal de la roca. | . El dique existente que se vio en la visita es el dique DI-PR-41A-D, el trabajo a reslizar en este dique es adecuar un muro de concreto el cual empalmara con un dique con nomenclatura DI-PR-41-D, el cual es un dique nuevo. . Si existiece roca util en el sitio, esto deberá tener la autorización del contratante para su uso.
50 | MEDIO AMBIENTE ARQUEOLOGÍA | En la visita de la obra se observaron varias canteras, tales como la Cantera Socsi, la Cantera Caltopilla, la Cantera Ramadillas, etc, de las que se obtendrá la piedra y agregados respectivamente. Confirmar que se cuenta con los permisos para el uso de estas y de todas las canteras habilitadas para el proyecto. | Las canteras de roca, canteras de cauce y DMEs, para la fecha de ejecución tendrán los permisos correspondientes, precisando que el canon o pago de derecho de cantera es alcance del contratante. Para las canteras de afirmado y/arcilla el subcontratista debera identificar y recopilar toda la documentacion para que el contratante le asista en la gestión de permisos correspondientes dado que estas canteras principalmente pertencen a terceros privados, precisando que el pago a derecho de cantera es alcance del subcontratista. El trato y/o negociación con las canteras de afirmado es total responsabilidad del SUBCONTRATISTA. CONTRATISTA OHLA asistirá en la gestión de permisología. (en concordancia con aclaración).
51 | CONSTRUCCIÓN | Durante la visita a la obra se vieron los accesos estimados para la ejecución de los Diques 19 y 20 respectivamente. Estos accesos, en algunas de sus progresivas se vieron complicados y se apreció que será necesario hacer algunas actuaciones para garantizar el cruce de camiones y la circulación de los mismos en condiciones seguras. Confirmar que cuantas actuaciones haya que hacer para habilitar los caminos serán de pago y en qué partidas se abonarán. | El subcontratista debe considerar toda labor de anchos de cruces y otros, debiendo estar contemplados tanto en costo como en tiempo en las siguientes 2 partidas contractuales: 01.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes. Es alcance y responsabilidad del SUBCONTRATISTA la habilitación de areas de cruce, areas de volteo, drenajes, y otros necesarios en todo camino de acceso para su servicio, las cuales deberan estar consideradas en labores dentro de las 2 partidas anteriores. El subcontratista debera hacerse cargo de cualquier afectacion en los trabajos de accesos a realizar.
52 | CONSTRUCCIÓN | Durante la visita a la obra se apreció la ubicación de varios trabajos de cruce del río. Confirmar que éstos serán de abono. | Para esta actividad el subcontratista deberá considerar: . Elaboración de Ingeniería de los cruces propuestos . Los cruces se ejecutarán en época de estiaje Mayo a Enero. . La ingeniería conceptual debe contemplar, un cruce temporal, compuesta de tuberías de HDPE o TMC, colocadas directamente sobre el cauce de rio y relleno con material propio y afirmado, debiendo contemplarse la preservación del recorrido de los camarones de rio. . Por estar éstos caminos de accesos y otras areas auxiliares en zonas que tiene posesonarios el subcontratista deberá considerar dentro de su staff un especialista social y para la evaluación de cruces de agua, pontones, estructuras existentes deberá considerar un especialista estructural y/o una empresa que le brinde el correspondiente asesoramiento. . Para el pago de la ejecución de los cruces de rio se deberá considerar una incidencia de éstos procesos en el APU de la partida "mejoramiento de caminos".
53 | RELACIONES COMUNITARIAS | Durante la visita a la obra se apreció que las rutas de transporte cruzan varias localidades. Confirmar que no habrá restricción para ello y, adicionalmente que no habrá que realizar pago alguno. | CONTRATISTA OHLA es responsable de las gestiones de Liberación de Áreas auxiliares y areas definitivas, para lo cual debe contar con la labor y el soporte del personal social del subcontratista, a fin de alcanzar la disposición y consentimiento social de las areas necesarias para el transito de las volquetas y demás equipos. Estos accesos implica la habilitación y rehabilitacion de pontones, drenajes, alcantarillas u otros necesarios para el adecuado tránsito de los equipos, cuyas laboras deben estar contemplado dentro del alcance del subcontratista tanto en costo y tiempo.
54 | COSTOS | Durante la visita a la obra se observó que en alguno de los accesos casi no hay anchura para la circulación de vehículos ligero y, por lo tanto, será imposible la circulación de los volquetes. Confirma que cuantos trabajos sean necesarios para realizar la adecuación de las vías serán de abono al contratista. | El SUBCONTRATISTA debera apelar a su experiencia a fin de lidear con acceso de poca o ninguna anchura para la circulacion de vehiculos y equipos.
55 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que no hay restricción de carga para la circulación por encima de alguno de los puentes que se detectaron durante la visita al sitio. | . El SUBCONTRATISTA debera considerar en su propuesta la evaluación tecnica de las vias de acceso que usara, para trasladar equipo y materiales a sus frentes de trabajo. Como entregable obigatorio previo al ingreso e inicio operacional, el SUBCONTRATISTA debera elaborar un informe detallado de como esta encontrando las vias y como debera retornas las vias a los usuario de las juridicciones correspondientes. Asi mismo debera plantear la mejor solución de acuerdo a la evaluación de sus especialistas, llamese especialistas a los profesionales que tengan la suficiente experiencia para poder dar solución tecnica a las observaciones, que vayan a encontrar. La finalidad de este informe sera tener una linea base, que se usara como comparativo cuando el sub contratista haya culminado sus trabajos y vaya a dejar de usar las mismas, las cuales tendra que entregar igual o mejor de como las encontro.
56 | COSTOS | ¿Cuál sera el tratamiento en tiempo y costo por las interferencias identificadas? | Las interferencias identificadas que corresponde a estructuras de cruces de agua contenidas dentro del cuerpo del dique, estan debidamente definidas en el expediente técnico entregado, en la cual forma parte el alcance de las partidas a licitar en la presente licitación. El tiempo es el que estime en su programa, respecto al costo es el ofertado en su propuesta. La solución de interferencias es parte del alcance de MT2, el tiempo y costo deberán estar considerados en su cronograma y presupuesto, respectivamente. Durante la construcción, no se podrá disponer de mayores áreas, por lo que deberán considerar su procedimiento constructivo de acuerdo a los anchos liberados. En caso excepcional, se evaluará en campo, la posibilidad de extender ancho operativo en cara húmeda en caso no se tuviera superposición con ocupantes, cultivos u otros.
57 | COSTOS | ¿Cuál sera el tratamiento en tiempo y costo por las interferencias NO identificadas? | El tiempo es el que estime en su programa, respecto al costo es el ofertado en su propuesta. .La comunicación de interferencias no contempladas en diseño debe partir inicialmente mediante un RFI, el cual deberá emitirse de manera anticipada para que el Diseñador evalúe la situación y proponga las soluciones en coordinación con el CONTRATANTE ARCC. En caso las soluciones demanden impactos en plazo y tiempo, se deberá presentar la Notificación de Alerta Temprana y el Evento Compensable (si correspondiese), de acuerdo a los tiempos de contrato NEC 3 Opcion B.
58 | COSTOS | ¿Cuál sera el tratamiento en tiempo y costo por los eventos de fuerza mayor como por ejemplo las crecidas de rio? La zona la conocemos desde el 2010 ha sido afectada muchas veces por el fenomeno del niño y otros eventos naturales, la carretera y la cuenca han sido dañadas a traves de todos estos años y ha sido arreglada con aporte de las mineras. | Ver numeral 20.1.7. B7. pág. 181 de 193. . Los trabajos se realizarán en época de estiaje, entre abril 2023 y enero de 2024. No se advierten trabajos de contingencia para este periodo. Sin embargo, el subcontratista deberá elaborar un plan de labores preventivas para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes trabajos: . Espigones, Protección con ataguías en borde de accesos, plataformas de acopio y canteras aledaños a cauce de río. . Descolmatación de cruces de río, badenes y otros.
59 | COSTOS | ¿Cuál sera el tratamiento en tiempo y costo en caso la cota del fondo de dique requiera algun tipo de mejoramiento? Consideramos que es un vicio oculto | Ver anexo 15 pág. 28 a 30 de las TDR. . Para la ejecución de todo mejoramiento de suelo, el SUBCONTRATISTA debera presentar el estudio de suelos y todo sustento técnico para fundamentar la necesidad de tratamiento de suelo.
60 | RELACIONES COMUNITARIAS PREDIAL | Confirmar que el terreno sera entregado libre de conflictos sociales y economicos | Los terrenos seran entregados y liberados en forma conjunta entre CONTRATISTA OHLA Y SUBCONTRATISTA. Las areas que estan contempladas y adyacentes al proyecto tienen un alto índice de emplazamiento de centros poblados menores y extensos campos de cultivo, que nos conlleva a una importante restricción de accesos angostos y muchas veces accesos únicos, por lo cual el subcontratista como conocedor del sitio debe tomar toda la previsión y disposición de tener en sus costos y recursos a su personal social a fin que en labor conjunta con el personal social del contratante alcancen la libre disponibilidad y concentimiento social de todos los accesos. De surgir algun conflicto social, el subcontratista debe notificar inmediatamento al CONTRATISTA OHLA para la gestión y solución conjunta. Posterior a la entrega del terreno, el SUBCONTRATISTA será responsable de realizar los trabajos de replanteo y topografía.
61 | RELACIONES COMUNITARIAS PREDIAL | Confirmar que las canteras seran entregadas libre de conflictos sociales y economicos | Se tiene previsto entregar las areas de canteras de cauces sin conflictos sociales. Como en todo proyecto, en caso pueda generarse un conflicto social en el área entregada o accesos, deberán comunicarse inmediatamente con el área social y construcción de el CONTRATISTA OHLA. El trato y/o negociación con las canteras de afirmado (material que se usa en cuerpo de dique, corona y relleno estructural) es total responsabilidad del subcontratista. CONTRATISTA OHLA podrá asistir a dar solución a conflictos del tipo social. Posterior a la entrega del terreno, el SUBCONTRATISTA será responsable de realizar los trabajos de replanteo y topografía.
62 | RELACIONES COMUNITARIAS PREDIAL | Confirmar que los DME seran entregados libre de conflictos sociales y economicos | Se tiene previsto entregar las areas de DMEs sin conflictos sociales. Como en todo proyecto, en caso pueda generarse un conflicto social en el área entregada o accesos, deberán comunicarse inmediatamente con el área social y construcción de CONTRATISTA OHLA. Posterior a la entrega del terreno, el SUBCONTRATISTA será responsable de realizar los trabajos de replanteo y topografía.
63 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar el alcance de la responsabilidad sobre permisos y licencias de construccion por parte del POSTOR adicionales a lo mostrado en la Tabla 11. Permisos para la construccion | El trato y/o negociación con las canteras de afirmado (material que se usa en cuerpo de dique, corona y relleno estructural) es total responsabilidad del subcontratista. CONTRATISTA OHLA podrá asistir a dar solución a conflictos del tipo social. Los permisos SUCAMEC no aplica al SUBCONTRATISTA.
64 | COSTOS | "De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados o no indicados en el listado de partidas referidos en la Tabla 13 para la correcta ejecución de la obra." Se consulta en que casos si se aceptará el costo y plazo de los trabajos adicionales | Se considerara el costo adicional, cuando el trabajo sea una actividad nueva y no contemplado en el listado de partidas y su necesidad sera notificada mediante una NAT y gestionada mediante NEC (eventos compensables) las cuales deberán ser cursados formalmente con todo el sustento correspondiente precisando las causa no atribuibles al SUBCONTRATISTA, la cuales deberan ser aprobada por el CONTRATANTE ARCC. .Referirse a la matriz de riesgo y en los casos que corresponda a un riesgo inherente al CONTRATANTE ARCC.
65 | PROCURA | ¿OHLA y/o alguna de sus subsidarias y/o empresas del grupo participará de esta licitacion como POSTOR? | Si participará. El comité de procura garantiza la total imparcialidad del proceso de licitación, la cual se llevara mediante una plataforma denominada TENDERBILL, en la cual, toda comunicación a los postores seran aperturado en fechas anticipadas y aceptadas por el CONTRATANTE ARCC. Es preciso mecionar que la licitacion tiene un proceso a sobre cerrado.
66 | PROCURA | La pagina 178 indica "...Anexo A11 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/. 70,000,000.00 soles en los últimos cinco (5) años", por el contrario la pagina 180 indica "Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá presentar un volumen anual de ventas por año, no inferior a S/. 30,000,000.00 en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021," Se consulta cual de los 02 montos indicados es el correcto para formular el Anexo A11 | En el anexo A11 pag. 180, estan indicados los criterios de evaluación donde se precisa la capacidad mínima que podemos aceptar , precisando que lo referido en la página 178 es la capacidad optima.
67 | RRHH | Se consulta bajo que regimen de trabajo se encuentra laborando en otros frentes del ARCC OHLA, 2x1, 3x1, construccion civil? | El régimen a aplicar es de construcción civil y responsabilidad de subcontratista y deberá respetar las leyes laborales peruanas. De acuerdo al convenio sindical que tiene CONTRATISTA OHLA con los sindicatos de construcción civil aledaños al proyecto, el 100% de la mano de obra no calificada (MONC) será de la zona y tambien estan dentro del MONC personal que no pertenezcan l sindicato. Y el personal de obra calificada (MOC) tiene prioridad también de personal de la zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos del puesto. En caso se considere trabajos en turno noche, el plan de trabajos nocturnos tendrá en consideración: - No impactar a las poblaciones aledañas, respecto a ruido y cuidado de medio ambiente. - La señalización e iluminación nocturna y la consideración de vigías en lugares que correspondan.
68 | PROCURA | Pagina 182, "B1. Experiencias del Postor", se consulta desminuir la experiencia del postor a | Tomar en cuenta ITEM 92, ITEM 96, ITEM 110
69 | COSTOS | Se solicita aclarar las fechas y procedimientos de pago de las valorizaciones por parte de OHLA | OHLA tiene 02 fechas del pago al mes: 1. Entre el 10 y 15: Se pagan las facturas que vencen hasta el 09 de cada mes 2. Entre 25 y 28: Se pagan las facturas que vencen desde el 11 hasta el 24
70 | ADMINISTRACIÓN | Se solicita aclarar si las facturas podran ser negociadas o si OHLA tiene alguna linea de confirming aprobada | No es política de CONTRATISTA OHLA trabajar con factoring, ya que la condición de pago se respeta según lo acordado contractualmente. Por otro lado, CONTRATISTA OHLA cuenta con líneas aprobadas de confirming en entidades bancarias
71 | COSTOS | Indicar cual sera el tratamiento en torno a costo en caso exista un aumento sustancial de los insumos como petroleo, geotextil | No hay reajuste de precios, el SUBCONTRATISTA debe considerar posibles aumentos de precios de combustibles u otros insumos dentro de su oferta.
72 | ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL | Confirmar que OHLA se encontrará en todo momento de acuerdo con el espiritu colaborativo que promueven los contratos NEC | Confirmado.
73 | COSTOS | Se consulta cual será el procedimiento en caso exista mayor cantidad de metrado versus lo contratado | ver anexo 15 pág. 28 a 30 de las TDR
74 | PROCURA | Se consulta si, en el caso de participación en Consorcio es necesario que todos los miembros de éste hayan recibido la carta de presentación de la licitación y confirmado la participación en el proceso, a fin de que tengan la opción de presentar su propuesta. | Los integrantes del consorcio deberan pasar una pre calificación. Esto es un proceso que se realiza antes de la etapa de licitación.
75 | COSTOS | Se solicita confirmar la modalidad de contrato, el cual de acuerdo con el Numeral 2 OTRAS CONSIDERACIONES de los Terminos Comerciales indica que es a PRECIOS UNITARIOS mientras que en el Numeral 10 RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO y el ANEXO 15 delos TDR refieren el NEC 3 OPCIÓN B (Precios Fijos) como modelo de subcontrato. Asimiso, se solicita precisar que se pagaran los metrados (cantidades) realmente ejcutados. | LA opcion B es precio fijo con BILL OF QUANTITIES (CONTRATO PRECIOS UNITARIOS). Modalidad de precios unitarios, se pagara las cantidades realmente ejecutados conforme a los planos de diseño
76 | PROCURA | Confirmar si, para el caso de empresas extranjeras con sucursal en Perú se podrá acreditar como experiencias similares las obras y/o servicios de las empresas del grupo o de la matriz, de acuerdo con lo indicado en el Numeral 20.1.1 | Efectivamente se podra acreditar como experciencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo o de la matriz siempre en cuando presente las declaraciones juaradas indicadas en el anexo A-12, asi mismo debera presentar la resolucion o constancia de culminacion de dicha obra, sin incurrir en penalidades.
77 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que, se consideran obras o servicios similares a las obras de carreteras y saneamiento (agua potable y alcantarillado); ello, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 53. Criterios de evaluación de experiencia del postor y el Numeral 20.1.1, dónde se indica que se consideran servicios similares a los servicios o ejecución de obras hidráulicas o lineales que incluyan movimiento de tierras. | No se considera carreteras y obras de saneamiento.
78 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita considerar dentro de las obras de movimiento de tierras no sólo las actividades o servicios de excavaciones sino también los rellenos, terraplén y conformación de material | Se confirma, considerar obras de relleno, terraplén y conformación de material
79 | MEDIO AMBIENTE | Se solicita precisar respecto a la asistencia documentaria que OHLA pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción correspondientes, Numeral 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES de los TDR, indicando si esta sólo consiste en la elaboración de documentos necesarios para el trámite y aprobación de los permisos y licencias pertinentes listados en la Tabla 11. | VER item 4, item 31 y item 50
80 | COSTOS | Se consulta si el Expediente Técnico considera el reajuste de precios y si se cuenta con una fórmula polinomica. | No considera reajuste de precios.
81 | PROCURA | Se consulta si, los documentos y formatos que forman parte de la propuesta y que se presentarán como parte de la misma, deberán ser suscripción por el Representante Legal o Representante Común (Consorcio) con firmas legalizadas por notario público. | Si son documentos legales, debera ser con firmas legalizadas por notario público.
82 | PROCURA | Se consulta si, para el caso de postores en consorcio los formatos y documentos (planes y políticas entre otros) deberán presentarse por cada uno de los miembros del consorcio o podrá ser uno sólo con la firma de todos los miembros o del representante común. | Puede ser una como consorcio, firmado por los representates legales del consorcio.
83 | RIESGOS | Confirmar que el archivo remitido como Anexo 18: Matriz de Riesgo corresponde a una plantilla y que la información allí contenida carece de válidez | La información contenida es referencial. La matriz de riesgo esta aprobada por el CONTRATANTE ARCC y el CONTRATISTA OHLA.
84 | CALIDAD | Confirmar que el material de roca entregado por el operador de cantera, cumplirá con todos los parámetros del proyecto y el subcontratista no realizará ningún tipo de ensayo y verificación del material. | Confirmado. La roca explotada y entregada por Operador de Cantera abarca los tamaños requeridos para la construcción de uña y talud. El SUBCONTRATISTA deberá seleccionar en zona de diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños exigidos para uña y para talud.
85 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que no se realizará el mantenimiento del acceso hacia la cantera de roca por estar fuera del alcance. | . De manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el SUBCONTRATISTA deberá realizar el mejoramiento (acondicionamiento y/o uniformización) de todos los caminos existentes mediante procedimientos de conformación de capa de rodadura y bacheo correspondiente de manera que permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. Se deberá considerar el mantenimiento hasta la entrada de cantera de roca.
86 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar que los trabajos se realizarán durante la epoca de estiaje | Ver, respuesta a aconsuta N° 30
87 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar el pago de algun derecho por transitar dentro del área de influencia. | Ver, respuesta a aconsuta N° 23
88 | CONSTRUCCIÓN | Indicar cual es la longitud de operación para la construcción de los diques. | Para la construcción, tendrán que considerar los anchos operativos de construcción de acuerdo al polígono de liberación predial. Para el Paquete 2, el polígono de liberación se encuentra en los planos y para el paquete 3 se deberán considerar los mismos anchos operativos: 12m en la cara húmeda desde el hombro de talud de corte de uña y 5m en la cara seca desde el pie/hombro de talud de corte de canal de tierra longitudinal o interferencia. Durante la construcción, no se podrá disponer de mayores áreas, por lo que deberán considerar su procedimiento constructivo de acuerdo a los anchos liberados. En caso excepcional, se evaluará en campo, la posibilidad de extender ancho operativo en cara húmeda en caso no se tuviera superposición con ocupantes, cultivos u otros. Es posible que en algunos tramos menores no se tenga los anchos operativos arriba referidos, para lo cual el subcontratista debera apelar a su experiencia a fin de adecuarse al ancho propio del emplazamiento del dique.
89 | PROCURA | En los documentos adjuntos se encuentra dos archivos en Word vacíos correspondiente al Anexo A8 Carta de conformidad de Documentos y de Información para Elaborar la Propuesta y Anexo A9 Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos, por lo que solicitamos que adjunte los anexos con la redacción correspondiente a cada uno de ellos. | Adjuntamos documentos.
90 | PROCURA | Sírvase confirmar que en los Anexos A10, A11, A12, A13 y las declaraciones juradas solicitadas se presentará la documentación en formato libre a criterio de la empresa postora. Caso contrario sírvase adjuntar los Anexos y Declaraciones con la redacción correspondiente a cada uno de ellos. | Confirmamos que es a libre criterio. Si existiera cambio de ello, se informara al postor.
91 | PROCURA | se indica: 1. Contenido de la Carpeta A: Documentos Generales Anexo A12 “Experiencia de obras similares” 2. Contenido de la Carpeta B: Formato B1: Experiencia del Postor. Al respecto, la documentación se deberá presentar en ambas partes o solo bastará que se presente en la carpeta B, debido que este cuenta con un formato adjunto en los documentos de licitación. Adicionalmente, al ser la misma información no habría necesidad de presentarlos en ambas carpetas y solo acreditarla en una de ellas, por lo que solicitamos aclarar la consulta. | . Carpeta A es entregar documentos generales respecto a las obras que han tenido (declaraciones juradas, contratos, etc). . La carpeta B hace referencia al CV de la empresa. En conclusión, se debera enviar carpetas diferentes.
92 | PROCURA | Se indica: Se define como “obras similares” o “experiencias similares a la ejecución de obras hidráulicas u obras lineales que incluyan dos (2) de los siguientes trabajos en los últimos diez (10) años. • Obras que incluyan movimiento de tierras: Excavaciones (>3MM m3) • Obras hidráulicas que incluyan específicamente: descolmatación de ríos o similares. Al respecto. En la experiencia similar se solicita obras hidráulicas u obras lineales. Sin embargo, se debe cumplir con los dos trabajos adicionales (los puntos descritos líneas arriba), en los cuales uno de ellos tiene que ser dentro de una obra hidráulica (descolmatación de ríos o similares) lo cual quita la opción de presentar obras lineales y se contradice con lo solicitado. Por lo que solicitamos que los trabajos solicitados solo se apliquen a las actividades desarrolladas (Excavación y Descolmatación de ríos o similares) y no específicamente a un tipo de obra. | Respecto a la cantidad de excavaciones ver ITEM110. Se acepta la solicitud que los trabajos apliquen solo a las actividades de excavacion, corte y rellenos (No se tomara en cuenta experiencia de trabajos de descolmatación) y no especificamente a un tipo de obra.
93 | PROCURA | Se indica: Se define como “obras similares” o “experiencias similares a la ejecución de obras hidráulicas u obras lineales que incluyan dos (2) de los siguientes trabajos en los últimos diez (10) años. • Obras que incluyan movimiento de tierras: Excavaciones (>3MM m3) • Obras hidráulicas que incluyan específicamente: descolmatación de ríos o similares. Al respecto. Sírvase confirmar que las obras lineales se considerarán a la ejecución de canales y/o túneles y/o carreteras y/o Autopistas y/o Puentes carreteros y/o Intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros, siempre y cuando cumplan con los trabajos solicitados. | .Respecto a la cantidad de excavaciones ver ITEM110. .Confirmamos que en las obras lineales consideraremos la ejecución de canales y obras hidraulica similares.
94 | PROCURA | Se indica: Se define como “obras similares” o “experiencias similares a la ejecución de obras hidráulicas u obras lineales que incluyan dos (2) de los siguientes trabajos en los últimos diez (10) años. • Obras que incluyan movimiento de tierras: Excavaciones (>3MM m3) • Obras hidráulicas que incluyan específicamente: descolmatación de ríos o similares. Al respecto. Sírvase confirmar que se aceptará como excavación los siguientes términos: - Excavación y/o corte en material común - Excavación y/o corte en Roca fija y/o suelta - Excavación y/o corte para estructuras - Excavación y/o corte en material suelto - Excavación y/o corte en zona de pedraplén y/o humedales y/o mejoramiento - Conformación de terraplén | .Respecto a la cantidad de excavaciones ver ITEM110. .El termino "excavaciones" contempla las labores de excavación de material suelto, material comun, zona pedraplén, zona humedales y conformación de terraplen.
95 | PROCURA | Se indica: Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los últimos 05 años. Al respecto. Sírvase confirmar que se aceptará como movimientos de tierras y/o descolmatación los siguientes términos: - Excavación y/o corte en material común - Excavación y/o corte en Roca fija y/o suelta - Excavación y/o corte para estructuras - Excavación y/o corte en material suelto - Excavación y/o corte en zona de pedraplén y/o humedales y/o mejoramiento - Conformación de terraplén - Relleno con material de préstamo - Relleno con material común - Rellenos | .Confirmamos la aceptación como movimiento de tierra y descolmatación los terminos descritos en su consulta. .Respecto a la cantidad de excavaciones ver ITEM110.
96 | PROCURA | Se indica: Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los últimos 05 años. - 1 contrato que incluya trabajo de descolmatación mayor a 4,000,000 m3 (4 puntos) Al respecto. Solicitamos reducir la cantidad de movimiento de tierras y/o descolmatación para alcanzar el máximo puntaje en dicho requerimiento de 4,000,000 a 2,000,000 m3 y que sea proporcional para los de menor puntaje. | Se acepta la reducción considerando el orden de magnitud de la licitación.
97 | PROCURA | Se indica: Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 05 años. Al respecto. Sírvase confirmar que se aceptará como defensas ribereñas y/o presas de relleno/ enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas los siguientes términos: - Conformación de terraplén - Rellenos con material de préstamo - Relleno con material común - Rellenos | Aaceptaremos los terminos descritos en su consulta respecto a las defensas ribereñas, pero con proteccion con enrocado en el terraplén.
98 | PROCURA | Se indica: Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los últimos 05 años. - 1 contrato que incluya trabajo de descolmatación mayor a 4,000,000 m3 (4 puntos) Al respecto. Solicitamos reducir la cantidad de movimiento de tierras y/o descolmatación para alcanzar el máximo puntaje en dicho requerimiento de 4,000,000 a 2,000,000 m3 y que sea proporcional para los de menor puntaje. | acorde absolucion de consulta item 96
99 | PROCURA | Se indica: Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 05 años. Al respecto. Sírvase confirmar que se aceptará como defensas ribereñas y/o presas de relleno/ enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas los siguientes términos: - Conformación de terraplén - Rellenos con material de préstamo - Relleno con material común - Rellenos | Aaceptaremos los terminos descritos en su consulta respecto a las defensas ribereñas, pero con proteccion con enrocado en el terraplén.
100 | PROCURA | Se indica: Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 05 años. Al respecto. Sírvase confirmar que se aceptará obras en general donde se hayan ejecutado actividades de defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas | Se acepta
101 | PROCURA | Se indica: Nota: (…) Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse fehacientemente el haber ejecutado obras similares en las que el monto de la actividad de movimiento de tierras acumulado sea igual o mayor al valor referencial. Al respecto. Solicitamos que no se considere el monto de la actividad de movimiento de tierras igual o mayor al valor referencial, esto porque resulta restrictivo solicitar requerimiento en volumen y adicionalmente que sea igual o superior al monto referencial. Además, los contratos no pueden subdividirse en actividades por lo que se debe considerar el valor total de la obra. | Se acredita experiencia de obra ejecutada de obras similiares a actividad de movimiento de tierra sea igual o mayor al monto, o , sea igual o mayor al volumen.
102 | PROCURA | Sírvase que se aceptará para el personal clave la experiencia en supervisión de obra | La Experiencia General corresponde a cualquier puesto que el profesional ha desarrollado como parte de su experiencia profesional en la actividad de la ingeniería correspondiendo tambien labores de supervision y/o ejecución.
103 | PROCURA | Solicitamos que para el caso del personal clave bastará que el personal acredite experiencia en obras hidráulicas y/u obras lineales sin la presentación de actividades adicionales. Esto debido que se debe acreditar 3 trabajos de las 4 opciones que figuran en las notas. Al respecto se puede observar que 3 opciones solicitan que sean en obras hidráulicas, lo cual descarta la presentación de obras lineales, por lo que resulta incongruente con el requerimiento de solicitar obras lineales cuando solo se puede acreditar obras hidráulicas. | Referirse especificamente a obras hidráulicas, se deja sin efecto "y/o obras lineales".
104 | PROCURA | Sírvase confirmar que para el Residente de Obra se aceptarán adicionalmente los siguientes cargos: Jefe de Sector, jefe de supervisión, ingeniero de suelos y pavimentos, especialista en suelos y pavimentos, Ingeniero de producción, Ingeniero de control de calidad. | Se acepta Jefe de Sector, jefe de supervisión, Ingeniero de producción.
105 | PROCURA | Sírvase confirmar que para el Jefe de Topografía se aceptarán adicionalmente los siguientes cargos: - Ingeniero y/o Especialista en Trazo y/o Topografía y/o Explanaciones - Encargado de topografía - Jefe de Trazo y topografía | Se confirma
106 | PROCURA | Sírvase confirmar que para el Responsable de SSOMA se aceptarán adicionalmente los siguientes cargos: - Ingeniero en/de seguridad de obra - Ingeniero en/de seguridad | Se considerará como puestos similares, adicionalmente a lo establecido en el ítem 5.5.2.2 de las Instrucciones a Postores, los siguientes cargos: Jefe, Responsable, Especialista, ingeniero y/o coordinador o la combinación de estos en/de: -Seguridad y Salud Ocupacional -Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) -Seguridad en Obra y Medio Ambiente -Seguridad y Medio Ambiente -Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente -Seguridad e Impacto Ambiental Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional, y/o salud en el trabajo y/o medio ambiente y/o impacto ambiental.
107 | PROCURA | Sírvase confirmar que para el Responsable de Calidad se aceptarán adicionalmente los siguientes cargos: - Ingeniero de Producción - Ingeniero Residente - Ingeniero Residente de obra - Ingeniero y/o Especialista en Suelos y/o Pavimentos | Ceñirse al ítem 5.5.2.2. de las Instrucciones a Postores; además, se tomarán como similares los siguientes cargos o puestos: Jefe, Responsable, coordinador, especialista, en/de: * control de calidad, * Gestión y control de calidad Además cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad
108 | PROCURA | Sírvase confirmar que se podrá acreditar equipos a través de carta de compromiso de compra venta y/o alquiler | Es conforme, podran acreditar los equipos con carta de compromiso o compra venta.
109 | PROCURA | Sírvase confirmar si habrá un puntaje mínimo para calificar en el contenido de la Carpeta B: Propuesta Técnica y ser calificados en la Carpeta C: Propuesta Económica. | conforme
110 | CONSTRUCCIÓN | Se indica: • Obras que incluyan movimiento de tierras: Excavaciones (>3MM m3) Sírvase confirmar que “>3MM m3” se refiere a un volumen mayor a 300,000.00 m3 | En base a las partidas principales de excavaciones que contempla este paquete de trabajo; dicho requisito se modifica a un minimo de 400000 m3 de excavacion (referirse a las partidas 3.03 y 3.05)
111 | MEDIO AMBIENTE | Sírvase confirmar Cual es el acuerdo que se tiene con la asociación de camaroneros respecto a las posibles afectaciones o cuáles son las previsiones para no afectar el recurso. | Actualmente con las asociaciones de camaroneros, se tienen servicios de rescate y preservación de camarones en aquellas zonas muy proximas al cause o en aquellas que involucre trabajos dentro de un brazo de rio, la cual es gestionado por el contratista. El subcontratista debe comunicar la necesidad de estas labores medioambientales con una antelación no menor a 45 dias. Antes de intervenir en el cauce o en brazos del río (dependiendo donde se ubiquen los frentes de trabajo) se deberá realizar el rescate de camarones (Caracterización, Rescate y Traslado) en coordinación con las asociaciones de camaroneros. Esta actividad estará a cargo del cliente. Se debe comunicar a las asociaciones: - El inicio y término de trabajos de construcción. - La implementación de doble turno (si aplica). - Implementación de medidas ambientales para protección del camarón.
112 | CONTRATOS | En caso de observaciones en la recepción de la obra, ¿Significa que se aplicarán automáticamente las penalizaciones? (3.5 Plazo de ejecución de las obras) | Referirse en el documento de Instrucción a los Postores en el item 10. Penalidades ( Tabla N° 7) respecto al incumplimiento de fecha final.
113 | PROCURA | Para el postor que resulte adjudicado, para la acreditación de la experiencia de los profesionales; por favor confirmar que las actividades de la obra similar no será necesario acreditarla con documentación oficial, bastará con la declaración de los detalles técnicos realizados en los formularios que se han presentado en la etapa de presentación de ofertas; considerar que los certificados que emiten los empleadores no contienen detalles técnicos de las obras. | Confirmado. Sin embargo queda a potestad de CONTRATISTA OHLA de requerir la acreditacion con documento oficial que considere pertinente durante la ejecucion del proyecto.
114 | RRHH | Confirmar que el régimen de trabajo será de un turno de trabajo de 10 horas al día, sólo de Lunes a sábado. | El régimen de trabajo dependerá del postor. Sin embargo, se recomienda un régimen de trabajo de solo un turno día. Los trabajos a doble turno se darán en casos excepcionales debidamente justificados, con la aprobación de CONTRATISTA OHLA y CONTRATANTE ARCC.
115 | MEDIO AMBIENTE | Indicar la ubicación y la distancia de los depósitos de material orgánicos autorizados al proyecto. | En Cañete se cuenta con un DMO ubicado en las coordenadas 363532E y 8550761N. Se adjunta plano correspondiente. Se anexa kmz de areas auxiliares. Indicar también que en el diseño planteado para los DMEse contempla la conformación de una capa vegetal como una medida de cierre ambiental.
116 | MEDIO AMBIENTE | Indicar la ubicación y la distancia de las fuentes de agua autorizadas al proyecto. | Se adjunta un archivo KMZ "Componentes Cañete - Paquete 2b y Paquete 3"
117 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar que los derechos de cauce, accesos y/o liberaciones de terrenos que están dentro del área del alcance del proyecto, serán responsabilidad del Cliente. | Revisar item 32, item 60, item 61 y item 62
118 | INGENIERIA | Se solicita nos puedan remitir las secciones transversales de corte y relleno del tramo del río correspondiente al proyecto, por progresiva en archivo nativo (.dwg). | Se encuentran en el expediente técnico (Anexo 1)
119 | COSTOS | Confirmar que la propuesta se presentará en soles. | se confirma
120 | MEDIO AMBIENTE | Indicar que los botaderos (excedente y orgánico) autorizados para el proyecto están liberados para el uso por el subcontratista; es decir, no incurrirá costos para el subcontratista. | Revisar item 32, item 60, item 61 y item 62
121 | MEDIO AMBIENTE | Indicar que los puntos de agua autorizados para el proyecto están liberados para el uso por el subcontratista; es decir, no incurrirá costos para el subcontratista. | Revisar item 32, item 60, item 61 y item 62
122 | INGENIERIA | Sírvase confirmar si existe una Plano clave de identificación de Alcantarillas a construir. Asimismo, una Ingeniería básica para las mismas. | Se encuentran en el expediente técnico (Anexo 1)
123 | COSTOS | Como se va a cuantificar los m3 de transporte de roca. Es un peso neto a partir de la densidad de la roca o a partir del volumen como capacidad de las unidades de transporte. | la cuantificación será conforme al numeral 7.7.8 7.7.9, ítem b de las pág. 73 y 74 de 193 de las TDR
124 | COSTOS | El presupuesto cuenta con fórmula polinómica para el reajuste de las valorizaciones mensuales. | no cuenta con formula ´polinómica
125 | COSTOS | Los costos del presupuesto a que fecha se van a presentar. Para considerar en la elaboración de los Análisis de Precios unitarios (APU) en el s10. | Los costos del presupuesto deben presentarse con fecha vigente a enero 2023.
126 | COSTOS | Se va a presentar desagregado de Gastos generales, de ser afirmativo indicar si es un formato libre o se solicita adjuntar el archivo con el formato. | si debe presentar desagregados de gastos generales, formato libre
127 | PROCURA | Enviar el archivo con el formato definitivo de la oferta económica para la presentación. | Se adjunto en los archivos colocados en los anexos del TENDERBILL
128 | INGENIERIA | Se solicita que nos alcance en versión autocadcivil 3D y las cotas de la rasante plataformado | Los planos en versión autocadcivil 3D, serán entregados al postor ganador
129 | INGENIERIA | se solicita que nos alcance las especificaciones técnicas complemtarias | ADJUNTAMOS DISTANCIAS PQ 02 Y PAQ 03 - EXCEL y KMZ ACCESO A CANTERAS
130 | INGENIERIA | se solicita que nos alcance la ubicación de canteras | ADJUNTAMOS DISTANCIAS PQ 02 Y PAQ 03 - EXCEL y KMZ ACCESO A CANTERAS
131 | INGENIERIA | Confirmar si la parte de paisajismo es parte de la ejecución | El paisajismo no será parte de la ejecución de este contrato
132 | COSTOS | confirmar si el periodo de valorizazion puede ser quincena | ver numeral 13.1 de las TDR, es de manera mensual