## EXP TEC FAST TRACK D.P T1
PROYECTO: | Defensas Ribereñas del Río Cañete y del Río Huaura (Paquete 5) | [7 empty] | LEYENDA
FASE: | RIBA 4 | [7 empty] | DOC O PLANO DISPONIBLE EN SHAREPOINT (COLUMNAS G Y H)
DOC O PLANO QUE NO SUBE DE REVISIÓN PORQUE ESTÁ ACEPTADO/EDITABLE OHLA (COLUMNAS G Y H)
DOC O PLANO ACEPTADO QUE SUBE DE REVISIÓN (COLUMNAS K Y L)
TÍTULO DEL ENTREGABLE |  | CÓDIGO ACONEX | - | REVISIÓN | Fecha en sharepoint | PRESENTACIÓN SHAREPOINT |  |  | DOC O PLANO CUYO LEVANTAMIENTO DE COMENTARIOS CORRESPONDE A OHLA (COLUMNAS K y L)
CARPETA
EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL | [6 empty] | ESTADO Acum ARCC | Comentario
1- RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO |  | 400200-OHL001-501-XX-DM-ZZ-004001 | - | R06 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | AC
2- BASES DEL DISEÑO / MEMORIA DESCRIPTIVA
2-1 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-TP-004001 | - | R01 | 2023-02-24 | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-GG-004001 | - | R01 | 2023-02-27 | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE GEOTECNIA |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-GE-004001 | - | R02 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y SEDIMIENTOLOGÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-HY-004001 | - | R01 | 2023-02-17 | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-HD-004001 | - | R01 | 2023-02-24 | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-SE-004001 | - | R05 | 2023-11-27 | ACEPTADO | AC | OHLA
2-2 INGENIERÍA DE PROYECTO
JUSTIFICACIÓN Y DATOS DE PARTIDA (MODELAMIENTO Y SCBA) |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-ZZ-004001 | - | R01 | 2023-02-24 | ACEPTADO | A
CRITERIOS DE DISEÑO DEFINITIVOS |  | 400200-OHL001-501-XX-BD-ZZ-004005 | - | R04 | 2023-10-17 | ACEPTADO | A
MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO |  | 400200-OHL001-501-XX-DM-HD-004001 | - | R04 | 2023-10-17 | ACEPTADO | A
MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO |  | 400200-OHL001-501-XX-DM-GE-004001 | - | R04 | 2023-10-17 | ACEPTADO | A
MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO OBRA CIVIL |  | 400200-OHL001-501-XX-DM-CV-004001 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN |  | 400200-OHL001-890-XX-DM-EE-004001 | - | R00 | 2023-02-24 | ACEPTADO | A
MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES SANITARIAS |  | 400200-OHL001-890-XX-DM-PL-004001 | - | R01 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
2-3 ANEXOS
2-3-1 ANEXOS ESTUDIOS BÁSICOS
ANEXO ESTUDIO DE GEOTECNIA (ENSAYOS DE LABORATORIO) |  | 400200-OHL001-501-XX-DS-GE-004001 | - | R01 | 2023-02-17 | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-DS-TP-004001 | - | R00 | 2022-09-30 | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y SEDIMIENTOLOGÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-DS-HY-004001 | - | R01 | 2023-02-17 | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-SM-GE-004001 | - | R01 | 2023-02-27 | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL |  | 400200-OHL001-501-XX-DS-HD-004001 |  | R02 | 2023-05-17 | ACEPTADO | A
2-3-2 ANEXOS INGENIERÍA DE PROYECTO
ANEXO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO |  | 400200-OHL001-501-XX-CA-HD-004001 | - | R01 | 2023-02-27 | ACEPTADO | A
ANEXO DE DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO |  | 400200-OHL001-501-XX-CA-GE-004001 | - | R04 | 2023-10-17 | ACEPTADO | A
ANEXO DE DISEÑO GEOTÉCNICO PUENTE SAYÁN |  | 400200-OHL001-501-XX-CA-GE-004005 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL |  | 400200-OHL001-501-XX-CA-ST-004001 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
2-3-3 INFORMES CANTERAS-FUENTES DE AGUA - DMES
INFORME DE CANTERAS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL |  | 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-004001 | - | R06 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | R
INFORME DE FUENTES DE AGUA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL |  | 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-004003 | - | R01 | 2023-02-24 | ACEPTADO | A
INFORME DE DME's - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL |  | 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-004005 | - | R06 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | AC
EDITABLES ZIPEADOS - MEMORIAS DESCRIPTIVAS / INFORMES / NATIVOS |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-ZZ-004001 | - | R06 | -
3-PLANOS
3-1-1-GENERAL
PLANO CLAVE 1/2 ACTUACIONES PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004004 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO CLAVE 2/2 ACTUACIONES PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004005 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO DE DEFINICIÓN GENERAL 1/2 PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004007 | - | R00 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
PLANO DE DEFINICIÓN GENERAL 2/2 PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004008 | - | R00 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004010 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004020 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004030 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004040 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004050 | - | R02 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004060 | - | R02 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO 2 DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004070 | - | R02 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004090 | - | R00 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO 1 DIQUE DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004095 | - | R00 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS ACCESO CARA HÚMEDA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004080 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS ACCESO CARA SECA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004085 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS GENERALES |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-CV-004001 | - | R03 | -
3-2-TOPOGRAFÍA
PLANO GENERAL 1/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004010 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 2/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004011 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 3/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004012 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 4/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004013 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 5/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004014 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 6/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004015 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 7/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004016 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 8/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004017 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 9/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004018 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 10/10 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004019 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 1/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004800 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 2/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004801 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 3/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004802 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 4/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004803 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 5/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004804 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 6/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004805 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 7/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004806 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 8/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004807 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 9/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004808 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANO GENERAL 10/10 GEODESIA PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004809 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004030 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004040 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004070 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004080 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004090 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004120 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004150 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004180 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004210 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004240 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004270 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004300 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004330 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004360 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004390 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004420 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PLANTA 1/4 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004500 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA 2/4 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004501 | - | R00 | 2022-10-06 | ACEPTADO | A
PLANTA 3/4 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004502 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA 4/4 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004503 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA 1/4 CIRCUITO DE NIVELACIÓN RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004520 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA 2/4 CIRCUITO DE NIVELACIÓN RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004521 | - | R00 | 2022-10-06 | ACEPTADO | A
PLANTA 3/4 CIRCUITO DE NIVELACIÓN RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004522 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA 4/4 CIRCUITO DE NIVELACIÓN RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004523 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 3+000 - KM 5+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004530 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 49+000 - KM 51+750 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004545 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 1/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004580 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 2/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004581 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 3/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004582 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 4/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004583 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 5/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004584 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 6/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004585 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 7/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004586 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 8/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004587 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 9/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004588 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 10/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004589 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 11/11 KM 2+900 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004590 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 1/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004600 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 2/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004601 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 3/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004602 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 4/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004603 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 5/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004604 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 6/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004605 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 7/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004606 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 8/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004607 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 9/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004608 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 10/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004609 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES BATIMETRÍA 11/11 KM 49+000 - KM 50+600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004610 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL LONGITUDINAL RÍO HUAURA KM 3+000 - KM 4+000 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004700 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL LONGITUDINAL 1/2 RÍO HUAURA KM 48+500 - KM 52+250 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004720 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL LONGITUDINAL 2/2 RÍO HUAURA KM 48+500 - KM 52+250 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004721 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-TP-004001 | - | R03 | - | ACEPTADO
3-3-GEOTECNIA
PLANO GENERAL DE ACTUACIONES PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004010 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004050 | - | R06 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004055 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004060 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004065 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS BARRERA DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004070 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO BARRERA DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004075 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004080 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004085 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004090 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004095 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004100 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004105 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PROCESO CONSTRUCTIVO INTERFERENCIA POSTES MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004106 | - | R01 | 2023-07-17 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 1/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004300 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 2/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004301 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 3/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004302 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 4/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004303 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 5/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004304 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 6/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004305 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLES SOIL NAILING INTERFERENCIA POSTES 7/7 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004307 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004110 | - | R06 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004115 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004120 | - | R06 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004125 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004130 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004135 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004140 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004145 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004150 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004155 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS PROTECCIÓN DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004160 | - | R06 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004165 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004170 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004175 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004190 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004195 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004200 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004205 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS PROTECCIÓN DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004210 | - | R05 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PROCESO CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL MUROS ANCLADOS |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004400 | - | R02 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PROCESO CONSTRUCTIVO INVERSO MUROS ANCLADOS |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004401 | - | R02 | 2024-01-11 | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PROTECCIÓN DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004215 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 01-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004500 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 02-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004505 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 03-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004510 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 04-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004515 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 01-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004550 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004555 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 03-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004560 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA ZONA 04-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004565 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS GEOTECNIA |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-GE-004001 | - | R06 | -
3-4-IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004010 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004050 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004090 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004130 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004170 | - | R04 | 2023-10-27 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004210 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004250 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004290 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004330 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004370 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004410 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004450 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004490 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004500 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004520 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-SE-004540 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-SE-004001 | - | R04 | -
3-5- HIDRÁULICA
3-5-1 PLANTA, PERFIL Y SECCIONES
PLANTA Y PERFIL MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004010 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/3 MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004015 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/3 MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004016 | - | R02 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 3/3 MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004017 | - | R02 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004025 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004035 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 MURO MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004036 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004050 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004060 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004061 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004075 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004076 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/3 MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004085 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/3 MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004086 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 3/3 MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004087 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004100 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004101 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/5 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004110 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/5 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004111 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 3/5 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004112 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 4/5 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004113 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 5/5 MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004114 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004125 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004130 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004140 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004145 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 MURO MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004146 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004155 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES MURO DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004160 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004170 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004175 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004185 | - | R02 | 2023-05-09 | ACEPTADO | A
SECCIONES DIQUE DI-PR-58B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004190 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004200 | - | R02 | 2023-05-09 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004205 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 DIQUE DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004206 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004215 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004225 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004226 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004240 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
SECCIONES DIQUE DI-PR-61B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004245 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004255 | - | R02 | 2023-05-09 | ACEPTADO | A
SECCIONES DIQUE DI-PR-58C-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004260 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004270 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/2 MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004275 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/2 MURO DI-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004276 | - | R01 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004280 | - | R01 | 2023-05-09 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004281 | - | R01 | 2023-05-09 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/3 DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004285 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/3 DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004286 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 3/3 DIQUE DI-PR-52BIS-1-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004287 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/3 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004300 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/3 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004301 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 3/3 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004302 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 1/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004310 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 2/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004311 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 3/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004312 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 4/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004313 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 5/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004314 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 6/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004315 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES 7/7 MUROS - REGULARIZACIÓN DE CAUCE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004316 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
3-5-2-DETALLES
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004810 | - | R04 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II PT |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004815 | - | R03 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS MURO TIPO I Y II DIQUE ENROCADO TIPO III PT |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004821 | - | R02 | 2023-07-18 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS MURO ENROCADO TIPO I Y TIPO I - ANCLADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004825 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS MURO ENROCADO TIPO II ACORAZADO Y ANCLADO-ACORAZADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004830 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIQUE PROCESO CONSTRUCTIVO ENROCADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004840 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
COMPUERTA PLANA MURAL TIPO TARJETA |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004843 | - | R02 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
COMPUERTA PLANA MURAL TÍPICA ESTANCA A 4 CARAS |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004846 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
CLAPETA DRENAJE TIPO FLAP DN 600 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004850 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
CLAPETA DRENAJE TIPO FLAP DN 900 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004860 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
CLAPETA DRENAJE TIPO FLAP DN 1200 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004870 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
DETALLE DE TUBERÍA HDPE |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004880 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
DETALLE DE EMPALME DE DIQUE EXISTENTE A DIQUE PROYECTADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004890 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
DETALLE DE INICIO Y FIN DE DIQUES |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004900 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
DETALLE DE EMPALME 1/2 DIQUE PROYECTADO A MURO PROYECTADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004910 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
DETALLE DE EMPALME 2/2 DIQUE PROYECTADO A MURO PROYECTADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004911 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
DETALLE DE PROTECCIÓN DE ENROCADO 1/2 PUENTE SAYAN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004915 | - | R01 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
DETALLE DE PROTECCIÓN DE ENROCADO 2/2 PUENTE SAYAN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004916 | - | R00 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004920 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II PT |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004960 | - | R03 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO TIPO I Y II DIQUE ENROCADO TIPO III PT |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004966 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO IV |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004968 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO ENROCADO TIPO I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004970 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO ENROCADO TIPO I - ANCLADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004972 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO ENROCADO TIPO II ACORAZADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004974 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO ENROCADO TIPO II ANCLADO-ACORAZADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004976 | - | R02 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS PROCESO CONSTRUCTIVO MURO Y ENROCADO DE PROTECCIÓN |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004978 | - | R00 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TÍPICAS PROCESO CONSTRUCTIVO MURO Y ACORAZADO |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004979 | - | R00 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA, PERFIL Y SECCIÓN TIPICA DESVIO PROVISIONAL |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004980 | - | R00 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
DIQUE CON PROTECCIÓN DE ENROCADO TIPO IV |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-CV-004950 | - | R03 | 2023-07-14 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS HIDRAULICA |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-HD-004001 | - | R04 | -
3-5-3- SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS
3-5-3-1 GEN
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUES DI-PR-58C-I Y DE-PR-59-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004450 | - | R02 | 2023-05-04 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-61A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004453 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE DI-PR-52BIS-1-D Y MURO DI-PR-52BIS-2-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004456 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE MU-PR-01A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004459 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS MURO MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004462 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS MURO MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004465 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS MURO MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004468 | - | R02 | 2023-05-10 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS MURO DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004471 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS MURO MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004474 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
3-5-3-2 DETALLE
PLANTA Y PERFIL CANAL DI-PR-58C-I-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004500 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DI-PR-58C-I-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004510 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA DE-PR-59-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004545 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA DE-PR-59-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004547 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL CANAL DE-PR-59-I-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004550 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DE-PR-59-I-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004560 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 CANAL DE-PR-59-I-CAN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004575 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 CANAL DE-PR-59-I-CAN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004576 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DE-PR-59-I-CAN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004585 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/3 CANAL DI-PR-61A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004600 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/3 CANAL DI-PR-61A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004601 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 3/3 CANAL DI-PR-61A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004602 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL DI-PR-61A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004610 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL DI-PR-61A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004611 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL CANAL DI-PR-61A-D-CAN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004640 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DI-PR-61A-D-CAN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004645 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004615 | - | R03 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004617 | - | R03 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 CUNETA DI-PR-61A-D-CUN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004618 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 CUNETA DI-PR-61A-D-CUN02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004619 | - | R02 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA, PERFIL Y SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004620 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA, PERFIL Y SECCIONES ESTRUCTURA DE DESCARGA A INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004623 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-TL01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004625 | - | R03 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
SECCIONES TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-TL01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004627 | - | R02 | 2023-10-16 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004630 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA DI-PR-61A-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004632 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/2 CUNETA DI-PR-61A-D-CUN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004634 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/2 CUNETA DI-PR-61A-D-CUN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004635 | - | R01 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CUNETA DI-PR-61A-D-CUN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004638 | - | R03 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA DI-PR-52BIS-2-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004650 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA DI-PR-52BIS-2-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004660 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA DI-PR-52BIS-2-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004670 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 04 INTERFERENCIA DI-PR-52BIS-2-D-INT04 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004780 | - | R00 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 04 INTERFERENCIA DI-PR-52BIS-2-D-INT04 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004785 | - | R00 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004800 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004801 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 3/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004802 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 4/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004803 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 5/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004804 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 6/6 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004805 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 1/4 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004810 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 2/4 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004811 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 3/4 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004812 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 4/4 CANAL DI-PR-52BIS-1-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004813 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 1/4 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004840 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 2/4 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004841 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 3/4 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004842 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL 4/4 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004843 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 1/3 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004850 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 2/3 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004851 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES 3/3 CANAL DI-PR-52BIS-2-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004852 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL CANAL MU-PR-53A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004820 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL MU-PR-53A-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004825 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-53A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004680 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA MU-PR-53A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004690 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-53B-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004700 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-53B-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004705 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA GENERAL ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA MU-PR-53B-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004860 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA MU-PR-53B-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004865 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA MU-PR-53B-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004870 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-01A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004710 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-01A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004715 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-54A-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004720 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA MU-PR-54A-I-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004730 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA MU-PR-54A-I-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004740 | - | R02 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA DI-PR-61BIS-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004745 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL CANAL DI-PR-61BIS-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004900 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DI-PR-61BIS-D-CAN01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004905 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA MU-PR-02-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-HD-004910 | - | R01 | 2023-05-03 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-HD-004002 | - | R05 | -
3-6- ESTRUCTURAS
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004010 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA II MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004012 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS ANCLADOS GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-53A-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004015 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004035 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA II MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004040 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA III MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004042 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS ANCLADOS GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-54A-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004044 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS ANCLADOS GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-53B-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004045 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004055 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS ANCLADOS GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-54B-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004060 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS ANCLADOS GEOMETRÍA Y ARMADURA I DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004065 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I DI-PR-61BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004070 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I DI-PR-57-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004075 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS BARRERA GEOMETRÍA Y ARMADURA I DI-PR-52BIS-D |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004085 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA I MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004095 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA II MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004097 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA III MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004099 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA IV MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004101 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA V MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004103 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA VI MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004105 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA VII MU-PR-02-I |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004107 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 DI-PR-61A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004415 | - | R05 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | AC
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 DI-PR-61A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004420 | - | R05 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | AC
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 02 DI-PR-61A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004425 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 02 DI-PR-61A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004430 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO TOMA LATERAL 01 DI-PR-61A-D-TL01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004435 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 DI-PR-61A-D-TL01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004440 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 03 DI-PR-61A-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004445 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 03 DI-PR-61A-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004450 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 DE-PR-59-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004500 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 DE-PR-59-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004510 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-01A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004540 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-01A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004550 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 DI-PR-52BIS-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004580 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 DI-PR-52BIS-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004590 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 02 DI-PR-52BIS-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004600 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 02 DI-PR-52BIS-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004610 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 03 DI-PR-52BIS-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004615 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 03 DI-PR-52BIS-D-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004620 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 04 DI-PR-52BIS-2-D-INT04 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004625 | - | R03 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 04 DI-PR-52BIS-2-D-INT04 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004630 | - | R03 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-53A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004660 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-53A-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004670 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-53A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004680 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-53A-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004690 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-54A-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004720 | - | R05 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-54A-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004730 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-54A-I-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004740 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-54A-I-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004750 | - | R05 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 03 MU-PR-54A-I-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004760 | - | R05 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 03 MU-PR-54A-I-INT03 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004770 | - | R05 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-53B-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004800 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-53B-D-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004810 | - | R04 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-53B-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004815 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 02 MU-PR-53B-D-INT02 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004820 | - | R03 | 2023-10-13 | ACEPTADO | A
DETALLE REFUERZO ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-02-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004825 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO | A
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA CRUCE 01 MU-PR-02-I-INT01 |  | 400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004830 | - | R04 | 2023-12-05 | ACEPTADO | A
EDITABLES - PLANOS ESTRUCTURAS |  | 400200-OHL001-501-XX-RD-ST-004001 | - | R06 | -
4- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-004001 | - | R06 | 2024-01-12 | ACEPTADO | AC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN |  | 400200-OHL001-890-XX-SP-EE-004001 | - | R00 | 2023-02-27 | ACEPTADO | A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSTALACIONES SANITARIAS |  | 400200-OHL001-890-XX-SP-PL-004001 | - | R00 | 2023-03-16 | ACEPTADO | A
5- METRADOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INFORME DE METRADOS |  | 400200-OHL001-501-XX-QT-ZZ-004001 | - | R06 | 2024-01-12 | EN REVISIÓN | R
6- NATIVOS
6-2 REVIT
NATIVO REVIT MUROS PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-MD-ST-004010 | - | R05 | 2023-11-24 | ACEPTADO
NATIVO REVIT MUROS CARQUIN PAQUETE 4 |  | 400200-OHL001-501-XX-MD-ST-004011 | - | R04 | 2023-11-24 | ACEPTADO