## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | 5
| POSTOR : | Social Capital Group SAC (SCG)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | SCG | Proyectos | TDR | 5. Descripción detallada de los alcances | 24 | En cuanto al PRC y PPC, ¿Nos pueden brindar los instrumentos de Gestión Ambiental para ver el alcance de los mismo? Ya que en el TDR solo cuenta con 2 tablas de labores generales.
2 | SCG | Proyectos | TDR | 5.1. Actividades en campo | 26 | Se hace referencia a 2 actividades que requieren la elaboración de material informativo (audiovisual y/o impreso) , no obstante no se cotempla un profesional en comunicación y/o diseño gráfico que se dedique de manera "permanente", tal como indica el TDR, a estas labores comunicacionales (diseño de mínimo 63 piezas comunicacioles). En ese sentido, se debería considerar un(a) comunicador(a), a nivel de equipo y presupuestal, para la implementación de esas labores específicas y de las relaciones públicas, que son diferentes a la implementación de las relaciones comunitarias en campo con los stakeholders o población.
3 | SCG | Proyectos | PBVRP | 5.4. Programa de comunicación y consulta. Acápite "Material Informativo" | 55
4 | SCG | Proyectos | TDR | 5.1. Actividades en campo | 26 | Se indica que se aproveche de espacios sociales para brindar información utilizando 02 módulos informativos itinerantes vinculada tambien esta actividad a la etapa de reclutamiento de personal no calificado. Al respecto: - ¿La labor de reclutamiento de personal no calificado hace referencia solo a la mano de obra local? - Frecuencia mínima al mes de implementación de este módulo, debido a que pueden haber varios frentes de trabajao abiertos de manera simultánea y no se pueda alcanzar dicha meta con el número de personal indicado en el TDR.
5 | SCG | Proyectos | TDR | 5.2. Informes, coordinaciones y gestiones | 27 | Se indica que la elaboración del informe final de ejecución del PBVRP, PRC y PPC con los anexos y medios de verificación, los cuales serán presentados en formato digital (Word, Excel, PDF) y formato impreso. Dicho formato impreso, ¿debe ser foliados, sellados y firmado por el Jefe de Gestión Social del postor de manera mensual?
6 | SCG | Proyectos | TDR | 5.2. Informes, coordinaciones y gestiones | 27 | El informe mensual será revisado por los especialistas de OHLA y de la ARCC, formulando observaciones, las cuales deberán ser levantadas por la empresa contratista en el tiempo establecido. En referencia a ello ¿Cuántas observaciones puede realizar el especialista social de la ARCC por cada informe mensual presentado por el postor?
7 | SCG | Proyectos | TDR | 11.3. Entregables del Subcontratista | 42 | Dentro de las áreas SSOMA y Calidad el TDR indica como entregables, reportes diarios , semanales , así como informes mensuales de gestión. En ese sentido, ¿qué perfil de profesional es el que se debe contemplar (SSOMA y Calidad) para incorporarlos como parte del equipo y ajustar la propuesta económica dado que son horas/ hombre de trabajo? ¿Esta persona SSOMA y/o de Calidad debe estar bajo régimen o en campo de manera presencial?
8 | SCG | Proyectos | PVBRP | 5.1. Programa de acompañamiento de afectaciones prediales | 43 | Según el objetivo, alcance y pasos a seguir para afectaciones prediales y liberación de interferencias. Consideramos que dicho programa a nivel operativo abarca acciones mayores al acompañamiento y demanda un número mayor de personas al equipo de Relaciones Comunitarias contemplado en el TDR. Asimismo, para poder tener una propuesta económica acorde a estas acciones mayores al acompañamiento, se requieretener mayor detalle: - Afectaciones Prediales: Número, ubicación, datos generales sobre dichos propietarios o condición, si habrá personas a reubicar, logistica, entre otros. - Liberación de interferencias: Tipo de interferencias, número, ubicación, si hay o no reubicación, pago por compensaciones u otros.
9 | SCG | Proyectos | PVBRP | 5.2. Programa de contratación temporal de personal local. Acápute "Actividades" | 48 | Se indica como parte de las actividades de implementación : •Promover la capacitación del personal local contratado en temas constructivos, propias de sus funciones, y de seguridad. • Dotar a todos los trabajadores de los equipos de protección personal, incluidos los de bioseguridad para prevenir el contagio del Covid-19. ¿Entendemos que estos puntos son brindados por la contratistas o subcontratista a los trabajadores locales y no parte de los compromisos del Postor encargado de las Relaciones Comunitarias?
10 | SCG | Proyectos | TDR | 15. Cronograma | 47 | Indicar que el plazo del servicio es por 12 meses (renovable) esta temporalidad es aplicable en Huarua (12 meses) y Cañete (12 mses) dado que son 3 subproyectos en 2 cuencas diferntes con equipos diferentes y distanciados por 4 horas aproximadamente.
11 | SCG | Proyectos | TDR | 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES b) PRC (Tabla) | 23 | Se indica que como parte del Programa de Empleo o Mano de obra local, se debe incluir las actividades: Capacitación Técnica y Selección de personal. Estas actividades son normalmente hechas por la empresa contratante y no correspoinden a la empresa que implementará el PBVRP. Confirmar por favor
12 | SCG | Proyectos | TDR | 6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO Requisitos de calificación profesional a.1. Representación |  | Se indica lo siguiente: "Los profesionales que conformen el Equipo Consultor brindarán total disponibilidad y exclusividad de sus servicios, por lo que no deberán estar participando en otros proyectos de OHLA, la Autoridad con Reconstrucción Con Cambios (ARCC) o algún tercero." Entendemos que este requisito se refiere al personal de los equipos en campo, pero no a personal basado en Oficina base en Lima, que puede tener tiempo parcial dedicado al Proyecto.
13 | SCG | Calidad | TDR Contratacion de servicios de gestion social y comunicación- Nuevo concurso | Tabla 17 Criterio de Evaluacion del Plan de Calidad | 54 | En el caso de la solicitud de presentación de un Plan de Calidad, ¿podemos presentar el Manual del SGC y Mapa de procesos que acredite nuestro alcance del SGC para el servicio a brindar?
14 | SCG | Calidad | TdR | Tabla 6 Entregables del contratista item 8 Calidad | 41 | Por el tipo de servicio a brindar, que no es de riesgo alto, ¿habrá oportunidad de redefinir la frecuencia y tipo de informes a presentar una vez iniciado el servicio?
15 | SCG | Medio Ambiente | TDR Contratacion de servicios de gestion social y comunicación- Nuevo concurso | Item K | 35 | Por el tipo de servicio a brindar podemos considerar que no aplica la implementacion de los servicios higiénicos portátiles y lavamanos ; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con una empresa operadora. Por favor confrmar
16 | SCG | Logistica | Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas y Proveedores | Lineamientos para la instalación de separadores internos de cabina en vehículos livianos (Coyuntura COVID19) | 37 | Para el caso de camionetas ¿aún es necesaria la instalación de separadores internos de cabina, (contexto COVID 19) según lo solicitado en este documento de referencia?
17 | SCG | Salud Ocupacional | Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas y Proveedores | item 5.3.2. Pruebas COVID-19 | 41 | Para el caso de personal que regresa al proyecto de su descanso respectivo, ¿aún es necesario realizar una prueba de Antígenos o PCR previo según lo solicitado en este documento de referencia?
18 | SCG | Seguridad y Salud en el Trabajo | Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas y Proveedores | item 5.2.1.3 | 23 | Por el tipo de servicio a brindar, que no son actividades de riesgo alto, ¿el supervisor de seguridad a ser nombrado por los trabajadores no tendria que dedicarse exclusivamente a labores de SST. Es conforme?
19 | SCG | Seguridad y Salud en el Trabajo | Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontratistas y Proveedores | item 5.2.1.2 Actividades de entrenamiento y/o consultoria | 22 | ¿En que momento se podrá coordinar con el Gerente del área de OHLA si se considerará la aplicación de los requisitos según el número de personal, el riesgo y la duración del contrato tomando en cuenta el Anexo 1 Requisitos para la verificación a subcontratista pre-comienzo de la ejecución de un contrato?
20 | SCG | Finanzas | TDR Contratacion de servicios de gestion social y comunicación- Nuevo concurso | Tabla 7 Entregables para valorizacion | 44 | Para la valorización mensual, en los TdR explican que son 24 informes, se entendería que son por los 2 proyectos. Por favor especificar como se llega al 100% en la valorización del presupuesto.
21 | SCG | Finanzas | TDR Contratacion de servicios de gestion social y comunicación- Nuevo concurso | 8. Garantias | 36 | Por el tipo de servicio que brindamos, ¿es factible excluir la retencion del 5% de las facturas?
22 | SCG | Finanzas | Carpeta C Documentos Economicos | Formato C1 Oferta económica |  | ¿En el formato C1 se incorporarán los gastos del costo de emision de seguros y carta fianza dentro del rubro gastos generales?
23 | SCG | Finanzas | Carpeta C Documentos Economicos | Formato C1 Oferta económica |  | En el formato C1, se indica que debemos distribuir los costos de personal en los siguientes rubros: profesional y mano de obra indirecta, programas relacionados a la implementación del plan de buena vecindad y adicionalmente los programas y PRC, por favor indicar qué se cargaría en el rubro de costo profesional y mano de obra indirecta ya que estos costos están distribuidos en las actividades en los programas y el PRC
24 | SCG | Gestión del Talento | TDR | 6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO Requisitos de calificación profesional | 29 | Sobre el personal propuesto indica: Constancia de habilitación expedida por el Colegio profesional correspondiente. ¿Es un requisito obligatorio tanto para Coordinadores y Relacionistas comunitarios?
25 | SCG | Gestión del Talento | TDR | 6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO Requisitos de calificación profesional | 31 | Sobre el personal propuesto indica: La experiencia se contabilizará desde la obtención del título de licenciatura. ¿Es un requisito obligatorio tanto para Coordinadores y Relacionistas comunitarios?
26 | SCG | Gestión del Talento | TDR | 6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO Requisitos de calificación profesional |  | ¿Cuántas personas conformarán el equipo para cada cuenca? E Indicar el número de personas por cada perfil requerido
27 | SCG | Gestión del Talento | TDR | 6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO Requisitos de calificación profesional |  | ¿El equipo puede estar conformado por personal que no sea de la zona?