## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura – Departamento de Lima (paquete 5)”
| PAQUETE : | MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS SAC
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR | Favor de confirmar si en la presente licitación, el alcance involucra al Tramos 2, sin embargo se menciona también que la licitación corresponde a un segundo frente de trabajo a una denominada II PARTE (MT 2) que son los Paquete 2 y 3; se consulta si estos paquetes 2 y 3 se encuentran dentro del tramo 2; y si es que tambien alcanza a los demás paquetes que se encuentren dentro del tramo 2.
2 | TDR | Favor de confirmar si los volúmenes de las partidas de transportes están considerando el esponjamiento en los metrados o serán metidos en volúmenes en banco final depositados.
3 | TDR | Favor de indicar las antigüedades exigidas para los equipos en obra.
4 |  | Favor de indicar en que partida se debe de considerar la extraccion de la roca en cantera requerida para la roca en uña y en talud
5 |  | Favor de alcanzar los estudios de mecánica de suelos realizados en las canteras y en las áreas a intervenir.
6 |  | Favor de confirmar si habrá un tipo de reajuste por fórmula polinómica, teniendo en cuenta la volatibilidad del combustible y del tipo de cambio del dólar.
7 |  | Con respecto al área de trabajo en los cauces del río, favor de indicar si esta contemplado realizar en épocas con presencia de agua y caudal, si habrá algún tipo de contingencia en caso de grandes avenidas y si se tiene que realizar trabajos de desvíos del flujo de agua.
8 |  | Favor de indicar si se tienen que realizar pagos por el derecho de explotación de las canteras a los propietarios.
9 |  | Con respecto a la accesibilidad a los márgenes del río, se solicita por favor el plano de accesos planteado y confirmarnos si se tiene que cruzar por terrenos de propiedad de terceros.
10 |  | Favor de confirmar si se requiere de uso de explosivos para la explotación de la cantera de roca.
11 |  | Se tienen problemas para poder descargar los archivos subidos en su sistema, sería mas recomendable que se puedan comprimir y enviarlos por algun link de descarga.