## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO – CUENCA HUAURA
| POSTOR : | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria de los modelos hidrodinamicos y transporte de sedimentos que consideren las estructuras existentes, eventos extraordinarios y/o actuaciones antropicas a la fecha.
2 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | En la documentacion de partida no se menciona el expediente tecnico aprobado del puente Balta que es una estructura existente de vital importancia para el servicio.
3 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte social por lo que se debe de contar con informacion tomada de campo tales como entrevistas realizadas a la poblacion y grupos de interes de la zona para conocer el nivel de aceptacion de obra, esta informacion sera entregada por OHLA Gestor o la tendra que realizar el postor adjudicatario.
4 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | La informacion predial, mapeo, ubicación y reconocimiento de interferencias existentes asi como la delimitacion de la faja marginal , informacion necesaria para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas sera proporcionada por OHLA Gestor.
5 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | En los TDR solo se menciona los indicadores sociales, prediales, medioambientales y costo como parte de la elaboracion del estudio de multicriterio de alternativas, se solicita definir si seran los unicos a evaluar y que items formara parte de el informe.
| INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte presupuestal , confirmar si el gestor proporcionara la lista de macroprecios que se utilizaran para generar los costos a nivel MCA.
6 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.6 | 17 | Las areas o superficies necesarias de realizar levantamiento topografico que la empresa adjudicataria solicite sera compatibilizada por OHLA Gestor con la existente, asimismo se proporcionara ortofotos actualizadas de la zona de proyecto.
7 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.3 | 17 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria para generar la Data imput para el estudio de rentabilidad llamese receptores, unidades productoras, etc.
8 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Confirmar si se realizara el desarrollo de un modelo hidrodinamico y de transporte de sedimentos para el expediente tecnico solicitado en el servicio, tomando la consideracion que se debe retirar el puente proyectado e incluir el puente existente Balta.
9 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Valorizaciones | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 12 Literal 12.4.1 | 27 | Sobre el porcentaje de pago, observamos que se ha disminuido el pago inicial respecto a las Bases originales, solicitamos se considere el porcentaje de pago anterior (70% a la presentación a la ANIN), caso contrario y siiendo un primer hito la presentacion de los entregables a OHLA,considerar un porcentaje de cobro sobre ello , tentativamente proponemos que sea 40 % a la entrega a OHLA y 10% entrega a ANIN.
10 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Con fines del desarrollo del expediente tecnico del servicio , se solicita confirmar si el estudio hidrologico aprobado debera ser actualizado a la fecha extendiendo la data de entrada al 2024.
11 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a los DME ,se estima usar los propuestos en el EDI, o se debe debe establecer otro Dme para las nuevas obras propuestas, ya que ello involucra investigación(Ensayos) ,diseño de conformación y el analisis de estabilidad.
12 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a las canteras, confirmar si se usaran las planteadas en el EDI o se debe considerar proponer canteras nuevas que suministren de material para la ejecución de las nuevas obras, tomar en cuenta que ello implica los ensayos en cantera y el analisis geologico y geotecnico del material de prestamo.
12 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Confirmar si se debería incluir en las actividades la elaboración del modelo hidráulico con actuaciones (tres nuevas alternativas) como data de entrada para la elaboración de MCA
13 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Anexos | Anexos | ANEXOS | - | Los Anexos hacen referencia al nombre de proyecto "PAQUETE N° DRC-0048- Movimiento de Tierra III-2 – Río Cañete ". Sírvase indicar si es el nombre correcto, caso contrario corregir
14 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Introducción | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000274 | Numeral 1 Introducción |  | Se solicita otorgar adelanto directo del 20% del contrato original, siendo esto necesario para gastos logisticos y administrativos. Asi mismo, considerando lo señalado en la página 10 de los TDR sobre garantías, retensiones y adelantos y el Anexo A2 Carta de Oferta de la página 515.
15 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Criterios de evaluación | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000272 | Numeral 17 | 30 | En las TdR iniciales solicitaban para el personal la siguiente experiencia: 6 años para el Jefe y 4 años para el resto del personal, de otro lado, en las bases publicadas recientemente se observa una gran difernecia de años para los profesionales, a comparación con lo solicitado en los terminos de referencia originalmente que es el requerimiento con lo que postores han estado desarrollando su oferta, siendo este cambio excesivo Por lo que solicitamos disminuir los años solcitamos para el personal como sigue: para el Jefe a 7 años y para el demas personal a 5 años.
16 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Absoluci+on de observaciones | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000273 |  | 6 | Referente a la observación sobre la experiencia del personal donde un participante solicita que la misma sea mayor a 10 años, advertimos que la pretensión del participante estaría orientada a su beneficio y no coincidiría con los requisitos establecidos en los TdR iniciales, en razón que exista transparencia se solicita se mantenga el requerimiento anterior