## Rio Cañete - Huaura
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)
Revisión 1
LICITACIÓN: | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
N° | CONSULTA | AREA | PERSONA ASIGNADA | RESPUESTA
1 | ¿Cuanto cableado se necesita para cada Grupo Electrógeno? | Administración | Eduardo Novoa | 100 metros
2 | ¿OHLA se hará responsable por suministrar el combustible de los mismos equipo?. | Administración | Eduardo Novoa | Si, Solo se requiere grupo electrogeno con bandeja y mantenimientos
3 | Confirmar si las potencias serán: 120kw tarifa flat 720 horas 100kw tarifa stand by 50 horas 30kw tarifa flat 720 horas 20kw tarifa stand by 50 horas | Administración | Eduardo Novoa | Es correcto.
4 | Los mantenimientos de los equipos se debe parar el grupo por espacio de 01 hora a 02 horas en ese espacio ¿se usara el otro grupo stand by? o esperaran a que acabe el mantenimiento. | Administración | Eduardo Novoa | Se utilizara el grupo Stand by
5 | ¿El cable va por parte del cliente? | Administración | Eduardo Novoa | Por cuenta del subcontratista
6 | ¿Requerirán puesta en marcha de los equipos en obra? | Administración | Eduardo Novoa | Si, es correcto y una breve capacitacion para el uso
7 | ¿Requerirán capacitación de los operadores? | Administración | Eduardo Novoa | Si
8 | Al termino del servicio la desconexión será por parte del cliente o ¿hay que enviar un técnico? | Administración | Eduardo Novoa | la desconexion y conexión la realizara un tecnico del subcontratista
9 | En el caso de suministrar grupos de terceros para poder completar las 08 unidades en el proceso de ejecución del servicio después pueden ser reemplazados por los equipos nuestros? | Administración | Eduardo Novoa | Si
10 | Brindar cuadro de cargas o confirmar la potencia exacta. | Administración | Eduardo Novoa | No se tiene
11 | Indicar horas de trabajo por cada grupo electrógeno. | Administración | Eduardo Novoa | 120kw tarifa flat 720 horas 100kw tarifa stand by 50 horas 30kw tarifa flat 720 horas 20kw tarifa stand by 50 horas
12 | Indicar si es posible realizar una cotización parcial de equipos. | Administración | Eduardo Novoa | Si
13 | Indicar fecha de inicio de operaciones. | Administración | Eduardo Novoa | Aproximadamente 15 de Enero
14 | Confirmar potencia de los grupos en Huaura ya que en la pagina 9 indica una potencia (80kw) distinta a la de la pagina 13 (100kw) | Administración | Eduardo Novoa | Para Huaura 120Kw grupo continuo y 100 kw grupo stand by
15 | Confirmar los tiempos si son 15 o 18 meses | Administración | Eduardo Novoa | Si, 15 para Huaura y 18 para Cañete
16 | ¿El grupo lo requieren en flat o 180 hm? | Administración | Eduardo Novoa | tarifa flat