## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
| POSTOR : | Amphos 21 S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Amphos 21 |  |  |  |  | ¿Respecto a la data imput que el postor debe entregar a la ANIN para el estudio de rentabilidad, no se señala el nivel de análisis que tendrá dicho estudio, la data tendrá que ser para las tres alternativas o solo la ganadora?, precisar la magnitud de la data input.
2 | Amphos 21 |  |  |  |  | ¿El acompañamiento técnico al equipo social de OHLA, por cuantos meses se realizará?
3 | Amphos 21 |  |  |  |  | Según el cronograma los diseños de la ingeniera de detalle empezarán en paralelo con la geotecnia, debe precisarse que el inicio de los diseños finales se supedita a la fecha de entrega de los ensayos de laboratorio, comunicados por el adjudicado.
4 | Amphos 21 |  |  |  |  | No se señala, cuanto tiempo tiene OHLA para aprobar el cronograma detallado, presentado por el adjudicado, ítem 8
5 | Amphos 21 |  |  |  |  | La data input para el estudio de rentabilidad, merece el análisis de Metrados y costos de operación y mantenimiento, de las alternativas propuestas o la alternativa ganadora, lo cual se concluirá en la ingeniería de detalle, se debe alinear esta entrega cuando se tengan los insumos que generen esos inputs
6 | Amphos 21 |  |  |  |  | ¿OHLA se hará cargo de las liberaciones prediales producto de las interferencias que se materialicen en el trazo de la alternativa ganadora?, definir en el cronograma
7 | Amphos 21 |  |  |  |  | Cual fue el método de levantamiento topográfico utilizado y de que fecha data la topografía? Se realizó batimetría?
8 | Amphos 21 |  |  |  |  | Se requiere el Expediente técnico completo del puente balta.
9 | Amphos 21 |  |  |  |  | El modelamiento hidráulico ha sido integral en flujo no permanente? Con que software?
10 | Amphos 21 |  |  |  |  | Se realizarán reuniones técnicas con las EPS, GL, GR, y PROVIAS Para exponer las areas comprometidas con el desarrollo de las alternativas de solución?
11 | Amphos 21 |  |  |  |  | El análisis de costos de cada alternativa de solución solo tendrá una comparativa económica?
12 | Amphos 21 |  |  |  |  | Existe un estudio de dinámica fluvial y de sedimentos de la zona de estudio?
13 | Amphos 21 |  |  |  |  | Se requiere que la alternativa de solución se adecue o se empalme con las estructuras de protección cercanas ya diseñadas por OHLA?
14 | Amphos 21 |  |  |  |  | En cuántos entregables se dividirán las dos etapas del servicio?
15 | Amphos 21 |  |  |  |  | La parte ambiental IGAPRO del plan integral está aprobada en el área de estudio del servicio?
16 | Amphos 21 |  |  |  |  | Existe un estudio de evaluación de riesgos por inundación fluvial en la zona de estudio?
17 | Amphos 21 |  |  |  |  | Existe una geología a escala local del área de estudio?
18 | Amphos 21 |  |  |  |  | Se ha realizado un estudio de nuevas rutas de transitabilidad peatonal y vehicular en el área de estudio, antes de la negativa de la población al puente nuevo propuesto ?
19 | Amphos 21 |  |  |  |  | A la fecha Cual es el nivel de avance en el que se encuentra, el saneamiento físico legal y liberación predial, del área de estudio?.
20 | Amphos 21 |  |  |  |  | OHLA, requerirá la elaboración de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras - OSCE?
21 | Amphos 21 |  |  |  |  | Cual es el monto limite de pre inversion para las soluciones contra inundaciones en el área de estudio?
22 | Amphos 21 |  |  |  |  | Se realizará la evaluación SCVA de las alternativas de solucion en la primera etapa del servicio?
23 | Amphos 21 |  |  |  |  | Cuales son los materiales disponibles en las canteras estudiadas? Existe alguna propuesta de DMEs?
24 | Amphos 21 |  |  |  |  | Los caudales de diseño representan avenida con alguna presa de laminación propuesta en la parte alta de la cuenca?