Comentarios a la oferta económica de OHLA del MT02
1. En referencia a los costos de hora hombre, el contratista ha presentado lo siguiente:
	COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023
	
	
	
	
	
	

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   100.63 
	 S/.     80.50 
	 S/.     63.15 
	 S/.     56.80 
	 S/.             80.50 
	 S/.     80.50 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   170.97 
	 S/.   130.65 
	 S/.   103.16 
	 S/.     93.75 
	 S/.           196.78 
	 S/.   145.82 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno 
	 S/.   271.60 
	 S/.   211.15 
	 S/.   166.31 
	 S/.   150.55 
	 S/.           251.43 
	 S/.   220.09 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 
	 S/.     33.95 
	 S/.     26.39 
	 S/.     20.79 
	 S/.     18.82 
	 S/.             31.43 
	 S/.     27.51 

	5 
	 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO  
	 S/.       2.82 
	 S/.       2.09 
	 S/.       1.62 
	 S/.       1.45 
	 S/.               1.92 
	 S/.       1.93 

	6 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 
	 S/.     36.77 
	 S/.     28.48 
	 S/.     22.41 
	 S/.     20.27 
	 S/.             33.35 
	 S/.     29.44 

	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024
	
	
	
	
	
	

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2023 - 2024 (Proyectado) 
	 S/.   113.33 
	 S/.     87.18 
	 S/.     68.23 
	 S/.     61.45 
	 S/.             87.18 
	 S/.     87.18 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2023 - 2024 (Proyectado) 
	 S/.   180.00 
	 S/.   140.68 
	 S/.   110.67 
	 S/.   100.63 
	 S/.           196.78 
	 S/.   145.82 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno 
	 S/.   293.33 
	 S/.   227.86 
	 S/.   178.90 
	 S/.   162.08 
	 S/.           271.50 
	 S/.   237.57 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 
	 S/.     36.67 
	 S/.     28.48 
	 S/.     22.36 
	 S/.     20.26 
	 S/.             33.93 
	 S/.     29.70 

	5 
	 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO  
	 S/.       3.06 
	 S/.       2.27 
	 S/.       1.76 
	 S/.       1.57 
	 S/.               2.08 
	 S/.       2.08 

	6 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 
	 S/.     39.73 
	 S/.     30.75 
	 S/.     24.12 
	 S/.     21.83 
	 S/.             36.01 
	 S/.     31.78 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA
	 S/.     39.24 
	 S/.     30.37 
	 S/.     23.83 
	 S/.     21.57 
	 S/.             35.57 
	 S/.     31.39 



Sin embargo, la información correspondiente a la legislación vigente a enero de 2023 es de la siguiente manera:
	ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA 

	
	
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.     80.50 
	 S/.     63.15 
	 S/.     56.80 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   128.72 
	 S/.   101.38 
	 S/.     92.03 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS 
	 S/.   209.22 
	 S/.   164.53 
	 S/.   148.83 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS 
	 S/.     26.15 
	 S/.     20.57 
	 S/.     18.60 

	5 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS (CONTRATISTA) 
	S/ 30.37
	S/ 23.83
	S/ 21.57

	6 
	 DIFERENCIA 
	 S/         4.22 
	 S/         3.26 
	 S/         2.97 

	7 
	 PORCENTAJE ADICIONAL 
	16.13%
	15.87%
	15.94%



De lo antes descrito, se solicita remitir el detalle de lo que se está considerando en el concepto de “Bonificaciones”, ello con la finalidad de tener bien identificado los conceptos adicionales a la tarifa base de hora hombre, con el objetivo de que, en los gastos generales, estos conceptos no se estén considerando nuevamente.

A continuación, se listan los conceptos que están considerados en el detalle de los gastos generales, siendo que, las descripciones de color amarillo, son las que se deben tener muy en cuenta, ello con la finalidad que en el costo de bonificaciones de la tarifa de hora hombre no se estén considerando a la vez estos conceptos:

[image: ]

RPTA:
El ítem 2 Bonificaciones – Período 2022-2023 incluye los siguientes conceptos: BUC, Dominical, CTS 12% Utilidades 3%, vacaciones, Gratificaciones, Días feriados, Asignación escolar, Seguro de Vida, Prestaciones Económicas (Seguro de Vida Ley, S.C.T.R. Pensión), Prestaciones Asistenciales (Accidentes de Trabajo S.C.T.R. Salud), Prestaciones de Salud, AFP -Fondo de Jubilación, y se refleja en la siguiente tabla en fila 2. En este costo no se incluye ninguno de los conceptos ya considerados en los Gastos Generales como: Exámenes médicos, EPP´s, Transporte de Lima a Obra, Transportes internos, Alojamiento y Alimentación

A continuación, se muestra el comparativo de costos presentado por OHLA Postor para el período 2022-2023 vs lo indicado por la ARCC para el período 2022-2023 para un jornal de 8 horas y un solo turno. Como se aprecia, la diferencia oscila entre S/.0.22 a S/0.24, lo cual muestra que no se ha incluido ningún costo considerado en los gastos generales.

[image: ]
Por un lado, es importante precisar que en el TdR se indica que no habrá reajuste de precios y, por otro lado, en la absolución de consultas, en la respuesta 77 se indica lo siguiente “El subcontratista deberá considerar bajo su responsabilidad y cargo los precios de la mano de obra debiendo preveer y considerar el incremento anual de construcción civil considerado los precios vigentes a la fecha y de acuerdo a ley. Colocar el cálculo del tarifario de horas hombre propuesto”. Por tal razón, se procedió a proyectar la mano de obra: en los próximos meses habrá un incremento de la mano de obra para el periodo de 2023-2024 y por la duración de la Obra, estaría impactado por el siguiente incremento de costo que todos los años se actualiza según el régimen de construcción civil y que es vigente de mayo 2023 en adelante.
Otro concepto que influye en el costo de la mano de obra es el pago por trabajos a doble turno, el cual está previsto para dar cumplimiento a los plazos de obra y teniendo además en consideración que los turnos son de 8 horas conforme lo indicado en el documento recibido via tenderbill el 24.02.23 ACLARATORIA IV_HUAURA en los ítems 6 y 7

Conforme a lo anterior expuesto la tarifa propuesta por OHLA Postor considera la mano de obra proyectada para el periodo 2023-2024, ponderando los periodos 2022-2023 y 2023-2024, turnos de 8horas y a doble turno. Resultando la siguiente tarifa ofertada
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2. Con respecto a los precios unitarios de las partidas más incidentes, se presenta a continuación el comparativo entre los costos del MT-1 y MT-2 respectivamente:

	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	P.U. 
(S/)
	Total 
(S/)
	MT-01
(S/)
	% DE AUMENTO

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obras provisionales
	 
	 
	 
	6,409,019.89
	
	
	

	Mantenimiento de caminos de acceso
	mes
	10.00
	      125,400.74 
	1,254,007.40
	  80,038.06 
	36.17%
	

	Tubería hdpe corrugada ø=1000mm, para cruces de rio
	m
	124.80
	           1,487.21 
	185,603.81
	    1,295.79 
	12.87%
	

	Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para proteccion de estructuras
	m3
	42.93
	              715.38 
	30,711.26
	        662.59 
	7.38%
	

	Excavaciones
	
	 
	 
	9,089,343.99
	
	
	

	Desbroce
	ha
	31.74
	           6,128.78 
	194,527.48
	
	
	

	Remoción de dique existente
	m3
	144,557.88
	                  6.87 
	993,112.64
	6.77
	1.46%
	

	Excavación de cimentación
	m3
	278,860.46
	                  6.16 
	1,717,780.43
	6.08
	1.30%
	

	Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
	m2
	307,588.85
	                  1.94 
	596,722.37
	1.86
	4.12%
	

	Excavación localizada - sobre excavación
	m3
	50,856.15
	14.27
	725,717.26
	5.88
	58.79%
	

	Rellenos
	
	 
	 
	14,415,303.62
	
	
	

	Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobre excavación
	m3
	50,856.15
	56.47
	2,871,846.79
	38.13
	32.48%
	

	Transportes
	
	 
	 
	35,054,933.64
	
	
	

	Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
	m3km
	105,260.33
	                  5.14 
	541,038.10
	5.09
	0.97%
	

	Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km.
	m3km
	1,262,675.67
	                  1.99 
	2,512,724.58
	1.96
	1.51%
	

	Transporte de material excedente D<=1km
	m3km
	566,151.52
	                  5.37 
	3,040,233.66
	5.31
	1.12%
	

	Transporte de material excedente D> 1km
	m3km
	6,699,766.02
	                  2.08 
	13,935,513.32
	2.05
	1.44%
	

	Transporte de roca D<=1km
	m3km
	283,060.44
	                  6.68 
	1,890,843.74
	6.28
	5.99%
	

	Transporte de roca D>1km
	m3km
	1,783,779.04
	                  2.58 
	4,602,149.92
	2.41
	6.59%
	

	Obras Civiles
	
	 
	 
	5,916,597.85
	
	
	

	Relleno estructural
	m3
	2,782.42
	                75.57 
	210,267.48
	71.69
	5.13%
	

	Concreto de Nivelación (f´c=100 kg/cm2)
	m3
	176.94
	              496.38 
	87,829.48
	419.15
	15.56%
	

	Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
	m3
	261.37
	              693.07 
	181,147.71
	662.59
	4.40%
	

	Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
	m3
	394.72
	              705.23 
	278,368.39
	662.59
	6.05%
	

	Accesos
	
	 
	 
	262,463.15
	
	
	

	Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa
	m3
	278.16
	              693.07 
	192,784.35
	662.59
	4.40%
	




RPTA:
Es importante destacar que los precios del MT1 corresponden a agosto del 2021, mientras que los precios del MT2 corresponden a enero 2023, habiendo un desfase en el tiempo de 17 meses, lo cual implica que durante ese periodo ha habido variación de precios en los insumos, sobretodo en el precio del combustible. 
a. Respecto a las partidas del capítulo de obras provisionales citadas en su consulta se tiene:
· Mantenimiento de caminos de acceso
La variación del precio se debe a que en el presupuesto del MT2 se ha incluido el control de polvo conforme lo indicado en la especificación técnica y según la respuesta 76 de las consultas donde indica que se deberá emplear el aditivo de control de polvo, mientras que en el MT1 el aditivo de control de polvo estaba incluido en la partida de mejoramiento de accesos conforme fue indicado en ese proceso de licitación
· Respecto a la variación de precios de las partidas: Tubería de HDPE 1000mm y Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para protección de estructuras se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023

b. Respecto a las partidas del capítulo de excavaciones citadas en su consulta se tiene:
· Excavación localizada - sobre excavación
El costo que se hace referencia del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1
Para la presente licitación y a fin de determinar el precio unitario de la partida, se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.
· Respecto a la variación de precios de las partidas: Remoción de dique existente, Excavación de cimentación y Perfilado, conformación de plataforma de fundación se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023

c. Respecto a las partidas del capítulo de rellenos citadas en su consulta se tiene:
· Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobre excavación
El costo que se hace referencia del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1.
Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica de MT2, donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.

d. Respecto a las partidas del capítulo de transportes citadas en su consulta se tiene:
· Respecto a la variación de precios de las partidas se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023
[bookmark: _GoBack]
e. Respecto a las partidas del capítulo de Obras civiles citadas en su consulta se tiene:
· Respecto a la variación de precios de las partidas se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023
· 
f. Respecto a las partida del capítulo de Accesos citada en su consulta se tiene:
· Respecto a la variación de precios de las partidas se debe a la actualización de precios de los recursos de agosto 2021 a enero 2023


3. Partida excavación de cimentación:
	3.03
	Excavación de cimentación

	m3/DIA
	MO.
	900.0000
	EQ.
	900.0000
	Costo unitario directo por : m3
	6.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.1000
	0.0009
	39.24
	0.04

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0089
	21.57
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.23

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0089
	24.80
	0.22

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0089
	385.80
	3.43

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.5000
	0.0044
	515.21
	2.27

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.23
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.93


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 1125 m3/día a 900 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado vía Tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 hora”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8 horas
Rendimiento de 1125m3/jornada=1125m3/10horas= 112.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 112.5 m3/hora x 8 horas = 900m3/jornada.

b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 7”

4. Partida excavación de uña:
	3.05
	Excavación de uña

	m3/DIA
	MO.
	500.0000
	EQ.
	500.0000
	Costo unitario directo por : m3
	9.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0032
	39.24
	0.13

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0160
	21.57
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.48

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	0.5000
	0.0080
	24.80
	0.20

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0160
	385.80
	6.17

	MOTOBOMBA 8" (34 HP)
	hm
	1.0000
	0.0160
	139.80
	2.24

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.48
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.62


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 625 m3/día a 500 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas conforme al documento enviado vía Tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 625m3/jornada=625m3/10horas= 62.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 62.5 m3/hora x 8 horas = 500m3/jornada
b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 7”

5. Partida Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material:
	4.01
	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)

	m3/DIA
	MO.
	600.0000
	EQ.
	600.0000
	Costo unitario directo por : m3
	43.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0027
	39.24
	0.11

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0133
	23.84
	0.32

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0133
	21.57
	0.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0133
	24.80
	0.33

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
	hm
	1.0000
	0.0133
	375.14
	4.99

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0133
	205.85
	2.74

	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.72
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.08

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.1000
	29.36
	2.94

	MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
	m3
	
	1.1500
	27.26
	31.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.29


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 750 m3/día a 600 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.

RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 750m3/jornada=750m3/10horas=75 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 75 m3/hora x 8 horas = 600m3/jornada

b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta además lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 7”


6. Partida Relleno de afirmado
	4.03
	Relleno afirmado

	m3/DIA
	MO.
	324.0000
	EQ.
	324.0000
	Costo unitario directo por: m3
	71.91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0049
	39.24
	0.19

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0247
	23.84
	0.59

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0247
	21.57
	0.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.31

	Equipos
	
	
	
	
	

	MOTONIVELADORA 140K
	hm
	1.0000
	0.0247
	269.62
	6.66

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0247
	205.85
	5.08

	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	1.31
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.78

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.0800
	29.36
	2.35

	MATERIAL DE AFIRMADO
	m3
	
	1.0500
	53.78
	56.47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.82


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 405 m3/día a 324 m3/día.
RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01 corresponden a una jornada de 10horas y en el MT2 se considera una jornada de 8horas conforme al documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 405m3/jornada=405m3/10horas=40.5 m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento sería de 40.5 m3/hora x 8 horas = 324m3/jornada

7. Partida Colocación de Roca en Uña
	6.01
	Colocación de roca en uña

	m3/DIA
	MO.
	280.0000
	EQ.
	280.0000
	Costo unitario directo por : m3
	16.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.5000
	0.0143
	39.24
	0.56

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0286
	23.84
	0.68

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0286
	21.57
	0.62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.86

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	0.5000
	0.0143
	24.80
	0.35

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0286
	385.80
	11.03

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.2000
	0.0057
	515.21
	2.94

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	1.86
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.38



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 306.25 m3/día a 280 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.

[bookmark: _Hlk132058443]RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas conforme al documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 306.25/jornada=306.25m3/10horas=30.625m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 30.625m3/hora x 8 horas = 245m3/jornada
b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, teniendo en cuenta lo indicado en el documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 7”
c. Se considera una incidencia (0.20) de Tractor D8 para aproximar la roca desde el punto de descarga al punto de colocación.

8. Partida Colocación de Roca en Talud
	6.02
	Colocación de roca en Talud

	m3/DIA
	MO.
	192.0000
	EQ.
	192.0000
	Costo unitario directo por : m3
	40.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.5000
	0.0208
	39.24
	0.82

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0417
	23.84
	0.99

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0417
	21.57
	0.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.71

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0417
	24.80
	1.03

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	2.0000
	0.0833
	385.80
	32.14

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.2000
	0.0083
	515.21
	4.28

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	2.71
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.53



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 240 m3/día a 192 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el por qué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.

[bookmark: _Hlk132058581]RPTA:
a. Los análisis de precios unitarios del MT 01, corresponden a una jornada de 10horas, y en el MT2 se considera una jornada de 8horas, conforme al documento enviado via tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 6”, donde se indica que “Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas”.  
A continuación, se explica el cálculo de rendimiento para la jornada de 8horas
Rendimiento de 240/jornada=240m3/10horas=24m3/hora
Para una jornada de 8h, el rendimiento seria de 24m3/hora x 8 horas = 192m3/jornada
b. Se ha considerado trabajar a doble turno, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazo y las 8horas de trabajo por turno, y cumpliendo en cuenta lo indicado en el documento enviado vía tenderbill el 24.02.23 “ACLARATORIA IV_Huaura- respuesta 7”
c. Se considera una incidencia (0.20) de Tractor D8 para aproximar la roca desde el punto de descarga al punto de colocación.


9. Partida 3.08 Excavación localizada - sobre excavación
El costo unitario ofertado por el subcontratista para la actualización de la Rev. 05 del subcontrato de MT01 es de S/ 5.88.
[bookmark: _Hlk132058796]RPTA:
El costo que se hace referencia correspondiente a la actualización de la Rev. 05 del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1

Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.


10. Partida 4.05 Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobre excavación.
El costo unitario debería ser similar a la partida presupuestada del paquete 02B de dicha cuenca, con un costo de S/38.13.
[bookmark: _Hlk132058828]RPTA:
La partida 4.05 que se hace referencia del subcontrato MT1 no existe en el presupuesto ofertado en la licitación del MT1
Para la presente licitación a fin de terminar el precio unitario de la partida se ha tomado en cuenta lo indicado en la especificación técnica donde se precisa que estos trabajos se darán de forma localizada cuando corresponda reemplazo de suelos inestables.

11. Con todas las precisiones antes mencionadas, se ha simulado un cálculo de la oferta económica del MT02, resultando el monto de S/ 82,524,000.99 y un monto de S/ 125,488,464.49, el cual incluye IGV.
	A.
	TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	                           85,176,848.49 
	 
	         82,524,000.99 

	B.
	GASTOS GENERALES 
	
	18.87%
	                           16,070,266.45 
	18.87%
	         15,569,755.26 

	C.
	UTILIDAD
	
	
	                             8,517,684.85 
	 
	           8,252,400.10 

	D.
	TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)
	
	                        109,764,799.79 
	 
	       106,346,156.34 

	 
	
	
	
	
	 
	

	E.
	IGV (18% D)
	
	18.00%
	                           19,757,663.96 
	 
	         19,142,308.14 

	 
	
	
	
	
	 
	

	F.
	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)
	
	                        129,522,463.75 
	 
	       125,488,464.49 

	 
	
	
	
	
	 
	           4,033,999.27 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.11%



Cabe precisar que, sería posible mitigar los costos de los gastos generales, una vez conocido el desagregado a detalle de la tarifa de hora hombre. Por lo que, el monto de simulación resultante de la oferta, podría aún reducirse por dicho motivo.

[bookmark: _Hlk132058890]RPTA:
De lo anterior expuesto y dando respuesta a cada una de las observaciones confirmamos y mantenemos los precios unitarios ofertados.

image1.emf
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL

1,148,320.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 257.00 514.00 310.00 159,340.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 67.00 134.00 310.00 41,540.00

Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 104.00 208.00 320.00 66,560.00

Fotocheck - GG 104.00 104.00 80.00 8,320.00

Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 324.00 596.00 1,300.00 774,800.00

Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 104.00 208.00 470.00 97,760.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL

1,092,200.00

# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 59.00 496.00 50.00 24,800.00

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 184.00 1,308.00 50.00 65,400.00

Custer de 30 pasajeros GG 1.00 10.00 13,800.00 138,000.00

Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00 240,000.00

Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 26.00 24,000.00 624,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

4,142,328.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 184.00 1,308.00 1,775.00 2,321,700.00

MOC (almuerzo) 61.00 431.00 468.00 201,708.00

MONC (almuerzo) 64.00 490.00 468.00 229,320.00

Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)  59.00 496.00 2,259.00 1,120,464.00

Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)  8.00 72.00 1,775.00 127,800.00

Personal indirecto (almuerzo) 32.00 302.00 468.00 141,336.00


image2.emf
OPERARIO OFICIAL PEÓN

1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 80.50 S/.        63.15 S/.        56.80 S/.       

2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 130.65 S/.      103.16 S/.      93.75 S/.       

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 211.15 S/.      166.31 S/.      150.55 S/.     

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO (2022-2023) - POSTOR OHLA 26.39 S/.        20.79 S/.        18.82 S/.       

5 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO (2022-2023) - INDICADOS POR ARCC 26.15 S/.        20.57 S/.        18.60 S/.       

6 DIFERENCIA 0.24 S/.           0.22 S/.           0.22 S/.          

ITEM DESCRIPCIÓN


image3.emf
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN

 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA PROYECTADO POR EL POSTOR OHLA  39.24 S/.        30.37 S/.        23.84 S/.        21.57 S/.        35.57 S/.               31.39 S/.       

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)


