## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | CONSTRUCTORA MECH SRL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Construcción/ Ingeniería | Planos |  |  | Favor de confirmar que no es parte del alcance la explotacion y suministro de roca para la construccion de las protecciones de los estribos del puente proyectado.
2 | Construcción/ Ingeniería | Planos |  |  | Favor de confirmar que no se tendrá ninguna restriccion de trabajar en doble horario y/o en horarios extendidos para la ejecucion de los trabajos.
3 | Construcción/ Ingeniería/ medio ambiente | Planos |  |  | Se ha observado que parte del alcance contempla la demolicion de estructuras de concreto y parte de carpeta asfaltica (empalme con via existente), en consecuencia se consulta si el cliente tiene un lugar de disposición final de dichos residuos catalogados como peligrosos.
4 | Construcción/ Ingeniería/ medio ambiente | Planos |  |  | Se ha observado que el proyecto como tal no cuenta con permisos y/o autorizaciones para la instalacion de una planta de concreto dentro de los aspectos ambientales, se consulta como es que se pretende suministrar dicho componente en el proyecto (suministro de concreto premezclado), favor de aclarar al respecto.
5 | Construcción/ Ingeniería/ social | Planos |  |  | En la visita a obra realizada se ha observado la presencia de interferencias tanto de viviendas, postes de electricidad, sistemas de saneamiento y otros en el lugar de emplazamiento de las obras, se consulta si para la ejecuciin del proyecto como tal el area social entregará el terreno totalmente liberada y saneada socialmente.
6 | Construcción/ Ingeniería/ social | Planos |  |  | Se consulta si la gestión social y sindical es parte del alcance del subcontratista.
7 | Contratos | general |  |  | Se consulta si el cliente puede otorgar un adelanto del 30% del monto de contrato, previa presentacion de carta fianza de los mismos.
8 | Contratos | general |  |  | Confirmar que el saneamiento predial fisico legal de los inmuebles ubicados en el alienamiento del proyecto es parte del alcance del cliente como tal.
9 | Contratos | 400200-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000014-R05 |  |  | En el documento de referencia se tiene criterios de calificacion en lo referente a la experiencia del ejecutor, se consulta si para la acreditacion de experiencia del ejecutor de proyectos, pueda validarse la ejecucion de proyectos carreteros y/o de movimiento de tierras masivo y en los ultimos 15 años.
10 | Contratos | 400200-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000014-R05 |  |  | En el documento de referencia se tiene criterios de calificacion en lo referente a la experiencia del ejecutor, se consulta si para la acreditacion de experiencia del ejecutor de proyectos, con la sola experiencia de heber ejecutado un puente vial de presuopuesto similar y/o superior y que tenga una luz mayor de 50 m, y al mismo tiempo dicha acreditacion pueda otorgar el puntaje maximo al postor. 15 puntos
11 | Contratos | general |  |  | Confirmar que el pago por derecho de cantera no es parte del alcance del postor.
12 | Construcción/ Ingeniería/ social | general |  |  | Confirmar que el cliente suministrará los materiales de cantera tales como material para terraplenado, material para rellenos, etc. para la ejecucion de los trabajos, sin que ellos sean cobrados al postor (puestos en cantera), es decir el postor solo se encarga del cargio y transporte de dichos materiales.