## Rio Cañete
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)
Revisión 1
LICITACIÓN:
N° | CONSULTA | RESPUESTA
1 | Se indica en la página 10 de los TdR que las áreas en intervención serán revisadas y actualizadas en función a la evolución del diseño del proyecto. Sin embargo, debe existir un hito desde el cual los cambios del diseño no modifiquen las áreas afectadas. Por favor confirmar cuando es esa fecha de corte en el proyecto
2 | En el item 5 pagina 19 se indica que se debe cumplir con los condicionantes de expuestos en las Notas técnicas para los distintos trabajos. Se solicita hacer llegar las notas técnicas a que se refiere
3 | En la parte de plazos del item 5 se indica que la identificación de los predios prioritarios no debe tomar mas de 45 días, así también indica que los plazos de adquisición no deben exceder de los 4 meses. ¿Se solicita confirmar si los 4 meses de plazo para la adquisición se contabilizan desde finalizado el plazo de identificación de 45 días?
4 | De la misma forma, confirmar que el plazo de 4 meses para concluir las adquisiciones, expropiaciones o transferencias se contabilizan desde finalizado el plazo de identificación
5 | Confirmar que la norma para realizar la transferencia interestatal o inmatriculación en le marco del TUO 1192 es la aprobada con Resolución 060-2021-SBN del 23.07.2021
6 | De acuerdo a la norma vigente, el incentivo por la adquisición por Trato directo es del 20%, por favor confirmar que el 30 % mencionado en la pagina 30 del TdR es correcto
7 | Se pide alcanzar la norma que declara de necesidad publica el proyecto, esto con el fin de confirmar que se puede ejecutar las Expropiaciones
8 | Respecto a la oficina de campo, se solicita que acredite mediante la oficinas centrales, y el equipo se desplazará cuando sea necesario ya que así lo indica en el contrato
9 | Se solicita eliminar las retenciones mensuales dado que se presenta Garantía de Fiel Cumplimiento
10 | Confirmar que la propuesta se debe incluir por precios unitarios, dado que no se dispone a la fecha de los predios afectados
11 | Confirmar que la ampliación de plazo de servicio no será unilateral sino que debe contar con la aceptación del consultor
12 | Se solita que se modifique el plazo de devolución de garantías a 5días tras la aprobación del servicio
13 | Se solicita reducir al 10% el monto máximo de penalidades
14 | Se solicita eliminar de la cláusula 11.6 del contrato las boletas firmadas por considerarse documentos confidenciales
15 | Respecto al cuadro de Informes y detalles del producto a presentar se solicita lo siguiente: o Los CBC son resultado de la atención de solicitudes de publicidad registral luego de realizado el pago. Se suele ingresar las solicitudes de forma regular y luego a través de oficio de la entidad se solicita la atención de las solicitudes presentadas dentro del plazo. En los TdR en el producto de primer entregable se menciona “Oficios de solicitud de los CBC para remitir a Sunarp”, por favor confirmar el procedimiento de presentación de CBC indicando ruta del documento y responsables de la gestión o De acuerdo a lo indicado entre el Entregable 4 y el Entregable 6 es probable que no se puedan cumplir los plazos de entrega puesto que los plazos de gestión de documentos indicados en la norma no concuerdan con los plazos indicados en la tabla de los TdR. En ese sentido, se pide confirmar si la programación incluida en el Plan de trabajo primará sobre cualquier programación estimada en los TdR.
16 | Se solicita una ampliación de propuesta hasta el 21.12.2021
17 | Se solicita confirmar que para la oficina Técnica en atención en cada cuenca se requiere un CADISTA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47