## PROYECTO 1
1 | PAQUETE 3-4
1.2 | Canteras CERRO Y RIO
1.2.1 | Trabajos de campo
| Calicatas | 50 | und | ETAPA 1
| Granulometría global | 31 | und | ETAPA 1
| Densidad natural | 1 | und | ETAPA 1
| Refracción sísmica (3 líneas) | 265 | ml | ETAPA 1
1.2.2 | Laboratorio
| Ensayos estándar | 50 | und
| Granulometría de agregado fino | 15 | und
| Granulometría de agregado grueso | 15 | und
| Abrasión los angeles | 26 | und
| PE y Absorción de A.G. | 6 | und
| Proctor y CBR | 26 | und
| Triaxial CD | 1 | und
| Corte directo | 1 | und
| Permeabilidad | 1 | und
| GE y Absorción de A.F. | 15 | und
| Durabilidad AF | 15 | und
| Equivalente arena | 26 | und
| Azul de metileno | 15 | und
| Terrones de arcilla y particulas deleznables AF | 15 | und
| Carbon y lignito AF | 15 | und
| Materia organica en arena | 15 | und
| Sulfatos AF | 15 | und
| Cloruros AF | 15 | und
| Sales solubles AF | 15 | und
| Durabilidad AG | 18 | und
| Terrones de arcilla y particulas deleznables AG | 15 | und
| Carbon y lignito AG | 15 | und
| P. Chatas y Alargadas (relacion 1:3) | 5 | und
| P. Chatas y Alargadas (relacion 1:5) | 15 | und
| Particulas fracturadas Una cara | 15 | und
| Sulfatos AG | 15 | und
| Cloruros AG | 15 | und
| Sales solubles AG | 15 | und
| Sales Solubles para subbase granular | 5 | und
| Reactividad agregado/alcalí | 9 | und
1.3 | DME
1.3.1 | Trabajos de campo
| Calicatas | 12 | und | ETAPA 1
| Densidad natural | 5 | und | ETAPA 1
| Estación geomecánica | 19 | und | ETAPA 1
| MASW1D | 8 | und | ETAPA 1
| Refracción sísmica (12 líneas) | 1200 | ml | ETAPA 1
1.3.2 | Laboratorio
| Ensayos estándar | 12 | und
| Corte directo | 5 | und
| Abrasión los angeles | 17 | und
| Propiedades físicas | 17 | und
| corte directo en discontinuidades | 7 | und
| compresion simple | 7 | und
1.4 | Diques existentes
1.4.1 | Trabajos de campo
| Calicatas | 3 | und | ETAPA 1
| Granulometría global | 3 | und | ETAPA 1
1.4.2 | Laboratorio
| Ensayos estándar | 3 | und
2 | CUENCA ALTA
1.2 | Canteras CERRO Y RIO
1.2.1 | Trabajos de campo
| Calicatas | 69 | und | ETAPA 1
| Granulometría global | 44 | und | ETAPA 1
| Densidad natural | 5 | und | ETAPA 1
| Refracción sísmica (8 líneas) | 720 | ml | ETAPA 1
1.2.2 | Laboratorio
| Ensayos estándar | 69 | und
| Granulometría de agregado fino | 10 | und
| Granulometría de agregado grueso | 10 | und
| Abrasión los angeles | 22 | und
| Proctor y CBR | 25 | und
| Triaxial CD | 3 | und
| Corte directo | 5 | und
| Permeabilidad | 3 | und
| GE y Absorción de A.F. | 10 | und
| Durabilidad AF | 9 | und
| Equivalente arena | 22 | und
| Azul de metileno | 10 | und
| Terrones de arcilla y particulas deleznables AF | 10 | und
| Carbon y lignito AF | 10 | und
| Materia organica en arena | 10 | und
| Sulfatos AF | 10 | und
| Cloruros AF | 10 | und
| Sales solubles AF | 10 | und
| Durabilidad AG | 10 | und
| Terrones de arcilla y particulas deleznables AG | 10 | und
| Carbon y lignito AG | 10 | und
| P. Chatas y Alargadas (relacion 1:3) | 3 | und
| P. Chatas y Alargadas (relacion 1:5) | 10 | und
| Particulas fracturadas Una cara | 10 | und
| Sulfatos AG | 10 | und
| Cloruros AG | 10 | und
| Sales solubles AG | 10 | und
| Sales Solubles para subbase granular | 3 | und
| Reactividad agregado/alcalí | 10 | und
1.3 | CANTERA DE ROCA
1.3.1 | Trabajos de campo |  |  |  | FASE 1 | cantera tres montones marzo 2025 | 120
| Perforación diamantina de 30m (11) | 330 | ml | ETAPA 2 | FASE 2 | canterala cumbre y/o moroc - SD de nava junio 2025 | 210
| Estación geomecánica | 25 | und | ETAPA 2
1.3.2 | Laboratorio
| Abrasión los angeles | 38 | und
| Propiedades físicas | 38 | und
| corte directo en discontinuidades | 16 | und
| compresion simple | 16 | und
1.3 | DME
1.3.1 | Trabajos de campo
| Calicatas | 20 | und | ETAPA 1
| Densidad natural | 7 | und | ETAPA 1
| Estación geomecánica | 6 | und | ETAPA 1
| MASW1D | 8 | und | ETAPA 1
| Refracción sísmica (10 líneas) | 1075 | ml | ETAPA 1
1.3.2 | Laboratorio
| Ensayos estándar | 20 | und
| Corte directo | 7 | und
| Abrasión los angeles | 6 | und
| Propiedades físicas | 6 | und
| corte directo en discontinuidades | 2 | und
| compresion simple | 2 | und

## ETAPA 1
CRONOGRAMA ETAPA 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO – CUENCA HUAURA | [61 empty] | Codigo: PT-24-0021
Revisión 02
Feha: 16-12-2024
|  |  | Paquete 3-4 | Cuenca alta | Total | Dias | DIAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | Trabajos de campo
1.1 | Calicatas | und | 65 | 89 | 154 | 38.5 | bar: DIAS 1 to DIAS 6; DIAS 36 to DIAS 39
1.2 | Granulometría global | und | 34 | 44 | 78 | 19.5 | bar: DIAS 1 to DIAS 6; DIAS 22 to DIAS 23
1.3 | Densidad natural | und | 6 | 12 | 18 | 4.5 | bar: DIAS 1 to DIAS 5
1.4 | Geomecánica | und | 19 | 6 | 25 | 5 | bar: DIAS 1 to DIAS 5
1.5 | MASW1D | und | 8 | 8 | 16 | 3.2 | bar: DIAS 9 to DIAS 11
1.6 | Refracción sísmica | ml | 1465 | 1795 | 3260 | 7.2444 | bar: DIAS 1 to DIAS 6; DIAS 8
2 | Ensayos de laboratorio
2.1 | Ensayos estándar | und | 65 | 89 | 154
2.2 | Granulometría de agregado fino | und | 15 | 10 | 25
2.3 | Granulometría de agregado grueso | und | 15 | 10 | 25
2.4 | Abrasión los angeles | und | 26 | 22 | 48
2.5 | PE y Absorción de A.G. | und | 6 |  | 6
2.6 | Proctor y CBR | und | 26 | 25 | 51
2.7 | Triaxial CD | und | 1 | 3 | 4
2.8 | Corte directo | und | 6 | 5 | 11
2.9 | Permeabilidad | und | 1 | 3 | 4
2.1 | GE y Absorción de A.F. | und | 15 | 10 | 25
2.11 | Durabilidad AF | und | 15 | 9 | 24
2.12 | Equivalente arena | und | 26 | 22 | 48
2.13 | Azul de metileno | und | 15 | 10 | 25
2.14 | Terrones de arcilla y particulas deleznables AF | und | 15 | 10 | 25
2.15 | Carbon y lignito AF | und | 15 | 10 | 25
2.16 | Materia organica en arena | und | 15 | 10 | 25
2.17 | Sulfatos AF | und | 15 | 10 | 25
2.18 | Cloruros AF | und | 15 | 10 | 25
2.19 | Sales solubles AF | und | 15 | 10 | 25
2.2 | Durabilidad AG | und | 18 | 10 | 28
2.21 | Terrones de arcilla y particulas deleznables AG | und | 15 | 10 | 25
2.22 | Carbon y lignito AG | und | 15 | 10 | 25
2.23 | P. Chatas y Alargadas (relacion 1:3) | und | 5 | 3 | 8
2.24 | P. Chatas y Alargadas (relacion 1:5) | und | 15 | 10 | 25
2.25 | Particulas fracturadas Una cara | und | 15 | 10 | 25
2.26 | Sulfatos AG | und | 15 | 10 | 25
2.27 | Cloruros AG | und | 15 | 10 | 25
2.28 | Sales solubles AG | und | 15 | 10 | 25
2.29 | Sales Solubles para subbase granular | und | 5 | 3 | 8
2.3 | Reactividad agregado/alcalí | und | 9 | 10 | 19
3 | Elaboración de informe
3.1 | Paquete 3-4 - Entregable 1: Informe de geofísica
3.2 | Paquete 3-4 - Entregable 2: Informe de geomecánica
3.3 | Paquete 3-4 - Informe final mecánica de suelos
3.4 | Cuenca Alta - Informe de geofísica
3.5 | Cuenca Alta - Informe de geomecánica Etapa 1
GRUPOS DE TRABAJO
[7 empty] | Grupo 1 |  |  |  | Calicata con maquina
[7 empty] | Grupo 2 |  |  |  | Calicata manual
[7 empty] | Grupo 3 |  |  |  | Geomecánica
[7 empty] | Grupo 4 |  |  |  | Geofísica
Note on E11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DME

## ETAPA 2
CRONOGRAMA ETAPA 2 - FASE 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO – CUENCA HUAURA | [46 empty] | Codigo: PT-24-0021
Revisión 02
Feha: 16-12-2024
|  |  | Cuenca alta | Total | Dias | DIAS (Primer Trimestre 2025)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Trabajos de campo
1.1 | Perforación de 30ml (4) FASE 1 (Tres Montones) | ml | 120 | 120 | 16 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 1 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 6; DIAS (Primer Trimestre 2025) 8 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 13; DIAS (Primer Trimestre 2025) 15 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 18
1.2 | Geomecánica (Tres Montones) | und | 6 | 6 | 1.2 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 1
2 | Ensayos de laboratorio
2.31 | Abrasión los angeles | und | 12 | 12 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 8 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 13; DIAS (Primer Trimestre 2025) 15 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 20; DIAS (Primer Trimestre 2025) 22 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 24
2.32 | Propiedades físicas de la roca | und | 12 | 12 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 8 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 13; DIAS (Primer Trimestre 2025) 15 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 20; DIAS (Primer Trimestre 2025) 22 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 24
2.33 | Corte directo en discontinuidad | und | 5 | 5 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 8 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 13; DIAS (Primer Trimestre 2025) 15 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 20; DIAS (Primer Trimestre 2025) 22 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 24
2.34 | Compresión simple | und | 5 | 5 | bar: DIAS (Primer Trimestre 2025) 8 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 13; DIAS (Primer Trimestre 2025) 15 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 20; DIAS (Primer Trimestre 2025) 22 to DIAS (Primer Trimestre 2025) 24
3 | Elaboración de informe
3.1 | Cuenca Alta: Informe de Geomecánica Fase 1
3.2 | Cuenca Alta: Reporte de Perforación Fase 1
CRONOGRAMA ETAPA 2 - FASE 2 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO – CUENCA HUAURA | [46 empty] | Codigo: PT-24-0021
Revisión 02
Feha: 16-12-2024
|  |  | Cuenca alta | Total | Dias | DIAS (Primer Trimestre 2025) 1: DIAS (Segundo Trimestre)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | Trabajos de campo
1.1 | Perforación de 30ml (7) FASE 2 (La Cumbre y CD de Nava) | ml | 210 | 210 | 28 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 1 to DIAS (Segundo Trimestre) 6; DIAS (Segundo Trimestre) 8 to DIAS (Segundo Trimestre) 13; DIAS (Segundo Trimestre) 15 to DIAS (Segundo Trimestre) 20; DIAS (Segundo Trimestre) 22 to DIAS (Segundo Trimestre) 27; DIAS (Segundo Trimestre) 29 to DIAS (Segundo Trimestre) 32
1.2 | Geomecánica (La Cumbre y CD de Nava) | und | 19 | 19 | 3.8 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 1 to DIAS (Segundo Trimestre) 4
2 | Ensayos de laboratorio
2.31 | Abrasión los angeles | und | 26 | 26 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 8 to DIAS (Segundo Trimestre) 13; DIAS (Segundo Trimestre) 15 to DIAS (Segundo Trimestre) 20; DIAS (Segundo Trimestre) 22 to DIAS (Segundo Trimestre) 27; DIAS (Segundo Trimestre) 29 to DIAS (Segundo Trimestre) 34; DIAS (Segundo Trimestre) 36 to DIAS (Segundo Trimestre) 38
2.32 | Propiedades físicas de la roca | und | 26 | 26 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 8 to DIAS (Segundo Trimestre) 13; DIAS (Segundo Trimestre) 15 to DIAS (Segundo Trimestre) 20; DIAS (Segundo Trimestre) 22 to DIAS (Segundo Trimestre) 27; DIAS (Segundo Trimestre) 29 to DIAS (Segundo Trimestre) 34; DIAS (Segundo Trimestre) 36 to DIAS (Segundo Trimestre) 38
2.33 | Corte directo en discontinuidad | und | 11 | 11 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 8 to DIAS (Segundo Trimestre) 13; DIAS (Segundo Trimestre) 15 to DIAS (Segundo Trimestre) 20; DIAS (Segundo Trimestre) 22 to DIAS (Segundo Trimestre) 27; DIAS (Segundo Trimestre) 29 to DIAS (Segundo Trimestre) 34; DIAS (Segundo Trimestre) 36 to DIAS (Segundo Trimestre) 38
2.34 | Compresión simple | und | 11 | 11 | bar: DIAS (Segundo Trimestre) 8 to DIAS (Segundo Trimestre) 13; DIAS (Segundo Trimestre) 15 to DIAS (Segundo Trimestre) 20; DIAS (Segundo Trimestre) 22 to DIAS (Segundo Trimestre) 27; DIAS (Segundo Trimestre) 29 to DIAS (Segundo Trimestre) 34; DIAS (Segundo Trimestre) 36 to DIAS (Segundo Trimestre) 38
3 | Elaboración de informe
3.1 | Cuenca Alta: Informe de Geomecánica Fase 2
3.2 | Cuenca Alta: Informe final de mecanica de suelos
GRUPOS DE TRABAJO
[6 empty] | Grupo 1 |  |  |  | Geomecánica
[6 empty] | Grupo 2 |  |  |  | Perforación