## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | 5 - Contratación del Servicio de Habilitación de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras III Parte - Cuenca Huara
| POSTOR : | OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (OHLA)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 345 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RESIDENTE DE OBRA "La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida desde la colegiatura"; solicitamos que esta solicitud sea dejada sin efecto puesto que restringe la participación de los postores al no contar con los candidatos para asumir el cargo de Residente de Obra, se debe tener en cuenta que los profesionales pueden contar con experiencia relevante antes de haber obtenido la colegiatura.
2 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 346 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RESPONSABLE SSOMA Se solicita que la experiencia especifica en cargos similares y obras similares sea mayor a 5 años; en tal sentido solicitamos que el Responsable de SSOMA no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 03 años obtenida en la ejecución de obras en específico.
3 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 347 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RELACIONISTA COMUNITARIO Se solicita que la experiencia general sea mayor a 7 años y la experiencia especifica en cargos similares y obras similares sea mayor a 5 años. En tal sentido, solicitamos que la experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Relacionista Comunitario no requiera experiencia general en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia específica, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar lo expresado solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de obras en general y solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 03 años obtenida en la ejecución de obras en específico.
4 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 348 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal en la tabla 54 Criterios de evaluación del personal Clave se indica "La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación." se solicita que esto sea dejado sin efecto debido a que la experiencia de los profesionales debe ser contabilizada desde el egreso de la universidad con la finalidad de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores.
5 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 348 | Solicitamos confirmar que la experiencia para todos los profesionales regirá desde la titulación, con excepción del personal técnico. En caso de no ser acogida la consulta 4.
6 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 345 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave en el párrafo 2 en donde indica: "El personal profesional clave, según la Tabla 54, no deberá variar en más del 30% cuando sea adjudicado como Subcontratista" se solicita que esto sea dejado sin efecto debido a que el periodo de adjudicación por lo general no es menor a 3 meses y los profesionales claves propuestos ya no estarán disponibles en el momento de la adjudicación.
7 | OHLA |  | TDR | 21.1.1 B.1 Experiencia similares internacionales y nacionales | 344 | Con relación a la acreditación de contratos, solicitamos incluir cualquier otro documento certificado, acta, constancia donde se conste la culminación de la obra, independientemente de su denominación. Ello debido a que las empresas privadas o entidades emiten certificados de acuerdo a sus políticas internas, en formatos libres.
8 | OHLA |  | TDR | 21.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales | 344 | Se señala que la acreditación de los contratos será con copia de contratos u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las que se especifique el objeto del contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. Por ello, solicitamos aceptar documentos adicionales con cualquier otra denominación donde constante el monto ejecutado, teniendo en cuenta que las empresas privadas u entidades emiten certificados de acuerdo a sus políticas internas, en formatos libres.
9 | OHLA |  | TDR | 21.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales | 344 | Solicitamos confirmar que en la declaración jurada del Anexo 11 -de formato libre- relacionada a la experiencia similar, bastará con señalar que la empresa pertenece al mismo grupo empresarial (matriz, filial o sucursal) para acreditar la experiencia.
10 | OHLA |  | TDR | 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave | 345 | Se señala colocar un detalle de los CVs del personal clave que debe incluir "presupuesto", tiempo en meses, entre otros. Sin embargo, no todos los CVs de los profesionales cuentan con el dato del presupuesto de la obra ni las constancias que emiten las empresas, debido a que por política interna de éstas no colocan ese dato. Por ello solicitamos el dato de presupuesto sea opcional y no sea materia de descalificación.
11 | OHLA |  | TDR | Item 17 Cronograma |  | En la página 335 del TDR, Tabla 52. Hitos clave se indica como plazo referencial 456 dias (15 meses aproximadamente), sin embargo en la planilla del Formato C1 se indica que la duración de los trabajos de mantenimiento de accesos y Trazo y replanteo de obra es de 12 meses. Se solicita confirmar el plazo referencial de la obra
12 | OHLA |  |  |  |  | Se solicita confirmar que ya no se deberá incluir el formato C3 Plazo de Pago
13 | OHLA |  |  |  |  | En la información recibida con fecha 27.06.23 del Expediente Técnico en lo que corresponde a cuenca Alta, se indica que dichos documentos están en proceso de revisión. Se solicita confirmar que esta documentación es la versión con la que se debe elaborar la oferta.
14 | OHLA |  |  |  |  | En la información recibida con fecha 27.06.23 del Expediente Técnico en lo que corresponde al MT3, se indica que dichos documentos están una parte aceptados por la ARCC y otras en revisión. Se solicita confirmar si con esta documentación se debe elaborar la oferta
15 | OHLA |  | Formato C1 TDR ANEXO 13 | Partida 7.01 |  | En el último formato C1 facilitado, en la planilla de Costo Directo, se encuentra la partida 7.01 Suministro de roca 622,013 ton. Se solicita aclaren si estará dentro del alcance de este paquete la producción de roca para uña y talud.
16 | OHLA |  |  |  |  | De la consulta anterior, en caso de confirmarse la necesidad de Producción de roca en este paquete, se solicita que aclaren el porcentaje de aprovechamiento de roca a considerar para cada una de las canteras de roca seleccionadas.
17 | OHLA |  | TDR | Página 100 de 369 |  | Se solicita confirmar que para las partidas 7.02 Colocación de roca en uña y 7.03 Colocación de roca en Talud, el diametro nominal de la roca es del Tipo II, donde se indica que para la uña el diametro oscial entre 1 a 2.50m y que además se debe tener en cuenta lo siguiente: - Talud: 20% tamaño nominal de 1.00 a 1.50m, 50% Tamaño nominal de 1.00m a 2.00m y - Uña el tamaño nominal es e 30% mayor a 2.00m
18 | OHLA |  |  |  |  | Se solicita confirmar que se cuenta el Botadero cuenta con la capacidad para acopiar el material excedente
19 | OHLA |  |  |  |  | Confirmar si hay algún pago de derecho por transitar dentro del área de influencia. Y en caso lo hubiera, se solicita proporcionar el costo a fin de homologar la oferta entre todos los postores
20 | OHLA |  |  |  |  | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el regimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario.
21 | OHLA |  |  |  |  | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el ultimo año este precio ha sido fluctuante.
22 | OHLA |  | General |  |  | Se solicita confirmar que la jornada de trabajo podrá ser definida por el Subcontratista.
23 | OHLA |  | General |  |  | Dado a la dimension de la obra se prevee que se requerira realizar trabajos nocturnos. Se solicita confirmar que se podrá realizar trabajos nocturnos previa coordinación y las liberaciones de los trabajos se realicen en el turno diurno.
24 | OHLA |  | Formato C1 | 11.08 |  | Se solicita proporcionar el tamaño de la roca de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)
25 | OHLA |  | Formato C1 | 1.03 |  | Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitación de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra.
26 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.03 |  | Enviar detalle de Cerco Perimetral De Alambre H=2.00 M Para Zona De Huerto
27 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.04 |  | Enviar detalle de Puerta De Dos Hojas Con Estructura De Madera De Dimensiones Totales 2.00x1.95 M En Cerco
28 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.02 |  | Enviar detalle de Juego Infantil Sube Y Baja Triple De Estructura De Tubos De Acero Pintados (Incluye Cimentación)
29 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.03 |  | Enviar detalle de Columpio Triple De Estructura Con Tubos De Acero Pintados (Incluye Cimentación)
30 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.04 |  | Enviar detalle de Juego Infantil Rueda Giratoria Con Barandales De Dimensiones Ø1.85x1.00 M
31 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.05 |  | Enviar detalle de Juego Infantil De Pasamanos Recto Con Acero Pintado. Dimensiones 2.05x0.55x2.03 M
32 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.06 |  | Enviar detalle de Juego Infantil Para Trepar Domo De Madera. Dimensiones Ø3.20 M, H=1.50 M
33 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.11 |  | Enviar detalle de Resbaladera Metálica De Dimensiones 0.70x3.65 M, H=1.80 M
34 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.07.10 |  | Enviar detalle de Borde De Troncos De Madera A Nivel De Piso Altura Total 35 Cm Diámetro 4"
35 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.07.11 |  | Enviar detalle de Borde De Troncos De Madera De Altura 15 Cm Sobre El Nivel De Piso Y Altura Total 50 Cm Diámetro 4"
36 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.01 |  | Enviar detalle de Baranda Rústica De Madera De Huayruro De Altura H=1.00 M En Terreno Natural
37 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.02 |  | Enviar detalle de Borde De Madera Para Separación De Parcelas En Zona De Huerto
38 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.05 |  | Enviar detalle de Glorieta Octogonalde Madera Tratada Para Exteriores, H=5.05 M Con Cubierta Inclinada
39 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.06 |  | Enviar detalle de Cerco De Madera De Huayruro De Altura H=1.20 M Con Acabado De Barniz Marino
40 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.08.07 |  | Enviar detalle de Puerta De Doble Hoja De Madera De Huayruro De Dim. Totales 2.40 X 1.40 M Con Acabado De Barniz Marino
41 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.01 |  | Enviar detalle de Banca De Madera. Tipo T1
42 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.07 |  | Enviar detalle de Papeleras De Reciclaje De Madera De 4 Módulos (75 Litros C/U)
43 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.08 |  | Enviar detalle de Mesa Merendero De Madera
44 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.09 |  | Enviar detalle de Papeleras De Reciclaje De Madera De 2 Módulos (75 Litros C/U)
45 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.07.09 |  | Enviar detalle y EETT de Rampa Peatonal De Concreto
46 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.09.10 |  | Enviar detalle de Conjunto De Mesa De Concreto Con Tablero De Ajedrez De Mayólica Y Dos Bancos
47 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.06.01 |  | Aclarar alcance de la Adaptación De Terreno Entorno A Árbol Existente A Mantener En Su Sitio
48 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.06.02 |  | Aclarar alcance de Trasplante De Árbol Juvenil O Altura H≤2.50 M Con Medios Manuales (Incluye Capado De Raíces)
49 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.12.01 |  | Enviar plano de detalle y EETT de Piso De Empedrado Fraguado
50 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.13.05 |  | Enviar plano de detalle y EETT de Enchapado Con Piedra Laja Cortada De Forma Irregular De Espesor 2cm
51 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.12.02 |  | Enviar EETT y plano donde va la Pintura Epoxi Industrial Alto Transito En Color Ral 3003
52 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.13.01 |  | Enviar EETT y plano donde va la Pintura Latex Para Exteriores Sobre Muros Existentes, 2 Manos, En Color Verde Ral 6017
53 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.13.02 |  | Enviar EETT y plano donde va la Pintura Esmalte Color Verde Ral 6016 Sobre Elementos Metálicos Existentes
54 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.13.03 |  | Enviar EETT y plano donde va la Barniz Marino Sobre Elementos De Carpintería De Madera Existente
55 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.13.04 |  | Enviar EETT y plano donde va la Pintura Latex Lavable Para Interiores Sobre Muros Existentes, 2 Manos, En Color Blanco
56 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.10.01 |  | Enviar EETT y plano de detalle de Panel Informativo H=1.55 M. Tipo C
57 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.10.02 |  | Enviar EETT y plano de detalle de Señalética Informativa De Especies De H=60 Cm. Tipo D
58 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.01.02 |  | Enviar listado de partidas de lo que se debe considerar como Desinstalación Y Eliminación De Mobiliario Urbano Y Elementos Arquitectónicos Existentes
59 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.01.03 |  | Enviar plano o fotografia De Pérgolas Existentes a reubicar
60 | OHLA |  | Formato C1 | 06.02.01.03 |  | Indicar cuantas y plano de donde serán Reubicadas las Pérgolas Existentes
61 | OHLA |  |  | General |  | Se solicita planos de paisajismo donde muestre la disposicion del área verde , senderos y plataformas, elementos arquitectonicos, mobiliario, etc
62 | [5 empty] | Se solicita planos y EETT de la Iluminación De Espacio Público, según el tipo definido en el formato C1 (ejems poste L1, L2,… Alumbardo A1, Alumbrado A2,…)