## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
| POSTOR : | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R01 |  |  | 1. Respecto a la cantera de roca: • ¿La explotación se va a realizar con voladura o de forma mecánica? • ¿De ser por voladura, los permisos y disposición de polvorín será responsabilidad del postor o de OHL? • ¿Se tiene que realizar algún pago a propietario por derecho de extracción de la cantera de roca o es de libre disponibilidad? • ¿La cantera de roca cuenta con la potencia necesaria para el proyecto o esta destinada tambien para otros paquetes?
2 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R01 |  |  | 2. Respecto a las canteras de rio: • Favor de brindar sus estudios de suelos y potencia. • ¿Se tiene que realizar algún pago a propietario por derecho de extracción de la cantera de rio o es de libre disponibilidad? • ¿A los agregados a producir se tiene que realizar lavado de finos para cumplir con el equivalente de arena? • ¿La piedra chancada para los concreto se va producir de la extracción de bolonerias de las canteras de rio o de la cantera de roca? • Confirmar si los accesos a las canteras que serán utilizadas para la ejecución del proyecto, son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por Servidumbre de Paso en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al subcontratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por OHL.
3 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R02 |  |  | 3. Respecto a las fuentes de agua: • Confirmar que el subcontratista no realizará pago alguno por el uso de las Fuentes de Agua que se utilizaran para la ejecución del proyecto o es de libre disponibilidad. • Se solicita confirmar si los accesos a las fuentes de agua son de libre disponibilidad para el contratista. • Sírvanse confirmar que las fuentes de agua consideradas en el expediente cuentan con suficiente caudal de agua para utilizar en los rellenos, preparación de concretos y control de polvo. • Sírvanse confirmar que las fuentes de agua consideradas en el proyecto cuentan con los permisos correspondientes. • Se pide confirmar que el cliente ha efectuado los trámites requeridos ante la Autoridad del Agua.
4 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R03 |  |  | 4. Respecto a los DMEs y DMOs: • Solicitamos se sirva a confirmar que los DME’s DMO’s considerados en el proyecto, son de libre disponibilidad para el subcontratista y que de surgir algún abono que al subcontratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por OHL. • Confirmar que los accesos a DME’s DMO’s que serán utilizadas para la ejecución del proyecto, son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por Servidumbre de Paso en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al subcontratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por OHL.
5 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R04 |  |  | 5. En caso se presentarán nuevos propietarios de las zonas de canteras, DME’s, fuentes de agua, campamentos y planta chancadora y concreto, que no llegaron a ser considerados en el expediente técnico. Favor de confirmar que el cliente asumirá el sobrecosto por dicho motivo.
6 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R05 |  |  | 6. En el caso existieran interferencias (eléctricos, telefonía, agua y desague, etc.), favor de confirmar que la entidad asumirá los costos de reubicación dichas interferencias.
7 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R06 |  |  | 7. Respecto a las áreas auxiliares (campamento, oficinas, almacén, talleres, etc. • Confirmar que las áreas auxiliares a utilizar para la ejecución del proyecto son de libre disponibilidad para el subcontratista y de surgir algún costo, este será asumido por el cliente. • Confirmar si los accesos a las áreas auxiliares que serán utilizadas para la ejecución del proyecto son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por Servidumbre de Paso en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y de surgir algún costo, este será asumido por cliente.
8 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R07 |  |  | 8. Favor de confirmar que el plazo de ejecución del presente proyecto es 15 meses o el postor lo puede ofertar en menor tiempo.
9 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R08 |  |  | Cantidad de equipos Hay dos modelos de volquete en la base, por favor aclarar separadamente la cantidad requerida de cada tipo de volquetes.
10 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R09 |  |  | Aclarar el ámbito de este proyecto En la base se ve“Cabe precisar que todo el alcance del Movimiento de Tierras 3, comprende la ejecución de los componentes del paquete 04.”, a que se refiere “paquete 04e” en esta frase citada? Este ambito es igual que el de“todo el alcance del Movimiento de Tierras 3”?
11 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R10 |  |  | costo sobre la cantera Cuantos son los costos separadamente de las 3 canteras: la de cerro, la de roca y la de cauce? Cuales son los que OHLA asume y cuales son los que el subcontratista asume? Por favor explicarlo más detalladamente.
12 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Sobre solicitud y gestión de permisos. En la base dicen que el subconstartista debe ofrecer “la asistencia documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias (como esta lista) de construcción correspondientes”. Como se define “la asistencia documentaria”? confirma que esto es la obligacion de OHLA? Y que es lo que el subcontratista debe hacer?
13 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Por favor confirma que todos los trabajos de gestión de calidad son obligaciones asumidas por OHLA.
14 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | En la base se menciona que el subcontrato se firma por la naturaleza “Back to Back”, por favor explica mas claramente esta definicion y ofrece el CONTRATO PRINCIPAL para que se conozca su contenido.
15 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Las dudas sobre la cantera y permiso
(1) por favor explica la relación entre “Canon (alquiler)” y “Cierre (costos)”, a ver si hay algo mezclado. Confirma que es el costo asumido por OHLA y que es el asumido por subcontratista.
(2) En cuanto al Cierre (costos), el cuadro arriba dice que OHLA y subcontratista lo asumen conjuntos. Por favor aclara la proporción de costo de cada parte?
16 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Sobre el EIA y el permiso para la zona de campamento provisional y apartamiento de equipos. El campamento provisional y el apartamiento de equipos (la superficie total es de 11728.7m2) se ubicarán cerca de SOCSI. Confirma si se ha conseguido el EIA y permisos.
17 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Sobre la zona para la planta de concreto En el mapa del proyecto no se marca la ubicación de la planta de concreto (por favor aclárarlo). Confirma si es el subcontratista quien se encarga de todos los trabajos sobre la planta de concreto: por ejemplo, el alquiler de tierra y costo de construcción, el costo de gestión de EIA y otros permisos. Por favor aclara las responsabilidades de OHLA y subcontratista.
18 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU) |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R11 |  |  | Sobre la zona para la planta de chancadora
En la base mencionan que hay utilizar chancadora para producir material de tamaño adecuado. Pero no menciona la ubicación de la chancadora. Confirma los trabajos encargados por el subcontratista por ejemplo se incluyen el alquiler de tierra y el costo de gestión de permisos? Por favor aclara las responsabilidad de OHLA y subcontratista.