## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | PAQUETE 03 RÍO CAÑETE
| POSTOR : | ALMASA S.R.L.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ALMASA S.R.L. | VISITA TÉCNICA | - | - | - | Se solicita mapa de calor de las liberaciones prediales (acuerdos con los propietarios)
2 | ALMASA S.R.L. | VISITA TÉCNICA | - | - | - | Confirmar si OHLA se encargará de coordinaciones sociales (Paz social, sindicatos, etc.) o será parte del alcance del postor
3 | ALMASA S.R.L. | VISITA TÉCNICA | - | - | - | Confirmar cuáles son las consideraciones a tomar en cuanto a los documentos con referencia a la mano de obra no calificada.
4 | ALMASA S.R.L. | VISITA TÉCNICA | - | - | - | En la visita técnica se comentó sobre los cruces de río, confirmar si éstos son parte del alcance del postor.
5 | ALMASA S.R.L. | TÉCNICA | - | - | - | Confirmar que los trámites para la operación de diferentes canteras y depósitos de material excedente serán responsabilidad del cliente.
6 | ALMASA S.R.L. | TÉCNICA | - | - | - | Confrmar que los permisos para uso de fuentes de agua será responsabilidad de cliente
7 | ALMASA S.R.L. |  | 400201-OHL001-650-XX-SP-ZZ-004001-R011 | 2.4, 4.1.2. | 25,32 | Cuál es el material orgánico aprobado para la reforestación y vegetación. El pago de dicha partida es a precios unitarios considerado por el tipo de contrato de obra.
8 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R01 |  |  | Indicar el cálculo para la estimación de la partida Rescate del Camaron, siendo al igual que la reforestación una partida muy importante.
9 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R02 |  | 37 | Confirmar si es en la cantera roca y de cauce el cliente es responsable por el carguío.
10 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R03 |  | 88 | Confirmar si los equipos solo se evaluara por horas trabajadas, menor a 14 000 HM.
11 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R04 |  | 89 | Indicar en cuanto tiempo posterior a los términos del trabajos de emitirá el certificado de defectos.
12 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R05 | 13.9 | 106 | Indicar si las entregas parciales no serán penalizables.
13 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R06 | 15 | 108 | En el caso que se requiera solicitar ampliación de horario extendido, indicar cuales son los costos generados por OHLA
14 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R07 | 17 | 108 | Confirmar si el cronograma puede ser presentado el Ms Project.
15 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R08 | 21.1.1.B1 | 115 | confirmar si las obras lineales también se puede considerar la construcción de vías urbanas.
16 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R09 | 21.1.1.B2 | 115 | Confirmar si las obras de movimiento de tierras pueden ser > 100 000 m3
17 | ALMASA S.R.L. | TDR | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000015-R10 | Tabla 15 | 115 | Se solicita si se puede reducir los montos de contratos y aumentar el número de contratos como sustento de experiencias del postor.
18 | ALMASA S.R.L. |  |  |  |  | Se solicita el envio de los archivos nativos incluyendo sus referencias para poder verificar correctamente.