## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | 4 - Contratacón del Servicio de Habilitación de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras III-1 (Paquete 4) - Cuenca Huaura
| POSTOR : | Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 6. Descripción general de los alcances | 42 | En los TDR ítem 6. Descripción general del alcance, indican que el subcontratista debe considerar en su propuesta un canon de alquiler de canteras y DME, favor de indicar el costo a considerar por cantera, DME patio de maquinas y fuentes de agua en caso se requiera
2 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 5.3.2. Distancia media a canteras de rio | 40 | Confirmar si los metrados de transporte del material granular para el cuerpo de dique considera la distancia de transporte de la cantera del rio y la cantera del cerro tal como se indica en TDR en la página 44 , ya que el TDR pagina 40 solo muestra distancias medias de transporte entre los diques y las canteras de rio, mas no las distancias de cerro como se indica en el TDR. Y además en las partidas 8.09 y 8.10 inidcan que el "Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén)". Favor aclarar.
3 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma | 252 | Confirmar el Plazo de ejecución, el TDR indica 516 días calendario (396 días sin incluir periodo de lluvias de enero hasta abril).
4 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma | 252 | Confirmar si se debe considerar 2 movilizaciones y desmovilizaciones considerando lo indicado en el ítem 17. Cronograma del TDR, el cual indica que la época de lluvia es no laborable.
5 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 7. Descripción detallada de los alcances. | 50 | De la consulta anterior, confirmar que solo en el periodo de lluvia se realizará la partida mantenimiento de caminos de acceso, de ser afirmativo favor de actualizar el metrado de la partida "1.05 Mantenimiento de caminos de acceso".
6 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 13.9 Entregas | 248 | Según los TDR ítem 13.9 Entregas, el subcontratista puede realizar entregas parciales, confirmar si la entrega se podrá realizar por tramos de dique o diques completos según el proyecto.
7 | OHLA | ESTUDIOS | Instrumento ambiental |  |  | Confirmar si el instrumento ambiental contempla la autorización para la instalación de una planta de concreto.
8 | OHLA | ESTUDIOS | Permisos |  |  | Confirmar si se cuenta con todos los permiso para la instalación de Polvorín en el presente proyecto, asi mismo se solicita proporcionar la ubicación del polvorin.
9 | OHLA | ESTUDIOS | Permisos |  |  | Favor confirmar si es posible hacer uso del polvorín que actualmente vienen utilizando en el proyecto.
10 | OHLA | ESTUDIOS | Permisos |  |  | Confirmar si los plazos para la obtención de uso de polvorín y otros permisos de manipulación de explosivos están ya considerados en el plazo de obra indicado por el Cliente (Contratista).
11 | OHLA | ESTUDIOS | Criterios de diseño definitivos |  |  | Se observa que parte de los muros de contención se encuentran proyectados pegada a la carretera, dichos sectores no se encuentran asfaltados. Confirmar si no existe ninguna falla geológica en esos sectores y de existir el daño causado por un problema geológico no será asumido por el sub contratista.
12 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma |  | Para la estimación del programa de ejecución de diques solicitamos un calendario de liberación de predios, tomando en cuenta que en la visita a obra indicaron que el contratista será el encargado de las liberaciones y que a la fecha están en proceso de liberación del área a ejecutar, accesos, y áreas auxiliares.
13 | OHLA | ESTUDIOS | Presupuesto |  |  | Durante la visita se informó a los subcontratistas que la cantera Mani cuenta con acopios de roca, favor de indicar si es posible el uso de esta roca, el volumen aproximado y si existirá un costo por este material ya acopiado.
14 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma |  | Existen diques, así como la reposición de dique que esta supeditado a la construcción del puente Sayan, por favor indicar en que fecha aproximada finalizará el puente Sayan.
15 | OHLA | ESTUDIOS | Informe de canteras |  |  | Se solicita se facilite el estudio de canteras y la eficiencia de explotación de cada cantera considerada en el proyecto, así como en canteras ya explotadas en los paquetes anteriores.
16 | OHLA | ESTUDIOS | Informe de canteras |  |  | Con base en el porcentaje de aprovechamiento actual de las canteras ya explotadas, favor de confirmar si estas cuentan con el volumen de roca necesario para completar el presente proyecto según los requerimientos establecidos.
17 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma | 252 | Confirmar el libre acceso a las canteras o indicar el estado actual de los permisos a fin de considerar el periodo de explotación
18 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia |  | 113 | En el documento alcanzado Criterios de diseño definitivos, tabla 3, Indica tipologias de diques I. II. III y IV al igual que las secciones tipo del TDR sin embargo en el mismo TDR pagina 113, colocación de roca describe los tipos de roca como Tipo I y Tipo II. Se solicita proporcionar que porcentaje de roca tipo I y II se deberá considerar en las partida de 7.02 y 7.03 del formato C-1
19 |  |  | Formato C-1 |  |  | Para las partidas 8.07 y 8.08 "transporte de la roca", dado su diferencia de tamaño (roca tipo I y Roca tipo II= podrían añadir una partida diferenciando el transporte por el tamaño y tonelaje de la roca?
20 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 15. Horarios de trabajo | 252 | Confirmar si Hay alguna restricción para trabajar jornadas de 10 horas.
21 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 15. Horarios de trabajo | 252 | Confirmar si Hay alguna restricción para trabajar a doble turno
22 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 7. Descripción detallada de los alcances | 50 | Confirmar si el volumen de roca de las partidas 7.02 Colocación de roca en uña y 7.03 Colocación de roca en talud es el volumen de roca neto o incluye los huecos
23 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 16. Sistema de subcontratación | 251 | Por favor, aclaren si el uso de caminos y/o servidumbres de paso tendrán algún “costo social” a ser abonado por el subcontratista.
24 | OHLA | ESTUDIOS | Términos de referencia | 17. Cronograma | 252 | En caso de existir servicios sin desviar y que afecten a la ejecución de las obras, por favor, confirmen que será el Cliente el responsable de la liberación del servicio y que el plazo que tome este trabajo que afecte al subcontratista, le será reconocido dicho impacto.
25 | OHLA-PERU |  | TdR - 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave | 21.1.2 B2 | 257 | Se señala colocar un detalle de los CVs del personal clave que debe incluir "presupuesto", tiempo en meses, entre otros. Sin embargo, no todos los CVs de los profesionales cuentan con el dato del presupuesto de la obra ni las constancias que emiten las empresas, debido a que por política interna de éstas no colocan ese dato. Por ello solicitamos el dato de presupuesto sea opcional y no sea materia de descalificación.
26 | OHLA-PERU |  | TdR Tabla 37 Otros equipos y herramientas requeridos | 9 | 226 | Con relación a los equipos señalados en la Tabla 37, solciitamos confirmar si serán presentados en la oferta técnica junto con la relación de equipos mínimos.
27 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.1. B1 Experiencias similares internacionales y nacionales. |  | 257 | Se señala que "el Postor debe presentar el listado de partidas de la obra que sustenten la experiencia en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3..." Solicitamos confirmar que en el caso de las constancias que cuenten con el detalle del metraje no será necesario presentar las partidas solicitadas.
28 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 258 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RESIDENTE DE OBRA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita que la experiencia especifica no sea contabilizada desde la colegiatura si no desde la titulación.
29 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE DE SSOMA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita la experiencia general no sea tomada desde la titulación si no desde el egreso.
30 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE DE SSOMA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita que los años solicitados como experiencia especifica sea de 3 años y no de 5 años como se solicita.
31 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 258 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE DE OFICINA TECNICA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Oficina Técnica se solicita que la experiencia especifica no sea tomada desde la colegiatura si no desde el egreso y/o Bachillerato
32 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RESPONSABLE DE CALIDAD A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de Calidad se solicita que la experiencia especifica no sea tomada desde la colegiatura si no desde el egreso y/o Bachillerato
33 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solicita que la experiencia general no sea tomada desde el bachillerato si no desde el egreso.
34 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar los siguientes cargos: Gestor Social, Analista de Relaciones Comunitarias, Supervisor Social
35 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar las siguientes profesionales: Antropólogo, Ingeniero Agrónomo, Trabajo Social, Ingeniero Agroindustrial.
36 | OHLA-PERU |  | TdR 21.1.2 B2 Organigrama y Personal Clave, Tabla 48 |  | 259 | En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar los términos Gestión social, programa social, intervención social,
37 | OHLA |  | TdR | 21, Tabla 43 | 251 | Item A13. Solicitamos indicar en qué casos aplicará presentar el certificado RNP y de capacidad libre de contratación - OSCE. Teniendo en cuenta que el certificado de libre contratación se otorga al Postor adjudicado.
38 | OHLA |  | TdR | 21, Tabla 43 | 251 | Item A13. En caso de ser proveedor del Estado y no contar con RNP solicitamos confirmar que no será motivo de descalificación.