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Resumen de Observaciones y comentarios MT2 Cañete - CASA
B1. Experiencias similares internacionales y nacionales
Observación:
Presentar declaración jurada sobre el vínculo de la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA) con la empresa Hidalgo e Hidalgo con el fin de acreditar la experiencia presentada por Hidalgo e Hidalgo a favor de CASA.
B2. Organigrama y Personal Clave
Observación:
Responsable de SSOMA cuenta con un año de experiencia en cargos similares. No se considera cargo similar al Ingeniero de Seguridad.  
B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Observación:
Organigrama SSOMA
El organigrama SSOMA, debe ser especifico, solo identifica Jefe SSOMA, ASISTENTE Y PREVENCIONISTAS. 
No identifica claramente las posiciones de los prevencionistas y/u otro personal según cronograma y/o frentes de trabajo. 
B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo
Sin observaciones
B5. Plan de Calidad
Sin observaciones
B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (Comentario)
Comentario:
CASA no es propietario de al menos el equipo y maquinaria principal. 
B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
Observación:
Secuencia constructiva
Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente la excavación de cimentación y excavación de uña culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos.
Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente el enrocado de uña y enrocado de talud culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos.
Revisar las duraciones de conformación, no podría ser hasta 6 veces más que la actividad predecesora (ejm: Desbroce 15d, conformación 90dias) 
Existe el riesgo de no cumplir el plazo propuesto, debido a la planeación de 5 diques en 45 días últimos del plazo propuesto. Reevaluar su estrategia de construcción.
B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos
Observación:
Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva
El cronograma P6, muestra deficiencia en la programación puesto que no existe una ruta crítica coherente, así mismo, existe vinculaciones que no van con las buenas prácticas de programación (lag negativos de hasta 30dias)
Las obras de interferencias (obras civiles), no guardan coherencia con la construcción de los diques.
Las obras en accesos (obras civiles), no guardan coherencia con la construcción de los diques.
El cronograma no cuenta con un cálculo de duraciones referenciales, aclaraciones y supuestos.
Cronograma de Adquisición de Materiales
No presenta cronograma de adquisiciones
Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta
El histograma de MOD, no guarda relación con el cronograma de ejecución 10 meses y el histograma cuenta 11 meses de proyección.
Histograma de Mano de Equipos
El histograma de EQ, no guarda relación con el cronograma de ejecución 10 meses y el histograma cuenta 11 meses de proyección.
Curva ABC de suministro de materiales y cantidades
No presenta Curva ABC de suministro de materiales y cantidades.
C1. Oferta económica
Observación
No presentan sustento de la tabla salarial mano de obra construcción civil, ya que todos los postores difieren de la tabla salarial aprobada por ley a la fecha de su oferta.
Comentario
[bookmark: _GoBack]De los Gastos Generales, se les alcanzará una planilla de gastos generales para poder realizar un mejor análisis y control de los costos, todo gasto general que no este en esta planilla y sea particular de cada organización deberá crear nuevos Ítem en el titulo Gastos Varios, si su análisis requiere más personal técnico administrativo deberá incrementar ítems en los títulos correspondientes.

C2. Análisis de precios unitarios
Observación:
No presenta planillas en formato Excel.
[bookmark: _Hlk126855012]No presenta relación de insumos.
C2. Plazo de pago
Sin observaciones
[bookmark: _Hlk126928831]Notas:
1. Observación: Levantar observación (Subsanable)
2. Comentario: Informativo (No subsanable)
3. Para el levantamiento de observaciones de experiencia de obras y organigrama no está permitido modificar el listado de obras de experiencia y el profesional propuesto presentado en la primera ronda. Únicamente se está solicitando información complementaria.
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