## Consultas II
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 Huaura |  |  | ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
ya que parte del proyecto se desarrollara en zona urbana, la gestion de trafico ante la municipalidad y/o entidada competente, la desarrollara OHLA? Si esta ya se gestiono indicar las rutas, desvios y horarios de transito pesado ya que esta restriccion podria influir en los rendimientos de las partidas vinculadas al transporte.
la eliminacion de material excedente organico, procedente del desbroce y la tala sera transportada a DMO autorizado, indicar si la disposicion final de este material incluye chipeo.
la Roca sera suministrada por OHLA o sera producidad por el subcontratista? De ser este el caso, indicar si las canteras cuentan con la documentacion pertinente para la explotacion, y si OHLA ya tiene los permisos para el manejo de explosivos.
se solicita alcanzar los estudios de suelos correspondiente a los sectores en los que se ejecutaran cimentaciones para estructuras de concreto en los que se indique, ademas el nivel freatico.
indicar si las respuestas a las consultas hechas en marzo del 2024 esobre este mismo proceso son validas para esta etapa