## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | Cañete - Paquetes 1 al 4
| POSTOR : | GRUPO JAAC S.A.C (AMAPARK)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | [5 empty] | Cañete: Indicar si se va a ejecutar el paisajismo en los 4 paquetes.
2 | [5 empty] | Cañete: Indicar la fecha estimada para iniciar con la ejecución de las obras de arquitectura y paisajismo para cada paquete, tomando en cuenta que todos los trabajos se harán en zonas inundables y que entre los meses de noviembre a marzo puede haber interrupción de trabajos por peligro de crecida de rios.
3 |  |  | 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-004001-R04 |  |  | Cañete: Solo se han encontrado EETT dentro de la información del paquete 4, pero estan incompletas. No hay información sobre la parte de arquitectura (pasarela, bancas, señalética).
4 |  |  | 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-004001-R04 |  | 15 | Cañete: Solo se han encontrado EETT dentro de la información del paquete 4, pero estan incompletas. No hay información sobre especies arbustivas "pájaro bobo" y "chilco" (densidad de plantación, tipo de siembra, altura de plantas, etc.).
5 | [5 empty] | Cañete: Indicar cual es el plazo de jecución que han estimado para los trabajos de paisajismo.
6 | [5 empty] | Cañete: Para la partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO, remitir el plano que indica como se hará el relleno del material.
7 |  |  | Terminos_de_referencia paisajismo y reforestacion CANETE |  | 54 | Cañete: En los TDR se hace mención a la partida 6.1.6.3. Bancas de madera sobre gavión. Tipo T2. Indicar si se deben implementar.
8 | [5 empty] | Cañete: Indicar si se debe considerar la instalación de un vivero para la propagación de las especies arbustivas. Tomar en cuenta que para la propagación de las especies se requiere un mínimo de 5 meses)
9 | [5 empty] | Cañete: En las partidas no se indica si se debe colocar tierra de chacra u otro sutrato para la siembra de las especies. Indicar si se debe considerar en el presupuesto.
10 | [5 empty] | Cañete: Indicar si existe un plazo de garantía posterior al termino de los trabajos.
11 | [5 empty] | Cañete: Si existe un plazo de garantía, indicar quien será responsable por resembrar las especies o reparar daños ocasionados por la crecida del río durante este plazo. no damos garantia frente auna crecida de rio quedando la responsabilidad sobre el cliente
12 | [5 empty] | Cañete: En caso de que los trabajos de paisajismo se vean paralizados por situaciones ajenas al contratista (desborde o crecida de río, retraso en obras de otros contratistas, etc.) como se va a proceder con los gastos extra que se generen.
13 | [5 empty] | Cañete: Durante la visita a las obras del paquete 1 se observó que hay monticulos de material que quedaron de la descolmatación sobre las áreas donde se va a intervenir. Indicar si este volumen de material se ha considerado en alguna partida.
14 | [5 empty] | Cañete: Para los trabajos de arquitectura (sobre todo la pasarela) se requiere de un ingeniero civil. Indicar si se dbe considerar dentro del staff.
15 |  |  | Terminos_de_referencia paisajismo y reforestacion CANETE |  | 112 - 113 | Cañete: No se indica si es necesario un supervisor general para la obra y que requisitos debe tener, tomando en cuenta que también hay componentes constructivos.
16 | [5 empty] | Cañete: Indicar si se deben considerar partidas para INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA y MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
17 | [5 empty] | Cañete: Para las partidas ELIMINACION DE MATERIALES DE DESBROCE y ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, indicar si todo este material se va a colocar en los DME autorizados.
18 | [5 empty] | Cañete: Indicar si se debe contar con oficinas, almacenes, comedor y otras infraestructuras. De ser el caso nos indicaran donde se pueden instalar estos ambientes?
19 | [5 empty] | Cañete: Si durante los trabajos de movimiento de tierras se calcula que hay más metros cúbicos de material removido o agregado, ¿cómo se va a proceder para valorizar ese volumen?
20 | [5 empty] | Cañete: ¿Se tienen que presentar planos As Built al finalizar el proyecto?
Cañete: Indicar si el contrato es a suma alzada o precios unitarios.