## BOUBY
RFQ-0006-OHLA-PQ4 - CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY
PROYECTO | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RIO SECHIN Y RIO GRANDE, EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, CASMA, BUENA VISTA ALTA Y YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN : | Huarmey
ITEM | COMENTARIOS OFERTA ECONÓMICA DEL POSTOR BOUBY S.A.C.
1 | Consideramos que el costo de la partida CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN) se encuentra muy elevado. Al revisar el análisis de costos del postor BOUBY se puede apreciar que el personal considerado es alto. Consideramos que un topógrafo y dos auxiliares de topografía son suficientes para realizar el trabajo de control. Por lo tanto, recomendamos solicitar al postor un ajuste al precio unitario en esta partida.
2 | Consideramos que el costo de la partida HABILITACIÓN DE ACCESOS se encuentra muy elevado. Al revisar el análisis de costos del postor BOUBY se puede apreciar que se ha considerado desbroce, lo cual creemos que no es necesario. También se aprecia excavadora para realizar el corte y relleno compensado de accesos existentes, lo cual es innecesario. Por lo tanto, recomendamos solicitar al postor un ajuste al precio unitario en esta partida.
3 | Consideramos que el costo de la partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE se encuentra muy elevado. Al revisar el análisis de costos del postor BOUBY se puede apreciar que el rendimiento es demasiado bajo. Los rendimientos para esta partida son superiores a 600 m3/día. Por lo tanto, recomendamos solicitar al postor un ajuste al precio unitario en esta partida.
4 | Consideramos que el costo de la partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO está Muy elevado. Al revisar el análisis de costos del postor BOUBY se puede apreciar que está considerando transporte de agua, cisterna y rodillo, siendo que ese relleno es sin compactar. Por lo tanto, recomendamos solicitar al postor un ajuste al precio unitario en esta partida.
5 | El monto total de las partidas de los COMPONENTES DE INTERFERENCIAS (ítem 600) del postor Bouby, es seis veces mayor .
6 | Revisar los montos y detallar las partidas correspondientes a "601A Reubicación de Canal Revestido" y "603A.Reemplazo de Bocatoma"; conforme a la plantilla de metrados enviado por OHLA el 13.07.2022.
7 | Se recomienda solicitar a los postores evaluar sus Gastos Generales y realizar los reajustes correspondientes, ya que estos representan más del 30% del costo directo.
8 | Se recomienda solicitar a los postores un descuento comercial, que puede ir reflejado en el porcentaje de las utilidades.