## CONDUTO
PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA EL DÍA 08.11.2022
PARTIDAS PAQUETE 4 - RIO GRANDE |  |  |  | CONDUCTO
SECCIÓN | MEDIDA | UND | METRADOS | METRADOS | DIF. MET. | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentario
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES | [5 empty] | 3548760.01
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 0 | 4251.15 | 4251.15 | Revisar precio de Gigantografía
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 0 | 3544508.86 | 3544508.86 | Detallar la partida , sustentar precios. Precios muy elevados
200 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 3949551.9014
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 0 | 485440.83 | 485440.83 | No esta consideranco moviliazción de los volquetes, no esta considerando movilización de campamento
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.952 | 36.952 | 0 | 4878.63 | 180275.3797 | Se levanta observación de la ronda anterior
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 0 | 32852.12 | 262816.96 | Revisar cuadrilla de topografia, 01 topografo es insuficiente para estos trabajos
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 0 | 79749.47 | 1264029.0995 | Desglosar las partidas propuestas
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.615 | 11085.615 | 0 | 20.28 | 224816.2722 | Se levanta observación de la ronda anterior
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 0 | 191521.67 | 1532173.36 | Revisar la cantidad de ayudantes
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL | [5 empty] | 8319466.9614
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 29123.672 | 29123.672 | 0 | 48.35 | 1408129.5412 | Se levanta observación de la ronda anterior
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 371977.2562 | 371977.2562 | 0 | 18.58 | 6911337.4202 | El APU debe incluir la preparación del material (chancado del material propio)
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 39988053.0446
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO | [5 empty] | 31429870.0963
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.6701 | 4.6701 | 0 | 13781.92 | 64363.2938 | Revisar el rendimiento para las cuadrillas y equipos utilizados
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.9744 | 160881.9744 | 0 | 10.01 | 1610428.5637 | No se tiene comentarios
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.6528 | 1641.6528 | 0 | 15.02 | 24657.6251 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.6528 | 1641.6528 | 0 | 66.68 | 109465.4087 | Revisar rendimiento, (demasiado optimista). Esta considerando 4 martillos y solo una excavadora
402.E | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 0 | 20.65 | 3868939.6025 | Rendimiento muy conservador (revisar)
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 0 | 16.57 | 4207476.7695 | Justificar la cantidad de ayudantes
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 0 | 45.59 | 3532518.8109 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 0 | 45.59 | 4537106.7702 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 0 | 32.57 | 1286572.3232 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 0 | 32.57 | 2692812.689 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 0 | 9.7 | 2236705.734 | Revisar cuadrilla de ayudantes, considerar trasnporte interno
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.287 | 62712.287 | 0 | 8.02 | 502952.5418 | Justificar cuadrilla de ayudantes
407.A | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 0 | 23.81 | 890458.285 | No esta consdierando preparación de material. Rendimiento demasiado optimista
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 0 | 11.45 | 35620.95 | Revisar cuadrilla (solo considera 01 peon)
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.341 | 183293.341 | 0 | 13.37 | 2450631.9694 | Revisar rendimiento y la inidencia de la retro
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.608 | 29863.608 | 0 | 9.95 | 297142.8996 | Revisar rendimiento y la inidencia de la retro
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 26620.17 | 26620.17 | 0 | 7.65 | 203644.3005 | Revisar rendimiento, incidencia del rodillo, ver la opcion de considerar una excavadora con incidencia menor
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 0 | 17.28 | 324632.7936 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 47097.77 | 47097.77 | 0 | 11.48 | 540682.3996 | Justificar el uso del rodillo, revisar rendimiento
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.2675 | 23168.2675 | 0 | 68.8 | 1593976.8068 | Revisar rendimeinto , es elevado
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m3 | 18461.6546 | 18461.6546 | 0 | 22.7 | 419079.5594 | NO PRESENTA APU (La unidad deberia ser en m2)
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES | [5 empty] | 8558182.9483
402.A | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.7483 | 43403.7483 | 0 | 10.01 | 434471.5205 | No se tiene comentarios
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.4217 | 438.4217 | 0 | 15.02 | 6585.0939 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 0 | 20.65 | 711894.295 | Se levanta observación de la ronda anterior
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 21898.33 | 21898.33 | 0 | 16.57 | 362855.3281 | Justificar la cantidad de ayudantes
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 12735.73 | 12735.73 | 0 | 15.81 | 201351.8913 | NO PRESENTA APU
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 34731.26 | 34731.26 | 0 | 45.59 | 1583398.1434 | Revisar la cantidad de ayudantes
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 | 20322.16 | 0 | 32.57 | 661892.7512 | Revisar rendimientos teniendo en cuenta la cuadrilla de MO y Equipos
406.B | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.6591 | 13121.6591 | 0 | 8.02 | 105235.706 | No se tiene comentarios
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.309 | 49072.309 | 0 | 13.37 | 656096.7711 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 0 | 17.28 | 148610.9376 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 0 | 11.48 | 84553.7588 | La partida no incluye volquete , aumentar rendimiento (500m3/dia)
415A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 9722.1295 | 9722.1295 | 0 | 250 | 2430532.386 | APU NO COINCIDE CON EL PRECIO OFERTADO. DEBE CONSIDERAR SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTO RODADO, CARGUÍO Y TRANSPORTE.
416B | PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 2457.1914 | 2457.1914 | 0 | 22.7 | 55778.2454 | NO PRESENTA APU ( debe ser en m2)
417.A | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 63929.25 | 63929.25 | 0 | 17.44 | 1114926.12 | NO PRESENTA APU. Considerar remocion y selección de roca
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL | [5 empty] | 19186524.396
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 221386.3 | 221386.3 | 0 | 8.2405 | 1824334.0338 | Revisar velocidad de ida (con carga) deberia ser menor a la velocidad de vuelta (sin carga)
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3-km | 211398.4 | 211398.4 | 0 | 1.82 | 384745.088 | Revisar rendimiento por volquete, eliminar cargador
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25628.82 | 25628.82 | 0 | 8.24 | 211181.4768 | Revisar velocidad de ida (con carga) deberia ser menor a la velocidad de vuelta (sin carga)
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 254442.73 | 254442.73 | 0 | 1.82 | 463085.7686 | Eliminar cargador
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 267899.88 | 267899.88 | 0 | 8.24 | 2207495.0112 | Revisar velocidad de ida (con carga) deberia ser menor a la velocidad de vuelta (sin carga)
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 2796991.76 | 2796991.76 | 0 | 1.82 | 5090525.0032 | Eliminar cargador
505.A | TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤1km (INCLUYE CARGUÍO) | m3-km | 279057.44 | 279057.44 | 0 | 1.82 | 507884.5408 | NO PRESENTA APU / PRECIO NO ACORDE AL MERCADO
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 260206.92 | 260206.92 | 0 | 10.91 | 2838857.4972 | Revisar velocidad de ida (con carga) deberia ser menor a la velocidad de vuelta (sin carga)
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 2119256.92 | 2119256.92 | 0 | 2.67 | 5658415.9764 | Eliminar cargador
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  | 33986.8236 |  |  | 6931308.1411
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  | 33986.8236 |  |  | 3484658.262
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 632.899 | 632.899 | 0 | 10.01 | 6335.319 | No se tiene comentarios
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1211.2162 | 1211.2162 | 0 | 16.57 | 20069.8524 | No se tiene comentarios
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 1662.75 | 1662.75 | 0 | 682.6 | 1134993.15 | Revisar rendimiento (demasiado conservador)
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 10.159 | 10.159 | 0 | 810.76 | 8236.5108 | Revisar rendimientos
801.B | CONCRETO (f'c=14MPa) +30% P.M. | m3 | 196.4664 | 196.4664 | 0 | 744.46 | 146261.3761 | Revisar rendimientos
801.B1 | CONCRETO (f'c = 175kg/cm2) | m3 | 323.6047 | 323.6047 | 0 | 821.98 | 265996.6298 | Revisar rendmiento y la incidencia del capataz
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 874.4655 | 874.4655 | 0 | 899.5 | 786581.7291 | No se tiene comentarios
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | m3 | 24432.92 | 24432.92 | 0 | 8.48 | 207191.1616 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2202.131 | 2202.131 | 0 | 61.59 | 135629.2483 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 207.217 | 207.217 | 0 | 77.1 | 15976.4307 | Revisar materiales y rendimientos es encofrado curvo
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 73.35 | 73.35 | 0 | 701.04 | 51421.284 | No se tiene comentarios
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 47.5 | 47.5 | 0 | 1208.37 | 57397.575 | No se tiene comentarios
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 129.45 | 129.45 | 0 | 1747.93 | 226269.5385 | NO PRESENTA APU
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 21 | 21 | 0 | 6668.84 | 140045.64 | No se tiene comentarios
806.E | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 0 | 13248.64 | 39745.92 | No se tiene comentarios
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 8 | 0 | 2698.79 | 21590.32 | Revisar precio de la compuerta
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 0 | 2740.58 | 8221.74 | No se tiene comentarios
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 7 | 7 | 0 | 3008.52 | 21059.64 | NO PRESENTA APU
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 108.0708 | 108.0708 | 0 | 311.66 | 33681.3416 | Revisar rendimiento y PU del material muy elevado
810.A | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 1832.6239 | 1832.6239 | 0 | 86.19 | 157953.8549 | Revisar rendimiento
C3 | OBRAS DE REDES | [5 empty] | 5099.6781
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 5 | 5 | 0 | 1019.9356 | 5099.6781 | NO PRESENTA APU
C4 | CRUCE VIAL | [5 empty] | 3422988.9568
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 13781.92 | 22356.1417 | Revisar el rendimiento para las cuadrillas y equipos utilizados
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 30958.0412 | 30958.0412 | 0 | 10.01 | 309889.9928 | No se tiene comentarios
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 315.8984 | 315.8984 | 0 | 15.02 | 4744.7937 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 315.8984 | 315.8984 | 0 | 66.68 | 21064.104 | Revisar rendimiento, (demasiado optimista). Esta considerando 4 martillos y solo una excavadora
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 13441.39 | 13441.39 | 0 | 20.65 | 277564.7035 | No se tiene comentarios
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 24638.288 | 24638.288 | 0 | 16.57 | 408256.4322 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 5530.6 | 5530.6 | 0 | 45.59 | 252140.054 | Revisar la cantidad de ayudantes
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 2466.704 | 2466.704 | 0 | 32.57 | 80340.5493 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 78.945 | 78.945 | 0 | 8.02 | 633.1389 | Justificar cuadrilla de ayudantes
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 19869.63 | 19869.63 | 0 | 23.81 | 473095.8903 | No esta consdierando preparación de material. Rendimiento demasiado optimista
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 7706.9941 | 7706.9941 | 0 | 13.37 | 103042.5111 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1736.882 | 1736.882 | 0 | 17.28 | 30013.321 | Revisar rendimiento (Optimista)
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 4386.016 | 4386.016 | 0 | 11.48 | 50351.4637 | No se tiene comentarios
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 2056.752 | 2056.752 | 0 | 78.52 | 161496.167 | NO PRESENTA APU
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 304.212 | 304.212 | 0 | 11.48 | 3492.3538 | Esta considerando relleno con material propio. Considerar un rodillo manual para los lugares donde no llegara la compactadora
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1361.32 | 1361.32 | 0 | 899.5 | 1224507.34 | No se tiene comentarios
C5 | OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE | [5 empty] | 18561.2442
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 260.2895 | 260.2895 |  | 71.31 | 18561.2442 | NO PRESENTA APU
900 | TRABAJOS DE CIERRE | [5 empty] | 345456.8
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 0 | 24000 | 24000 | Presentar detallle, considerar que la partida debe incluir camion cisterna para manejo de polvos
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 0 | 80000 | 80000 | Justificar precio. No presenta APU
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 6 | 6 | 0 | 29562 | 177372 | Justificar precio. No presenta APU
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 8 | 8 | 0 | 234 | 1872 | Justificar precio. No presenta APU
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 0 | 413.4 | 3307.2 | Justificar precio. No presenta APU
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 1 | 0 | 405.6 | 405.6 | Justificar precio. No presenta APU
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 0 | 58500 | 58500 | Justificar precio. No presenta APU
| SUBTOTAL | [5 empty] | 82269121.2545
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0.2 | 16453824.2509 | Presentar detalle de los gastos generales y sustento. No se especifica en la propuetsa economica,
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0.1 | 8226912.1254
| TOTAL | [5 empty] | 106949857.6308