## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: |  |  |  | CONDUTO PERU SAC
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | De acuerdo con los TDR, el personal local será contratado de las localidades más cercanas al frente de trabajo. Para este efecto, se tendrá que turnar al personal según la cercanía del avance. Solicitamos aclarar que algunos trabajadores podrán permanecer junto con otros grupos debido a su mejor destreza y capacitación.
2 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | En que partida del presupuesto se debe incluir el costo de selección, adiestramiento y capacitación del personal local, producto de las rotaciones según la cercanía del frente de trabajo.
3 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que el subcontratista podrá trabajar en horas nocturnas.
4 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que el habilitado y mantenimiento de los accesos hacia el eje de los trabajos es responsabilidad de OHLA, incluyéndose las zonas de cruce para 2 vehículos debido a que los accesos son solo de una vía.
5 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar la partida donde se debe considerar el regado permanente de los accesos para evitar la polvareda durante el transito es responsabilidad del subcontratista.
6 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | En que consiste el plan de tránsito y señalización en los accesos. Favor aclarar.
7 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que la producción, selección según las características previstas, así como el acopio en la cancha para el suministro del enrocado no es responsabilidad del subcontratista.
8 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que la producción, selección según las características previstas, así como el acopio en la cancha para el suministro de las rocas no es responsabilidad del subcontratista.
9 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que la velocidad del vehiculo a consider para el calculo del precio del m3-km, sera de entre 10 y 20 Km/hora para las partidas para transporte de material.
10 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Entendemos que todo impacto tanto de cronograma como económico que surja por la falta de suministro de enrocado por parte de OHLA; sera manejado como stand by y/o aumento de plazo; según el impacto. Favor confirrmar.
11 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar los lugares donde el subcontratista podrá ubicar sus campamentos donde alojar a los operadores de las maquinarias, así como el taller para mantenimiento de los equipos.
12 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos confirmar que el subcontratista podrá alquilar algunos ambientes apropiados en las localidades cercanas, para sus actividades en las cercanías de los frentes de trabajo.
13 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos indicar la manera que serán aprovechadas las rocas que se encuentran en el lecho del rio. Las canteras aprobadas y la forma para la explotación y selección. El tratamiento a las rocas muy grandes existentes en el lecho del rio.
14 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Aclara cual serà el tratamiento que sera dado, cuando exista la necesidad de realizar trabajos adicionales por fuera de los diseños propuestos para el enrocado.
15 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos la confirmación del inventario de puentes con su capacidad de carga en los accesos a fin de considerarlos para el transporte de las cargas, tanto de los equipos como de la roca.
16 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos la confirmación de los tirantes de agua por mes para la planificación de los trabajos.
17 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Solicitamos aclaras como se manejara los costos de stand by por temas ajenos a la ejecución del proyecto, llámense; paralizaciones, huelgas, restos arqueológicos, etc.
18 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 | B1. Experiencia del Postor (15 puntos) | 89 | Para acreditacion de la experiencia del postor, estas deben ser acreitado tambien a travez de Orden de servicios o solo contratos como se indica en los TDR.
19 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | En vista de que hemos entrado en POST PANDEMIA, solciitamos que sea retirado el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION y CONTROL DE COVID; de manera de no encarecer el proyecto innecesariamente
20 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Dentro de los REQUISITOS MINIMOS DEL SUB CONTRATISTA; se pide acreditar un monto facturado equivalente al valor de S/40 millones de soles, en obras similares y/o iguales durante los ultimos tres años anteriores a la fecha de presentacion de ofertas. Debido a la situacion de pandemia vivida los ultimos dos años a nivel mundial; y sobre todo a la reduccion sustancias de servicios tanto publicos como privados; se solicita extender la acreditacion a los 10 ultimos años.
21 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Debido a que solo hemos podido acceder al TDR en esta semana; y no se ha terminado con la revision de los documentos enviados (mas de 2,400 hojas); se solicita una segunda ronda de consultas.
22 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Debido al corto tiempo estipulado para la entrega de las ofertas y sobre todo a la gran cantidad de entregables que conforman la OFERTA TECNICA, solicitamos al menos TRES SEMANAS de prorroga; para la entrega de la oferta.
23 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 | 13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR | 88 | Aclarar cuales son los etregables para el item C2 Plazo de pagos dentro del contenido de la propuesta a presentar
24 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Existe una capasidad para la oferta Tecnica / Economica, para cargar los archivos en el portal de TENDERBILL.
25 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 |  |  | Por favor adjuntar la presentación que usaron en el webinar para la exposición del alcance del proyecto.
26 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00
27 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00