## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | Webinar | - | - | Se conoce que a raíz de las fuertes lluvias en el norte se suspendió la visita para el proyecto "DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA"; sin embargo, como se menciono en el webinar es necesario e importante realizar la visita insitu para verificar accesos, facilidades a la zona, entre otros aspectos importantes; para considerar en la oferta. SESOLICITA REPROGRAMAS LA VISITA INSITU Y POR ENDE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
2 | TDR | 2 | 12 | En el numeral 2. Objeto de contratación; la aplicación del contrato contrato NEC ECS Opción A (Modalidad de precios unitarios) se encuentra distorcionada, se solicita revisar ello, porque de acuerdo al ICE (Institution of Civil Engineers), creadores de los contratos NEC ; la Opción A corresponde a Contratos de precios y plan de actividad (Suma alzada) y la opción B es Contrato a precios y lista de actividades (Precios unitarios). Se alerta tempranamente esto para no desnaturalizar la filosofía y objeto del contrato NEC, que en una solución de controversias pueda ser no reconocida como tal.
3 | TDR | 3.1.4 | 22 | Para el sector 1 se esta considerando 2 DME (P-10A Y P-19); se solicita confirmar que en la propuesta deberá considerarse los costos por depósito de material a eliminar. Y de ser así, enviar los contactos de los propietarios de los DME
4 | TDR | 3.1.2 | 15 | Para el sector 1 se esta considerando 3 Canteras de Cerrro, 6 canteras de río y 2 de Roca; se solicita confirmar que en la propuesta deberá considerarse los costos por extracción, y de ser así, enviar los contacto de los propietarios de las canteras.
5 | TDR | 3.1.3 | 21 | Para el sector 1 se menciona que se tiene 10 puntos de agua; existirá algún pago a comunidad o poblado por la extracción del agua; y de ser así se solicita enviar los contactos del representante de la comunidad o centro poblado o similiar.
6 | TDR | 3.3 | 23 | Con respecto a la intervención en diques existente se menciona que estos serán evaluados por geotecnia e hidráulica; estas evaluaciones estarán a cuenta de OHLA? O CONFIRMAR que se deberá considerar especialista en geotecnica e hidraulica; así como los instrumentos necesarios para realizar la evaluación.
7 | TDR | 3.3 | 24 | Se visualiza figuras de planos; se solicita enviar los planos en formato DWG o de forma que se pueda visualizar los detalles que compente de los diques con enrocado tipo 1, dique con enrocado tipo 2,muro escollera y dique con tratamiento de talud con Geoceldas.
8 | TDR | 5 | 33 | En los alcances del trabajo se muestra la tabla con las partidas consideradas y las unidades; se solicita enviar la Estructura del presupuesto en versión editable con las respectivos metrados.
9 | TDR | 5 | 33 | En los TDR se menciona diversos ANEXOS, Secciones G215 Volumen 2A ; se solicita enviar todos los anexos que componen el proyecto Sector 1, de manera ordenada y haciendo referencia a lo que corresponde (Expediente técnico, Declaraciones juradas propuesta, modelo de subcontrato aplicable, instalación de facilidades y campamentos, etc).
10 | - | - | - | Se solicita enviar el diseño y la especificación de los diques existentes y metrados que corresponde.
11 |  |  |  | En el webinar un mapa de calor de las liberaciones por lo que se solicita que se comparta el mapa de calor mencionada para que sean reflejado en la programación.
12 |  |  |  | Debido a que se estima un posible niño antes de fin de año, se solicita enviar el plan de contingencia y prioridades de los frentes de trabajo .
13 |  |  |  | Siendo el diseño y la ingenieria a responsabilidad 100% del contratista; si se generará alguna condición no deseada que pueda generar mayores gastos generales serán reconocidos por OHLA ?
14 |  |  |  | En caso se produzca el fenomeno del niño y se requiera hacer una paralización de la obra. OHLA reconocerá la desmovilización de los recursos
15 |  |  |  | En caso se produzca el fenomeno del niño y se requiera hacer una paralización de la obra. Indicar la lista de profesional y recurso mínimo que OHLA reconocerá durante la emergencia.
16 |  |  |  | Se solicita indicar el lugar, la forma y clasificación de roca que El subcontratista a cargo de la explotación de canteras, entregará al subcontratista ejecutor de los diques.
17 |  |  |  | Se solicita compartir los estudios de cantera de material granular y su potencia.
18 |  |  |  | Indicar que permisos específicos (público o privado) estará a cargo del subcontratista
19 |  |  |  | Confirmar la distancia libre entre el talud de la cara no humeda del dique y las propiedades.
20 |  |  |  | Se solicita Confirmar si va a existir la reubicación de plantas; y en caso de ser así indicar el alcance, ubicación y cuantificación.
21 |  |  |  | Indicar si existe algun acuerdo con los agricultores de la zona; respecto a un control de polvo especial debido a la posible afectación de su cultivos el mantenimiento de las vías.
22 |  |  |  | Se solicita mencionar si OHLA tiene algún acuerdo social con el SINDICATO de la zona
23 |  |  |  | Para los trabajos nocturnos con maquinaria, indicar si existe alguna caracteristica especial para el operador y alrededor de la maquinaria
24 |  |  |  | En temporada de lluvias de diciembre a marzo es considerado en el plazo contractual de la obra.
25 |  |  |  | Indicar si no existirá ninguna restricción para realizar trabajos en la noche , por parte de la supervisión de OHLA