## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: | EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
Item | Documento de referencia: TDR/Contratos/anexos/Inform. | Numeral y Literal | Pag | Consultas y observaciones | Respuestas OHLA
1 | TDR | NP | NP | En caso de encontrar quebradas aledañas al lecho de rio, y de existir rocas de canto rodado para uso de Pie del Dique, con los diametros que indiquen las ee.tt; cual sería el porcentaje maximo de desgaste ante el ensayo de abrasión de los angeles que estas deberían cumplir?
2 | TDR | 6.4.2.12. | 59 | Para el Relleno del cuerpo del Dique, que es con material propio; este tiene que cumplir una granulometría? De ser el caso, se tendría que seleccionar el material propio con la granulometría a cumplir, lo cual demandará una subpartida de Selección de material dentro de la misma que aparece en el Itemizado. Definir para considerar los precios adecuados.
3 | TDR | 2.5.2 | 356 | Se puede visualizar que existe un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), el cual no contiene el Rescate de Anfibios (camarones, truchas, entre otros). En caso de encontrarse, quien asumirá el Costo de Rescate y Traslado? A su vez, se convirtiría en una restricción crítica debido a que antes de intervenir los trabajos dentro del cauce del río, se tendrían que rescatar estas especies, lo cual conllevaria a tener paralizacion de frentes, generando horas improductivas y costes elevados. El Consorcio reconocerá dichos costos? Definir .
4 | TDR | 6.5.9. y 6.5.10. | 62 y 63 | En la visita de obra se pudo observar que existían h.a de cultivos de los pobladores, entonces, Para el transporte de rocas y transporte de material excedente las cuales transitarán por esas zonas; se ha coordinado con los propietarios agricolas de los trabajos a realizar y al pase de la maquinaria pesada, para evitar paralizaciones por causas no imputables al contratista?
5 | TDR | 6.5.9. y 6.5.10. | 62 y 63 | Confirmar si es que la roca estará seleccionada y acopiada, con los diametros que estipula las EE.TT por el subcontratista de voladura, de tal manera que solo se ejecute la partida de Carguio y Transporte de Roca.
6 | TDR | 8 | 81 | Por la envergadura del proyecto y los tiempos acelerados, es importante mantener un flujo de caja adecuado, en ese sentido se solicita que el adelanto otorgado se equivalente al 20%
7 | TDR | 8 | 81 | Cual es el plazo establecido para realizar el depósito del adelanto contra fianza.
8 | TDR | 11.1 y 13.2.1 | 84 y 89 | Para la obtención de los 5, 3, 1 puntos dentro de la experiencia del postor, existe una incongruencia al solicitar contratos mayores a 30MM y que se solicite dentro de requisitos generales una experiencia de 40 MM, para una mayor concurrencia se solcita que dicha experiencia pueda ser acumulada por los montos equivalentes, sumatoria de contratos por 90 MM ( 5 puntos), 60 MM (3 puntos), 30 MM (1 punto)
9 | TDR | Claúsula ZX14.1 | 86 | Se indica que la carta fianza de fiel cumplimiento debe ser emitida por una entidad bancaria, sin embargo dentro de la claúsula ZX14.2 que comprende el marco contractual del NEC3 indica la carta fianza de adelanto puede ser emitida por un banco o aseguradora con clasificación de riesgo A. Por lo que se solicita que lo indicado en la claúsula ZX14.2 sea considerado para la carta fianza de fiel cumplimiento.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30