## GG
Gastos Generales
Proyecto | Diques San Damián
Lugar | San Damián - Huarmey
Fecha | 2022-05-23
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Duración | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
1 | personal de gerencia |  |  |  |  | 52500
1.1 | Responsable de control documentario | mes | 1 | 5 | 4500 | 22500 | 3040.5405
1.2 | Responsable de relaciones comunitarias | mes | 1 | 5 | 6000 | 30000 | 4054.0541
2 | personal de construcción y supervisión |  |  |  |  | 322000 | 0
2.1 | Ingeniero residente | mes | 1 | 6 | 22000 | 132000 | 14864.8649
2.2 | Ingeniero de producción | mes | 1 | 5 | 15000 | 75000
2.3 | Ingeniero asistente de residente | mes | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 6756.7568
2.4 | Capataz de cantera | mes | 2 | 5 | 6500 | 65000 | 4391.8919
3 | seguridad, salud ocupacional y medioambiente |  |  |  |  | 248000 | 0
3.1 | Especialista en seguridad | mes | 1 | 5 | 16000 | 80000 | 16500
3.2 | Especialista en medio ambiente | mes | 1 | 5 | 12000 | 60000 | 12000
3.3 | Supervisor de seguridad (PdR) | mes | 2 | 5 | 5800 | 58000 | 3918.9189
3.4 | Médico ocupacional | mes | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 6756.7568
4 | oficina ténica y control del proyecto |  |  |  |  | 488220 | 0
4.1 | Jefe de oficina técnica | mes | 1 | 6 | 17500 | 105000 | 11824.3243
4.2 | Ingeniero asistente de oficina técnica | mes | 2 | 5 | 9000 | 90000 | 6081.0811
4.3 | Jefe de calidad | mes | 1 | 6 | 17500 | 105000 | 11824.3243
4.4 | Ingeniero asistete de calidad | mes | 1 | 5 | 9500 | 47500 | 6418.9189
4.5 | Laboratorista | mes | 3 | 4 | 5500 | 66000 | 3716.2162
4.6 | Auxiliar de laboratorio | mes | 2 | 4 | 3090 | 24720 | 2087.8378
4.7 | Jefe de Topografia | mes | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 6756.7568
4.8 | Cadista | mes | 1 | 5 | 6000 | 30000 | 4054.0541
6 | administración |  |  |  |  | 338500 | 0
6.1 | Administrador del proyecto | mes | 1 | 6 | 8500 | 51000 | 5743.2432
6.2 | Asistente de administración | mes | 1 | 5 | 5500 | 27500 | 3716.2162
6.3 | Asistente social | mes | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 3378.3784
6.4 | Asistente de de recursos humanos | mes | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 3378.3784
6.5 | Asistente de almacén | mes | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 3378.3784
6.7 | Encargado de campamentos | mes | 1 | 5 | 3000 | 15000 | 2027.027
6.8 | Guardián | mes | 4 | 5 | 2500 | 50000 | 1689.1892
6.9 | Personal de limpieza | mes | 2 | 5 | 2000 | 20000 | 1351.3514
6.10 | Subcontrato de vigilancia | mes | 1 | 5 | 20000 | 100000 | 13513.5135
7 | soporte mecánico |  |  |  |  | 78385 | 0
7.1 | Planner de equipos | mes | 1 | 5 | 4431 | 22155 | 2993.9189
7.2 | Mecánico | mes | 2 | 5 | 5623 | 56230 | 3799.3243
8 | viáticos |  |  |  |  | 371250 | 0
8.1 | Viáticos para el personal directo (alimentación, pasajes y lavandería) | mes | 45 | 5 | 1250 | 281250 | 844.5946
8.2 | Alquiler de inmuebles (hospedaje) | mes | 4 | 5 | 4500 | 90000 | 3040.5405
9 | vehículos |  |  |  |  | 816320 | 0
9.1 | Camioneta 4x4 doble cabina operado | mes | 4 | 5 | 12760 | 255200 | 8621.6216
9.2 | Ambulancia 4x4 tipo 2 (inc. conductor paramédico) | mes | 1 | 5 | 20000 | 100000 | 13513.5135 | 12720
9.3 | Camión baranda | mes | 1 | 5 | 13814 | 69070 | 9333.7838
9.4 | Combi rural | mes | 3 | 5 | 13870 | 208050 | 9371.6216
9.5 | Cisterna de combustible (2,000 galones) | mes | 1 | 5 | 24000 | 120000 | 16216.2162
9.6 | Camabaja (alquiler por viaje) | glb | 40 | 1 | 1600 | 64000 | 1081.0811
10 | equipamiento |  |  |  |  | 236250 | 0
10.1 | Equipamiento para oficina | glb | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 33783.7838
10.2 | Radio portátil | und | 15 | 1 | 950 | 14250 | 641.8919 |  | 0
10.3 | Teléfonos celulares | glb | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 6081.0811 |  | 0
10.4 | Equipos de cómputos y redes | glb | 1 | 1 | 85000 | 85000 | 57432.4324
10.5 | Consumibles de impresora | mes | 3 | 5 | 400 | 6000 | 270.2703
10.6 | Software y licencias | glb | 1 | 1 | 72000 | 72000 | 48648.6486
11 | consumibles |  |  |  |  | 243900 | 0
11.1 | Útiles de oficina | mes | 1 | 5 | 1300 | 6500 | 878.3784
11.2 | Materiales de seguridad en obra | glb | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 16891.8919
11.3 | Consumibles de campamento | glb | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 810.8108
11.4 | Agua para beber - oficina (caja de 20 litros) | und | 15 | 5 | 16 | 1200 | 10.8108
11.5 | Gestión COVID | glb | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 33783.7838
11.6 | Ensayos externos de laboratorio | glb | 1 | 1 | 110000 | 110000 | 74324.3243
11.7 | Caja chica | mes | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 6756.7568
13 | gastos financieros |  |  |  |  | 130750 | 0
13.1 | Carta Fianza de FC y Adelanto |  | 1 | 7 | 6250 | 43750
13.2 | Seguros varios (Trec, Car, RC, Otros) |  | 1 | 6 | 14500 | 87000
Subtotal | [5 empty] | 3326075