## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 |  |  |  | Indicar que no se realizarán trabajos de perforación y voladura para la explotación y preparación de material para afirmado y conformación de dique.
2 |  |  |  | Confirmar si la formula polinómica a considerar en la propuesta es la que se encuentra en la pagina 28 de los terminos de referencia o el postor podrá proponer una.
3 |  |  |  | Indicar la ubicación de los campamentos asignado para el proyecto (oficinas), asimismo, confirmar si la infraestructura y servicios de campamentos (agua, luz, duchas, SSHH), asi como el área será brindada al contratista sin costo.
4 |  |  |  | Confirmar si existe la posibilidad que el Cliente pueda proveer de combustible al Contratista y posteriormente sea deducido en las valorizaciones mensuales, cual sería el costo.
5 |  |  |  | Confirmar si el área y el acceso destinado a patio de maquinas se encuentran habilitados.
6 |  |  |  | Confirmar si las áreas para producción de material para afirmado y conformación de dique tendrán un pago por servidumbre, indicar cual es el monto a pagar.
7 |  |  |  | Confirmar que el material de enrocado para la construcción y reforzamiento de diques será suministrado por un tercero y no pertenece al alcance del proyecto.
8 |  |  |  | Indicar cual será la disposición final del material que se genere producto de la actividad del desbroce.
9 |  |  |  | Confirmar si el plazo máximo del proyecto en el que se requiere ejecutar las partidas es de 240 días.
10 |  |  |  | Confirmar si las canteras, DME y fuentes de agua cuentan con los permisos para la ejecución de actividades
11 |  |  |  | Indicar cual es el gramaje del geotextil no tejido clase 1 y clase 2
12 |  |  |  | Indicar si es necesario que los equipos cumplan una determinada cantidad máxima de años de antigüedad.
13 |  |  |  | indicar el staff minimo para el cumplimiento de las actividades
14 |  |  |  | Solicitamos alcanzar los contactos de proveedores de alimentación, hospedaje y otros servicios que consideren necesarios para una elaboración uniforme de la propuesta.
15 |  |  |  | Indicar cual es el régimen de trabajo que se considerará para la ejecución de las labores
16 |  |  |  | Indicar si existe un compromiso para que se tome un porcentaje de mano de obra no calificado y/o calificada del personal de las zonas aledañas (comunidad)