## BOUBY SAC
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIAN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | BOUBY SAC |  |  | COMENTARIOS OHLA GESTION | COMENTARIO ARCC
PROPUESTA ACTUAL
|  |  | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 271348.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 2617.25 | 2617.25 | No tiene observaciones.
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 268731.67 | 268731.67 | NO reallizó cambio alguno al analisis | se observa la subpartida de habilitación de accesos | Se considera la habilitación inicial para las instalaciones
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1153024.07
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 439940 | 439940 | NO reallizó cambio alguno al analisis |  | Revisar
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1.56 | 9324.27 | 14545.86 | Solo se actualizó el metrado
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 5 | 32556 | 162780 | Solo se actualizó el metrado
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 2.03 | 98198.94 | 199343.85 | Solo se actualizó el metrado | se observa anchos mayores a los indicados en las especificaciones, tomar en cuenta que la mayor parte de los accesos son existentes | El ancho de estos caminos será como mínimo de 4.00 m, la longitud del acceso será la más corta y deberá ser aprobada por la Supervisión.
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 468 | 40.02 | 18729.36 | Solo se actualizó el metrado | se observa rendimientos muy bajos | Se revisó otra documentación 250m con tractor
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 5 | 63537 | 317685 | Solo se actualizó el metrado
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 698157.87
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 2767.65 | 33.25 | 92024.36 | Solo se actualizó el metrado | se observa el pago por derecho de cantera, la cantera de rio es gratuita | Se elimino el pago por derecho de cantera
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 33.25 | 45875.36 | Solo se actualizó el metrado | se observa el pago por derecho de cantera, la cantera de rio es gratuita | Se elimino el pago por derecho de cantera
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 20.05 | 560258.15 | Revisar las incidencias de los equipos . Ha considera 01 cargador y 01 excavadora al 100% cada una.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2399072.96
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.38 | 15945.75 | 22005.14 | Solo se actualizó el metrado | revisar el rendimiento, se considera muy bajo para el trabajo | Se aumentado el rendimiento en un 20%
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 19118.16 | 4.8 | 91767.17 | Solo se actualizó el metrado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 1439 | 5.97 | 8590.83 | Solo se actualizó el metrado
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 21546.62 | 7.41 | 159660.45 | Solo se actualizó el metrado
402.E | EXCAVACION EN ROCA FIJA | m3 | 200 | 43.69 | 8738 | Revisar los precios del martillo hidraulico con la punta. Ajustar la incidencia del Operario. | justificar el uso de luminaria | se retiró luminaria
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 21.2 | 592392.66 | Solo se actualizó el metrado | revisar los rendimientos, justificar el uso de motoniveladora, considerar uso de tractor | se modifico apu y rend
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 17472.19 | 22.57 | 394347.33 | Solo se actualizó el metrado | justificar el uso de 2 excavadoras, revisar el rendimiento | se modifico apu y rend
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 12842.64 | 21.06 | 270466 | Solo se actualizó el metrado | justificar el uso de 2 excavadoras, revisar el rendimiento, se considera bajo para el trabajo | se modifico apu y rend
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 13698.21 | 5.52 | 75614.12 | Solo se actualizó el metrado
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 6731.81 | 5.04 | 33928.32 | Solo se actualizó el metrado | revisar el rendimiento, se considera muy bajo para el trabajo | se modifico apu y rend
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 2212.14 | 119.76 | 264925.89 | Solo se actualizó el metrado | se observa duplicidad con las subpartidas excavación de uña y carguio eliminación | se modifico apu y rend
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 35267.54 | 7.22 | 254631.64 | NO se tiene comentarios | se observa el rendimientos bajo para el trabajo
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 33961.81 | 3.21 | 109017.41 | Solo se actualizó el metrado | justificar la participación de 1 oficial | se modifico apu y rend
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 21.2 | 29249.85 | Solo se actualizó el metrado | se observa el rendimientos bajo para el trabajo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3212.05 | 17.23 | 55343.62 | Sustentar la presencia de la motoniveladora puetso que ya se tiene concebido un tractor. Si ya se tiene una custerna porqué se está considerando trasnporte de agua como sub partida ?? Sustentar. | la especificación tecnica indica material sin compactar, modificar el analisis y mejorar el rendimiento
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 13783.75 | 2.06 | 28394.53 | Solo se actualizó el metrado
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 1246094.42
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 25175.4 | 11.02 | 277432.91 | Solo se actualizó el metrado
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2767.65 | 11.02 | 30499.5 | Solo se actualizó el metrado
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 1379.71 | 11.02 | 15204.4 | Solo se actualizó el metrado
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 1602.47 | 2.5 | 4006.18 | Solo se actualizó el metrado
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 163.41 | 2.5 | 408.53 | Solo se actualizó el metrado
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 4518.25 | 2.5 | 11295.63 | Solo se actualizó el metrado
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 33961.81 | 11.02 | 374259.15 | Solo se actualizó el metrado
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km | 0 | 2.5 | 0
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 30314.83 | 11.9 | 360746.48 | Sustentar el rendiimento deacuerdo a los ciclos planificados
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 63557.8 | 2.71 | 172241.64 | Solo se actualizó el metrado
600 | COMPONENTES DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 2899245.22
602.A | REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO | m | 138 | 20000 | 2760000 | Solo se actualizó el metrado
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 2 | 15000 | 30000 | Solo se actualizó el metrado
607.A | PASE TEMPORAL CON TMC | m | 100.56 | 660.5 | 66419.88 | Desglozar la partida
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 103 | 415.78 | 42825.34 | Desglozar la partida
700 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 43200
701.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 | und | 1 | 21600 | 21600 | Desglozar la partida
702.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 | und | 1 | 21600 | 21600 | Desglozar la partida
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 270951.3
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 5 | 54190.26 | 270951.3 | Desglozar la partida
| SUBTOTAL |  |  |  | 8981094.76
| GASTOS GENERALES |  |  | 38.4% | 3448807 | Personal de seguridad salud y medio ambiente: Verificar la inclusión del médico, la directiva de MINSA señala la necesidad de médico a partir de 100 personas. Personal de oficina técnica y control de proyecto: Verificar la necesidad de 03 técnicos y 02 ayudantes de laboratorio, teniendo en cuenta que solo es 1.5Km de dique. Administración: Verificar la necesidad del subcontrato de vigilancia considerando que el trabajo tiene un extensión de 1.5Km, solo sería reforzar la cantida de vigilantes contratados directamente en planilla del contratista. Equipos: Verificar la cantidad de viaje de camabaja, considerar que solo es 1.5km de diques, no todos los equipos requieren movimiento interno de camabaja. La movilización de equipos esta incluida en el costo directo. Fianzas: Presentar detalle de cálculo de fianzas, considerar fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo (en caso se solicite), seguros y sencico. | revisar la cantidad de recursos teniendo solo 1.5 km de diques (camionetas, personal de administración, consumibles etc)
| UTILIDAD |  |  | 10% | 898109.476
| TOTAL |  |  |  | 13328011.236
Note on E52: OCevallos: Esta en unidad de medidas: UNIDAD