## Comparativo
REVISIÓN DE PRESUPUESTO
CO-PE-1PE325
Obra | : “DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CASMA Y DEL RÍO HUARMEY (PAQUETE 4)” CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY - CUENCA: HUARMEY (ANCASH)
Gestor | : OBRASCON HUARTE LAIN S.A., SUCURSAL DEL PERU
Constructor | : CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY | [9 empty] | Prov: | HUARMEY | Dpto: | ANCASH
PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TECNICO |  |  | PPTO DE CONSTRUCCIÓN REV. 05 10.06.23 |  |  | DIFERENCIA |  | PROPUESTA ECONOMICA ADJUDICADA |  |  | PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA 03.11.23 |  |  | VARIACIÓN |  | COMENTARIOS | RESPUESTA
Item | Descripción | Unidad | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | Valorizado | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | PU
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1226214.92 |  |  |  |  | 1226214.92 |  |  | 1226214.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 0 | 0 | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 4946686.49 |  | 0 |  |  | 4081986.53 |  |  | 4073382.53
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 683643.48 | 683643.48 | 0 | -8604 | 1 | 683643.48 | 683643.48 | 1 | 675039.48 | 675039.48 | 0 | -8604 | Se adicionaron 02 unidades (Camión Volquete 22 m3 – Rockero y Camión Volquete 15 m3) Se solicita justificar el incremento ya que en el listado de recursos ambos modelos de volquetes presentan menor cantidad de HM respecto a la versión anteior. Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/223, 969.12 | En el cálculo de costos de movilización y desmovilización presentado el dia 03.11.2023 se muestra una disminución de 01 Camión volquete 22m3 y un camión Voqluete de 15m3 respecto al presupuesto adjudicado, ya que hay una disminución en las hm
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 0 | 0 | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 18.5 | 66309.65 | 1226728.53 | -4.5 | 0 | 14 | 66309.65 | 928335.1 | 14 | 66309.65 | 928335.1 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 6.92 | 71601.07 | 495479.4 | 0.001019 | 0 | 6.921 | 71601.07 | 495552.37 | 6.921 | 71601.07 | 495552.37 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. Adjudicado
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 8640 | 14.8 | 127872 | 0 | 0 | 8640 | 14.8 | 127872 | 8640 | 14.8 | 127872 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 18.5 | 125862.11 | 2328449.04 | -4.5 | 0 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 14348783.3 |  | 0 |  |  | 14354523.16 |  |  | 14348783.3
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 63350.27 | 39.17 | 2481430.08 | 0 | 0 | 63350.46 | 39.17 | 2481437.52 | 63350.27 | 39.17 | 2481430.08 | -0.19 | 0 | Menor Metrado
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 29155.82 | 60.42 | 1761594.64 | 0 | 0 | 29137.08 | 60.42 | 1760462.37 | 29155.82 | 60.42 | 1761594.64 | 18.74 | 0 | Mayor metrado
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 405690.83 | 24.91 | 10105758.58 | 0 | 0 | 405966.41 | 24.91 | 10112623.27 | 405690.83 | 24.91 | 10105758.58 | -275.58 | 0 | Menor Metrado
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36498570.99 | 0 | 0 |  |  | 36682020.32 |  |  | 36491399.46
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 0 | 0
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 13.31 | 11179.02 | 148792.76 | 0 | 0 | 12.77 | 11179.02 | 142756.09 | 13.31 | 11179.02 | 148792.76 | 0.54 | 0 | Mayor metrado
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 164492.28 | 5.47 | 899772.77 | 0 | 0 | 163229.41 | 5.47 | 892864.87 | 164492.28 | 5.47 | 899772.77 | 1262.87 | 0 | Mayor metrado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1678.49 | 16.34 | 27426.53 | 0 | 0 | 1665.61 | 16.34 | 27216.07 | 1678.49 | 16.34 | 27426.53 | 12.88 | 0 | Mayor metrado
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1678.49 | 117.42 | 197088.3 | 0 | 0 | 1665.61 | 117.42 | 195575.93 | 1678.49 | 117.42 | 197088.3 | 12.88 | 0 | Mayor metrado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 205747.57 | 12.16 | 2501890.45 | 0 | 0 | 207411.61 | 12.16 | 2522125.18 | 205747.57 | 12.16 | 2501890.45 | -1664.04 | 0 | Menor Metrado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 425980.64 | 14.56 | 6202278.12 | 0 | 0 | 426256.41 | 14.56 | 6206293.33 | 425980.64 | 14.56 | 6202278.12 | -275.77 | 0 | Menor Metrado
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 0 | 0 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 54112.93 | 41.65 | 2253803.53 | 0 | 0 | 59690.19 | 41.65 | 2486096.41 | 54112.93 | 41.65 | 2253803.53 | -5577.26 | 0 | Menor Metrado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 0 | 0 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 48518.05 | 19.42 | 942220.53 | 0 | 0 | 50865.89 | 19.42 | 987815.58 | 48518.05 | 19.42 | 942220.53 | -2347.84 | 0 | Menor Metrado
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 0 | 0 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 94304.22 | 2.8 | 264051.82 | 0 | 0 | 99140.49 | 2.8 | 277593.37 | 94304.22 | 2.8 | 264051.82 | -4836.27 | 0 | Menor Metrado
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 0 | 0 | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 108776.64 | 12.5 | 1359708 | 0 | 0 | 120270.45 | 12.5 | 1503380.63 | 108776.64 | 12.5 | 1359708 | -11493.81 | 0 | Menor Metrado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 0 | 0 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 184426.14 | 4.4 | 811475.02 | 0 | 0 | 186062.06 | 4.4 | 818673.06 | 184426.14 | 4.4 | 811475.02 | -1635.92 | 0 | Menor Metrado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 21062.29 | 21.27 | 447994.91 | 0 | 0 | 21043.54 | 21.27 | 447596.1 | 21062.29 | 21.27 | 447994.91 | 18.75 | 0 | Mayor metrado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 90131.96 | 5.38 | 484909.94 | 0 | 0 | 90040.04 | 5.38 | 484415.42 | 90131.96 | 5.38 | 484909.94 | 91.92 | 0 | Mayor metrado
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 0 | 0 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 6298.54 | 38.75 | 244068.43 | 0 | 0 |  |  |  | 6298.54 | 38.75 | 244068.43 | 6298.54 | 38.75 | Se incluye la partida 420A en la actualización del Expediente, la cual ya es una partida existe y revisada . Por tanto, NO se tienen observaciones.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 4631.53 | 289.71 | 1341800.56 | 0 | 0 | 4584.26 | 289.71 | 1328105.96 | 4631.53 | 289.71 | 1341800.56 | 47.27 | 0 | Mayor metrado
440.A1 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m3 | 228.15 | 42.8534 | 9777 | 0 | -31.4334 |  |  |  | 228.15 | 11.42 | 2605.47 | 228.15 | 11.42 | Nueva Partida, la cual ya ha sido analizada en rondas anteriores.No se tiene comentarios
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 0 | 0
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 0 | 0 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 0 | 0 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 0 | 0 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 0 | 0 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 0 | 0 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 0 | 0 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 0 | 0 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 0 | 0 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 0 | 0 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 0 | 0 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 25662784.55 | 0 | 0 |  |  | 26546224.13 |  |  | 25662784.55
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 247700.53 | 9.98 | 2472051.29 | 0 | 0 | 247770.3 | 9.98 | 2472747.59 | 247700.53 | 9.98 | 2472051.29 | -69.77 | 0 | Menor Metrado
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 50889.26 | 9.98 | 507874.81 | 0 | 0 | 50889.43 | 9.98 | 507876.51 | 50889.26 | 9.98 | 507874.81 | -0.17 | 0 | Menor Metrado
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25517.22 | 9.98 | 254661.86 | 0 | 0 | 25500.73 | 9.98 | 254497.29 | 25517.22 | 9.98 | 254661.86 | 16.49 | 0 | Mayor metrado
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 116272.91 | 2.74 | 318587.77 | 0 | 0 | 116272.54 | 2.74 | 318586.76 | 116272.91 | 2.74 | 318587.77 | 0.37 | 0 | Mayor metrado
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 230303.46 | 2.74 | 631031.48 | 0 | 0 | 230308.79 | 2.74 | 631046.08 | 230303.46 | 2.74 | 631031.48 | -5.33 | 0 | Menor Metrado
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 313020.5 | 2.74 | 857676.17 | 0 | 0 | 312745.6 | 2.74 | 856922.94 | 313020.5 | 2.74 | 857676.17 | 274.9 | 0 | Mayor metrado
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 162295.02 | 10.31 | 1673261.66 | 0 | 0 | 163734.63 | 10.31 | 1688104.04 | 162295.02 | 10.31 | 1673261.66 | -1439.61 | 0 | Menor Metrado
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 3113553.08 | 2.48 | 7721611.64 | 0 | 0 | 3164610.6 | 2.48 | 7848234.29 | 3113553.08 | 2.48 | 7721611.64 | -51057.52 | 0 | Menor Metrado
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 184572.51 | 13.05 | 2408671.26 | 0 | 0 | 191505 | 13.05 | 2499140.25 | 184572.51 | 13.05 | 2408671.26 | -6932.49 | 0 | Menor Metrado
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2948948.7 | 2.99 | 8817356.61 | 0 | 0 | 3166912.5 | 2.99 | 9469068.38 | 2948948.7 | 2.99 | 8817356.61 | -217963.8 | 0 | Menor Metrado
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 6914668.83 | 0 | 0 |  |  | 6900571.17 |  |  | 6900571.17
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  |  | 0 | 0
402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 0 | 0 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 0 | 0 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 0 | 0 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 0 | 0 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 0 | 0 | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 0 | 0 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 0 | 0 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 0 | 0 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 0 | 0 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 0 | 0 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 0 | 0 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D2 | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS | m3 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 0 | 0 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 0 | 0 | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 0 | 0 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 0 | 0 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 0 | 0 | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 0 | 0 | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 0 | 0 | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 0 | 0 | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 0 | 0 | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 0 | 0 | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 0 | 0 | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 0 | 0 | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 0 | 0 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 0 | 0 | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 0 | 0 | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 522.04 | 96.96 | 50617 | 0 | 0 | 522.04 | 96.96 | 50617 | 522.04 | 96.96 | 50617 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 0 | 0 | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 0 | 0 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  |  | 0 | 0
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 7048.83 | 14097.66 | -2 | -7048.83 |  |  | 0 | [5 empty] | Partida deducida
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  |  | 0 | 0
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0 | 0 | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 0 | 0 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 0 | 0 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 0 | 0 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 0 | 0 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 0 | 0 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 0 | 0 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 0 | 0 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 0 | 0 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 0 | 0 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 0 | 0 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 0 | 0 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 0 | 0 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 0 | 0 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 210 | 45.34 | 9521.4 | 0 | 0 | 210 | 45.34 | 9521.4 | 210 | 45.34 | 9521.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 810 | 23.43 | 18978.3 | 0 | 0 | 810 | 23.43 | 18978.3 | 810 | 23.43 | 18978.3 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 0 | 0 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 1296024.48 | 0 | 0 |  |  | 1296024.48 |  |  | 1296024.48
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 0 | 0 | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | 1 | 199584 | 199584 | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 9 | 9120 | 82080 | 0 | 0 | 9 | 9120 | 82080 | 9 | 9120 | 82080 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 15 | 2400 | 36000 | 0 | 0 | 15 | 2400 | 36000 | 15 | 2400 | 36000 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 0 | 0 | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 1 | 2640 | 2640 | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 90893733.56 |  |  |  |  | 91087564.71 |  |  | 89999160.41
| GASTOS GENERALES |  | 27.61% |  | 25098296.46 |  |  | 24.97% |  | 22740330.33 | 25.18% |  | 22662580.87 |  |  | Comentario General: Se reduce el GG debido a un decremento de la cantidad de recursos de MOD, con lo cual se reducen los montos de servicios de alojamiento, alimentación, así como en la cantidad de exámenes médicos, EPPs, transportes, baños quimico, lava manos, etc Observacion Especifica: Mano de Obra Indirecta: Se presenta en el detalle de GG 02 dibujantes cadistas, sin embargo en el histograma de MO solo hay 01. De igual fomra con el Supervisor de Interferencias y los choferes de camionetas. Se solicita corregir ello y actualizar los GG.anexo El Anexo de sustento de Combustible No guarda relación con lo presentado en los GG. Corregir ello. Revisar el rubro de camionetas el cual debe estar alineada a la cantidad presnetada en el Histograma de EQ. | Observación específica Se actualiza el histograma de mano de obra para que esté conforme con las cantidades consideradas en los gastos generales del presupuesto ya adjudicado (Dibujantes, supervisores, choferes de camioneta,). En los Gastos Generales adjudicados se consideró 02 dibujantes, por lo que se corrige el histograma de MO. Se actualiza el sustento de combustible y asi esté acorde a los Gastos Generales e Histograma. El nro de camionetas no ha variado respecto al numero presentado en los GG adjudicado, se actualiza histograma de equipos y asi esté acorde a los GG adjudicado.
| UTILIDADES |  | 10% |  | 9089373.35 |  |  | 10% |  | 9108756.47 | 10% |  | 2266258.09
| SUBTOTAL |  |  |  | 125081403.37 |  |  |  |  | 122936651.51 |  |  | 114927999.37
| IGV |  | 18% |  | 22514652.61 |  |  | 18% |  | 22128597.27 |  |  | 20687039.89
| TOTAL |  |  |  | 147596055.98 |  |  |  |  | 145065248.78 |  |  | 135615039.26
[16 empty] | Se mantiene ppto. adjudicado | Se mantiene ppto. adjudicado