## 1. Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
|  |  |  | PRESUPUESTO ADJUDICADO |  |  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO C01 |  |  | VARIACIÓN |  |  | COMENTARIOS OHLA GESTOR
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Variación Metrados | Variación por PU | Variación por Monto
GENERALES: Redondear a 02 decimales los metrados, PU y Parcial
| B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 144084943.51 |  |  | 153823991.41 |  |  | 9739047.9
| 100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1229214.92 |  |  | 1229214.92 |  |  | 0
| 102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1227534.44 | 1227534.44 | 1 | 1227534.44 | 1227534.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 5143008.61 |  |  | 5178008.61 |  |  | 35000
| 201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1062230.99 | 1062230.99 | 1 | 1097230.99 | 1097230.99 | 0 | 35000 | 35000 | Incremento de la cantidad de equipos de acuerdo a Histograma presentado en la versión anteior. Sin embargo, el detalle de movilización y desmovilización no concuerda con el histograma presentado en los anexos de los siguientes equipos: Tractor D8, Rodillo liso , motoniveladora, retroexcavadora, grupo elect , entre otros. Revisar y corregir.
| 202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 25.5 | 2927.4 | 74648.7 | 25.5 | 2927.4 | 74648.7 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 108183.75 | 1514572.5 | 14 | 108183.75 | 1514572.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 8.3 | 71601.07 | 594288.88 | 8.3 | 71601.07 | 594288.88 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 9135 | 14.8 | 135198 | 9135 | 14.8 | 135198 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 17492768.95 |  |  | 18879415.91 |  |  | 1386646.96
| 304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 289528.82 | 39.17 | 11340843.88 | 311510.3959 | 39.17 | 12201862.21 | 21981.5759 | 0 | 861018.33 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 23105.06 | 60.42 | 1396007.73 | 26592.623 | 60.42 | 1606726.28 | 3487.563 | 0 | 210718.55 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 305.B | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 190924.02 | 24.91 | 4755917.34 | 203565.9344 | 24.91 | 5070827.42 | 12641.9144 | 0 | 314910.08 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 60719323.81 |  |  | 67002199.34 |  |  | 6282875.53
| B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 11.96 | 11179.02 | 133701.08 | 11.9635 | 11179.02 | 133740.21 | 0.0035001 | 0 | 39.13 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 190248.13 | 5.47 | 1040657.27 | 197029.2717 | 5.47 | 1077750.12 | 6781.1417 | 0 | 37092.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1939.7 | 16.34 | 31694.7 | 2008.1951 | 16.34 | 32813.91 | 68.4951 | 0 | 1119.21 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1782.1 | 117.42 | 209254.18 | 1782.0402 | 117.42 | 209247.16 | -0.05981 | 0 | -7.02 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 198770.19 | 12.16 | 2417045.51 | 209136.193 | 12.16 | 2543096.11 | 10366.003 | 0 | 126050.6 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 389927.41 | 14.56 | 5677343.09 | 336379.978 | 14.56 | 4897692.48 | -53547.432 | 0 | -779650.61 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A1 | MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO | m3 | 332718.32 | 8.76 | 2914612.48 | 366750.54 | 8.76 | 3212734.73 | 34032.22 | 0 | 298122.25 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 132430.79 | 41.65 | 5515742.4 | 132705.646 | 41.65 | 5527190.16 | 274.856 | 0 | 11447.76 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 72718.58 | 19.42 | 1412194.82 | 73127.542 | 19.42 | 1420136.87 | 408.962 | 0 | 7942.05 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 749540.03 | 12.46 | 9339268.77 | 749540.029 | 12.46 | 9339268.76 | -0.001 | 0 | -0.01 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 72764.83 | 2.8 | 203741.52 | 72805.3488 | 2.8 | 203854.98 | 40.5188 | 0 | 113.46 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 2973.05 | 26.27 | 78102.02 | 2973.05 | 26.27 | 78102.02 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 151920.67 | 12.5 | 1899008.38 | 152341.0898 | 12.5 | 1904263.62 | 420.4198 | 0 | 5255.24 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 55400.83 | 8.52 | 472015.07 | 38449.247 | 8.52 | 327587.58 | -16951.583 | 0 | -144427.49 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 1020113.93 | 4.4 | 4488501.29 | 1036686.99 | 4.4 | 4561422.76 | 16573.06 | 0 | 72921.47 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18208.18 | 21.27 | 387287.99 | 18866.691 | 21.27 | 401294.52 | 658.511 | 0 | 14006.53 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 76494.64 | 5.38 | 411541.16 | 71579.22 | 5.38 | 385096.2 | -4915.42 | 0 | -26444.96 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 48683.6 | 97.77 | 4759795.57 | 48725.33 | 97.77 | 4763875.51 | 41.73 | 0 | 4079.94 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 40534.31 | 351.02 | 14228353.5 | 49662.467 | 351.02 | 17432519.17 | 9128.157 | 0 | 3204165.67 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 |  |  |  | 71930.095 | 38.75 | 2787291.18 | 71930.095 | 38.75 | 2787291.18 | Partida pre existente ya analizada en el Ppto Adjudicado. NO se tienen comentarios.
| 421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 6227.75 | 289.71 | 1804241.45 | 8625.695 | 289.71 | 2498950.1 | 2397.945 | 0 | 694708.65 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 440.A1 | RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m3 | 7492.41 | 11.42 | 85563.32 | 4864.227 | 11.42 | 55549.47 | -2628.183 | 0 | -30013.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43303.81 | 10.75 | 465515.96 | 43303.8147 | 10.75 | 465516.01 | 0.00473 | 0 | 0.05 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 437.41 | 16.34 | 7147.28 | 437.4123 | 16.34 | 7147.32 | 0.00227 | 0 | 0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 23384.97 | 12.16 | 284361.24 | 23384.972 | 12.16 | 284361.26 | 0.002 | 0 | 0.02 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3526.87 | 14.56 | 51351.23 | 3526.348 | 14.56 | 51343.63 | -0.522 | 0 | -7.6 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 27127.76 | 41.65 | 1129871.2 | 27127.758 | 41.65 | 1129871.12 | -0.002 | 0 | -0.08 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 10948.79 | 19.42 | 212625.5 | 10948.788 | 19.42 | 212625.46 | -0.002 | 0 | -0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 29020.2 | 12.5 | 362752.5 | 28945.8977 | 12.5 | 361823.72 | -74.3023 | 0 | -928.78 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2021.22 | 21.27 | 42991.35 | 2021.222 | 21.27 | 42991.39 | 0.002 | 0 | 0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 8008.31 | 5.38 | 43084.71 | 8008.307 | 5.38 | 43084.69 | -0.003 | 0 | -0.02 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 10106.11 | 6.07 | 61344.09 | 10106.11 | 6.07 | 61344.09 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 17905.13 | 30.64 | 548613.18 | 17905.125 | 30.64 | 548613.03 | -0.005 | 0 | -0.15 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 52874215.28 |  |  | 53817997.1 |  |  | 943781.82
| 501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 135859.44 | 9.98 | 1355877.21 | 136602.29 | 9.98 | 1363290.85 | 742.85 | 0 | 7413.64 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 219115.17 | 9.98 | 2186769.4 | 213643.91 | 9.98 | 2132166.22 | -5471.26 | 0 | -54603.18 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 26925.76 | 9.98 | 268719.08 | 27682.01 | 9.98 | 276266.46 | 756.25 | 0 | 7547.38 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 94075.79 | 2.74 | 257767.66 | 86537.88 | 2.74 | 237113.79 | -7537.91 | 0 | -20653.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 1732337.71 | 2.74 | 4746605.33 | 1675967.18 | 2.74 | 4592150.07 | -56370.53 | 0 | -154455.26 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 124014.57 | 2.74 | 339799.92 | 146201.63 | 2.74 | 400592.47 | 22187.06 | 0 | 60792.55 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 856130.63 | 10.31 | 8826706.8 | 868938.24 | 10.31 | 8958753.25 | 12807.61 | 0 | 132046.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 9573539.62 | 2.48 | 23742378.26 | 9712988.52 | 2.48 | 24088211.53 | 139448.9 | 0 | 345833.27 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 242818.93 | 13.05 | 3168787.04 | 253320.19 | 13.05 | 3305828.48 | 10501.26 | 0 | 137041.44 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2669165.41 | 2.99 | 7980804.58 | 2830643.47 | 2.99 | 8463623.98 | 161478.06 | 0 | 482819.4 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 5150381.06 |  |  | 6241124.65 |  |  | 1090743.59
| C1 | OBRAS DE RIEGO
| 402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 35590.14 | 12.61 | 448791.67 | 35854.89 | 12.61 | 452130.16 | 264.75 | 0 | 3338.49 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 694.05 | 64.74 | 44932.8 | 672.36 | 64.74 | 43528.59 | -21.69 | 0 | -1404.21 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 819.65 | 41.65 | 34138.42 | 819.65 | 41.65 | 34138.42 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 3433.76 | 38.75 | 133058.2 | 3433.76 | 38.75 | 133058.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 418.46 | 452.34 | 189286.2 | 418.46 | 452.34 | 189286.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 14.81 | 425.6 | 6303.14 | 16.41 | 425.6 | 6984.1 | 1.6 | 0 | 680.96 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 276.05 | 382.71 | 105647.1 | 276.05 | 382.71 | 105647.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 188.89 | 441.07 | 83313.71 | 190.19 | 441.07 | 83887.1 | 1.3 | 0 | 573.39 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 1745.71 | 613.78 | 1071481.88 | 1747.71 | 613.78 | 1072709.44 | 2 | 0 | 1227.56 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 251.81 | 667.41 | 168060.51 | 336.38 | 667.41 | 224503.38 | 84.57 | 0 | 56442.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 23693.33 | 8.15 | 193100.64 | 30219.52 | 8.15 | 246289.09 | 6526.19 | 0 | 53188.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 4328.75 | 76.52 | 331235.95 | 4761.86 | 76.52 | 364377.53 | 433.11 | 0 | 33141.58 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 59.5 | 127.89 | 7609.46 | 52.261 | 127.89 | 6683.66 | -7.239 | 0 | -925.8 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 45.6 | 905.75 | 41302.2 | 45.6 | 905.75 | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 27.5 | 1462.69 | 40223.98 | 27.5 | 1462.69 | 40223.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 45.9 | 1898.68 | 87149.41 | 45.9 | 1898.68 | 87149.41 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 61.61 | 2031.65 | 125169.96 | 61.61 | 2031.65 | 125169.96 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.J | TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml |  |  |  | 861 | 1191.19 | 1025614.59 | 861 | 1191.19 | 1025614.59 | Partida Nueva. El SC incluye cotización del material con las consideraciones de suministro e instalción. No se tiene comentarios
| 806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 14735.85 | 44207.55 | 3 | 14735.85 | 44207.55 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 22089.05 | 44178.1 | 2 | 22089.05 | 44178.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 38606.65 | 154426.6 | 4 | 38606.65 | 154426.6 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 26157.65 | 78472.95 | 3 | 26157.65 | 78472.95 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 20.01 | 1743.35 | 34884.43 | 20.01 | 1743.35 | 34884.43 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 88.2 | 520 | 45864 | 88.2 | 520 | 45864 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 62.83 | 81.01 | 5089.86 | 62.83 | 81.01 | 5089.86 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 1292.675 | 96.75 | 125066.31 | 1291.84 | 96.75 | 124985.52 | -0.835 | 0 | -80.79 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 2600.017 | 14.62 | 38012.25 | 2599.18 | 14.62 | 38000.01 | -0.837 | 0 | -12.24 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 887.6234 | 25.64 | 22758.66 | 1044.31 | 25.64 | 26776.11 | 156.6866 | 0 | 4017.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 840.A | LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M | m2 | 24.7 | 2760 | 68172 |  |  |  | -24.7 | -2760 | -68172 | La partida es retirada del alcance dentro del Expediente tecnico. NO se tienen comentarios
| C4 | CRUCE VIAL
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.41 | 11179.02 | 4583.4 | 0.41295 | 11179.02 | 4616.33 | 0.0029461 | 0 | 32.93 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2858.03 | 5.47 | 15633.42 | 2853.9919 | 5.47 | 15611.34 | -4.0381 | 0 | -22.08 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 29.16 | 16.34 | 476.47 | 29.121 | 16.34 | 475.84 | -0.03896 | 0 | -0.63 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 98.06 | 117.42 | 11514.21 | 98.025 | 117.42 | 11510.1 | -0.03496 | 0 | -4.11 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1943.043 | 12.16 | 23627.4 | 1944.86 | 12.16 | 23649.5 | 1.817 | 0 | 22.1 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 10110.75 | 16.18 | 163591.94 | 10154.8663 | 16.18 | 164305.74 | 44.1163 | 0 | 713.8 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 1553.31 | 41.65 | 64695.36 | 1562.118 | 41.65 | 65062.21 | 8.808 | 0 | 366.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 1056.33 | 19.42 | 20513.93 | 1032.556 | 19.42 | 20052.24 | -23.774 | 0 | -461.69 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 1340.85 | 8.52 | 11424.04 | 1746.4 | 8.52 | 14879.33 | 405.55 | 0 | 3455.29 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2875.66 | 21.27 | 61165.29 | 2852.355 | 21.27 | 60669.59 | -23.305 | 0 | -495.7 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 580.46 | 5.38 | 3122.87 | 574.545 | 5.38 | 3091.05 | -5.915 | 0 | -31.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 1615.34 | 183.44 | 296317.97 | 1615.175 | 183.44 | 296287.7 | -0.165 | 0 | -30.27 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 8460.1 | 38.75 | 327828.88 | 7798.995 | 38.75 | 302211.06 | -661.105 | 0 | -25617.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 271.27 | 667.41 | 181048.31 | 279.041 | 667.41 | 186234.75 | 7.771 | 0 | 5186.44 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 54 | 55.15 | 2978.1 | 54 | 55.15 | 2978.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 228 | 14.62 | 3333.36 | 228 | 14.62 | 3333.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
| 612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1118.5 | 166.82 | 186588.17 | 1118.5 | 166.82 | 186588.17 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 1476030.88 |  |  | 1476030.88 |  |  | 0
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1143577.12 | 1143577.12 | 1 | 1143577.12 | 1143577.12 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 199584 | 199584 | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 9120 | 36480 | 4 | 9120 | 36480 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 6 | 2400 | 14400 | 6 | 2400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 4317.6 | 17270.4 | 4 | 4317.6 | 17270.4 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO | und | 1 | 2640 | 2640 | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 4982715.11 |  |  | 4408903.08 |  |  | -573812.03
| 1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 3580523.14 |  |  | 3003990.81 |  |  | -576532.33
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2531.74 | 5.47 | 13848.62 | 2200.84 | 5.47 | 12038.59 | -330.9 | 0 | -1810.03 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 9647.17 | 16.18 | 156091.21 | 12240.24 | 16.18 | 198047.08 | 2593.07 | 0 | 41955.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 612.B | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES | glb | 1 | 142652 | 142652 | 1 | 142652 | 142652 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.A | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 24842.84 | 9.76 | 242466.12 | 24854.95 | 9.76 | 242584.31 | 12.11 | 0 | 118.19 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.B1 | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO | m2 | 24842.84 | 6.08 | 151044.47 | 24854.95 | 6.08 | 151118.1 | 12.11 | 0 | 73.63 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 17827.39 | 4.12 | 73448.85 | 17839.5 | 4.12 | 73498.74 | 12.11 | 0 | 49.89 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 156.8 | 16.47 | 2582.5 | 156.8 | 16.47 | 2582.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM | m2 | 8928.43 | 17.65 | 157586.79 | 8836.42 | 17.65 | 155962.81 | -92.01 | 0 | -1623.98 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.L | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA | und | 1 | 988.08 | 988.08 | 1 | 988.08 | 988.08 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 666.57 | 38.75 | 25829.59 |  |  | 0 | -666.57 | -38.75 | -25829.59 | Partida es retirada del alcance del Exp. Tecnico. No se tienen comentarios.
| 1005.B | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1128.04 | 61.56 | 69442.14 | 1223.83 | 61.56 | 75338.97 | 95.79 | 0 | 5896.83 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.D | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA | m2 | 317.01 | 10.16 | 3220.82 | 317.01 | 10.16 | 3220.82 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1005.H | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" | ml | 388.12 | 30.87 | 11981.26 | 305.69 | 30.87 | 9436.65 | -82.43 | 0 | -2544.61 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.K | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO | m2 | 675.74 | 139.23 | 94083.28 | 695.88 | 139.23 | 96887.37 | 20.14 | 0 | 2804.09 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.L | JUNTAS DE CORTE | ml | 655.37 | 14.62 | 9581.51 | 489 | 14.62 | 7149.18 | -166.37 | 0 | -2432.33 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.M | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO | m2 | 30.71 | 150.15 | 4611.11 | 43.84 | 150.15 | 6582.58 | 13.13 | 0 | 1971.47 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 | und | 5 | 5210.96 | 26054.8 | 5 | 5210.96 | 26054.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.A1 | BANCAS DE MADERA. TIPO 1 | und | 37 | 5638.64 | 208629.68 | 37 | 5638.64 | 208629.68 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.B | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 9 | 6768.77 | 60918.93 | 8 | 6768.77 | 54150.16 | -1 | 0 | -6768.77 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.B1 | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 3583.27 | 7166.54 | 2 | 3583.27 | 7166.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.D1 | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. | ml | 213.42 | 3104.57 | 662577.33 | 213.42 | 3104.57 | 662577.33 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.G | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 9082.94 | 9082.94 | 1 | 9082.94 | 9082.94 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.H | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 9450.29 | 9450.29 | 1 | 9450.29 | 9450.29 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.I | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M | und | 1 | 28766.29 | 28766.29 | 1 | 28766.29 | 28766.29 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M | und | 1 | 7783.92 | 7783.92 | 1 | 7783.92 | 7783.92 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.K | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M | und | 1 | 28139.91 | 28139.91 | 1 | 28139.91 | 28139.91 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.L | CALISTENIA ELÍPTICA | und | 1 | 7861.8 | 7861.8 | 1 | 7861.8 | 7861.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.M | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES | und | 2 | 9361.8 | 18723.6 | 2 | 9361.8 | 18723.6 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.N | CALISTENIA BARRA DOBLE | und | 2 | 9432.49 | 18864.98 | 2 | 9432.49 | 18864.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.O | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE | und | 1 | 9874.42 | 9874.42 | 1 | 9874.42 | 9874.42 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO | und | 2 | 1503.16 | 3006.32 | 3 | 1503.16 | 4509.48 | 1 | 0 | 1503.16 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.P1 | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO | und | 4 | 958.31 | 3833.24 | 15 | 958.31 | 14374.65 | 11 | 0 | 10541.41 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 2 | 8053.14 | 16106.28 | 2 | 8053.14 | 16106.28 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.T | MESA DE MERENDERO DE MADERA | und | 10 | 5740.42 | 57404.2 | 10 | 5740.42 | 57404.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.B | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C | und | 3 | 2392.3 | 7176.9 | 3 | 2392.3 | 7176.9 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 172.67 | 3621.15 | 625263.97 | 1 | 3621.15 | 3621.15 | -171.67 | 0 | -621642.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1007.D | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D | und | 7 | 1672.3 | 11706.1 | 7 | 1672.3 | 11706.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 4144.92 | 25.24 | 104617.78 | 4062.74 | 25.24 | 102543.56 | -82.18 | 0 | -2074.22 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 4144.92 | 10.16 | 42112.39 | 4062.74 | 10.16 | 41277.44 | -82.18 | 0 | -834.95 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 105.17 | 206.74 | 21742.85 | 105.17 | 206.74 | 21742.85 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 12.82 | 273.94 | 3511.91 | 12.82 | 273.94 | 3511.91 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.A | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 9 | 1076.62 | 9689.58 | 10 | 1076.62 | 10766.2 | 1 | 0 | 1076.62 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1009.B | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 18 | 256.61 | 4618.98 | 18 | 256.61 | 4618.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.C | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 8 | 826.58 | 6612.64 | 8 | 826.58 | 6612.64 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.F | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO | und | 12 | 560.82 | 6729.84 | 11 | 560.82 | 6169.02 | -1 | 0 | -560.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1010.A | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 | und | 2 | 126821.4 | 253642.8 | 2 | 126821.4 | 253642.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.B | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA | und | 2 | 54442.73 | 108885.46 | 2 | 54442.73 | 108885.46 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.I | PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M | ml | 85.55 | 333.33 | 28516.38 | 79.52 | 333.33 | 26506.4 | -6.03 | 0 | -2009.98 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1010.G1 | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL | ml |  |  |  | 11.18 | 848.7 | 9488.47 | 11.18 | 848.7 | 9488.47 | Partida Nueva. El SC presenta las cotizaciones respectivas , sin embargo los Precios en la composición del APU deben estar sin IGV. Se solicita corregir ello.
| 1010.J | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BÁSQUET | und |  |  |  | 4 | 4034.87 | 16139.48 | 4 | 4034.87 | 16139.48 | Partida Nueva, El SC Presenta cotizaicón respectiva. No se tiene comentarios
| 1013.A | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 | m2 | 3.5 | 46.03 | 161.11 | 3.08 | 46.03 | 141.77 | -0.42 | 0 | -19.34 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1013.B | PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO | ml | 437.95 | 4.18 | 1830.63 | 437.95 | 4.18 | 1830.63 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 926598.4 |  |  | 929318.7 |  |  | 2720.3
| 402.A2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO | m3 | 1237.73 | 68.33 | 84574.09 | 1243.68 | 68.33 | 84980.65 | 5.95 | 0 | 406.56 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 788.89 | 64.74 | 51072.74 | 793.22 | 64.74 | 51353.06 | 4.33 | 0 | 280.32 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.22 | 425.6 | 93.63 | 0.22 | 425.6 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 442.01 | 613.78 | 271296.9 | 443.63 | 613.78 | 272291.22 | 1.62 | 0 | 994.32 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 25963.55 | 8.15 | 211602.93 | 25949.94 | 8.15 | 211492.01 | -13.61 | 0 | -110.92 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 10.03 | 76.52 | 767.5 | 10.03 | 76.52 | 767.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 803.A1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | m2 | 2450.42 | 115.64 | 283366.57 | 2462.5 | 115.64 | 284763.5 | 12.08 | 0 | 1396.93 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 487 | 30.87 | 15033.69 | 487 | 30.87 | 15033.69 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 820.A | ANCLAJES ACERO A36 | kg | 117.01 | 13.97 | 1634.63 | 113.36 | 13.97 | 1583.64 | -3.65 | 0 | -50.99 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 822.A | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' | und | 58 | 42.38 | 2458.04 | 58 | 42.38 | 2458.04 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 822.A1 | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO | und | 36 | 48.98 | 1763.28 | 32 | 48.98 | 1567.36 | -4 | 0 | -195.92 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 822.C | PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' | und | 8 | 64.18 | 513.44 | 8 | 64.18 | 513.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 823.A | TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 | und | 4 | 88.78 | 355.12 | 4 | 88.78 | 355.12 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 823.A1 | TORNILLO Ø1/4" PASANTE A307 | und | 28 | 73.78 | 2065.84 | 28 | 73.78 | 2065.84 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1300 | INSTALACIONES |  |  |  | 475593.57 |  |  | 475593.57 |  |  | 0
| 1302.A | POSTE L1 | und | 78 | 4253.83 | 331798.74 | 78 | 4253.83 | 331798.74 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1302.B | POSTE L2 | und | 5 | 6033.27 | 30166.35 | 5 | 6033.27 | 30166.35 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1303.A | REFLECTOR L1 | und | 4 | 2494.25 | 9977 | 4 | 2494.25 | 9977 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1303.B | REFLECTOR L2 | und | 4 | 2435.25 | 9741 | 4 | 2435.25 | 9741 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.A | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | glb | 1 | 1888 | 1888 | 1 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.B | MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA | und | 1 | 244.77 | 244.77 | 1 | 244.77 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.C | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 244.77 | 244.77 | 1 | 244.77 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.D | TABLERO ELECTRICO TD-AL | und | 1 | 8961.31 | 8961.31 | 1 | 8961.31 | 8961.31 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.A | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 | ml | 374.8 | 47.38 | 17758.02 | 374.8 | 47.38 | 17758.02 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.B | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 | ml | 114 | 35.46 | 4042.44 | 114 | 35.46 | 4042.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.D | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 | ml | 295.9 | 13.38 | 3959.14 | 295.9 | 13.38 | 3959.14 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.E | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 | ml | 1363.2 | 11.54 | 15731.33 | 1363.2 | 11.54 | 15731.33 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.G | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY | ml | 6.1 | 10.04 | 61.24 | 6.1 | 10.04 | 61.24 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1350.A | PRUEBAS ELÉCTRICAS | glb | 1 | 7670 | 7670 | 1 | 7670 | 7670 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.A3 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO | m3 | 813.6 | 40.99 | 33349.46 | 813.6 | 40.99 | 33349.46 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
|  | SUBTOTAL |  |  | 40.99 | 149067658.62 |  |  | 158232894.49 |  |  | 9165235.87
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 19.27% | 28724391.97 |  | 19.07% | 30182518.29 |  | 0.15909 | 1458126.32 | Comentario General: Se incrementan los GG debido a un aumento de la cantidad de recursos de MO, con lo cual se incrementa la cantidad de servicios de alojamiento, alimentación, así como incremento en la cantidad de exámenes médicos, fotocheck, EPPs, Equipos de movilización del MOD y el combustible asociado, baños quimicos, lava manos, etc Comentario Especifico: Mano de Obra Indirecta: Se presenta en el detalle de GG 02 Supervisores de interferencias, sin embargo en el histograma de MO solo hay 01, se debe corregir.
|  | UTILIDAD |  |  | 10% | 14906765.862 |  | 10% | 15823289.449 |  | 0.1 | 916523.587
|  | TOTAL S/. |  |  |  | 192698816.452 |  |  | 204238702.229 |  |  | 11539885.777
NOTA:
1 | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2 | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
3 | Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR. El costo de transporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B
4 | Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A
5 | El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.
6 | Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.
7 | En la partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M se ha valorado con un precio estimado por ratio m2 a la espera de contar con detalles de dicha estructura
8 | La partida 612B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3. Se valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.
9 | La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la selección de la piedra, el transporte será pagado con las partidas correspondientes del item 500
10 | Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de roca fija
11 | Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/351,063.61
1 | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2 | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
4 | Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A
5 | La partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3. Se valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.
6 | La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la selección de la piedra, el transporte será pagado con las partidas correspondientes del item 500
7 | Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de roca fija
8 | Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/351,063.61

## GG
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 10620851.25
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto | 0.5 | 7.5 | 36000 | 270000
Residente de Obra | 1 | 14.5 | 32400 | 469800
Administrador de contrato | 0.5 | 7.5 | 18000 | 135000
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 14.5 | 15412.5 | 223481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha | 3 | 30 | 9581.25 | 287437.5
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda | 3 | 30 | 9581.25 | 287437.5
Supervisor SSO procesamiento de materiales | 2 | 27 | 9581.25 | 258693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias | 1 | 12 | 9581.25 | 114975
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo | 1 | 5 | 9581.25 | 47906.25
Asistente de seguridad | 1 | 14 | 7500 | 105000
Capacitadores / SBC | 1 | 14 | 9581.25 | 134137.5
Especialista en Medio Ambiente | 1 | 14.5 | 11250 | 163125
Supervisor de medio ambiente | 2 | 26 | 7734.375 | 201093.75
Medico Ocupacional | 1 | 14 | 11250 | 157500
Enfermero ocupacional | 1 | 14 | 6750 | 94500
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 14.5 | 20812.5 | 301781.25
Responsable de EDP | 1 | 14 | 13359.375 | 187031.25
Jefe de Topografía | 1 | 14.5 | 14625 | 212062.5
Dibujante Cadista | 2 | 28 | 9000 | 252000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 14.5 | 11812.5 | 171281.25
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 14 | 7875 | 110250
Digitador | 1 | 14.5 | 6000 | 87000
Jefe de Calidad | 1 | 14.5 | 18000 | 261000
Supervisor de Control de Calidad | 3 | 34.5 | 11250 | 388125
Técnico de campo | 4 | 38 | 8437.5 | 320625
Asistente de campo | 4 | 38 | 4921.875 | 187031.25
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 14 | 8437.5 | 118125
Técnico de laboratorio de suelos | 1 | 14 | 4921.875 | 68906.25
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 14 | 19500 | 273000
Supervisor de Obra - Margen Derecha | 2 | 26 | 13584 | 353184
Supervisor de Obra - Margen Izquierda | 2 | 26 | 13584 | 353184
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales | 2 | 27 | 13584 | 366768
Supervisor de Obra - Componente Interferencias | 2 | 12 | 13584 | 163008
Supervisor de Obra - Infraestructura verde y Paisajismo | 1 | 5 | 13584 | 67920
Asistente de Obra | 2 | 27 | 9750 | 263250
Jefe de Equipos | 1 | 14 | 14821.875 | 207506.25
Mecánicos | 10 | 92 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 10 | 92 | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Especialista en Relaciones comunitarias | 1 | 14 | 12000 | 168000
Asistente de relaciones comunitarias | 1 | 12 | 9006 | 108072
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 14.5 | 12084 | 175218
Comprador | 1 | 14 | 11257.5 | 157605
Jefe de Recursos Humanos | 1 | 14.5 | 10260 | 148770
Asistente de RRHH | 2 | 21 | 5244 | 110124
Responsable de Servicios Generales | 1 | 14 | 6840 | 95760
Asistente administrativo | 1 | 14 | 4500 | 63000
Mantenimiento y Limpieza | 1 | 14.5 | 1687.5 | 24468.75
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 14 | 7125 | 99750
Auxiliar de Almacén | 1 | 14 | 4275 | 59850
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 3 | 37 | 3306 | 122322
Vigilancia | 4 | 55 | 5700 | 313500
Choferes de Camionetas | 12 | 171 | 3705 | 633555
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 1 | 14 | 6270 | 87780
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI | 14 | 138 | 4275 | 589950
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 3034190
Exámenes médicos personal directo MOC | 371 | 1021 | 280 | 285880
Exámenes médicos personal directo MONC | 266 | 787 | 280 | 220360
Exámenes médicos personal indirecto | 124 | 352 | 280 | 98560
Fotocheck - GG | 124 | 228 | 25 | 5700
EPP personal directo | 637 | 1593 | 1430 | 2277990
EPP personal indirecto | 124 | 310 | 470 | 145700
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 2337510
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 68.5 | 844 | 260 | 219440
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 283 | 2539 | 130 | 330070
Custer de 24 pasajeros GG | 2 | 28 | 15000 | 420000
Bus de 50 pasajeros CD | 6 | 57 | 24000 | 1368000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 9572894
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 318 | 2855 | 1676 | 4784980
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 54 | 375 | 896 | 336000
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 253 | 2297 | 896 | 2058112
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 80.5 | 957 | 2066 | 1977162
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 37.5 | 465 | 896 | 416640
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 916254.25
Telefonía móvil | 54.5 | 707 | 50 | 35350
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC | 0 | 0 | 50 | 0
Equipos de Computo | 55.5 | 715 | 350 | 250250
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 14 | 937.5 | 13125
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto | 118 | 1422 | 34.5 | 49059
Agua para beber - Personal de Costo Directo | 606 | 5462 | 34.5 | 188439
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 14 | 750 | 10500
Licencias software | 1 | 14 | 4000 | 56000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 55 | 457.5 | 250 | 114375
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) | 0 | 0 | 250 | 0
Emisoras en vehículos | 8 | 114.5 | 562.5 | 64406.25
Equipamiento de taller | 1 | 1 | 134750 | 134750
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 2275040.23
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 8 | 114.5 | 5812.5 | 665531.25
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 14 | 19300 | 270200
Combustible | 5016.5143 | 70231.2 | 19.07 | 1339308.98
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 618628.56
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 21.1833 | 193.825 | 1300 | 251972.5
Lavamanos | 21.1833 | 193.825 | 500 | 96912.5
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Laboratorio de calidad - Implementación | 1 | 1 | 70000 | 70000
Ensayos de calidad | 1 | 14 | 12124.54 | 169743.56
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 677650
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion | 55 | 110 | 4700 | 517000
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia | 110 | 892.5 | 180 | 160650
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 129500
Utiles de Oficina | 1 | 14 | 1875 | 26250
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 14 | 1000 | 14000
Articulos de Limpieza | 1 | 14 | 1875 | 26250
Materiales de Seguridad colectiva | 1 | 14 | 4500 | 63000
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 10620851.25
2. Requerimientos de Personal | 3034190
3. Transporte de Personal | 2337510
4. Alojamiento y alimentación | 9572894
5. Operación de Instalaciones | 916254.25
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 2275040.23
7. Instalaciones y Servicio | 618628.56
8. Equipos Auxiliares | 677650
9. Gastos Varios | 129500
10. Costes Covid | 0 | 30182518.29

## APUS PARTIDAS
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
APUS PARTIDAS
Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1680.48
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1440 | 1440
1440
Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0027 | EQ. | 0.0027 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1227534.44
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 95.98 | 28794
0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 42 | 4480 | 188160
02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 28 | 2800 | 78400
02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS |  |  |  |  | mes |  | 112 | 728 | 81536
376890
Equipos
011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm | 2 | 5925.9259 | 71.49 | 423644.44
0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 25000 | 25000
448644.44
Subcontratos
0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 99000 | 99000
0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 59400 | 59400
0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1800 | 25200
0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 13200 | 184800
402000
Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1097230.99
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 592615.49 | 592615.49
04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 504615.5 | 504615.5
1097230.99
Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2927.4
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 26.43 | 211.44
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 29.46 | 58.92
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 20.16 | 40.32
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 36.18 | 289.44
1524.12
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 16.43 | 295.77
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
328.03
Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 108183.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 20.32 | 29633.33
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 39.41 | 57472.92
87106.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 26.43 | 132.15
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 29.46 | 88.38
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 20.16 | 60.48
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 36.18 | 144.72
1349.73
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 5 | 1041.6667 | 16.43 | 17114.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 87106.25 | 2613.19
19727.77
Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 71601.07
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 416.06 | 6240.11
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 394.02 | 2954.8
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 308.29 | 9247.56
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 209.98 | 6298.62
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 211.24 | 6336.42
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
31183.4
Subpartidas
010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 61.48 | 36888
36888
Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.8
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 416.06 | 6.16
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 568.77 | 4.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
10.38
Subpartidas
010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.07 | 4.07
4.07
Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 125862.11
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 4 | 833.3333 | 20.32 | 16933.33
21618.75
Materiales
0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5600 | 5600
5600
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 308.29 | 32113.55
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 209.98 | 21872.92
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 211.24 | 44008.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 21618.75 | 648.56
98643.36
Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.17
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 34.06 | 39.17
39.17
Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 60.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 52.54 | 60.42
60.42
Partida |  | 305.A |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 24.91
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 21.66 | 24.91
24.91
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 403.A1 |  | MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 8.76
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 20.32 | 0.16
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 26.21 | 0.21
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 2 | 0.016 | 371.17 | 5.94
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
6.16
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.46
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 568.77 | 4.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.84
Subpartidas
010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 7.25 | 7.25
7.25
Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.8
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 26.21 | 0.15
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 416.06 | 2.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.49
Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 26.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 68.33 | 17.08
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 36.75 | 9.19
26.27
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.4
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 416.06 | 0.54
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 394.02 | 3.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
4.22
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 |  | INSTALACION DE GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 97.77 | 97.77
97.77
Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 351.02
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303173017 |  | GAVIONES TIPO CAJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.8 | 333.33 | 266.66
010452010106 |  | GAVION TIPO COLCHON H=0.30m |  |  |  |  | m2 |  | 0.73 | 115.56 | 84.36
351.02
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15 | 162.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 421.A |  | MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 289.71
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010710130009 |  | MURO ESCOLLERA - UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 232.78 | 116.39
010710130010 |  | MURO DE CONCRETO - TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 346.63 | 173.32
289.71
Partida |  | 440.A1 |  | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.46
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 308.29 | 5.15
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 209.98 | 3.51
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.46 | 0.01
8.67
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 26.21 | 0.19
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 416.06 | 5.95
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 568.77 | 4.04
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
10.2
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 416.B |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 6.07
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 22.49 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.032 | 20.32 | 0.65
0.98
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 308.29 | 2.47
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 209.98 | 1.68
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.98 | 0.03
4.18
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 22.87 | 0.91
0.91
Partida |  | 417.A |  | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.64
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.94 | 23.94
010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.7 | 6.7
30.64
Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 10.31
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 612 | EQ. | 612 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.48
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0131 | 189.3 | 2.48
2.48
Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 13.05
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 240.9 | 6.91
6.91
Subpartidas
010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.02 | 6.02
6.02
Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.99
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 240.9 | 2.99
2.99
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.61
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 416.06 | 11.9
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.92
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 64.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 21.66 | 25.99
28.28
Partida |  | 404.F |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 452.34
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 608.81 | 365.29
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 217.63 | 87.05
452.34
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 425.6
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 342.06 | 359.16
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
425.6
Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 382.71
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 356.79 | 267.59
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 217.63 | 65.29
382.71
Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 441.07
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 356.79 | 374.63
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
441.07
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 127.89
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.51 | 1.28
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 107.52 | 10.75
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.16 | 40.04
02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 140 | 42
95.37
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
Partida |  | 805.A |  | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 905.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010536 |  | Tubería HDPE Corrugado de 600 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 739.2 | 776.16
776.16
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0333 | 226.41 | 7.54
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
79.41
Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1462.69
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1276.8 | 1340.64
1340.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 805.C |  | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1898.68
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 20.32 | 16.26
60.22
Materiales
0214010751 |  | Tubería HDPE Corrugado de 900 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1668.8 | 1752.24
1752.24
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 60.22 | 3.01
86.22
Partida |  | 805.D |  | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 2031.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010823 |  | Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm |  |  |  |  | m |  | 1.1 | 1736 | 1909.6
1909.6
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 805.J |  | TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1191.19
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 6 | 2 | 20.32 | 40.64
77.27
Materiales
0203020014 |  | FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE |  |  |  |  | m |  | 1 | 80 | 80
0214010848 |  | Tubería HDPE 800 mm, INCLUYE Union roscado + sellado de juntas |  |  |  |  | m |  | 1.5 | 636.4 | 954.6
1034.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 226.41 | 75.46
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 77.27 | 3.86
79.32
Partida |  | 806.A |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 14735.85
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240006 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 13072.8 | 13072.8
13072.8
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 22089.05
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 20426 | 20426
20426
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.C |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 38606.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240008 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 36943.6 | 36943.6
36943.6
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.D |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26157.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0258110012 |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 24696.2 | 24696.2
24696.2
Subpartidas
010324070907 |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 1461.45 | 1461.45
1461.45
Partida |  | 806.K1 |  | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1743.35
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 36.39 | 3.64
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 4 | 20.32 | 81.28
113.44
Materiales
0270110454 |  | REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 1601.6 | 1601.6
1601.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.1 | 226.41 | 22.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 113.44 | 5.67
28.31
Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 520
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 520 | 520
520
Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 81.01
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
70
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
Partida |  | 808.C |  | JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 96.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.05 | 20.32 | 1.02
7.45
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
88.93
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 7.45 | 0.37
0.37
Partida |  | 808.D |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 810.B |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.64
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.63 | 9.45
02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 5.15 | 0.9
10.35
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.18
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 26.21 | 0.59
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 79.41 | 0.9
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 394.02 | 8.87
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 209.98 | 2.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 270 | EQ. | 270 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 183.44
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0296 | 36.39 | 1.08
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 28.52 | 1.69
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 22.49 | 1.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.237 | 20.32 | 4.82
8.92
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 8 | 0.95 | 7.6
65.04
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0296 | 190.31 | 5.63
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 8.92 | 0.71
6.34
Subpartidas
010306020813 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 515.7 | 103.14
103.14
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 814.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 28 | EQ. | 28 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 55.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0286 | 36.39 | 1.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2857 | 28.52 | 8.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0714 | 20.32 | 1.45
10.64
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
0271040051 |  | BARRA LISA DE 3/4" |  |  |  |  | m |  | 1.67 | 15 | 25.05
43.98
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.64 | 0.53
0.53
Partida |  | 814.B |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 612.A |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 166.82
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 416.06 | 138.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 59.79 | 19.93
158.84
Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1143577.12
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010314010116 |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 14 | 81684.08 | 1143577.12
1143577.12
Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 199584
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 8580 | 120120
0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 5676 | 79464
199584
Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9120
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 1 | 9120 | 9120
9120
Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2400
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2400 | 2400
2400
Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4317.6
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 1 | 4317.6 | 4317.6
4317.6
Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2640
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2640 | 2640
2640
Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 62079.36
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 192 | 20.32 | 3901.44
3901.44
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 190.31 | 18269.76
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 189.3 | 18172.8
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 96 | 226.41 | 21735.36
58177.92
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.18
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 26.21 | 0.59
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 79.41 | 0.9
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 394.02 | 8.87
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 209.98 | 2.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 612.B |  | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 142652
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411130013 |  | Demolición de estructuras |  |  |  |  | m3 |  | 760 | 187.7 | 142652
142652
Partida |  | 1001.A |  | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 9.76
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Materiales
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 0.15 | 6.16 | 0.92
0241050002 |  | CINTA DE SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | rll |  | 0.0005 | 75 | 0.04
0.96
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.015 | 76.52 | 1.15
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.008 | 441.07 | 3.53
4.68
Partida |  | 1001.B1 |  | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 6.08
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 39.41 | 0.39
0.59
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 0.1 | 26.43 | 2.64
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.05 | 29.46 | 1.47
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 0.005 | 20.16 | 0.1
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 0.15 | 6.16 | 0.92
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 0.005 | 36.18 | 0.18
5.31
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 16.43 | 0.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.59 | 0.02
0.18
Partida |  | 1001.C |  | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 4.12
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
Partida |  | 1001.F |  | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.47
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
15.69
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 15.69 | 0.78
0.78
Partida |  | 1001.G |  | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.65
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 20.32 | 11.61
16.81
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 16.81 | 0.84
0.84
Partida |  | 1001.L |  | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 988.08
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 22.49 | 89.96
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
185.8
Materiales
02460700010005 |  | PERNOS 5/8" x 14" + T + A |  |  |  |  | pza |  | 4 | 84 | 336
336
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.4 | 226.41 | 90.56
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 185.8 | 9.29
99.85
Subpartidas
010301010212 |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | m3 |  | 0.08 | 166.82 | 13.35
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.8 | 76.52 | 61.22
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.16 | 92.44 | 14.79
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.24 | 746.95 | 179.27
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 12 | 8.15 | 97.8
366.43
Partida |  | 1005.B |  | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 61.56
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 76.52 | 22.96
010303175783 |  | Excavacion de sardinel |  |  |  |  | m3 |  | 0.0394 | 67.1 | 2.64
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.0315 | 691.27 | 21.78
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 1.74 | 8.15 | 14.18
61.56
Partida |  | 1005.D |  | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175767 |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 10.16 | 10.16
10.16
Partida |  | 1005.H |  | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.87
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22.4 | 1.28
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
18.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
Partida |  | 1005.K |  | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 139.23
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303135275 |  | Encofrado de losa de piso |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 69.64 | 20.89
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.15 | 25.24 | 3.79
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 691.27 | 103.69
010329100256 |  | BRUÑADO PARA VEREDAS |  |  |  |  | m |  | 1 | 2.73 | 2.73
011502050101 |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2 |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.13 | 8.13
139.23
Partida |  | 1005.L |  | JUNTAS DE CORTE
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 1005.M |  | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 150.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303135275 |  | Encofrado de losa de piso |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 69.64 | 20.89
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.15 | 25.24 | 3.79
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 691.27 | 103.69
010329100256 |  | BRUÑADO PARA VEREDAS |  |  |  |  | m |  | 5 | 2.73 | 13.65
011502050101 |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2 |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.13 | 8.13
150.15
Partida |  | 1006.A |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5210.96
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
0410030147 |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 4972.32 | 4972.32
4972.32
Partida |  | 1006.A1 |  | BANCAS DE MADERA. TIPO 1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5638.64
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
0410030150 |  | BANCAS DE MADERA TIPO T1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 5400 | 5400
5400
Partida |  | 1006.B |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6768.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
0455010001 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 6371 | 6371
6371
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.62 | 15.86
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.15 | 63.16
218.79
Partida |  | 1006.B1 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3583.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
0455010022 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 3185.5 | 3185.5
3185.5
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.62 | 15.86
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.15 | 63.16
218.79
Partida |  | 1006.D1 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3104.57
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
134.07
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 134.07 | 6.7
6.7
Subcontratos
0455010024 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 |  |  |  |  | m |  | 1 | 1880.36 | 1880.36
1880.36
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 5.86 | 76.52 | 448.41
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.56 | 92.44 | 51.77
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 0.7 | 8.62 | 6.03
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 746.95 | 373.48
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 25 | 8.15 | 203.75
1083.44
Partida |  | 1006.G |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9082.94
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010005 |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 8448 | 8448
8448
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 92.44 | 30.51
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2625 | 613.78 | 161.12
191.63
Partida |  | 1006.H |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9450.29
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010006 |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 8640 | 8640
8640
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 613.78 | 306.89
366.98
Partida |  | 1006.I |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 28766.29
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
503.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 503.48 | 25.17
25.17
Subcontratos
0455010007 |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 27984 | 27984
27984
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 613.78 | 214.82
253.64
Partida |  | 1006.J |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7783.92
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010008 |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 7080 | 7080
7080
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.12 | 25.24 | 3.03
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.264 | 613.78 | 162.04
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
260.61
Partida |  | 1006.K |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 28139.91
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 28.52 | 456.32
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
1072.56
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 1072.56 | 53.63
53.63
Subcontratos
0455010009 |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 24600 | 24600
24600
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 4.2 | 92.44 | 388.25
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 3.3 | 613.78 | 2025.47
2413.72
Partida |  | 1006.L |  | CALISTENIA ELÍPTICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7861.8
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010010 |  | CALISTENIA ELÍPTICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 7218 | 7218
7218
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
200.49
Partida |  | 1006.M |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9361.8
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010011 |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES |  |  |  |  | und |  | 1 | 8718 | 8718
8718
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
200.49
Partida |  | 1006.N |  | CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9432.49
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010012 |  | CALISTENIA BARRA DOBLE |  |  |  |  | und |  | 1 | 8640 | 8640
8640
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 92.44 | 34.67
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 613.78 | 257.79
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
349.18
Partida |  | 1006.O |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9874.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010013 |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE |  |  |  |  | und |  | 1 | 9292 | 9292
9292
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 613.78 | 61.38
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
139.11
Partida |  | 1006.P |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1503.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
0455010014 |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1212 | 1212
1212
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1006.P1 |  | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 958.31
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
0455010023 |  | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO |  |  |  |  | und |  | 1 | 720 | 720
720
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.07 | 92.44 | 6.47
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.07 | 691.27 | 48.39
54.86
Partida |  | 1006.Q |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8053.14
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010015 |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7200 | 7200
7200
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 92.44 | 46.22
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 613.78 | 306.89
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
409.83
Partida |  | 1006.T |  | MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5740.42
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 20.32 | 40.64
76.44
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.2 | 226.41 | 45.28
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 76.44 | 3.82
49.1
Subcontratos
0410030148 |  | MESA DE MERENDERO DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 1 | 5400 | 5400
5400
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.256 | 92.44 | 23.66
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.256 | 746.95 | 191.22
214.88
Partida |  | 1007.B |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2392.3
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010018 |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C |  |  |  |  | und |  | 1 | 2040 | 2040
2040
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1007.C |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3621.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 28.52 | 228.16
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
698.84
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 698.84 | 34.94
34.94
Subcontratos
0455010021 |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B |  |  |  |  | und |  | 1 | 2772 | 2772
2772
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 746.95 | 102.71
115.37
Partida |  | 1007.D |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1672.3
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010019 |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D |  |  |  |  | und |  | 1 | 1320 | 1320
1320
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1008.B |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.24
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 78.4 | 12.94
12.94
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.44
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 1008.C |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 61.6 | 3.39
3.39
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  | 1008.D |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 206.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
0231040017 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 14.56 | 145.6
145.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
Partida |  | 1008.E |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 273.94
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
0231040018 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 21.28 | 212.8
212.8
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
Partida |  | 1009.A |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1076.62
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
208.68
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 1.3333 | 190.31 | 253.74
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 2.6667 | 226.41 | 603.77
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 208.68 | 10.43
867.94
Partida |  | 1009.B |  | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 256.61
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 20.32 | 32.51
69.89
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 226.41 | 181.13
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 69.89 | 5.59
186.72
Partida |  | 1009.C |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 826.58
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 1 | 190.31 | 190.31
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 2 | 226.41 | 452.82
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
651.87
Partida |  | 1009.F |  | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 560.82
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
316.62
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.3 | 1.2 | 190.31 | 228.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 316.62 | 15.83
244.2
Partida |  | 1010.A |  | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 0.5 | EQ. | 0.5 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 126821.4
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 3.2 | 36.39 | 116.45
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 16 | 28.52 | 456.32
572.77
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.2 | 3.2 | 226.41 | 724.51
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 572.77 | 28.64
753.15
Subcontratos
0410030149 |  | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 123120 | 123120
123120
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 2.83 | 92.44 | 261.61
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 2.83 | 746.95 | 2113.87
2375.48
Partida |  | 1010.B |  | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 54442.73
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0410090010 |  | Modulo Informacion |  |  |  |  | und |  | 1 | 52836 | 52836
52836
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 6 | 76.52 | 459.12
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 1.625 | 92.44 | 150.22
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 1.625 | 613.78 | 997.39
1606.73
Partida |  | 1010.I |  | PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 333.33
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.51 | 8.51
0204300017 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 95.2 | 95.2
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.38 | 3.23
106.94
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 190.31 | 76.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
81.12
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 43.14 | 45.3
45.3
Partida |  | 1010.G1 |  | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 848.7
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 22.49 | 89.96
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 8 | 20.32 | 162.56
439.38
Materiales
0203020015 |  | FLETE DE TRANSPORTE DE BARANDA RUSTICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 30 | 30
0204010030 |  | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SIKA ALQUITRAN x 4 L |  |  |  |  | gal |  | 0.17 | 124.3 | 21.13
0231230018 |  | PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m |  |  |  |  | und |  | 1.2 | 83.6 | 100.32
0231230019 |  | PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 42 | 42
0231230020 |  | BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3" |  |  |  |  | m |  | 1 | 46.11 | 46.11
0240160005 |  | BARNIZ MARINO PARA MADERA |  |  |  |  | gal |  | 0.96 | 105 | 100.8
0267080035 |  | SOGA DE NYLON 1/4" |  |  |  |  | m |  | 13.6 | 1.4 | 19.04
02901300010009 |  | CONSUMIBLES VARIOS |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 439.38 | 21.97
381.37
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 439.38 | 21.97
21.97
Subpartidas
010101010205 |  | EXCAVACION MANUAL |  |  |  |  | m3 |  | 0.036 | 75.81 | 2.73
010303174941 |  | Relleno manual |  |  |  |  | m3 |  | 0.028 | 115.91 | 3.25
5.98
Partida |  | 1010.J |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BÁSQUET
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4034.87
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
211.1
Materiales
0203020016 |  | FLETE DE TRANSPORTE DE ARCO DE METAL Y TABLERO DE BASQUET |  |  |  |  | und |  | 1 | 200 | 200
200
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.5 | 226.41 | 113.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 211.1 | 10.56
123.77
Subcontratos
0411040053 |  | SC ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET |  |  |  |  | und |  | 1 | 3250 | 3250
04540200010305 |  | SC SOLDADURA DE ARCO DE METAL Y TABLERO |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
3500
Partida |  | 1013.A |  | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 46.03
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 22.49 | 6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
17.29
Materiales
0238010004 |  | LIJA PARA PARED |  |  |  |  | plg |  | 0.25 | 2.5 | 0.63
0240010001 |  | PINTURA LATEX |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 75 | 3.75
02401500010004 |  | IMPRIMANTE |  |  |  |  | kg |  | 0.25 | 30 | 7.5
11.88
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 17.29 | 0.86
0301340001 |  | ANDAMIO METALICO |  |  |  |  | día. | 4 | 0.1333 | 120 | 16
16.86
Partida |  | 1013.B |  | PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 4.18
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0125 | 36.39 | 0.45
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 28.52 | 1.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
3
Materiales
0240060001 |  | PINTURA PARA TRAFICO |  |  |  |  | gal |  | 0.011 | 91.5 | 1.01
0240080023 |  | DISOLVENTE DE XILOL |  |  |  |  | gal |  | 0.0005 | 43.5 | 0.02
1.03
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3 | 0.15
0.15
Partida |  | 402.A2 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.33
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 190.31 | 50.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
51.1
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 64.74
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 21.66 | 25.99
28.28
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 425.6
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 342.06 | 359.16
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
425.6
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.A1 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 115.64
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.08 | 36.39 | 2.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
59.98
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 8.51 | 1.7
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 107.52 | 10.75
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 3.59 | 6.16 | 22.11
02310500010010 |  | TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | pln |  | 0.12 | 140 | 16.8
52.66
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 59.98 | 3
3
Partida |  | 808.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.87
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22.4 | 1.28
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
18.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
Partida |  | 820.A |  | ANCLAJES ACERO A36
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 13.97
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 28.52 | 1.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.75
Materiales
0211020050 |  | ANCLAJE ACERO A36 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 9.63 | 10.11
10.11
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.75 | 0.11
0.11
Partida |  | 822.A |  | PERNOS DE ANCLAJE 1/4''
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 42.38
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030169 |  | PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. |  |  |  |  | und |  | 1 | 28.6 | 28.6
28.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.A1 |  | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 48.98
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030172 |  | PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO |  |  |  |  | und |  | 1 | 35.2 | 35.2
35.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.C |  | PERNOS DE ANCLAJE 3/8''
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 64.18
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030171 |  | PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. |  |  |  |  | und |  | 1 | 50.4 | 50.4
50.4
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.B |  | TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 88.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0234010060 |  | TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 |  |  |  |  | und |  | 1 | 75 | 75
75
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 823.A1 |  | TORNILLO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 73.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0251030001 |  | TORNILLO 1/4" PASANTE A307 |  |  |  |  | und |  | 1 | 60 | 60
60
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 1302.A |  | POSTE L1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4253.83
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263040015 |  | Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria |  |  |  |  | und |  | 1 | 3700.78 | 3700.78
3700.78
Subcontratos
0416010315 |  | SC Instalación Poste metálico para alumbrado |  |  |  |  | und |  | 1 | 531 | 531
531
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 441.07 | 22.05
22.05
Partida |  | 1302.B |  | POSTE L2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6033.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263040016 |  | Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias |  |  |  |  | und |  | 1 | 5480.22 | 5480.22
5480.22
Subcontratos
0416010315 |  | SC Instalación Poste metálico para alumbrado |  |  |  |  | und |  | 1 | 531 | 531
531
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 441.07 | 22.05
22.05
Partida |  | 1303.A |  | REFLECTOR L1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2494.25
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263140012 |  | Reflector L1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 2317.25 | 2317.25
2317.25
Subcontratos
04540200010101 |  | Instalación de Reflector |  |  |  |  | und |  | 1 | 177 | 177
177
Partida |  | 1303.B |  | REFLECTOR L2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2435.25
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263140013 |  | Reflector L2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 2258.25 | 2258.25
2258.25
Subcontratos
04540200010101 |  | Instalación de Reflector |  |  |  |  | und |  | 1 | 177 | 177
177
Partida |  | 1310.A |  | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1888
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0272040108 |  | Sistema de puesta a tierra |  |  |  |  | glb |  | 1 | 1416 | 1416
1416
Subcontratos
0416010324 |  | SC Instalacion puesta a tierra |  |  |  |  | und |  | 1 | 472 | 472
472
Partida |  | 1310.B |  | MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 441.07 | 4.41
4.41
Partida |  | 1310.C |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 441.07 | 4.41
4.41
Partida |  | 1310.D |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8961.31
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0274010027 |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL |  |  |  |  | und |  | 1 | 8371.31 | 8371.31
8371.31
Subcontratos
0416070009 |  | SC Instalación de Tablero |  |  |  |  | und |  | 1 | 590 | 590
590
Partida |  | 1320.A |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 47.38
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010394 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 47.38 | 47.38
47.38
Partida |  | 1320.B |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 35.46
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010395 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 35.46 | 35.46
35.46
Partida |  | 1320.D |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 13.38
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010396 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 13.38 | 13.38
13.38
Partida |  | 1320.E |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 11.54
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010397 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 11.54 | 11.54
11.54
Partida |  | 1320.G |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 10.04
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010398 |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY |  |  |  |  | m |  | 1 | 10.04 | 10.04
10.04
Partida |  | 1350.A |  | PRUEBAS ELÉCTRICAS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 7670
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416200060 |  | SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 7670 | 7670
7670
Partida |  | 402.A3 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 40.99
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 36.39 | 0.58
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.48 | 20.32 | 9.75
10.33
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.16 | 190.31 | 30.45
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 10.33 | 0.21
30.66

## APUS SUBPARTIDAS
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
APUS SUBPARTIDAS
Partida |  |  |  | EXCAVACION MANUAL
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 75.81
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.5333 | 36.39 | 19.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
73.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 73.6 | 2.21
2.21
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.22
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 371.17 | 3.08
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
3.19
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.25
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 189.3 | 4.03
4.03
Subpartidas
010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.22 | 3.22
3.22
Partida |  |  |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 166.82
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 416.06 | 138.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 59.79 | 19.93
158.84
Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.33
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 190.31 | 50.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
51.1
Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.94
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.05
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 416.06 | 20.8
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.05 | 0.09
20.89
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.14
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 190.31 | 31.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 43.8 | 7.3
39.14
Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.54
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 490.72 | 7.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 416.06 | 6.24
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 371.17 | 5.57
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 678.63 | 10.18
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
29.38
Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.22
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 416.06 | 4.7
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 371.17 | 4.19
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 678.63 | 7.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
16.58
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 372 | EQ. | 372 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.07
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0215 | 189.3 | 4.07
4.07
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.18
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0009 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0092 | 20.32 | 0.19
0.22
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0092 | 416.06 | 3.83
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.22 | 0.01
3.96
Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.02
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 26.21 | 0.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 416.06 | 5.66
6.02
Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.31
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.88
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 189.3 | 2.88
2.88
Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.7
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 394.02 | 6.58
6.58
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 342.06
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 29.46 | 147.3
207.78
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Encofrado de muros
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 481.41
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 29.46 | 286.65
347.13
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 356.79
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 29.46 | 162.03
222.51
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 532.49
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 29.46 | 324.06
0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.28 | 15.65
400.19
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.77 | 13.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
17.18
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.09
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.001 | 36.39 | 0.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.24
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 371.17 | 3.71
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.24 | 0.01
3.85
Partida |  |  |  | Encofrado de losa de piso
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 69.64
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
33.39
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 33.39 | 1
1
Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.87
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 211.24 | 22.33
22.33
Partida |  |  |  | GAVIONES TIPO CAJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 333.33
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.51 | 8.51
0204300017 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 95.2 | 95.2
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.38 | 3.23
106.94
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 190.31 | 76.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
81.12
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 43.14 | 45.3
45.3
Partida |  |  |  | Relleno manual
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 115.91
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.8 | 36.39 | 29.11
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
110.39
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 110.39 | 5.52
5.52
Partida |  |  |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.24
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 78.4 | 12.94
12.94
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.44
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  |  |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 61.6 | 3.39
3.39
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 608.81
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
608.81
Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
Partida |  |  |  | Excavacion de sardinel
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 67.1
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.2667 | 36.39 | 9.71
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
63.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 63.9 | 3.2
3.2
Partida |  |  |  | Excavacion fundacion
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3.5 | EQ. | 3.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.44
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.1429 | 36.39 | 41.59
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
88.04
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 88.04 | 4.4
4.4
Partida |  |  |  | Preparacion subrasante
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.62
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
5.22
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.22 | 0.16
3.4
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  |  |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 441.07
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 356.79 | 374.63
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
441.07
Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 515.7
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306030104 |  | Fabricación de concreto 175 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 388 | 407.4
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
515.7
Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 691.27
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020815 |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 452.06 | 474.66
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 216.61 | 216.61
691.27
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 452.06
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 8.2 | 29.46 | 241.57
302.05
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
19.38
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 216.61
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 22.49 | 29.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
188.52
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 16.82 | 22.43
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 188.52 | 5.66
28.09
Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 746.95
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 216.61 | 216.61
010306020823 |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 505.09 | 530.34
746.95
Partida |  |  |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 505.09
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 10 | 29.46 | 294.6
355.08
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
19.38
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 175 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 388
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 7 | 29.46 | 206.22
266.7
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.77 | 13.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
16.86
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  |  |  | INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 28.52 | 1.14
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 22.49 | 0.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.16 | 20.32 | 3.25
6.02
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.95 | 3.8
61.24
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.04 | 190.31 | 7.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.02 | 0.18
7.79
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 90.88 | 22.72
22.72
Partida |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 81684.08
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 28.52 | 5941.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 0.5 | 104.1667 | 60 | 6250
24891.67
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 190.31 | 19823.96
010332010139 |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 |  |  |  |  | mes | 0.0048 | 1 | 14964.28 | 14964.28
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 211.24 | 22004.17
56792.41
Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 90.88
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 43.14 | 51.77
010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 10.31 | 10.31
010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.88 | 28.8
90.88
Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 48.59
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 19.07 | 8.58
8.58
Equipos
0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 17.52 | 17.52
17.52
Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 190.31
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 19.07 | 47.68
47.68
Equipos
03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 112.95 | 112.95
112.95
Partida |  |  |  | LUMINARIA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 26.21
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 19.07 | 15.26
15.26
Equipos
0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1461.45
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 61.48
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 28 | 28
28
Subpartidas
010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.83 | 4.83
010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 15 | 1.91 | 28.65
33.48
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 79.41
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 19.07 | 19.07
19.07
Equipos
03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 30.66 | 30.66
30.66
Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 490.72
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 19.07 | 95.35
95.35
Equipos
03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 359.32 | 359.32
359.32
Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 16.82
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.05 | 12.05
12.05
Partida |  |  |  | BRUÑADO PARA VEREDAS
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 150 | EQ. | 150 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2.73
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 28.52 | 1.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 20.32 | 1.08
2.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 2.6 | 0.13
0.13
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.44
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 189.3 | 4.35
4.35
Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 52.54
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.54 | 11.45
010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 30.54 | 36.65
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
52.54
Partida |  |  |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 14964.28
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010247 |  | CHOFER DE CAMIONETA |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3656 | 3656
3656
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 270 | 19.07 | 5148.9
5148.9
Equipos
03012200030023 |  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 |  |  |  |  | mes |  | 1 | 6159.38 | 6159.38
6159.38
Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.83
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 189.3 | 4.83
4.83
Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.91
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 189.3 | 1.91
1.91
Partida |  |  |  | GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 115.56
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 6 | 1.2 | 20.32 | 24.38
29.61
Materiales
0204300016 |  | GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 52.5 | 52.5
52.5
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1 | 190.31 | 19.03
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 29.61 | 1.48
20.51
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 43.14 | 12.94
12.94
Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 34.06
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.54 | 12.4
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
34.06
Partida |  |  |  | MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 232.78
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130011 |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 43.19 | 30.23
232.78
Partida |  |  |  | MURO DE CONCRETO - TALUD
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 346.63
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 76.52 | 76.52
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130012 |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 96.52 | 67.56
346.63
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.19
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 22.49 | 1.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
4.07
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 26.21 | 1.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 416.06 | 27.75
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0167 | 568.77 | 9.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4.07 | 0.12
39.12
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 80 | EQ. | 80 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 96.52
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 36.39 | 1.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1 | 26.21 | 2.62
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.38 | 0.31
86.14
Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 108.3
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1667 | 36.39 | 6.07
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
94.26
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 16.82 | 11.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 94.26 | 2.83
14.04
Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.66
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
21.66
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 189.3
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 106.22 | 106.22
106.22
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 240.9
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 19.07 | 80.09
80.09
Equipos
03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 131.13 | 131.13
131.13
Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 416.06
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 19.07 | 162.1
162.1
Equipos
0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 217.91 | 217.91
217.91
Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 371.17
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 19.07 | 102.98
102.98
Equipos
03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 232.14 | 232.14
232.14
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 394.02
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 19.07 | 133.49
133.49
Equipos
03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 224.48 | 224.48
224.48
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 568.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 19.07 | 181.17
181.17
Equipos
03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 351.55 | 351.55
351.55
Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 308.29
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 19.07 | 62.93
62.93
Equipos
0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 209.31 | 209.31
209.31
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 209.98
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 19.07 | 68.65
68.65
Equipos
03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 678.63
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 19.07 | 171.63
171.63
Equipos
03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 470.95 | 470.95
470.95
Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 211.24
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 226.41
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 120.45 | 120.45
120.45
Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.77
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 12.48 | 11.23
11.23
Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 71.49
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 19.07 | 59.12
59.12
Equipos
03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.37 | 12.37
12.37
Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 32.15
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 27.38 | 27.38
27.38
Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 149.76
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 48.18 | 96.36
96.36
Partida |  |  |  | CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.49
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
0301110004 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1663.05
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 50.4 | 201.6
201.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 7 | EQ. | 7 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 217.63
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.5714 | 36.39 | 20.79
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 28.52 | 32.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 3.4286 | 20.32 | 69.67
123.06
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 123.06 | 3.69
3.69
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 90.88 | 90.88
90.88
Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 36.75
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 48.59 | 9.72
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 79.41 | 15.88
25.6
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  |  |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.13
[10 empty] | Jornada | 8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
6.43
Materiales
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.047 | 29.46 | 1.38
1.38
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 6.43 | 0.32
0.32

## GG Adjudicado
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 10531076.25
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto | 0.5 | 7.5 | 36000 | 270000
Residente de Obra | 1 | 14.5 | 32400 | 469800
Administrador de contrato | 0.5 | 7.5 | 18000 | 135000
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 14.5 | 15412.5 | 223481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha | 3 | 30 | 9581.25 | 287437.5
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda | 3 | 30 | 9581.25 | 287437.5
Supervisor SSO procesamiento de materiales | 2 | 27 | 9581.25 | 258693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias | 1 | 12 | 9581.25 | 114975
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo | 1 | 5 | 9581.25 | 47906.25
Asistente de seguridad | 1 | 14 | 7500 | 105000
Capacitadores / SBC | 1 | 14 | 9581.25 | 134137.5
Especialista en Medio Ambiente | 1 | 14.5 | 11250 | 163125
Supervisor de medio ambiente | 2 | 26 | 7734.375 | 201093.75
Medico Ocupacional | 1 | 14 | 11250 | 157500
Enfermero ocupacional | 1 | 14 | 6750 | 94500
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 14.5 | 20812.5 | 301781.25
Responsable de EDP | 1 | 14 | 13359.375 | 187031.25
Jefe de Topografía | 1 | 14.5 | 14625 | 212062.5
Dibujante Cadista | 2 | 28 | 9000 | 252000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 14.5 | 11812.5 | 171281.25
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 14 | 7875 | 110250
Digitador | 1 | 14.5 | 6000 | 87000
Jefe de Calidad | 1 | 14.5 | 18000 | 261000
Supervisor de Control de Calidad | 3 | 34.5 | 11250 | 388125
Técnico de campo | 4 | 38 | 8437.5 | 320625
Asistente de campo | 4 | 38 | 4921.875 | 187031.25
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 14 | 8437.5 | 118125
Técnico de laboratorio de suelos | 1 | 14 | 4921.875 | 68906.25
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 14 | 19500 | 273000
Supervisor de Obra - Margen Derecha | 2 | 26 | 13584 | 353184
Supervisor de Obra - Margen Izquierda | 2 | 26 | 13584 | 353184
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales | 2 | 27 | 13584 | 366768
Supervisor de Obra - Componente Interferencias | 2 | 12 | 13584 | 163008
Supervisor de Obra - Infraestructura verde y Paisajismo | 1 | 5 | 13584 | 67920
Asistente de Obra | 2 | 27 | 9750 | 263250
Jefe de Equipos | 1 | 14 | 14821.875 | 207506.25
Mecánicos | 10 | 92 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 10 | 92 | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Especialista en Relaciones comunitarias | 1 | 14 | 12000 | 168000
Asistente de relaciones comunitarias | 1 | 12 | 9006 | 108072
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 14.5 | 12084 | 175218
Comprador | 1 | 14 | 11257.5 | 157605
Jefe de Recursos Humanos | 1 | 14.5 | 10260 | 148770
Asistente de RRHH | 2 | 21 | 5244 | 110124
Responsable de Servicios Generales | 1 | 14 | 6840 | 95760
Asistente administrativo | 1 | 14 | 4500 | 63000
Mantenimiento y Limpieza | 1 | 14.5 | 1687.5 | 24468.75
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 14 | 7125 | 99750
Auxiliar de Almacén | 1 | 14 | 4275 | 59850
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 3 | 37 | 3306 | 122322
Vigilancia | 4 | 55 | 5700 | 313500
Choferes de Camionetas | 12 | 171 | 3705 | 633555
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 1 | 14 | 6270 | 87780
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI | 14 | 117 | 4275 | 500175
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 2829430
Exámenes médicos personal directo MOC | 349 | 958 | 280 | 268240
Exámenes médicos personal directo MONC | 242 | 715 | 280 | 200200
Exámenes médicos personal indirecto | 124 | 350 | 280 | 98000
Fotocheck - GG | 124 | 226 | 25 | 5650
EPP personal directo | 591 | 1477 | 1430 | 2112110
EPP personal indirecto | 124 | 309 | 470 | 145230
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 2045950
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 68.5 | 844 | 260 | 219440
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 266 | 2327 | 130 | 302510
Custer de 24 pasajeros GG | 2 | 28 | 15000 | 420000
Bus de 50 pasajeros CD | 6 | 46 | 24000 | 1104000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 8857718
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 299 | 2617 | 1676 | 4386092
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 50 | 344 | 896 | 308224
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 230 | 1996 | 896 | 1788416
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 80.5 | 957 | 2066 | 1977162
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 37.5 | 444 | 896 | 397824
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 898102.75
Telefonía móvil | 54.5 | 707 | 50 | 35350
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC | 3 | 42 | 50 | 2100
Equipos de Computo | 55.5 | 715 | 350 | 250250
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 14 | 937.5 | 13125
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto | 118 | 1401 | 34.5 | 48334.5
Agua para beber - Personal de Costo Directo | 562 | 4896 | 34.5 | 168912
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 14 | 750 | 10500
Licencias software | 1 | 14 | 4000 | 56000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 55 | 457.5 | 250 | 114375
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) |  |  |  | 0
Emisoras en vehículos | 8 | 114.5 | 562.5 | 64406.25
Equipamiento de taller | 1 | 1 | 134750 | 134750
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 2182321.89
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 8 | 114.5 | 5812.5 | 665531.25
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 14 | 19300 | 270200
Combustible | 4669.2286 | 65369.2 | 19.07 | 1246590.64
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 576873.08
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 19.7167 | 174.7833 | 1300 | 227218.33
Lavamanos | 19.7167 | 174.7833 | 500 | 87391.67
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Laboratorio de calidad - Implementación | 1 | 1 | 70000 | 70000
Ensayos de calidad | 1 | 14 | 11590.22 | 162263.08
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 673420
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion | 54 | 110 | 4700 | 517000
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia | 110 | 869 | 180 | 156420
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 129500
Utiles de Oficina | 1 | 14 | 1875 | 26250
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 14 | 1000 | 14000
Articulos de Limpieza | 1 | 14 | 1875 | 26250
Materiales de Seguridad colectiva | 1 | 14 | 4500 | 63000
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 10531076.25
2. Requerimientos de Personal | 2829430
3. Transporte de Personal | 2045950
4. Alojamiento y alimentación | 8857718
5. Operación de Instalaciones | 898102.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 2182321.89
7. Instalaciones y Servicio | 576873.08
8. Equipos Auxiliares | 673420
9. Gastos Varios | 129500
10. Costes Covid | 0
TOTAL DE GASTOS GENERALES | 28724391.97

## APUS Adjudicado
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
APUS PARTIDAS
Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1680.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1440 | 1440
1440
Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0027 | EQ. | 0.0027 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1227534.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 95.98 | 28794
0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 42 | 4480 | 188160
02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 28 | 2800 | 78400
02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS |  |  |  |  | mes |  | 112 | 728 | 81536
376890
Equipos
011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm | 2 | 5925.9259 | 71.49 | 423644.44
0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 25000 | 25000
448644.44
Subcontratos
0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 99000 | 99000
0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 59400 | 59400
0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1800 | 25200
0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 13200 | 184800
402000
Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1062230.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 750647.3 | 575115.49
04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 662647.3 | 487115.5
1062230.99
Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2927.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 26.43 | 211.44
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 29.46 | 58.92
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 20.16 | 40.32
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 36.18 | 289.44
1524.12
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 16.43 | 295.77
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
328.03
Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 108183.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 20.32 | 29633.33
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 39.41 | 57472.92
87106.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 26.43 | 132.15
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 29.46 | 88.38
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 20.16 | 60.48
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 36.18 | 144.72
1349.73
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 5 | 1041.6667 | 16.43 | 17114.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 87106.25 | 2613.19
19727.77
Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 71601.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 416.06 | 6240.11
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 394.02 | 2954.8
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 308.29 | 9247.56
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 209.98 | 6298.62
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 211.24 | 6336.42
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
31183.4
Subpartidas
010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 61.48 | 36888
36888
Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 416.06 | 6.16
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 568.77 | 4.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
10.38
Subpartidas
010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.07 | 4.07
4.07
Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 125862.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 4 | 833.3333 | 20.32 | 16933.33
21618.75
Materiales
0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5600 | 5600
5600
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 308.29 | 32113.55
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 209.98 | 21872.92
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 211.24 | 44008.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 21618.75 | 648.56
98643.36
Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 34.06 | 39.17
39.17
Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 60.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 52.54 | 60.42
60.42
Partida |  | 305.A |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 24.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 21.66 | 24.91
24.91
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 403.A1 |  | MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 8.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 20.32 | 0.16
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 26.21 | 0.21
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 2 | 0.016 | 371.17 | 5.94
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
6.16
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.46
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 568.77 | 4.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.84
Subpartidas
010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 7.25 | 7.25
7.25
Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 26.21 | 0.15
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 416.06 | 2.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.49
Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 26.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 68.33 | 17.08
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 36.75 | 9.19
26.27
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 416.06 | 0.54
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 394.02 | 3.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
4.22
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 |  | INSTALACION DE GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 97.77 | 97.77
97.77
Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 351.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303173017 |  | GAVIONES TIPO CAJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.8 | 333.33 | 266.66
010452010106 |  | GAVION TIPO COLCHON H=0.30m |  |  |  |  | m2 |  | 0.73 | 115.56 | 84.36
351.02
Partida |  | 421.A |  | MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 289.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010710130009 |  | MURO ESCOLLERA - UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 232.78 | 116.39
010710130010 |  | MURO DE CONCRETO - TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 346.63 | 173.32
289.71
Partida |  | 440.A1 |  | RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.46
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 308.29 | 5.15
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 209.98 | 3.51
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.46 | 0.01
8.67
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 26.21 | 0.19
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 416.06 | 5.95
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 568.77 | 4.04
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
10.2
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 416.B |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 6.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 22.49 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.032 | 20.32 | 0.65
0.98
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 308.29 | 2.47
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 209.98 | 1.68
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.98 | 0.03
4.18
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 22.87 | 0.91
0.91
Partida |  | 417.A |  | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.94 | 23.94
010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.7 | 6.7
30.64
Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 10.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 612 | EQ. | 612 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0131 | 189.3 | 2.48
2.48
Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 13.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 240.9 | 6.91
6.91
Subpartidas
010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.02 | 6.02
6.02
Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 240.9 | 2.99
2.99
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.61
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 416.06 | 11.9
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.92
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 64.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 21.66 | 25.99
28.28
Partida |  | 404.F |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 452.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 608.81 | 365.29
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 217.63 | 87.05
452.34
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 425.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 342.06 | 359.16
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
425.6
Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 382.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 356.79 | 267.59
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 217.63 | 65.29
382.71
Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 441.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 356.79 | 374.63
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
441.07
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 127.89
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.51 | 1.28
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 107.52 | 10.75
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.16 | 40.04
02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 140 | 42
95.37
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
Partida |  | 805.A |  | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 905.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010536 |  | Tubería HDPE Corrugado de 600 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 739.2 | 776.16
776.16
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0333 | 226.41 | 7.54
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
79.41
Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1462.69
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1276.8 | 1340.64
1340.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 805.C |  | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1898.68
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 20.32 | 16.26
60.22
Materiales
0214010751 |  | Tubería HDPE Corrugado de 900 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1668.8 | 1752.24
1752.24
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 60.22 | 3.01
86.22
Partida |  | 805.D |  | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 2031.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010823 |  | Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm |  |  |  |  | m |  | 1.1 | 1736 | 1909.6
1909.6
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 806.A |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 14735.85
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240006 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 13072.8 | 13072.8
13072.8
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 22089.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 20426 | 20426
20426
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.C |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 38606.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240008 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 36943.6 | 36943.6
36943.6
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.D |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26157.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0258110012 |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 24696.2 | 24696.2
24696.2
Subpartidas
010324070907 |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 1461.45 | 1461.45
1461.45
Partida |  | 806.K1 |  | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1743.35
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 36.39 | 3.64
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 4 | 20.32 | 81.28
113.44
Materiales
0270110454 |  | REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 1601.6 | 1601.6
1601.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.1 | 226.41 | 22.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 113.44 | 5.67
28.31
Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 520
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 520 | 520
520
Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 81.01
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
70
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
Partida |  | 808.C |  | JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 96.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.05 | 20.32 | 1.02
7.45
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
88.93
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 7.45 | 0.37
0.37
Partida |  | 808.D |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 810.B |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.63 | 9.45
02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 5.15 | 0.9
10.35
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
Partida |  | 840.A |  | LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2760
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0404020196 |  | SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 2760 | 2760
2760
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 26.21 | 0.59
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 79.41 | 0.9
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 394.02 | 8.87
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 209.98 | 2.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 270 | EQ. | 270 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 183.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0296 | 36.39 | 1.08
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 28.52 | 1.69
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 22.49 | 1.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.237 | 20.32 | 4.82
8.92
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 8 | 0.95 | 7.6
65.04
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0296 | 190.31 | 5.63
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 8.92 | 0.71
6.34
Subpartidas
010306020813 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 515.7 | 103.14
103.14
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 814.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 28 | EQ. | 28 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 55.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0286 | 36.39 | 1.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2857 | 28.52 | 8.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0714 | 20.32 | 1.45
10.64
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
0271040051 |  | BARRA LISA DE 3/4" |  |  |  |  | m |  | 1.67 | 15 | 25.05
43.98
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.64 | 0.53
0.53
Partida |  | 814.B |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 612.A |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 166.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 416.06 | 138.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 59.79 | 19.93
158.84
Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1143577.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010314010116 |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 14 | 81684.08 | 1143577.12
1143577.12
Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 199584
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 8580 | 120120
0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 5676 | 79464
199584
Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9120
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 1 | 9120 | 9120
9120
Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2400
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2400 | 2400
2400
Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4317.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 1 | 4317.6 | 4317.6
4317.6
Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2640
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2640 | 2640
2640
Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 62079.36
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 192 | 20.32 | 3901.44
3901.44
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 190.31 | 18269.76
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 189.3 | 18172.8
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 96 | 226.41 | 21735.36
58177.92
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 26.21 | 0.59
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 79.41 | 0.9
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 394.02 | 8.87
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 209.98 | 2.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 612.B |  | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 142652
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411130013 |  | Demolición de estructuras |  |  |  |  | m3 |  | 760 | 187.7 | 142652
142652
Partida |  | 1001.A |  | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 9.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Materiales
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 0.15 | 6.16 | 0.92
0241050002 |  | CINTA DE SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | rll |  | 0.0005 | 75 | 0.04
0.96
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.015 | 76.52 | 1.15
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.008 | 441.07 | 3.53
4.68
Partida |  | 1001.B1 |  | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 6.08
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 39.41 | 0.39
0.59
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 0.1 | 26.43 | 2.64
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.05 | 29.46 | 1.47
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 0.005 | 20.16 | 0.1
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 0.15 | 6.16 | 0.92
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 0.005 | 36.18 | 0.18
5.31
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 16.43 | 0.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.59 | 0.02
0.18
Partida |  | 1001.C |  | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 4.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
Partida |  | 1001.F |  | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
15.69
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 15.69 | 0.78
0.78
Partida |  | 1001.G |  | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 20.32 | 11.61
16.81
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 16.81 | 0.84
0.84
Partida |  | 1001.L |  | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 988.08
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 22.49 | 89.96
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
185.8
Materiales
02460700010005 |  | PERNOS 5/8" x 14" + T + A |  |  |  |  | pza |  | 4 | 84 | 336
336
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.4 | 226.41 | 90.56
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 185.8 | 9.29
99.85
Subpartidas
010301010212 |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | m3 |  | 0.08 | 166.82 | 13.35
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.8 | 76.52 | 61.22
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.16 | 92.44 | 14.79
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.24 | 746.95 | 179.27
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 12 | 8.15 | 97.8
366.43
Partida |  | 1001.M |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 1005.B |  | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 61.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 76.52 | 22.96
010303175783 |  | Excavacion de sardinel |  |  |  |  | m3 |  | 0.0394 | 67.1 | 2.64
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.0315 | 691.27 | 21.78
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 1.74 | 8.15 | 14.18
61.56
Partida |  | 1005.D |  | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175767 |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 10.16 | 10.16
10.16
Partida |  | 1005.H |  | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22.4 | 1.28
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
18.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
Partida |  | 1005.K |  | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 139.23
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303135275 |  | Encofrado de losa de piso |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 69.64 | 20.89
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.15 | 25.24 | 3.79
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 691.27 | 103.69
010329100256 |  | BRUÑADO PARA VEREDAS |  |  |  |  | m |  | 1 | 2.73 | 2.73
011502050101 |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2 |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.13 | 8.13
139.23
Partida |  | 1005.L |  | JUNTAS DE CORTE
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 1005.M |  | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 150.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303135275 |  | Encofrado de losa de piso |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 69.64 | 20.89
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.15 | 25.24 | 3.79
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 691.27 | 103.69
010329100256 |  | BRUÑADO PARA VEREDAS |  |  |  |  | m |  | 5 | 2.73 | 13.65
011502050101 |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2 |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.13 | 8.13
150.15
Partida |  | 1006.A |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5210.96
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
0410030147 |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 4972.32 | 4972.32
4972.32
Partida |  | 1006.A1 |  | BANCAS DE MADERA. TIPO 1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5638.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
0410030150 |  | BANCAS DE MADERA TIPO T1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 5400 | 5400
5400
Partida |  | 1006.B |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6768.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
0455010001 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 6371 | 6371
6371
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.62 | 15.86
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.15 | 63.16
218.79
Partida |  | 1006.B1 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3583.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
0455010022 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 3185.5 | 3185.5
3185.5
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.62 | 15.86
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.15 | 63.16
218.79
Partida |  | 1006.D1 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3104.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
134.07
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 134.07 | 6.7
6.7
Subcontratos
0455010024 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 |  |  |  |  | m |  | 1 | 1880.36 | 1880.36
1880.36
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 5.86 | 76.52 | 448.41
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.56 | 92.44 | 51.77
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 0.7 | 8.62 | 6.03
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 746.95 | 373.48
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 25 | 8.15 | 203.75
1083.44
Partida |  | 1006.G |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9082.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010005 |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 8448 | 8448
8448
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 92.44 | 30.51
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2625 | 613.78 | 161.12
191.63
Partida |  | 1006.H |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9450.29
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010006 |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 8640 | 8640
8640
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 613.78 | 306.89
366.98
Partida |  | 1006.I |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 28766.29
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
503.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 503.48 | 25.17
25.17
Subcontratos
0455010007 |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 27984 | 27984
27984
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 613.78 | 214.82
253.64
Partida |  | 1006.J |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7783.92
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010008 |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 7080 | 7080
7080
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.12 | 25.24 | 3.03
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.264 | 613.78 | 162.04
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
260.61
Partida |  | 1006.K |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 28139.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 28.52 | 456.32
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
1072.56
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 1072.56 | 53.63
53.63
Subcontratos
0455010009 |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 24600 | 24600
24600
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 4.2 | 92.44 | 388.25
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 3.3 | 613.78 | 2025.47
2413.72
Partida |  | 1006.L |  | CALISTENIA ELÍPTICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7861.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010010 |  | CALISTENIA ELÍPTICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 7218 | 7218
7218
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
200.49
Partida |  | 1006.M |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9361.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010011 |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES |  |  |  |  | und |  | 1 | 8718 | 8718
8718
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 613.78 | 122.76
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
200.49
Partida |  | 1006.N |  | CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9432.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010012 |  | CALISTENIA BARRA DOBLE |  |  |  |  | und |  | 1 | 8640 | 8640
8640
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 92.44 | 34.67
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 613.78 | 257.79
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
349.18
Partida |  | 1006.O |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9874.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010013 |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE |  |  |  |  | und |  | 1 | 9292 | 9292
9292
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 25.24 | 2.52
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 613.78 | 61.38
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
139.11
Partida |  | 1006.P |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1503.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
0455010014 |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1212 | 1212
1212
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1006.P1 |  | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 958.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
0455010023 |  | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO |  |  |  |  | und |  | 1 | 720 | 720
720
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.07 | 92.44 | 6.47
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.07 | 691.27 | 48.39
54.86
Partida |  | 1006.Q |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8053.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010015 |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7200 | 7200
7200
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 92.44 | 46.22
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 613.78 | 306.89
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.15 | 56.72
409.83
Partida |  | 1006.T |  | MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5740.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 20.32 | 40.64
76.44
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.2 | 226.41 | 45.28
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 76.44 | 3.82
49.1
Subcontratos
0410030148 |  | MESA DE MERENDERO DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 1 | 5400 | 5400
5400
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.256 | 92.44 | 23.66
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.256 | 746.95 | 191.22
214.88
Partida |  | 1007.B |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2392.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010018 |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C |  |  |  |  | und |  | 1 | 2040 | 2040
2040
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1007.C |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3621.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 28.52 | 228.16
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
698.84
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 698.84 | 34.94
34.94
Subcontratos
0455010021 |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B |  |  |  |  | und |  | 1 | 2772 | 2772
2772
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 746.95 | 102.71
115.37
Partida |  | 1007.D |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1672.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010019 |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D |  |  |  |  | und |  | 1 | 1320 | 1320
1320
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 691.27 | 95.05
107.71
Partida |  | 1008.B |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 78.4 | 12.94
12.94
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.44
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 1008.C |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 61.6 | 3.39
3.39
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  | 1008.D |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 206.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
0231040017 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 14.56 | 145.6
145.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
Partida |  | 1008.E |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 273.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
0231040018 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 21.28 | 212.8
212.8
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
Partida |  | 1009.A |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1076.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
208.68
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 1.3333 | 190.31 | 253.74
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 2.6667 | 226.41 | 603.77
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 208.68 | 10.43
867.94
Partida |  | 1009.B |  | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 256.61
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 20.32 | 32.51
69.89
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 226.41 | 181.13
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 69.89 | 5.59
186.72
Partida |  | 1009.C |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 826.58
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 1 | 190.31 | 190.31
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 2 | 226.41 | 452.82
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
651.87
Partida |  | 1009.F |  | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 560.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
316.62
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.3 | 1.2 | 190.31 | 228.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 316.62 | 15.83
244.2
Partida |  | 1010.A |  | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 0.5 | EQ. | 0.5 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 126821.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 3.2 | 36.39 | 116.45
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 16 | 28.52 | 456.32
572.77
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.2 | 3.2 | 226.41 | 724.51
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 572.77 | 28.64
753.15
Subcontratos
0410030149 |  | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 123120 | 123120
123120
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 2.83 | 92.44 | 261.61
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 2.83 | 746.95 | 2113.87
2375.48
Partida |  | 1010.B |  | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 54442.73
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0410090010 |  | Modulo Informacion |  |  |  |  | und |  | 1 | 52836 | 52836
52836
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 6 | 76.52 | 459.12
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 1.625 | 92.44 | 150.22
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 1.625 | 613.78 | 997.39
1606.73
Partida |  | 1010.I |  | PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 333.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.51 | 8.51
0204300017 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 95.2 | 95.2
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.38 | 3.23
106.94
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 190.31 | 76.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
81.12
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 43.14 | 45.3
45.3
Partida |  | 1013.A |  | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 46.03
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 22.49 | 6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
17.29
Materiales
0238010004 |  | LIJA PARA PARED |  |  |  |  | plg |  | 0.25 | 2.5 | 0.63
0240010001 |  | PINTURA LATEX |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 75 | 3.75
02401500010004 |  | IMPRIMANTE |  |  |  |  | kg |  | 0.25 | 30 | 7.5
11.88
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 17.29 | 0.86
0301340001 |  | ANDAMIO METALICO |  |  |  |  | día. | 4 | 0.1333 | 120 | 16
16.86
Partida |  | 1013.B |  | PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 4.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0125 | 36.39 | 0.45
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 28.52 | 1.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
3
Materiales
0240060001 |  | PINTURA PARA TRAFICO |  |  |  |  | gal |  | 0.011 | 91.5 | 1.01
0240080023 |  | DISOLVENTE DE XILOL |  |  |  |  | gal |  | 0.0005 | 43.5 | 0.02
1.03
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3 | 0.15
0.15
Partida |  | 402.A2 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 190.31 | 50.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
51.1
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 64.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 21.66 | 25.99
28.28
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 425.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 342.06 | 359.16
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
425.6
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.A1 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 115.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.08 | 36.39 | 2.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
59.98
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 8.51 | 1.7
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 107.52 | 10.75
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 3.59 | 6.16 | 22.11
02310500010010 |  | TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | pln |  | 0.12 | 140 | 16.8
52.66
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 59.98 | 3
3
Partida |  | 808.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22.4 | 1.28
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
18.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
Partida |  | 820.A |  | ANCLAJES ACERO A36
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 13.97
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 28.52 | 1.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.75
Materiales
0211020050 |  | ANCLAJE ACERO A36 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 9.63 | 10.11
10.11
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.75 | 0.11
0.11
Partida |  | 822.A |  | PERNOS DE ANCLAJE 1/4''
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 42.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030169 |  | PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. |  |  |  |  | und |  | 1 | 28.6 | 28.6
28.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.A1 |  | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 48.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030172 |  | PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO |  |  |  |  | und |  | 1 | 35.2 | 35.2
35.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.C |  | PERNOS DE ANCLAJE 3/8''
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 64.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0218030171 |  | PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. |  |  |  |  | und |  | 1 | 50.4 | 50.4
50.4
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 822.B |  | TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 88.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0234010060 |  | TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 |  |  |  |  | und |  | 1 | 75 | 75
75
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 823.A1 |  | TORNILLO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 73.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Materiales
0251030001 |  | TORNILLO 1/4" PASANTE A307 |  |  |  |  | und |  | 1 | 60 | 60
60
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 13.12 | 0.66
0.66
Partida |  | 1302.A |  | POSTE L1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4253.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263040015 |  | Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria |  |  |  |  | und |  | 1 | 3700.78 | 3700.78
3700.78
Subcontratos
0416010315 |  | SC Instalación Poste metálico para alumbrado |  |  |  |  | und |  | 1 | 531 | 531
531
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 441.07 | 22.05
22.05
Partida |  | 1302.B |  | POSTE L2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6033.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263040016 |  | Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias |  |  |  |  | und |  | 1 | 5480.22 | 5480.22
5480.22
Subcontratos
0416010315 |  | SC Instalación Poste metálico para alumbrado |  |  |  |  | und |  | 1 | 531 | 531
531
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 441.07 | 22.05
22.05
Partida |  | 1303.A |  | REFLECTOR L1
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2494.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263140012 |  | Reflector L1 |  |  |  |  | und |  | 1 | 2317.25 | 2317.25
2317.25
Subcontratos
04540200010101 |  | Instalación de Reflector |  |  |  |  | und |  | 1 | 177 | 177
177
Partida |  | 1303.B |  | REFLECTOR L2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2435.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0263140013 |  | Reflector L2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 2258.25 | 2258.25
2258.25
Subcontratos
04540200010101 |  | Instalación de Reflector |  |  |  |  | und |  | 1 | 177 | 177
177
Partida |  | 1310.B |  | MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 441.07 | 4.41
4.41
Partida |  | 1310.C |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 441.07 | 4.41
4.41
Partida |  | 1310.D |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8961.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0274010027 |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL |  |  |  |  | und |  | 1 | 8371.31 | 8371.31
8371.31
Subcontratos
0416070009 |  | SC Instalación de Tablero |  |  |  |  | und |  | 1 | 590 | 590
590
Partida |  | 1320.A |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 47.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010394 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 47.38 | 47.38
47.38
Partida |  | 1320.B |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 35.46
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010395 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 35.46 | 35.46
35.46
Partida |  | 1320.D |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 13.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010396 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 13.38 | 13.38
13.38
Partida |  | 1320.E |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 11.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010397 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 11.54 | 11.54
11.54
Partida |  | 1320.G |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 10.04
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010398 |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY |  |  |  |  | m |  | 1 | 10.04 | 10.04
10.04
Partida |  | 1350.A |  | PRUEBAS ELÉCTRICAS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 7670
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416200060 |  | SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 7670 | 7670
7670
Partida |  | 402.A3 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 40.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 36.39 | 0.58
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.48 | 20.32 | 9.75
10.33
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.16 | 190.31 | 30.45
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 10.33 | 0.21
30.66
Partida |  | 1310.A |  | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1888
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0272040108 |  | Sistema de puesta a tierra |  |  |  |  | glb |  | 1 | 1416 | 1416
1416
Subcontratos
0416010324 |  | SC Instalacion puesta a tierra |  |  |  |  | und |  | 1 | 472 | 472
472

## SubP. Adjudicado
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
APUS SUBPARTIDAS
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 371.17 | 3.08
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
3.19
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 189.3 | 4.03
4.03
Subpartidas
010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.22 | 3.22
3.22
Partida |  |  |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 166.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 416.06 | 138.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 59.79 | 19.93
158.84
Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 190.31 | 50.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
51.1
Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.05
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 416.06 | 20.8
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.05 | 0.09
20.89
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 190.31 | 31.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 43.8 | 7.3
39.14
Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 490.72 | 7.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 416.06 | 6.24
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 371.17 | 5.57
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 678.63 | 10.18
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
29.38
Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 416.06 | 4.7
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 371.17 | 4.19
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 678.63 | 7.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
16.58
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 372 | EQ. | 372 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0215 | 189.3 | 4.07
4.07
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0009 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0092 | 20.32 | 0.19
0.22
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0092 | 416.06 | 3.83
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.22 | 0.01
3.96
Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 26.21 | 0.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 416.06 | 5.66
6.02
Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 189.3 | 2.88
2.88
Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 394.02 | 6.58
6.58
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 342.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 29.46 | 147.3
207.78
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Encofrado de muros
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 481.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 29.46 | 286.65
347.13
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 356.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 29.46 | 162.03
222.51
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 532.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 29.46 | 324.06
0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.28 | 15.65
400.19
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.77 | 13.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
17.18
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.09
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.001 | 36.39 | 0.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.24
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 371.17 | 3.71
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.24 | 0.01
3.85
Partida |  |  |  | Encofrado de losa de piso
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 69.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
33.39
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 33.39 | 1
1
Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 211.24 | 22.33
22.33
Partida |  |  |  | GAVIONES TIPO CAJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 333.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.51 | 8.51
0204300017 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 95.2 | 95.2
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.38 | 3.23
106.94
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 190.31 | 76.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
81.12
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 43.14 | 45.3
45.3
Partida |  |  |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 78.4 | 12.94
12.94
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.44
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  |  |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 61.6 | 3.39
3.39
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 608.81
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
608.81
Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
Partida |  |  |  | Excavacion de sardinel
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 67.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.2667 | 36.39 | 9.71
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
63.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 63.9 | 3.2
3.2
Partida |  |  |  | Excavacion fundacion
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3.5 | EQ. | 3.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.1429 | 36.39 | 41.59
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
88.04
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 88.04 | 4.4
4.4
Partida |  |  |  | Preparacion subrasante
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
5.22
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 48.59 | 3.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.22 | 0.16
3.4
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  |  |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 441.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 356.79 | 374.63
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
441.07
Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 515.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306030104 |  | Fabricación de concreto 175 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 388 | 407.4
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
515.7
Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 691.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020815 |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 452.06 | 474.66
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 216.61 | 216.61
691.27
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 452.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 8.2 | 29.46 | 241.57
302.05
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
19.38
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 216.61
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 22.49 | 29.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
188.52
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 16.82 | 22.43
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 188.52 | 5.66
28.09
Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 746.95
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 216.61 | 216.61
010306020823 |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 505.09 | 530.34
746.95
Partida |  |  |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 505.09
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 10 | 29.46 | 294.6
355.08
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
19.38
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 175 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 388
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 7 | 29.46 | 206.22
266.7
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.77 | 13.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
16.86
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  |  |  | INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 28.52 | 1.14
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 22.49 | 0.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.16 | 20.32 | 3.25
6.02
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.95 | 3.8
61.24
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.04 | 190.31 | 7.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.02 | 0.18
7.79
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 90.88 | 22.72
22.72
Partida |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 81684.08
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 28.52 | 5941.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 0.5 | 104.1667 | 60 | 6250
24891.67
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 190.31 | 19823.96
010332010139 |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 |  |  |  |  | mes | 0.0048 | 1 | 14964.28 | 14964.28
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 211.24 | 22004.17
56792.41
Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 90.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 43.14 | 51.77
010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 10.31 | 10.31
010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.88 | 28.8
90.88
Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 48.59
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 19.07 | 8.58
8.58
Equipos
0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 17.52 | 17.52
17.52
Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 190.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 19.07 | 47.68
47.68
Equipos
03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 112.95 | 112.95
112.95
Partida |  |  |  | LUMINARIA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 26.21
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 19.07 | 15.26
15.26
Equipos
0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1461.45
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 61.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 28 | 28
28
Subpartidas
010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.83 | 4.83
010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 15 | 1.91 | 28.65
33.48
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 79.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 19.07 | 19.07
19.07
Equipos
03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 30.66 | 30.66
30.66
Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 490.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 19.07 | 95.35
95.35
Equipos
03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 359.32 | 359.32
359.32
Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 16.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.05 | 12.05
12.05
Partida |  |  |  | BRUÑADO PARA VEREDAS
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 150 | EQ. | 150 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2.73
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 28.52 | 1.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 20.32 | 1.08
2.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 2.6 | 0.13
0.13
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 189.3 | 4.35
4.35
Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 52.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.54 | 11.45
010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 30.54 | 36.65
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
52.54
Partida |  |  |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 14964.28
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010247 |  | CHOFER DE CAMIONETA |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3656 | 3656
3656
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 270 | 19.07 | 5148.9
5148.9
Equipos
03012200030023 |  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 |  |  |  |  | mes |  | 1 | 6159.38 | 6159.38
6159.38
Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 189.3 | 4.83
4.83
Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 189.3 | 1.91
1.91
Partida |  |  |  | GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 115.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 6 | 1.2 | 20.32 | 24.38
29.61
Materiales
0204300016 |  | GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 52.5 | 52.5
52.5
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1 | 190.31 | 19.03
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 29.61 | 1.48
20.51
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 43.14 | 12.94
12.94
Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 34.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.54 | 12.4
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
34.06
Partida |  |  |  | MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 232.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130011 |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 43.19 | 30.23
232.78
Partida |  |  |  | MURO DE CONCRETO - TALUD
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 346.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 76.52 | 76.52
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130012 |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 96.52 | 67.56
346.63
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.19
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 22.49 | 1.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
4.07
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 26.21 | 1.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 416.06 | 27.75
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0167 | 568.77 | 9.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4.07 | 0.12
39.12
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 80 | EQ. | 80 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 96.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 36.39 | 1.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1 | 26.21 | 2.62
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.38 | 0.31
86.14
Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 108.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1667 | 36.39 | 6.07
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
94.26
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 16.82 | 11.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 94.26 | 2.83
14.04
Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.66
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
21.66
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 189.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 106.22 | 106.22
106.22
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 240.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 19.07 | 80.09
80.09
Equipos
03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 131.13 | 131.13
131.13
Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 416.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 19.07 | 162.1
162.1
Equipos
0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 217.91 | 217.91
217.91
Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 371.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 19.07 | 102.98
102.98
Equipos
03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 232.14 | 232.14
232.14
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 394.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 19.07 | 133.49
133.49
Equipos
03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 224.48 | 224.48
224.48
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 568.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 19.07 | 181.17
181.17
Equipos
03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 351.55 | 351.55
351.55
Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 308.29
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 19.07 | 62.93
62.93
Equipos
0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 209.31 | 209.31
209.31
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 209.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 19.07 | 68.65
68.65
Equipos
03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 678.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 19.07 | 171.63
171.63
Equipos
03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 470.95 | 470.95
470.95
Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 211.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 226.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 120.45 | 120.45
120.45
Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 12.48 | 11.23
11.23
Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 71.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 19.07 | 59.12
59.12
Equipos
03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.37 | 12.37
12.37
Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 32.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 27.38 | 27.38
27.38
Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 149.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 48.18 | 96.36
96.36
Partida |  |  |  | CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
0301110004 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1663.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 50.4 | 201.6
201.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 7 | EQ. | 7 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 217.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.5714 | 36.39 | 20.79
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 28.52 | 32.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 3.4286 | 20.32 | 69.67
123.06
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 123.06 | 3.69
3.69
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 90.88 | 90.88
90.88
Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 36.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 48.59 | 9.72
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 79.41 | 15.88
25.6
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  |  |  | Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.13
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
6.43
Materiales
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.047 | 29.46 | 1.38
1.38
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 6.43 | 0.32
0.32