## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR |  |  | Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona para instalaciones auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización, así como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.
2 | TDR |  | 50 | Confirmar que los trabajos de explotación de material de roca mediante voladura será de responsabilidad de otro subcontratista e indicar si éste entregará el material seleccionado y en las dimensiones adecuadas para efectuar el trabajo de enrocado. Asimismo confirmar que la explotación de canteras, selección y acopio de materiales será de responsabilidad de otro subcontratista.
3 | TDR |  | 16 Y 17 | En las fuentes de agua ubicadas en la cuenca Casma, se precisa que cuentan con la disposición de agua de acuerdo a los meses establecidos y autorizados por ALA; sin embargo, hay meses que NO HAY suministro de agua puesto que el volumen indicado es cero (0.00) y otros meses solamente habría agua autorizada en las Fuentes Nº 9, 10 y 11 lo cual resultaría insuficiente para los trabajos a ejecutar. Se consulta, en caso de falta de suministro de agua, han considerado la existencia de otras fuentes alternas de agua?.
4 | TDR |  |  | En el Resumen de Metrados entregado en formato excell se tiene la SECCION A: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA, con diversos metrados a ejecutar. Se consulta si ese metrado se considerará para incluirlo en la oferta.
5 | TDR |  | 53 | En el numeral 6.4.10 Geotextil No tejido Clase 1 y 2 delos TDR se menciona:… “Con la finalidad de evitar migración del material fino desde el cuerpo del dique conformado, se instalará un geosintético del tipo geotextil no tejido clase 2, sobre el cual se colcará una cama de arena para permitir el apoyo correcto de las rocas sin dañar el geotextil”.
6 | TDR |  | 53 | Al respecto se consulta si en el enrocado se coloca el geotextil clase 1 o el clase 2, debido a que la sección de enrocado indicaría que es clase 1; asimismo el geotextil clase 2 se colocaría solamente en el tratamiento de talud con geoceldas. Agradeceremos confirmar.
7 | TDR | 6.4.17 | 58 | En el numeral 6.4.17 RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTE agradeceremos confirmar que la roca recuperada que no cumpla el tamaño y/o peso requerido para ser reutilizado en obra, se tendrá que eliminar y el transporte para su eliminación se pagará con las partidas de transporte de ROCA ofertadas.
8 | MEMORIA DESCRIPTIVA |  | 59 | Confirmar que el plazo a ofertar por la ejecución del presente paquete de obras es de 7.5 meses conforme se precisa en el cronograma de la tabla 30 de la memoria Descriptiva.
9 | TDR Y MEMORIA DESCRIPTIVA |  | 65 | Confirmar si lo predios que se afectarán por la ejecución de la obra ya se encuentran con saneamiento físico-registral y por lo tanto liberados, teniendo en cuenta que en la Memoria Descriptiva se precisa que : “Cabe resaltar que la base gráfica registral oficial proporcionada por SUNARP se encuentra desfasada en aproximadamente 50 metros con lo observado en la realidad, por lo cual se recomienda realizar una saneamiento físico-registral en la etapa de liberación de predios” (Pág 65 de Memoria Descriptiva)
10 | MEMORIA DESCRIPTIVA |  | 67 Y 76 | Precisar que todas las interferencias detalladas en la Tabla 31 de la Memoria Descriptiva ya cuentan con las coordinaciones con las diferentes entidades responsables a fin de proceder con su ejecución durante el desarrollo de la obra, así como efectuados los pagos para las autorizaciones o derechos pertinentes.
11 | TDR |  |  | Confirmar si se pueden hacer entregar parciales de tramos liberados según se vaya avanzando con el proyecto.