Estimado subcontratista, buenas noches:
Mediante la presente informarles que la propuesta remitida el 09.10.2025, ha sido revisada en mesa de trabajo con el cliente ANIN, generándose el “acta de acuerdos” el cual hacemos extensivo para su consideración en la propuesta actualizada a remitir. 
De igual manera, se envía las siguientes observaciones que han sido parte de la respuesta del cliente, y que deben ser absueltas: 
1. Se evidencia un desacuerdo con el contratista sobre la siguiente conclusión:
 
        [image: ]

La fecha de culminación del subcontratista, además solo se determinó el plazo del incremento contractual que es 120 días. Por lo tanto, el plazo contractual actualizado sería de 554+120 = 674 días calendarios, por lo tanto, se sugiere corregir la citada conclusión.

2. Respecto a los costos indirectos detallado en la estructura de gastos generales, se rechaza cualquier evaluación o consideración respecto al reajuste por fórmula polinómica, toda vez que esta no forma parte de la estructura del presupuesto a actualizar conforme a la decisión del DAB en la SF#15, por lo cual, debe ser retirado del alcance de esta evaluación para su aceptación, sin perjuicio, de lo manifestado mediante Acta de Acuerdos por la Gerencia, donde se precisa que el tema del reajuste por fórmula polinómica será considerado y evaluado como parte de un posterior evento compensable.

3. Se recomienda la actualización del documento en los términos contractuales y tomando en consideración el acta suscrita entre las partes donde se establece la metodología a cuantificar y estimar los metrados.
4. Asimismo, favor de Incluir los archivos  nativos del S10 de la propuesta a remitir.

Se solicita su atención en dar respuesta a lo requerido, y remitir su propuesta revisada el día 15.10.2025 hasta las 23:59 hrs. 
Quedamos a su propuesta.  
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