COMENTARIOS AL INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA – REVISIÓN R00

· No se justifica el cambio en el precio unitario de las compuertas (partidas 806.A; 806.B; 806.C; 806.D) de la oferta inicial a la primera ronda. ¿Cómo se decidió el cambio de precio unitario? ¿Hubo alguna actualización de las especificaciones técnicas por parte del cliente?

· En la movilización y desmovilización, no se justifica que la cantidad de viajes sean 2 para el tractor D8 de 35 tn

· De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se recomienda retirar este equipo del APU.

· De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se recomienda retirar este equipo del APU.

· De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda retirar este equipo del APU.

· De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso de 02 EXCAVADORA CAT 336 por lo que se recomienda reducir la cuadrilla de este equipo.

· De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda reducir la cuadrilla de este equipo.

· De acuerdo al actual procedimiento constructivo de las partidas 404.A, 404.B, 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se recomienda retirar este equipo del APU.

· De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO en la cuenca de Casma, del sector Sechín cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo EXCAVADORA CAT 336, se recomienda retirar este equipo del APU.

· Posterior a la actualización de los APUs se deberá de realizar el nuevo cálculo a los costos de movilización y desmovilización.

· En la página 38 se indica lo siguiente: “En la pág.1695, menciona que el tiempo de ejecución de la obra será de 426 días el cual no converge con lo ofertado en la carpeta 01, pág. 04, carta de oferta 413 días”. En la página 39 se indica lo siguiente: “El postor presentó en la carpeta 02, pág. 1717 cronograma de obra, el cual indica que la obra se realizará en 355 días hábiles equivalente a 427 días calendarios, y no representa una optimización de tiempos respecto al requerimiento del TdR (pág. 40)”.

El tiempo de ejecución de la obra no está definido claramente.

· Consideramos que las observaciones planteadas por el Contratista OHLA al “Consorcio Defensas Ribereñas Huarmey” no han sido absueltas de manera adecuada por el postor. Se solicita que en la reunión de aclaración se realice de una manera más profunda y detallada.

· [bookmark: _GoBack]Se recomienda solicitar un descuento comercial al postor.
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COMENTARIOS AL INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 0 2   PARTE  BAJA   –   REVISIÓN R00        No se justifica el cambio en el precio unitario de las compuertas (partidas 806.A; 806.B;  806.C; 806.D)   de la oferta inicial a la primera ronda.   ¿Cómo se decidió el cambio de  precio unitario? ¿Hubo alguna actualización de las especificaciones técnicas por parte  del cliente?        En la movilización y desmovilización, no se justifica que la   cantidad de viajes sean   2 para  el tractor D8 de 35 tn        De   acuerdo   a   lo   observado   en   el   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   206.A   DESVÍO   Y   MANEJO   DE   AGUAS   SUPERFICIALES   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equipo   TRACTOR   SOBRE   ORUGAS   CAT   D8T,   se   recomienda   retirar   este   equipo   del   APU.        D e   acuerdo   a   lo   observado   en   el   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   402.B   EXCAVACIÓN   MASIVA   EN   MATERIAL   SUELTO,   CON   EQUIPO   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equipo   TRACTOR   SOBRE   ORUGAS   CAT   D8T,   se   recomienda   retirar   este   equipo   del   APU.        De   acuerdo   al   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   402.C   EXCAVACIÓN   EN   ROCA   SUELTA   CON   EQUIPO   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equipo   MARTILLO   HIDRAULICO   P/EXC AVADORA,   se   recomienda   retirar   este   equipo   del   APU.        D e   acuerdo   al   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   402.C   EXCAVACIÓN   EN   ROCA   SUELTA   CON   EQUIPO   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   de   02   EXCAVADORA   CAT   336   por   lo   que   se   reco mienda   reducir   la   cuadrilla   de   este   equipo.        D e   acuerdo   al   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   402.D   EXCAVACIÓN   DE   ROCA   FIJA   CON   MARTILLO   HIDRÁULICO   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equipo   MARTILLO   HIDRAULICO   P/EXCAVAD ORA,   se   recomienda   reducir   la   cuadrilla   de   este   equipo.        D e   acuerdo   al   actual   procedimiento   constructivo   de   las   partidas   404.A,   404.B,   404.G   ENROCADO   Y   ACOMODO   DE   ROCA   PARA   PROTECCIÓN   DE   TALUD   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equi po   TRACTOR   SOBRE   ORUGAS   CAT   D8T,   se   recomienda   retirar   este   equipo   del   APU.        D e   acuerdo   al   actual   procedimiento   constructivo   de   la   partida   410.A   CONFORMACIÓN   DE   DME/DMO   en   la   cuenca   de   Casma,   del   sector   Sechín   cuenca   de   Casma,   no   se   aprecia   el   uso   del   equip o   EXCAVADORA   CAT   336,   se   recomienda   retirar   este   equipo   del   APU.        P osterior   a   la   actualización   de   los   APUs   se   deberá   de   realizar   el   nuevo   cálculo   a   los   costos   de   movilización   y   desmovilización.        En la página 38 se indica lo siguiente: “En la pág.1695, menciona que el tiempo de  ejecución de la obra será de 426 días el cual no converge con lo ofertado en la carpeta  01, pág. 04, carta de oferta 413 días”. En la página 39 se indica lo  siguiente: “El postor  presentó en la carpeta 02, pág. 1717 cronograma de obra, el cual indica que la obra se 

