## 1.PPTO
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Act.(21.06.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Metrados Prop.Adj. (19.01.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | DIFERENCIA METRADOS | DIFERENCIA PU | DIFERENCIA MONTO | COMENTARIOS
B | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 439892.28 |  |  | 439892.28 |  |  | 0
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1061.56 | 1061.56 | 1 | 1061.56 | 1061.56 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 438830.72 | 438830.72 | 1 | 438830.72 | 438830.72 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3395849.89 |  |  | 4208012.92 |  |  | -812163.03 |  | 11196474.96
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1292800 | 1292800 | 1 | 1266500 | 1266500 | 0 | 26300 | 26300 | Incremento de la cantidad de equipos de acuerdo a Histograma presentado y por tanto el costo de movilización y desmovilización: 1 Cargador frontal adicional, 1 retroexcavadora adicional, 27 volquetes de 15m3 adicionales. | 232642.25
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.952 | 2687.49 | 99308.26 | 36.952 | 2687.49 | 99308.26 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 91201.54 | 729612.32 | 8 | 91201.54 | 729612.32 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 3.54 | 68112.35 | 241117.72 | 15.85 | 68112.35 | 1079580.75 | -12.31 | 0 | -838463.03 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.615 | 10.2 | 113073.27 | 11085.615 | 10.2 | 113073.27 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 114992.29 | 919938.32 | 8 | 114992.29 | 919938.32 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 10340710.11 |  |  | 10708404.45 |  |  | -367694.34
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 29299.1877 | 58.98 | 1728066.09 | 29123.672 | 58.98 | 1717714.17 | 175.5157 | 0 | 10351.92 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 356336.1201 | 24.17 | 8612644.02 | 371977.2562 | 24.17 | 8990690.28 | -15641.1361 | 0 | -378046.26 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36842378.9 |  |  | 34960065.58 |  |  | 1882313.32
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  | 27552416.4 |  |  | 25534870.99 |  |  | 2017545.41
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.11042 | 6687.17 | 738.43 | 4.6701 | 6687.17 | 31229.92 | -4.5597 | 0 | -30491.49 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 222053.0132 | 7.62 | 1692043.96 | 160881.9744 | 7.62 | 1225920.64 | 61171.0388 | 0 | 466123.32 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 2265.8471 | 18.38 | 41646.27 | 1641.6528 | 18.38 | 30173.58 | 624.1943 | 0 | 11472.69 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 2265.8471 | 116.66 | 264333.72 | 1641.6528 | 116.66 | 191515.22 | 624.1943 | 0 | 72818.5 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
402.E | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO | m3 | 130426.1925 | 12.12 | 1580765.45 | 187357.85 | 12.12 | 2270777.14 | -56931.6575 | 0 | -690011.69 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 283503.6701 | 14.26 | 4042762.34 | 253921.35 | 14.26 | 3620918.45 | 29582.3201 | 0 | 421843.89 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 53023.7956 | 43.02 | 2281083.69 | 77484.51 | 43.02 | 3333383.62 | -24460.7144 | 0 | -1052299.93 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 101759.4782 | 43.02 | 4377692.75 | 99519.78 | 43.02 | 4281340.94 | 2239.6982 | 0 | 96351.81 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 29512.9562 | 19.36 | 571370.83 | 39501.76 | 19.36 | 764754.07 | -9988.8038 | 0 | -193383.24 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 99035.7745 | 19.36 | 1917332.59 | 82677.7 | 19.36 | 1600640.27 | 16358.0745 | 0 | 316692.32 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 208346.46 | 12.16 | 2533492.95 | 230588.22 | 12.16 | 2803952.76 | -22241.76 | 0 | -270459.81 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 119351.3002 | 2.8 | 334183.64 | 62712.287 | 2.8 | 175594.4 | 56639.0132 | 0 | 158589.24 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3450.5269 | 19.72 | 68044.39 | 3111 | 19.72 | 61348.92 | 339.5269 | 0 | 6695.47 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 285132.3363 | 12.57 | 3584113.47 | 183293.341 | 12.57 | 2303997.3 | 101838.9953 | 0 | 1280116.17 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 33214.4 | 8.49 | 281990.26 | 29863.608 | 8.49 | 253542.03 | 3350.792 | 0 | 28448.23 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 302905.8064 | 4.3 | 1302494.97 | 26620.17 | 4.3 | 114466.73 | 276285.6364 | 0 | 1188028.24 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 15446.3477 | 20.84 | 321901.89 | 18786.62 | 20.84 | 391513.16 | -3340.2723 | 0 | -69611.27 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 49737.6245 | 5.31 | 264106.79 | 47097.77 | 5.31 | 250089.16 | 2639.8545 | 0 | 14017.63 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 27106.076 | 77.19 | 2092318.01 | 23168.2675 | 77.19 | 1788358.57 | 3937.8085 | 0 | 303959.44 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m3 |  |  |  | 18461.6546 | 2.24 | 41354.11 | -18461.6546 | -2.24 | -41354.11 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  | 9289962.5 |  |  | 9425194.59 |  |  | -135232.09
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 60816.5712 | 10.68 | 649520.98 | 43403.7483 | 10.68 | 463552.03 | 17412.8229 | 0 | 185968.95 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 614.3088 | 18.38 | 11291 | 438.4217 | 18.38 | 8058.19 | 175.8871 | 0 | 3232.81 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 22452.3 | 12.12 | 272121.88 | 34474.3 | 12.12 | 417828.52 | -12022 | 0 | -145706.64 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 20741.93 | 14.26 | 295779.92 | 21898.33 | 14.26 | 312270.19 | -1156.4 | 0 | -16490.27 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 16773.13 | 15.85 | 265854.11 | 12735.73 | 15.85 | 201861.32 | 4037.4 | 0 | 63992.79 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 28617.73 | 43.02 | 1231134.74 | 34731.26 | 43.02 | 1494138.81 | -6113.53 | 0 | -263004.07 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 18525.23 | 19.36 | 358648.45 | 20322.16 | 19.36 | 393437.02 | -1796.93 | 0 | -34788.57 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
406.B | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 |  |  |  | 13121.6591 | 2.8 | 36740.65 | -13121.6591 | -2.8 | -36740.65 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 51008.757 | 12.57 | 641180.08 | 49072.309 | 12.57 | 616838.92 | 1936.448 | 0 | 24341.16 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 9795.12 | 20.84 | 204130.3 | 8600.17 | 20.84 | 179227.54 | 1194.95 | 0 | 24902.76 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7821.3 | 5.31 | 41531.1 | 7365.31 | 5.31 | 39109.8 | 455.99 | 0 | 2421.3 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 8975.13 | 295.33 | 2650625.14 | 9722.1295 | 295.33 | 2871236.52 | -746.9995 | 0 | -220611.38 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
416B | PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 48975.6 | 5.96 | 291894.58 | 2457.1914 | 5.96 | 14644.86 | 46518.4086 | 0 | 277249.72 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
417.A | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 63929.25 | 37.17 | 2376250.22 | 63929.25 | 37.17 | 2376250.22 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 32854103.56 |  |  | 23771841.77 |  |  | 9082261.79
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 187850.51 | 9.65 | 1812757.42 | 221386.3 | 9.65 | 2136377.8 | -33535.79 | 0 | -323620.38 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25783.26 | 9.65 | 248808.46 | 25628.82 | 9.65 | 247318.11 | 154.44 | 0 | 1490.35 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3-km | 42157.18 | 2.62 | 110451.81 | 211398.4 | 2.62 | 553863.81 | -169241.22 | 0 | -443412 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 417849.36 | 2.62 | 1094765.32 | 254442.73 | 2.62 | 666639.95 | 163406.63 | 0 | 428125.37 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 266557.09 | 10.04 | 2676233.18 | 267899.88 | 10.04 | 2689714.8 | -1342.79 | 0 | -13481.62 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 5458359.75 | 2.75 | 15010489.31 | 2796991.76 | 2.75 | 7691727.34 | 2661367.99 | 0 | 7318761.97 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 312656.4 | 12.85 | 4017634.74 | 260206.92 | 12.85 | 3343658.92 | 52449.48 | 0 | 673975.82 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 2593080.04 | 3.04 | 7882963.32 | 2119256.92 | 3.04 | 6442541.04 | 473823.12 | 0 | 1440422.28 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 6790989.16 |  |  | 5046014.72 |  |  | 1744974.44
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  | 1898580.13 |  |  | 2506687.93 |  |  | -608107.8
402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 5537.27 | 12.6 | 69769.6 | 632.899 | 12.6 | 7974.53 | 4904.371 | 0 | 61795.07 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 424.85 | 63.69 | 27058.7 | 1211.2162 | 63.69 | 77142.36 | -786.3662 | 0 | -50083.66 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 679.3157 | 43.02 | 29224.16 |  |  |  | 679.3157 | 43.02 | 29224.16 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/.41.52 m3, el cual es el mismo precio considerado en la propuesta de otro paquete adjudicado Confluencia (considerar este precio).
413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 838.7546 | 84.47 | 70849.6 |  |  |  | 838.7546 | 84.47 | 70849.6 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/.82.68 (aclarar el PU correcto).
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 169.85 | 383.75 | 65179.94 | 1662.75 | 383.75 | 638080.31 | -1492.9 | 0 | -572900.37 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 19.2 | 415.99 | 7987.01 | 10.159 | 415.99 | 4226.04 | 9.041 | 0 | 3760.97 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f´c = 14 Mpa + 30% P.M.) | m3 | 457.37 | 352.9 | 161405.87 | 196.4664 | 352.9 | 69332.99 | 260.9036 | 0 | 92072.88 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 277.85 | 431.16 | 119797.81 |  |  |  | 277.85 | 431.16 | 119797.81 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/436 m3 (aclarar el PU correcto). Recursos y subpartidas correctos.
801.C | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c=21MPa) | m3 | 147.33 | 557.74 | 82171.83 |  |  |  | 147.33 | 557.74 | 82171.83 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/590.41 m3 (aclarar el PU correcto). Recursos y subpartidas correctos.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 175kg/cm2) | m3 |  |  |  | 323.6047 | 477.75 | 154602.17 | -323.6047 | -477.75 | -154602.17 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 337.2 | 608.87 | 205310.96 | 874.4655 | 608.87 | 532435.82 | -537.2655 | 0 | -327124.86 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 21387.8234 | 8.04 | 171958.1 | 24432.92 | 8.04 | 196440.68 | -3045.0966 | 0 | -24482.58 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2293.27 | 61.02 | 139935.34 | 2202.131 | 61.02 | 134374.03 | 91.139 | 0 | 5561.31 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 98.66 | 141.79 | 13989 | 207.217 | 141.79 | 29381.3 | -108.557 | 0 | -15392.3 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 83.82 | 648.22 | 54333.8 | 73.35 | 648.22 | 47546.94 | 10.47 | 0 | 6786.86 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 39.85 | 1528.76 | 60921.09 | 47.5 | 1528.76 | 72616.1 | -7.65 | 0 | -11695.01 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 126.95 | 2253.77 | 286116.1 | 129.45 | 2253.77 | 291750.53 | -2.5 | 0 | -5634.43 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 5641.48 | 33848.88 | 21 | 5641.48 | 118471.08 | -15 | 0 | -84622.2 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 6441.19 | 19323.57 |  |  |  | 3 | 6441.19 | 19323.57 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/6409.67 und (aclarar el PU correcto). Presentar cotización del insumo: Compuerta tipo ARMCO 0.75m*0.75m
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 12 | 7119.49 | 85433.88 |  |  |  | 12 | 7119.49 | 85433.88 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/7087.97 und (aclarar el PU correcto). Presentar cotización del insumo: Compuerta tipo ARMCO 1.00m*1.00m
806.E | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 10676.49 | 32029.47 | 3 | 10676.49 | 32029.47 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 2168.04 | 13008.24 | 8 | 2168.04 | 17344.32 | -2 | 0 | -4336.08 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2403 | 4806 | 3 | 2403 | 7209 | -1 | 0 | -2403 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 2880 | 23040 | 7 | 2880 | 20160 | 1 | 0 | 2880 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
806.L | BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | ml | 35.55 | 724 | 25738.2 |  |  |  | 35.55 | 724 | 25738.2 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/724.90 ml (aclarar el PU correcto). Presentar cotización del insumo BARANDA METALICA
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 112.1549 | 82.97 | 9305.49 | 108.0708 | 82.97 | 8966.63 | 4.0841 | 0 | 338.86 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
808.C | JUNTA DE DILATACION | ml | 87.1 | 95.07 | 8280.6 |  |  |  | 87.1 | 95.07 | 8280.6 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/87.18 ml (aclarar el PU correcto). Recursos adecuados para la partida. Presentar cotización de los insumos: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m, WATER STOP DE 6", SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
808.D | JUNTA DE CONTRACCION | ml | 187.4 | 14.72 | 2758.53 |  |  |  | 187.4 | 14.72 | 2758.53 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/14.53 ml (aclarar el PU correcto). Recursos adecuados para la partida.
810.A | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 2949.2081 | 25.43 | 74998.36 |  |  |  | 2949.2081 | 25.43 | 74998.36 | Se mantiene el PU de S/ 25.43 m2, al igual que la partida "Impermeabilización de parámetros enterrados con lámina asfáltica". Presentar cotización de los insumos: PINTURA ASFALTICA e IMPRIMANTE ASFALTICO.
810.A | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 |  |  |  | 1832.6239 | 25.43 | 46603.63 | -1832.6239 | -25.43 | -46603.63 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción. Y se reemplaza por la partida 810.A Impermeabilización de parámetros enterrados con pintura asfáltica.
C3 | OBRAS DE REDES | [6 empty] | 27216.05 |  |  | -27216.05
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und |  |  |  | 5 | 5443.21 | 27216.05 | -5 | -5443.21 | -27216.05 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  | 4849286.87 |  |  | 2468988.58 |  |  | 2380298.29
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha |  |  |  | 1.6221 | 6687.17 | 10847.5 | -1.6221 | -6687.17 | -10847.5 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 26204.0828 | 7.62 | 199675.11 | 30958.0412 | 7.62 | 235900.27 | -4753.9584 | 0 | -36225.16 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 267.3886 | 18.38 | 4914.6 | 315.8984 | 18.38 | 5806.21 | -48.5098 | 0 | -891.61 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 267.3886 | 116.66 | 31193.55 | 315.8984 | 116.66 | 36852.71 | -48.5098 | 0 | -5659.16 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 18574.67 | 12.12 | 225125 | 13441.39 | 12.12 | 162909.65 | 5133.28 | 0 | 62215.35 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 34722.69 | 14.26 | 495145.56 | 24638.288 | 14.26 | 351341.99 | 10084.402 | 0 | 143803.57 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 6899.79 | 43.02 | 296828.97 | 5530.6 | 43.02 | 237926.41 | 1369.19 | 0 | 58902.56 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 9833.66 | 19.36 | 190379.66 | 2466.704 | 19.36 | 47755.39 | 7366.956 | 0 | 142624.27 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 |  |  |  | 78.945 | 2.8 | 221.05 | -78.945 | -2.8 | -221.05 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 16814.9655 | 8.49 | 142759.06 | 7706.9941 | 12.57 | 96876.92 | 9107.9714 | -4.08 | 45882.14 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 4057.72 | 20.84 | 84562.88 | 1736.882 | 20.84 | 36196.62 | 2320.838 | 0 | 48366.26 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3886.99 | 5.31 | 20639.92 | 4386.016 | 5.31 | 23289.74 | -499.026 | 0 | -2649.82 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 296.06 | 38.47 | 11389.43 | 304.212 | 38.47 | 11703.04 | -8.152 | 0 | -313.61 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 10152.2425 | 185.97 | 1888012.54 | 2056.752 | 185.97 | 382494.17 | 8095.4905 | 0 | 1505518.37 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 2026.15 | 608.87 | 1233661.95 | 1361.32 | 608.87 | 828866.91 | 664.83 | 0 | 404795.04 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
814.A | JUNTA DE DILATACION EN LOSA | ml | 216 | 54.81 | 11838.96 |  |  |  | 216 | 54.81 | 11838.96 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/44.81 ml (aclarar el PU correcto). Presentar cotización de los insumos: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A, BARRA LISA DE 3/4".
814.B | JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA | ml | 894 | 14.72 | 13159.68 |  |  |  | 894 | 14.72 | 13159.68 | El precio establecido en la hoja 3.APUS PART es de S/14.53 ml (aclarar el PU correcto). Recursos adecuados para la partida.
C5 | OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | 43122.16 |  |  | 43122.16 |  |  | 0
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 260.2895 | 165.67 | 43122.16 | 260.2895 | 165.67 | 43122.16 | 0 | 0 | 0
700 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 6652.23 | [5 empty] | 6652.23
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 17.3348 | 383.75 | 6652.23 |  |  |  | 17.3348 | 383.75 | 6652.23 | No se tiene observciones al PU.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 902923.2 |  |  | 1010150.4 | 0 | 0 | -107227.2
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 670867.68 | 670867.68 | 1 | 670867.68 | 670867.68 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 92275.2 | 92275.2 | 1 | 92275.2 | 92275.2 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 3 | 10680 | 32040 | 6 | 10680 | 64080 | -3 | 0 | -32040 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 4 | 1708.8 | 6835.2 | 8 | 1708.8 | 13670.4 | -4 | 0 | -6835.2 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 17088 | 68352 | 8 | 17088 | 136704 | -4 | 0 | -68352 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2136 | 2136 | 1 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 30417.12 | 30417.12 | 1 | 30417.12 | 30417.12 | 0 | 0 | 0 | No existe variación respecto al presupuesto adjudicado.
| SUBTOTAL |  |  |  | 91573499.33 |  |  | 80144382.12 |  | 14.26% | 11429117.21
| GASTOS GENERALES |  |  | 17.44% | 15974986.3 |  | 19.26% | 15439503.42 |  | 3.468% | 535482.88 | Se incrementan los GG debido a un aumento de la cantidad de recursos de MO, con lo cual se incrementa la cantidad de servicios de alojamiento y alimentación. Asi como incremento en la cantidad de exámenes médicos, fotocheck.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 9157349.933 |  | 10% | 8014438.212 |  | 14.26% | 1142911.721
| TOTAL |  |  |  | 116705835.563 |  |  | 103598323.752 |  | 12.65% | 13107511.811
NOTAS: | [8 empty] | OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS GENERALES
1) Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km | [8 empty] | 1.- Los analisis de precios presentados en la hoja 3.APUS PART difieren de los precios adjudicados y de los
2) Partida 415.A Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección y transporte de los cantos rodados | [8 empty] | precios del presupuesto actualizado en la hoja resumen de presupuesto 1.PPTO
3) Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle | [8 empty] | 2.- Existe una variación del presupuesto actualizado de 12.65% respecto al presupuesto adjudicado.
4) Partida 410.A Conformación de DME/ DMO esta valorada en m3, de acuerdo a las EETT | [8 empty] | 3.- La variación por diferencia de metrados es un incremento a costo directo de S/ 11,196,474
5) Partida 416.A Perfilado y compactación para fundación de dique ha sido retirado del Formato C-1 de acuerdo a las indicaciones recibidas, sin embargo, desde nuestro punto de vista se requiere ejecutar estos trabajos para garantizar la calidad de los diques tanto nuevos como existentes | [8 empty] | 4.- La variación por inclusión de nuevas partidas y/o retiro de partidas S/. 232,642.25
6) Partida 406.B Perfilado de talud existente ha sido retirado del Formato C-1 de acuerdo a las indicaciones recibidas, sin embargo, desde nuestro punto de vista se requiere ejecutar estos trabajos para garantizar la calidad de los diques existentes

## 2. G. GENERALES
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 5496285.25
1.1. DIRECCION
Residente de Obra | 1 | 8.5 | 28125 | 239062.5
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 8.5 | 14062.5 | 119531.25
Supervisor SSOMA de Dique D005MI | 2 | 12 | 9281.25 | 111375
Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD | 2 | 8 | 9281.25 | 74250
Supervisor SSOMA de Dique D09MD | 2 | 12 | 9281.25 | 111375
Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI | 2 | 11 | 9281.25 | 102093.75
Supervisor SSOMA cruce vial | 2 | 9 | 9281.25 | 83531.25
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales | 2 | 10 | 9281.25 | 92812.5
Relevos supervisor SSOMA | 2 | 11 | 9281.25 | 102093.75
Capacitadores / SBC | 1 | 8 | 9281.25 | 74250
Especialista de Medio Ambiente | 1 | 7 | 11250 | 78750
Supervisor de medio ambiente | 2 | 12 | 7734.375 | 92812.5
Medico Ocupacional | 1 | 4 | 11250 | 45000
Enfermero ocupacional | 1 | 7 | 8800 | 61600
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD | 1 | 8
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 8.5 | 20812.5 | 176906.25
Responsable de EDP | 1 | 8 | 13359.375 | 106875
Jefe de Topografía | 1 | 8 | 14625 | 117000
Dibujante Cadista | 1 | 8 | 9000 | 72000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 8 | 11812.5 | 94500
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 7 | 7875 | 55125
Jefe de Calidad | 1 | 8.5 | 18000 | 153000
Supervisor de Control de Calidad | 3 | 19 | 11250 | 213750
Técnico de campo | 8 | 44 | 8437.5 | 371250
Asistente de campo | 8 | 44 | 4921.875 | 216562.5
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 7 | 8437.5 | 59062.5
Técnico de laboratorio de suelos | 2 | 12 | 4921.875 | 59062.5
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 8 | 18000 | 144000
Supervisor Obra - Dique D005MI | 2 | 12 | 12937.5 | 155250
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD | 2 | 8 | 12937.5 | 103500
Supervisor Obra - Dique D09MD | 2 | 12 | 12937.5 | 155250
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI | 2 | 11 | 12937.5 | 142312.5
Supervisor Obra - Cruce vial | 2 | 9 | 12937.5 | 116437.5
Supervisor de procesamiento de materiales | 2 | 10 | 12937.5 | 129375
Relevo de Supervisores de Produccion | 2 | 13 | 12937.5 | 168187.5
Jefe de Equipos | 1 | 8 | 14821.875 | 118575
Jefe de Mantenimiento | 0 | 0 | 17831.25 | 0
Mecánicos | 6 | 36 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 6 | 36 | 0 | 0
Mecanicos -Subcontratistas |  |  |  | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL | 4 | 32 | 0
Asistente en asuntos sociales | 1 | 8 | 9006 | 72048
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 |  | 12084 | 0
Comprador | 1 | 6 | 11257.5 | 67545
Jefe de Recursos Humanos | 1 |  | 10260 | 0
Asistente de RRHH | 1 | 8 | 5244 | 41952
Responsable de Servicios Generales | 1 | 8 | 6840 | 54720
Asistente administrativo | 1 | 8 | 4500 | 36000
Mantenimiento y Limpieza | 2 | 15 | 1687.5 | 25312.5
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 8 | 7125 | 57000
Auxiliar de Almacén | 1 | 7 | 4275 | 29925
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 2 | 14 | 3306 | 46284
Vigilancia | 5 | 35 | 5700 | 199500
Choferes de Camionetas | 10 | 70 | 3705 | 259350
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 1 | 4 | 6270 | 25080
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Indirecto | 2 | 13 | 4275 | 55575
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Directo | 10 | 49 | 4275 | 209475
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 2180235
Exámenes médicos personal directo MOC | 401 | 802 | 280 | 224560
Exámenes médicos personal directo MONC | 147 | 294 | 280 | 82320
Exámenes médicos personal indirecto | 129 | 258 | 280 | 72240
Fotocheck - GG | 129 | 129 | 25 | 3225
Fotocheck - CD | 548 | 548 |  | 0
Charlas de inducción CD | 600 | 600 | 150 | 90000
Charlas de inducción GG | 129 | 129 | 150 | 19350
EPP personal directo | 548 | 1096 | 1430 | 1567280
EPP personal indirecto | 129 | 258 | 470 | 121260
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 1173940
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 77 | 467 | 260 | 121420
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 306 | 1404 | 130 | 182520
Custer de 24 pasajeros GG | 1 | 9 | 15000 | 135000
Custer de 24 pasajeros CD_2T | 10 | 49 | 15000 | 735000
0
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 4305356
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 306 | 1378 | 1576 | 2171728
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 77 | 377 | 896 | 337792
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 140 | 732 | 896 | 655872
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 84 | 511 | 1796 | 917756
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 40 | 248 | 896 | 222208
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 417158
Telefonía móvil | 63 | 387 | 50 | 19350
Equipos de Computo | 54 | 344 | 275 | 94600
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 9 | 937.5 | 8437.5
Agua en Botellas GG | 123 | 759 | 34.5 | 26185.5
Agua en Botellas cd | 530 | 2555 | 34.5 | 88147.5
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 9 | 750 | 6750
Licencias software | 1 | 9 | 4000 | 36000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 60 | 458.5 | 250 | 114625
Emisoras en vehículos | 5 | 41 | 562.5 | 23062.5
Equipamiento de taller | 1 | 1 |  | 0
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 991592.02
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 5 | 41 | 5625 | 230625
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 5 | 19300 | 96500
4717.8857 | 33025.2 | 33025.2 | 20.12 | 664467.02
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 511780.03
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 21.5 | 108 | 1300 | 140400
Lavamanos | 21.5 | 108 | 500 | 54000
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Ensayos de calidad | 1 | 7 | 41054.29 | 287380.03
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 860640
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion | 92 | 92 | 6600 | 607200
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia | 92 | 384 | 660 | 253440
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 38000
Utiles de Oficina | 1 | 9 | 1875 | 16875
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 8 | 1000 | 8000
Articulos de Limpieza | 1 | 7 | 1875 | 13125
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE (S.) |  | IMPORTE S/ | DIFERENCIA
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 5496285.25 |  | 5487735.25 | 8550
2. Requerimientos de Personal | 2180235 |  | 2043010 | 137225
3. Transporte de Personal | 1173940 |  | 1122880 | 51060
4. Alojamiento y alimentación | 4305356 |  | 3971692 | 333664
5. Operación de Instalaciones | 417158 |  | 408395 | 8763
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 991592.02 |  | 976526.17 | 15065.85
7. Instalaciones y Servicio | 511780.03 |  | 530625 | -18844.97
8. Equipos Auxiliares | 860640 |  | 860640 | 0
9. Gastos Varios | 38000 |  | 38000 | 0
10. Costes Covid | 0 |  | 0
TOTAL GASTOS GENERALES | 15974986.3 |  | 15439503.42

## 3.APUS PART
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
APUS PARTIDAS
| Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1440.48
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
| 0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1200 | 1200
1200
| Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0033 | EQ. | 0.0033 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 624883.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 94.27 | 28281
| 0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 16 | 4400 | 70400
| 02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 16 | 2750 | 44000
| 02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS |  |  |  |  | mes |  | 70 | 715 | 50050
192731
Equipos
| 011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm | 1 | 2192 | 68.24 | 149582.08
| 0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 31770 | 31770
181352.08
Subcontratos
| 0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 82500 | 82500
| 0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 49500 | 49500
| 0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1100 | 8800
| 0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1650 | 13200
| 0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1100 | 8800
| 04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 8 | 11000 | 88000
250800
| Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1736753.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 894376.9 | 894376.9
| 04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 842376.9 | 842376.9
1736753.8
| Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
| Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2849.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
| 0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
| 02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 25.85 | 206.8
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 28.93 | 57.86
| 0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 19.8 | 39.6
| 0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 5.78 | 867
| 0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 35.54 | 284.32
1455.58
Equipos
| 0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 15.89 | 286.05
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
318.31
| Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 107556.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 20.32 | 29633.33
| 0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 39.41 | 57472.92
87106.25
Materiales
| 02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 25.85 | 129.25
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 28.93 | 86.79
| 0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 19.8 | 59.4
| 0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 5.78 | 867
| 0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 35.54 | 142.16
1284.6
Equipos
| 0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 5 | 1041.6667 | 15.89 | 16552.08
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 87106.25 | 2613.19
19165.27
| Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
| Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 67948.47
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 400.33 | 6004.19
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 370 | 2774.67
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 290.81 | 8723.22
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 198.36 | 5950.07
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 199.25 | 5976.76
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
29534.8
Subpartidas
| 010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 58.14 | 34884
34884
| Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.17
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 400.33 | 2.96
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 542.28 | 8.03
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
11
Subpartidas
| 010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.82 | 3.82
3.82
| Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 111512.29
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 416.6667 | 20.32 | 8466.67
13152.09
Materiales
| 0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5500 | 5500
5500
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 290.81 | 30292.72
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 198.36 | 20662.51
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 199.25 | 41510.41
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13152.09 | 394.56
92860.2
| Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 32.31 | 37.16
37.16
| Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 57.34
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 49.86 | 57.34
57.34
| Partida |  | 305.B |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.51
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 20.44 | 23.51
23.51
| Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
| Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 10493.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 400.33 | 4003.3
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 542.28 | 5422.8
| 011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.57 | 611.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
10050.78
| Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 400.33 | 4
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 542.28 | 2.71
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.84
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
| Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 113.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 24.93 | 2.85
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 400.33 | 91.52
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.82 | 13.22
107.75
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 13.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 24.93 | 0.45
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 370 | 6.66
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 198.36 | 3.57
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.71
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
| Partida |  | 404.B |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
| Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
| Partida |  | 404.E |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
| Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.81
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 24.93 | 0.1
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.61
Subpartidas
| 010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.83 | 6.83
6.83
| Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.7
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 24.93 | 0.14
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 400.33 | 2.24
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.39
| Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 25.53
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 66.23 | 16.56
| 011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 35.88 | 8.97
25.53
| Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
| Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.37
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.28 | 6.07
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.07 | 0.3
6.37
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
| Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.15
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 24.93 | 0.11
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 400.33 | 0.52
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 370 | 3.33
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
3.97
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
| Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 84.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010312010201 |  | INSTALACION DE GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 84.42 | 84.42
84.42
| Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
| 0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
| 010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
| Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.32
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 24.93 | 0.18
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 400.33 | 5.72
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 542.28 | 3.85
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
9.77
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 13.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 24.93 | 0.45
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 370 | 6.66
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 198.36 | 3.57
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.71
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 403.B |  | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.32
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 24.93 | 0.56
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 76.98 | 0.87
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 370 | 8.33
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 198.36 | 2.24
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.03
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
| Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
| Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
| Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
| 0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
| 010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
| Partida |  | 416.B |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 22.49 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.032 | 20.32 | 0.65
0.98
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 290.81 | 2.33
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 198.36 | 1.59
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.98 | 0.03
3.95
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 21.6 | 0.86
0.86
| Partida |  | 417.A |  | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 29.46
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.16 | 23.16
| 010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.3 | 6.3
29.46
| Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
| Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
| Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
| Partida |  | 502.A |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
| Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
| Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
| Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.78
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
| 010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
| Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 672 | EQ. | 672 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.11
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0119 | 177.5 | 2.11
2.11
| Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 12.38
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 225.91 | 6.48
6.48
Subpartidas
| 010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 5.78 | 5.78
5.78
| Partida |  | 505.C |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.78
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
| 010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
| Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 225.91 | 2.8
2.8
| Partida |  | 506.B |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.7
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 177.5 | 2.7
2.7
| Partida |  | 402.A1 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 400.33 | 11.45
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.47
| Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 62.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
| Partida |  | 404.F |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
| Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 82.68
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 47.32 | 11.83
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0625 | 182.44 | 11.4
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 76.98 | 19.25
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13.12 | 0.39
42.87
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
| Partida |  | 605.B |  | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26176.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303010912 |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA |  |  |  |  | m3 |  | 60 | 51.07 | 3064.2
| 010306020102 |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m |  |  |  |  | und |  | 13 | 1684.06 | 21892.78
| 011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 34 | 35.88 | 1219.92
26176.9
| Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 443.39
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 601.38 | 360.83
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 206.4 | 82.56
443.39
| Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 420.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 337.49 | 354.36
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
420.8
| Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 375.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 351.96 | 263.97
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 206.4 | 61.92
375.72
| Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 436
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 351.96 | 369.56
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
436
| Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
| Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.11
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.52 | 550.75
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
643.11
| Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
| Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
| 02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
| 02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
| Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
| Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 126.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.36 | 1.25
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 105.6 | 10.56
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.05 | 39.33
| 02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 137.5 | 41.25
93.67
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
| Partida |  | 805.A |  | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 616.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
| 0214010536 |  | Tubería HDPE Corrugado de 600 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 466.16 | 489.47
489.47
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0333 | 216.79 | 7.22
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
76.47
| Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1528.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
| 0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1341.63 | 1408.71
1408.71
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
69.25
| Partida |  | 805.C |  | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2024.56
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 20.32 | 16.26
60.22
Materiales
| 0214010751 |  | Tubería HDPE Corrugado de 900 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1791.68 | 1881.26
1881.26
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.2 | 400.33 | 80.07
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 60.22 | 3.01
83.08
| Partida |  | 805.D |  | TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2253.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
| 0214010823 |  | Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm |  |  |  |  | m |  | 1.1 | 1940.4 | 2134.44
2134.44
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
69.25
| Partida |  | 806.A |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5933.41
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411240006 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 4312.44 | 4312.44
4312.44
Subpartidas
| 011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
| Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6409.67
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 4788.7 | 4788.7
4788.7
Subpartidas
| 011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
| Partida |  | 806.C |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7087.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411240008 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 5467 | 5467
5467
Subpartidas
| 011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
| Partida |  | 806.D |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9452.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0258110012 |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 8030 | 8030
8030
Subpartidas
| 010324070907 |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 1422.97 | 1422.97
1422.97
| Partida |  | 806.K1 |  | REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1570.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 36.39 | 3.64
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 4 | 20.32 | 81.28
113.44
Materiales
| 0270110454 |  | REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 1430 | 1430
1430
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.1 | 216.79 | 21.68
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 113.44 | 5.67
27.35
| Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 724.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 724.9 | 724.9
724.9
| Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 71.76
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
| 0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 60.75 | 60.75
60.75
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
| Partida |  | 808.C |  | JUNTA DE DILATACIÓN
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 87.18
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.05 | 20.32 | 1.02
7.45
Materiales
| 02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
| 0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 60.75 | 60.75
| 02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
79.36
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 7.45 | 0.37
0.37
| Partida |  | 808.D |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.53
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
| 011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.03 | 4.01
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
| 03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.24
| Partida |  | 810.B |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
| 02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.21 | 9.28
| 02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 4.98 | 0.87
10.15
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
| Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
| Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 10493.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 400.33 | 4003.3
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 542.28 | 5422.8
| 011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.57 | 611.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
10050.78
| Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 400.33 | 4
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 542.28 | 2.71
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.84
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
| Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 113.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 24.93 | 2.85
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 400.33 | 91.52
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.82 | 13.22
107.75
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.32
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 24.93 | 0.56
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 76.98 | 0.87
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 370 | 8.33
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 198.36 | 2.24
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.03
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
| Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
| Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.37
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.28 | 6.07
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.07 | 0.3
6.37
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
| Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 270 | EQ. | 270 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 186.91
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0296 | 36.39 | 1.08
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 28.52 | 1.69
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 22.49 | 1.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.237 | 20.32 | 4.82
8.92
Materiales
| 02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 11.94 | 14.33
| 0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.05 | 34.43 | 36.15
| 0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
54.24
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0296 | 182.44 | 5.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 8.92 | 0.27
5.67
Subpartidas
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
118.08
| Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.11
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.52 | 550.75
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
643.11
| Partida |  | 814.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 28 | EQ. | 28 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 44.81
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0286 | 36.39 | 1.04
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2857 | 28.52 | 8.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0714 | 20.32 | 1.45
10.64
Materiales
| 02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
| 02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
| 0271040051 |  | BARRA LISA DE 3/4" |  |  |  |  | m |  | 1.67 | 9 | 15.03
33.64
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.64 | 0.53
0.53
| Partida |  | 814.B |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.53
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
| 011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.03 | 4.01
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
| 03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.24
| Partida |  | 612.A |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 160.92
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 400.33 | 133.43
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 57.82 | 19.27
152.94
| Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 443.39
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 601.38 | 360.83
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 206.4 | 82.56
443.39
| Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 597901.15
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010314010116 |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 7 | 85414.45 | 597901.15
597901.15
| Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 83160
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 7 | 7150 | 50050
| 0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 7 | 4730 | 33110
83160
| Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11000
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 4 | 2750 | 11000
11000
| Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1760
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 4 | 440 | 1760
1760
| Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 17600
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 4 | 4400 | 17600
17600
| Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2200
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 4 | 550 | 2200
2200
| Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 29633.76
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 96 | 20.32 | 1950.72
1950.72
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 182.44 | 8757.12
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 177.5 | 8520
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 48 | 216.79 | 10405.92
27683.04
| Partida |  | 611.A |  | REPOSICIÓN DE HUARO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 50164.27
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0406400010 |  | Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual |  |  |  |  | glb |  | 1 | 15000 | 15000
| 0415010162 |  | SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE HUARO, L=24m de LUZ |  |  |  |  | und |  | 1 | 28000 | 28000
43000
Subpartidas
| 010106010409 |  | ENCOFRADO DE ZAPATAS |  |  |  |  | m2 |  | 10.8 | 65.99 | 712.69
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 6 | 590.41 | 3542.46
| 010306020507 |  | CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 420.8 | 420.8
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 300 | 8.05 | 2415
| 011204020166 |  | Excavación para estructuras en Material Suelto |  |  |  |  | m3 |  | 6 | 6.24 | 37.44
| 011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 35.88 | 35.88
7164.27
| Partida |  | 612.B |  | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 123830.85
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411130013 |  | Demolición de estructuras |  |  |  |  | m3 |  | 759 | 163.15 | 123830.85
123830.85
| Partida |  | 1001.C |  | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 4.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
| Partida |  | 1001.F |  | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.47
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
15.69
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 15.69 | 0.78
0.78
| Partida |  | 1001.G |  | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.65
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 20.32 | 11.61
16.81
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 16.81 | 0.84
0.84
| Partida |  | 1005.B |  | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 60.95
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 75.9 | 22.77
| 010303175783 |  | Excavacion de sardinel |  |  |  |  | m3 |  | 0.0394 | 67.1 | 2.64
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.0315 | 683.59 | 21.53
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 1.74 | 8.05 | 14.01
60.95
| Partida |  | 1005.D |  | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175767 |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 10.1 | 10.1
10.1
| Partida |  | 1005.E |  | PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 85.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175786 |  | Colocacion de Piedra |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 50.89 | 50.89
| 010306090203 |  | Mortero de cemento (1:4) |  |  |  |  | m3 |  | 0.06 | 585.07 | 35.1
85.99
| Partida |  | 1005.H |  | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
| 02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22 | 1.25
| 02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
18.55
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
| Partida |  | 1006.A |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4865.48
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
| 0410030147 |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 4557.96 | 4557.96
4557.96
Subpartidas
| 010303173017 |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES |  |  |  |  | m3 |  | 0.21 | 327.99 | 68.88
68.88
| Partida |  | 1006.B |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5159.68
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
| 0455010001 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 4767.51 | 4767.51
4767.51
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
| 010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.54 | 15.71
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.05 | 62.39
213.19
| Partida |  | 1006.C |  | BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 16085.35
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 28.52 | 228.16
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 20.32 | 162.56
681.84
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 681.84 | 34.09
34.09
Subcontratos
| 0455010002 |  | BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 |  |  |  |  | und |  | 1 | 11380.84 | 11380.84
11380.84
Subpartidas
| 010303172338 |  | ENCOFRADO CURVO |  |  |  |  | m2 |  | 11.5 | 126.19 | 1451.19
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.8 | 92.44 | 73.95
| 010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 3.87 | 8.54 | 33.05
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 2.9 | 683.59 | 1982.41
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 55.65 | 8.05 | 447.98
3988.58
| Partida |  | 1006.G |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8372.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010005 |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7744 | 7744
7744
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 92.44 | 30.51
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2625 | 590.41 | 154.98
185.49
| Partida |  | 1006.H |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8718.61
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010006 |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7920 | 7920
7920
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 590.41 | 295.21
355.3
| Partida |  | 1006.I |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26426.11
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
503.48
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 503.48 | 25.17
25.17
Subcontratos
| 0455010007 |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 25652 | 25652
25652
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 590.41 | 206.64
245.46
| Partida |  | 1006.J |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7133.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010008 |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 6437.2 | 6437.2
6437.2
Subpartidas
| 010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.12 | 22.07 | 2.65
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.264 | 590.41 | 155.87
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
253.37
| Partida |  | 1006.K |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 25242.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 28.52 | 456.32
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
1072.56
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 1072.56 | 53.63
53.63
Subcontratos
| 0455010009 |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 21780 | 21780
21780
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 4.2 | 92.44 | 388.25
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 3.3 | 590.41 | 1948.35
2336.6
| Partida |  | 1006.L |  | CALISTENIA ELÍPTICA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7254.62
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010010 |  | CALISTENIA ELÍPTICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 6616.5 | 6616.5
6616.5
Subpartidas
| 010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
194.81
| Partida |  | 1006.M |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8629.62
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010011 |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES |  |  |  |  | und |  | 1 | 7991.5 | 7991.5
7991.5
Subpartidas
| 010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
194.81
| Partida |  | 1006.N |  | CALISTENIA BARRA DOBLE
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8701.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010012 |  | CALISTENIA BARRA DOBLE |  |  |  |  | und |  | 1 | 7920 | 7920
7920
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 92.44 | 34.67
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 590.41 | 247.97
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
338.67
| Partida |  | 1006.O |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8323.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010013 |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE |  |  |  |  | und |  | 1 | 7744 | 7744
7744
Subpartidas
| 010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 590.41 | 59.04
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
135.77
| Partida |  | 1006.P |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1387.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
| 0455010014 |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1097.32 | 1097.32
1097.32
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
| Partida |  | 1006.Q |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7000.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
| 0455010015 |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 6160 | 6160
6160
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 92.44 | 46.22
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 590.41 | 295.21
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
397.46
| Partida |  | 1007.B |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2159.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
| 0455010018 |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C |  |  |  |  | und |  | 1 | 1808.66 | 1808.66
1808.66
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
| Partida |  | 1007.D |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1526.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
| 0455010019 |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D |  |  |  |  | und |  | 1 | 1175.28 | 1175.28
1175.28
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
| Partida |  | 1008.B |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 22.07
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 60.5 | 9.98
9.98
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.36
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  | 1008.C |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 60.5 | 3.33
3.33
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
| Partida |  | 1009.A |  | TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 520.25
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
104.35
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.6667 | 182.44 | 121.63
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 104.35 | 5.22
415.9
| Partida |  | 1009.B |  | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 248.91
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 36.39 | 14.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 20.32 | 32.51
69.89
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 216.79 | 173.43
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 69.89 | 5.59
179.02
| Partida |  | 1009.C |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 532.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
116.48
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.6667 | 182.44 | 121.63
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 116.48 | 5.82
416.5
| Partida |  | 1009.D |  | AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 382.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
89.38
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 89.38 | 4.47
293.52
| Partida |  | 1009.F |  | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 405.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
316.62
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 316.62 | 15.83
88.81
| Partida |  | 1010.B |  | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11304.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0410090010 |  | Modulo Informacion |  |  |  |  | und |  | 1 | 10725 | 10725
10725
Subpartidas
| 010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 75.9 | 91.08
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.725 | 590.41 | 428.05
579.22
| Partida |  | 1013.A |  | PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 87.3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010109010707 |  | TARRAJEO EN EXTERIORES |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 49.71 | 54.68
| 010114010214 |  | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 29.65 | 32.62
87.3
| Partida |  | 402.A2 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 182.44 | 48.66
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
49
| Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 62.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
| Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 375.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 351.96 | 263.97
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 206.4 | 61.92
375.72
| Partida |  | 801.C |  | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
| Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
| Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
| 02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
| 02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
| Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
| Partida |  | 1301.A |  | POSTE L2a
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5353.34
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 02630200010020 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3929.86 | 3929.86
3929.86
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
| 0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
| Partida |  | 1301.B |  | POSTE L2b
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5420.54
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 02630200010021 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3997.06 | 3997.06
3997.06
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
| 0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
| Partida |  | 1301.C |  | POSTE L2c
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5286.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 02630200010022 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 01 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3862.66 | 3862.66
3862.66
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
| 0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
| Partida |  | 1301.D |  | POSTE L3
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6982.26
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 02630200010023 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm |  |  |  |  | und |  | 1 | 5558.78 | 5558.78
5558.78
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
| 0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
| Partida |  | 1310.A |  | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 4213.2
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0272040108 |  | Sistema de puesta a tierra |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3763.2 | 3763.2
3763.2
Subcontratos
| 0416010324 |  | SC Instalacion puesta a tierra |  |  |  |  | und |  | 1 | 450 | 450
450
| Partida |  | 1310.B |  | MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
| 0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 436 | 4.36
4.36
| Partida |  | 1310.C |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
| 0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
| 010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 436 | 4.36
4.36
| Partida |  | 1310.D |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6542.4
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0274010027 |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL |  |  |  |  | und |  | 1 | 5990.4 | 5990.4
5990.4
Subcontratos
| 0416070009 |  | SC Instalación de Tablero |  |  |  |  | und |  | 1 | 552 | 552
552
| Partida |  | 1320.A |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 90.94
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416010394 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 90.94 | 90.94
90.94
| Partida |  | 1320.B |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 56.63
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416010395 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 56.63 | 56.63
56.63
| Partida |  | 1320.C |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 39.63
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416010400 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 39.63 | 39.63
39.63
| Partida |  | 1320.D |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 29.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416010396 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 29.87 | 29.87
29.87
| Partida |  | 1320.E |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 21.56
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416010397 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 21.56 | 21.56
21.56
| Partida |  | 1320.F |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 51.95
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416210164 |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY |  |  |  |  | m |  | 1 | 51.95 | 51.95
51.95
| Partida |  | 1350.A |  | PRUEBAS ELÉCTRICAS
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 4200
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0416200060 |  | SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 4200 | 4200
4200
| Partida |  | 402.A3 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.73
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 36.39 | 0.58
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.48 | 20.32 | 9.75
10.33
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.16 | 182.44 | 29.19
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 10.33 | 0.21
29.4
| Partida |  | 1006.D |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3094.03
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
134.07
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 134.07 | 6.7
6.7
Subcontratos
| 0455010024 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 |  |  |  |  | m |  | 1 | 1880.36 | 1880.36
1880.36
Subpartidas
| 010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 5.86 | 75.9 | 444.77
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.56 | 92.44 | 51.77
| 010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 0.7 | 8.54 | 5.98
| 010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 738.26 | 369.13
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 25 | 8.05 | 201.25
1072.9

## 4.APUS SUBP
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
APUS SUB PARTIDAS
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 24.93 | 0.1
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 352.1 | 2.92
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
3.02
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.83
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 177.5 | 3.78
3.78
Subpartidas
| 010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.05 | 3.05
3.05
| Partida |  |  |  | ENCOFRADO DE ZAPATAS
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 65.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
33.39
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4 | 6.05 | 24.2
31.6
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 33.39 | 1
1
| Partida |  |  |  | TARRAJEO EN EXTERIORES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 49.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 20.32 | 8.13
36.77
Materiales
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.022 | 6.38 | 0.14
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.016 | 60.5 | 0.97
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.2 | 28.93 | 5.79
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 0.48 | 6.05 | 2.9
9.8
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 36.77 | 1.1
| 0301340008 |  | ANDAMIO METALICO |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.2 | 10 | 2
3.1
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.002 | 21.6 | 0.04
0.04
| Partida |  |  |  | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 25 | EQ. | 25 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 29.65
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.032 | 36.39 | 1.16
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.32 | 28.52 | 9.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.16 | 20.32 | 3.25
13.54
Materiales
| 0238010008 |  | LIJA PARA CONCRETO |  |  |  |  | und |  | 0.05 | 3.1 | 0.16
| 0240010014 |  | PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL |  |  |  |  | gal |  | 0.07 | 66 | 4.62
| 0240150001 |  | IMPRIMANTE |  |  |  |  | gal |  | 0.13 | 84 | 10.92
15.7
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13.54 | 0.41
0.41
| Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 182.44 | 48.66
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
49
| Partida |  |  |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 88.8889 | EQ. | 88.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 51.07
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.009 | 36.39 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.09 | 20.32 | 1.83
2.16
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 400.33 | 36.03
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 142.42 | 12.82
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.16 | 0.06
48.91
| Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.025 | 36.39 | 0.91
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.05
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 400.33 | 20.02
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.05 | 0.09
20.11
| Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.13
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 400.33 | 5.84
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 370 | 2.7
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.56
| Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.13
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 400.33 | 5.84
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 370 | 2.7
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.56
| Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 42.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 182.44 | 30.41
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
| 03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 50 | 8.34
38.87
| Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 28.94
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
| 010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 468.4 | 7.03
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 400.33 | 6
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 352.1 | 5.28
| 011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 629.49 | 9.44
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
27.78
| Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.27
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 400.33 | 4.52
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 352.1 | 3.98
| 011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 629.49 | 7.11
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
15.63
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 372 | EQ. | 372 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.82
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0215 | 177.5 | 3.82
3.82
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.02
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0009 | 36.39 | 0.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0092 | 20.32 | 0.19
0.22
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 24.93 | 0.11
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0092 | 400.33 | 3.68
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.22 | 0.01
3.8
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.78
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 24.93 | 0.34
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 400.33 | 5.44
5.78
| Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.78
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
| 010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.7
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 177.5 | 2.7
2.7
| Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 370 | 6.18
6.18
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 337.49
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 28.93 | 144.65
204.06
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Encofrado de muros
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 474.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 28.93 | 281.49
340.9
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 351.96
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 28.93 | 159.12
218.53
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 524.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 28.93 | 318.23
| 0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.15 | 15.37
393.01
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 19.94 | 13.29
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
16.62
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.89
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.001 | 36.39 | 0.04
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.24
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 352.1 | 3.52
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.24 | 0.01
3.65
| Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 199.25 | 21.06
21.06
| Partida |  |  |  | ENCOFRADO CURVO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 126.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.36 | 1.25
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 105.6 | 10.56
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.05 | 39.33
| 02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 137.5 | 41.25
93.67
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
| Partida |  |  |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
| 0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
| 010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
| Partida |  |  |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 22.07
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 60.5 | 9.98
9.98
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.36
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
| Partida |  |  |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 60.5 | 3.33
3.33
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
| Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 601.38
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
| 010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
601.38
| Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
| Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
| Partida |  |  |  | Excavacion de sardinel
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 67.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.2667 | 36.39 | 9.71
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
63.9
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 63.9 | 3.2
3.2
| Partida |  |  |  | Excavacion fundacion
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3.5 | EQ. | 3.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.1429 | 36.39 | 41.59
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
88.04
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 88.04 | 4.4
4.4
| Partida |  |  |  | Preparacion subrasante
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.54
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
5.22
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.22 | 0.16
3.32
| Partida |  |  |  | Colocacion de Piedra
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 50.89
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
46.1
Materiales
| 0207010001 |  | PIEDRA CHANCADA |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 49.5 | 2.48
2.48
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 46.1 | 2.31
2.31
| Partida |  |  |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1684.06
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 8.15 | 75.9 | 618.59
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.61 | 590.41 | 360.15
| 010310010203 |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m |  |  |  |  | und |  | 1 | 312.48 | 312.48
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 48.8 | 8.05 | 392.84
1684.06
| Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
| Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 420.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 337.49 | 354.36
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
420.8
| Partida |  |  |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 436
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 351.96 | 369.56
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
436
| Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 683.59
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010306020815 |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 445.8 | 468.09
| 010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.5 | 215.5
683.59
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 445.8
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 8.2 | 28.93 | 237.23
296.64
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 215.5
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 22.49 | 29.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
188.52
Equipos
| 010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 15.99 | 21.32
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 188.52 | 5.66
26.98
| Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 738.26
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.5 | 215.5
| 010306020823 |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 497.87 | 522.76
738.26
| Partida |  |  |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 497.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 10 | 28.93 | 289.3
348.71
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Mortero de cemento (1:4)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 585.07
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010306090204 |  | Fabricación de Mortero de cemento (1:4) |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 423.88 | 445.07
| 010306090205 |  | Colocación de mortero de cemento |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 140 | 140
585.07
| Partida |  |  |  | Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 423.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 60.5 | 63.53
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 7.3 | 28.93 | 211.19
274.72
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
| Partida |  |  |  | Colocación de mortero de cemento
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 140
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 28.52 | 45.63
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3.2 | 20.32 | 65.02
135.92
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 135.92 | 4.08
4.08
| Partida |  |  |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 312.48
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 22.49 | 44.98
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 20.32 | 40.64
92.9
Materiales
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 216.79 | 216.79
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 92.9 | 2.79
219.58
| Partida |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
| Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
| 02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
| 02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
| Partida |  |  |  | INSTALACION DE GEOWEB
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 630 | EQ. | 630 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 84.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0127 | 36.39 | 0.46
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 28.52 | 0.72
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 22.49 | 0.57
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.1016 | 20.32 | 2.06
3.81
Materiales
| 02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 11.94 | 14.33
| 0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 34.43 | 37.87
| 0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
55.96
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0254 | 182.44 | 4.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.81 | 0.11
4.74
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 79.65 | 19.91
19.91
| Partida |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 85414.45
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 28.52 | 5941.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
| 0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 60 | 12500
31141.67
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 182.44 | 19004.17
| 010332010139 |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 |  |  |  |  | mes | 0.0048 | 1 | 14513.4 | 14513.4
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 199.25 | 20755.21
54272.78
| Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.65
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 42.87 | 42.87
| 010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 9.78 | 9.78
| 010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.7 | 27
79.65
| Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 47.32
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 18.15 | 8.17
8.17
Equipos
| 0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 16.66 | 16.66
16.66
| Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 182.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 18.15 | 45.38
45.38
Equipos
| 03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 107.38 | 107.38
107.38
| Partida |  |  |  | LUMINARIA
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 24.93
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 18.15 | 14.52
14.52
Equipos
| 0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.41 | 10.41
10.41
| Partida |  |  |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1422.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 216.79 | 867.16
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
893.63
| Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 58.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 26.76 | 26.76
26.76
Subpartidas
| 010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.53 | 4.53
| 010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 15 | 1.79 | 26.85
31.38
| Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 76.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 18.15 | 18.15
18.15
Equipos
| 03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 29.15 | 29.15
29.15
| Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 468.4
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 18.15 | 90.75
90.75
Equipos
| 03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 341.6 | 341.6
341.6
| Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 15.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.15 | 4.54
4.54
Equipos
| 03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.45 | 11.45
11.45
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.17
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 177.5 | 4.08
4.08
| Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 49.86
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.13 | 10.96
| 010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 28.94 | 34.73
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
49.86
| Partida |  |  |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 14513.4
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010247 |  | CHOFER DE CAMIONETA |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3656 | 3656
3656
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 270 | 18.15 | 4900.5
4900.5
Equipos
| 03012200030023 |  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5956.9 | 5956.9
5956.9
| Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.53
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 177.5 | 4.53
4.53
| Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 177.5 | 1.79
1.79
| Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 32.31
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.13 | 11.87
| 010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.27 | 16.27
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
32.31
| Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.36
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 28.52 | 16.3
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
80.8
Equipos
| 010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.5714 | 15.99 | 9.14
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 80.8 | 2.42
11.56
| Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.27 | 16.27
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
20.44
| Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 177.5
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.15 | 50.82
50.82
Equipos
| 03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 97 | 97
97
| Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 225.91
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 18.15 | 76.23
76.23
Equipos
| 03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 120 | 120
120
| Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 400.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 18.15 | 154.28
154.28
Equipos
| 0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 210 | 210
210
| Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 352.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 18.15 | 98.01
98.01
Equipos
| 03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 218.04 | 218.04
218.04
| Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 370
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 18.15 | 127.05
127.05
Equipos
| 03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 206.9 | 206.9
206.9
| Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 542.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 18.15 | 172.43
172.43
Equipos
| 03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 333.8 | 333.8
333.8
| Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 290.81
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 18.15 | 59.9
59.9
Equipos
| 0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 194.86 | 194.86
194.86
| Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 198.36
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 18.15 | 65.34
65.34
Equipos
| 03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 96.97 | 96.97
96.97
| Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 629.49
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 18.15 | 163.35
163.35
Equipos
| 03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 430.09 | 430.09
430.09
| Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 199.25
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.15 | 72.6
72.6
Equipos
| 03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 96.97 | 96.97
96.97
| Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 216.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.15 | 72.6
72.6
Equipos
| 03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 114.51 | 114.51
114.51
| Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 19.94
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 18.15 | 9.08
9.08
Equipos
| 03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 12.07 | 10.86
10.86
| Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 68.24
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 18.15 | 56.27
56.27
Equipos
| 03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.97 | 11.97
11.97
| Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 30.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.15 | 4.54
4.54
Equipos
| 0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 26.03 | 26.03
26.03
| Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 142.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.15 | 50.82
50.82
Equipos
| 03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 45.8 | 91.6
91.6
| Partida |  |  |  | CORTADORA DE CONCRETO
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.03
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 18.15 | 9.08
9.08
Equipos
| 0301110004 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
| Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1620.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
| 0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 49.5 | 198
198
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 216.79 | 867.16
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
893.63
| Partida |  |  |  | Excavación para estructuras en Material Suelto
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.24
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
1.2
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0125 | 400.33 | 5
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.2 | 0.04
5.04
| Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 7 | EQ. | 7 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 206.4
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.5714 | 36.39 | 20.79
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 28.52 | 32.6
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 3.4286 | 20.32 | 69.67
123.06
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 123.06 | 3.69
3.69
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 79.65 | 79.65
79.65
| Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 35.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 47.32 | 9.46
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 76.98 | 15.4
24.86
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16