## INMAC
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Exp. Construcción | INMAC PERU
|  |  |  | P. UNITARIO S/ | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios OHLA GESTION
01 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 12272752.47
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 2253643.52
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 4386.1042 | 4386.1 | Revisar precio/HH de la MO. Las tarifas deben estar acorde a los estipulado por el regimen de Conct. Civil. Ajustar precio de gigantografia
01.01.02 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 2249257.4164 | 2249257.42 | Sustentar construcción del cmapamento. Mostrar detalle
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5200892.95
01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 1193516.413 | 1193516.41 | Justificar la cantidad de viajes (55) y equipos a trasnportar
01.02.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.95 | 36.95 | 4023.0449 | 148651.51 | Ajustar tarifa de MO
01.02.03 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 35833.4682 | 286667.75 | NO se tiene comentarios
01.02.04 | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 65233.5679 | 1033952.05 | Reducir cuadrilla y revisar tarifa de MO, incluir el material de lastrado para accesos
01.02.05 | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.62 | 11085.62 | 90.1195 | 999030.54 | Rendimiento conservador, reducoir cuadrilla y ajustar cantidad de sacos
01.02.06 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 192384.3358 | 1539074.69 | NO se tiene materiales de señalizacion, revisar tarifas de MO
01.03 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 4818216
01.03.02 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 27386.79 | 27386.79 | 31.3628 | 858925.87 | Incluir transporte interno de ser necesario
01.03.03 | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 325196.1 | 325196.1 | 12.1751 | 3959290.13 | Incluir transporte interno de ser necesario
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 42496104.59
02.01 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 39241672.76
02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.67 | 4.67 | 5097.6752 | 23806.14 | Inlcuir motosierra
02.01.02 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.97 | 160881.97 | 8.2659 | 1329838.74 | NO se tiene comentarios
02.01.03 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 17.4122 | 28584.68 | NO se tiene comentarios
02.01.04 | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 28.4085 | 46636.87 | Rendimiento optimista (200 m3/dia) , revisar
02.01.05 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 14.9354 | 2798258.37 | Falta incluir motobomba para contrarestra el nivel freatico . Revisar Tarifa de MO
02.01.06 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 24.8276 | 6304263.84 | Revisar tarifa de MO elavado
02.01.07 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 75.6914 | 5864913.26 | Revisar rendimiento con 02 excavadoras (130 m3/dia) . Ajustar tarIfa MO
02.01.08 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 75.6914 | 7532794.33 | Revisar rendimiento con 02 excavadoras (130 m3/dia) . Ajustar tarIfa MO
02.01.09 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 37.0773 | 1464619.05 | Revisar rendimiento con 02 excavadoras (250 m3/dia) . Ajustar tarIfa MO
02.01.10 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 37.0773 | 3065466.82 | Revisar rendimiento con 02 excavadoras (250 m3/dia) . Ajustar tarIfa MO
02.01.11 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 8.2659 | 1906025.57 | Se tiene 02 equipos al 100% con un rend de 1250m3/dia. Ajustar tarifa MO
02.01.12 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.29 | 62712.29 | 10.5488 | 661536.66 | No se requiere agua para esta partida, rend muy conservador (600 m2/dia)
02.01.13 | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 12.2646 | 458677.93 | Debe incluir el costo del material para el mejoramiento ya sea de cantera o de la propia excavación.
02.01.14 | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 5.2222 | 16246.13 | La sección de la zanja no permite que sea realizada con excavadora , repplantear el APU
02.01.15 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.34 | 183293.34 | 6.5202 | 1195115.73 | Revisar el PU del geotexil, este es mas caro que el tipo 02
02.01.16 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.61 | 29863.61 | 9.937 | 296755.23 | Revisar el PU del geotextil, este es mas economico que el tipo 01
02.01.17 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 322756.46 | 322756.46 | 10.3249 | 3332444.14 | NO es necesario contar con 02 equipos de corte, de ser asi , incrementar el rendimiento
02.01.18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 27.9609 | 525291.14 | Ajustar tarifa de MO
02.01.19 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 44709.92 | 44709.92 | 12.7421 | 569696.57 | Ajustar tarifa de MO
02.01.20 | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.27 | 23168.27 | 78.586 | 1820701.56 | Falta incluir la grava con la cual se rellena la geocelda. Ajustar tarifa MO
02.02 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 3254431.83
02.02.01 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.75 | 43403.75 | 8.2659 | 358772.26 | NO se tiene comentarios
02.02.02 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.42 | 438.42 | 17.4122 | 7633.84 | NO se tiene comentarios
02.02.03 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 14.9354 | 514886.35 | Falta incluir motobomba para contrarestra el nivel freatico . Revisar Tarifa de MO
02.02.04 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 34634.06 | 34634.06 | 24.8276 | 859881.42 | Revisar tarifa de MO elavado
02.02.05 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE | m3 | 34731.26 | 34731.26 |  | 0
02.02.06 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 | 20322.16 |  | 0
02.02.07 | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.66 | 13121.66 | 7.2364 | 94953.8 | Rend. Conservador (600 m2/dia). Ajustar tarifa MO
02.02.08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.31 | 49072.31 | 6.5202 | 319963.01 | Revisar el PU del geotexil, este es mas caro que el tipo 02
02.02.09 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 27.9609 | 240468.65 | Ajustar tarifa de MO
02.02.10 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 12.7421 | 93849.24 | Ajustar tarifa de MO
| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS |  | 9722.13 | 9722.13 | 78.586 | 764023.26 | Falta incluir la grava con la cual se rellena la geocelda. Ajustar tarifa MO
02.02.12 | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES | m3 | 9722.13 | 9722.13 |  | 0
03 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 41923468.84
03.01 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km | m3- km | 190730.09 | 190730.09 | 10.2802 | 1960741.21 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.02 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3- km | 231266.68 | 231266.68 | 4.9536 | 1145599.96 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.05 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3- km | 24100.39 | 24100.39 | 10.8024 | 260342.14 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3- km | 238212.28 | 238212.28 | 4.9387 | 1176451.37 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.07 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km | m3- km | 282203.16 | 282203.16 | 10.7576 | 3035840.69 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.08 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3- km | 2720358.03 | 2720358.03 | 4.9387 | 13434945.22 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.09 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3- km | 307007.79 | 307007.79 | 14.5474 | 4466176.18 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.10 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3- km | 2432824.84 | 2432824.84 | 6.759 | 16443372.07 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
04 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 1301920.46
04.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4420.53 | 4420.53 | 8.3256 | 36803.61 | Revisar rend. Con los 02 equipos propuestos. Ajustra Traifa de MO
04.02 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 659.87 | 659.87 | 24.8276 | 16383 | NO se tiene comentarios
04.03 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 3760.66 | 3760.66 | 10.2951 | 38716.4 | NO es necesario contar con 02 equipos de corte, de ser asi , incrementar el rendimiento (900 m3/dia)
04.04 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 293.99 | 293.99 | 166.9449 | 49080.13 | NO se tiene comentarios
04.05 | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 74.16 | 74.16 | 443.1224 | 32861.95 | NO se tiene comentarios
04.06 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 146.15 | 146.15 | 443.1224 | 64762.33 | NO se tiene comentarios
04.07 | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 327.78 | 327.78 | 646.6969 | 211974.32 | NO se tiene comentarios
04.08 | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) | kg | 21921.59 | 21921.59 | 9.3999 | 206060.35 | NO se tiene comentarios
04.09 | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1666.48 | 1666.48 | 103.3987 | 172311.86 | Ajustar tarifa de MO
04.10 | ENCOFRADO CURVO | m2 | 50.93 | 50.93 | 110.6053 | 5633.13 | Ajustar tarifa de MO
04.11 | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 83.8 | 83.8 | 1664.2714 | 139465.95 | Ajustar tarifa de MO
04.12 | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.7 | 32.7 | 2080.7906 | 68041.85 | Ajustar tarifa de MO
04.13 | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 37.8 | 37.8 | 2297.2267 | 86835.17 | Ajustar tarifa de MO
04.14 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 9 | 9 | 4822.8854 | 43405.97 | Ajustar tarifa de MO
04.15 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 1 | 1 | 5986.8593 | 5986.86 | Ajustar tarifa de MO
04.16 | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 9790.7676 | 39163.07 | Ajustar tarifa de MO
04.17 | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 9 | 9 | 3941.0123 | 35469.11 | Ajustar tarifa de MO
04.18 | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1 | 4868.1092 | 4868.11 | NO se tiene comentarios
04.19 | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 38 | 38 | 43.1052 | 1638 | NO se tiene comentarios
04.20 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 852.52 | 852.52 | 49.8045 | 42459.29 | NO se tiene comentarios
05 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 94034.63
05.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 8 | 11754.3283 | 94034.63 | NO incluye monitoreo de agua, polvo
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 98088280.99
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 7% | 6866179.6693 | NO se tiene el detalle de los Gastos Geneales. EL postor deberá justicar el 7% propuesto
| UTILIDAD |  |  |  | 8% | 7847062.4792
| TOTAL |  |  |  |  | 112801523.1385