## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR | 5.2 | 40 | Referente a las canteras de rocas operadas por otros subcontratistas, confirmar si estarán operativas y con material suficiente para al inicio de la obra PQ04 Alto Huarmey
2 | TDR | 5.2 | 41 | Confirmar si el carguío de rocas en cantera a la tolva del camión roquero no es parte del alcance del subcontratista.
3 | TDR | 5.2 | 42 | En caso ante la falta de rocas en canteras, se requiere confirmar si serán reconocidos los costos de standby.
4 | TDR | 5.1 | 40 | En caso la variación del +/- 15% en los costos directos que afecten partidas de la ruta crítica, deberán ser reconocidos los pagos de reconocimiento de los costos indirectos. Confirmar.
5 | TDR | 5.3 | 42 | Si bien el Contratista es responsable de la asignación y liberación de los accesos y áreas de trabajo, requerimos información del estado de estas liberaciones.
6 | TDR | 6 | 46 | Indican que los esquemas mostrados son tentativos, se consulta cuándo se tendrá el diseño definitivo emitido por el diseñador.
7 | TDR | 6.7 | 102 | Indica que se deben coordinar la ejecución prioritaria de las zonas críticas afectadas en el fenómeno del niño 2017, se requiere información de las zonas críticas para realizar la estrategia constructiva en el plan de trabajo.
8 | TDR |  |  | Se requiere indicar si las áreas asignadas para DME, DMO y punto de agua se encuentran debidamente liberados, en caso contrario indicar cuándo estarían liberados.
9 | TDR | Anexo 5 | 974 | En la fichas de caracterización de las áreas auxiliares indican el uso de las canteras privadas (conseción) a usar, se consulta si los materiales a usar de rocas y lecho de río para los diques nuevos serán suministrados por la Constratista o serán pagadas por la Subcontratista, indicar la tarifa de los suministros.
10 | TDR | 11.6.2.4 | 804 | ¿Qué % de mano de obra capacitada y no capacitada deberá ser contratada de las zonas comunitarias?. Indicar los acuerdos de OHLA con las comunidades.
11 | TDR |  |  | ¿Será obligatorio la contratacion de cierto % de maquinaria de zonas comunitarias?
12 | TDR |  |  | ¿En caso de peticiones comunitarias para mejorias en infrastrutura / superestrutura definidos en acuerdo previos sin el conocimiento de la subcontratista, el cliente asumirá los costos?
13 | TDR |  |  | ¿Se pagará algún derecho de canon por los DMEs, DMOs y por el uso del agua?
14 |  |  |  | ¿Cuál es la situación geográfica del proyecto actualmente ante los últimos sucesos metereológicos registrados estás últimas semanas?. Se requiere confirmar si los metrados de excavaciones han variado.
15 |  |  |  | Se requiere el tiempo que tarda el ingreso del personal nuevo a la obra (charlas de inducción, EMO).
16 | Memoria Descriptiva | 2.5.3 | 51 | Se requiere el programa de actividades actualizado y la nueva fecha de inicio de la obra.