## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones
1 | TDR |  |  | Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona de instalaciones auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización, asi como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.
2 | TDR | 6 | 32 | En la partida 304.A Explotación y preparación de material para conformación de dique no cuenta con metrado. Esto quiere decir que el subcontratista no ejecutará dicha partida? El contratante proporcionará el material procesado para la conformación de diques? Sirvase a aclarar lo indicado.
3 | TDR | 6 | 32 | En la partida 501.B y 502.B referidas al acarreo del material de prestamo, no cuentan con metrado. Se sirvan aclarar lo indicado.
4 | TDR | 6 | 32 | En la partida 600 Componentes de interferencias, no cuentan con detalle de las partidas conformantes de esta. Se sirvan aclarar lo indicado con efectos de considerarlo en la propuesta.
5 | TDR |  |  | Confirmar que los trabajos de explotación de material de roca mediante voladura sera de responsabilidad de otro subcontratista e indicar si este entregara el material seleccionado y en las dimensiones adecuadas para efectuar el trabajo de enrocado.
6 | TDR | 6.4.1.8 | 45 | Se solicita adjunar las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en el trabajo del paquete 4, tales como especificaciones de materiales granulares para diques, geotextiles no tejidos clase 1 y clase 2, geoceldas, gaviones, etc.
7 | TDR |  |  | Se solicita proporcionar el listado de equipo minimo requerido que ha estimado para la ejecucion de las obras del paquete 4 - tramo 3.
8 | TDR |  |  | Se solicta adjuntar el formato en excel para la presentación del presupuesto oferta, que incluya el desagregado de gastos generales, utilidad e impuestos. De tal manera, asi se estandarizaria la presentación de todas las ofertas.
9 | TDR | 6.10.1 | 66 | Se solicita precisar cuales son las principales caracteristicas del seguro de obra que se requerirá para la ejecución de los trabajos.
10 | TDR | 5.1 | 28 | Confirmar la fórmula polinómica que se utilizará para el reajuste de precios y si la misma se modificará de acuerdo a los componentes de la oferta ganadora. Precisar asimismo, la fecha base de la misma.
11 | TDR |  |  | Se sirvan aclarar, en los meses de octubre ya inician esporadicamente la epoca de lluvias en la sierra y de diciembre del 2022 a marzo del 2023 es época de lluvias, periodos que coinciden con el plazo que ustedes han destinado para la obra. Por tal motivo, esto conllevará avenidas de agua lo cual trae paralizaciones en los trabajos, consultamos cual sera el tratamiento de estas contingencias generadas por la epoca de lluvias, vale decir, se generará ampliaciones por paralizaciones por lluvias e incremento de caudal en el rio y sino fuera asi? como estiman realizar el trabajo cuando el rio incremente su cause y comiencen las lluvias?
12 | TDR |  |  | Se sirvan brindar los estudios hidrologicos e hidráulicos, con la información histórica respecto a las avenidas en el rio, su estado durante dicho periodo y paneles fotográficos en dicha época respecto a las zonas a intervenir.
13 | TDR |  | 29 y 30 | Sirvase aclarar sobre el alojamiento y alimentación a la supervisión y personal obrero, bajo que consideraciónes se deberá presupuestar esto, cantidad de personal, tiempo del contrato de la supervisión y demas alcances que nos puedan brindar para considerarlos en la oferta
14 | TDR |  | 29 y 30 | Considerar equipo de radiocomunicación interno para OHLA y ARCC, al respecto en este item, se sirvan precisar las caracteristicas de los equipos, cuantos necesitaran y por cuanto tiempo?
15 | TDR |  | 29 y 30 | Equipos de comunicación interno entre OHLA y ARCC, al respecto en este item, se sirvan precisar las caracteristicas de los equipos, cuantos necesitaran y por cuanto tiempo?
16 | TDR |  | 29 y 30 | Incluye pruebas de calidad requeridas para la verificación del cumplimiento de las EETT. Se solicita alcanzar las EETT que incluyan el total y tipo de pruebas que se requerirán en obra.
17 | TDR |  |  | Los TDR´S indican de requerirse la obtención de licencia de explotación de canteras (agregados) en INGEMET en el caso particular de canteras de cerro para la extracción de agregados, estan incluidos los plazos de obtención de esta licencia dentro del plazo. Se sirvan confirmar que OHLA gestionará la licencia y permisos.
18 | TDR |  |  | Se solicta aclarar, si la contratista ya cuenta con permiso para abastecimiento de combustible, debido a que indican que los subcontratistas deberan abastecer su propio combustible a las maquinas y este tramite genera tiempo que afecta al plazo de la obra.
19 | TDR |  |  | Los TDR´S indican que los subcontratistas seran responsables del abastecimiento de combustible de las maquinarias en obra. Confirmar si OHLA ya cuenta con los permisos pertinentes y si atravez de ustedes se puede gestionar la compra de combustible, debido a que la obtención de permisos ante OSINERGMIN demora más de 3 meses. Se sirvan indicar lo referido.
20 | TDR |  |  | Se solcita proporcionar, el personal profesional y técnico minimo requerido para la ejecución de la obra del paquete 4 - tramo 3 para ser considerado en la oferta.
21 | TDR | 105 |  | Teniendo en cuenta que el subcontrato sera bajo principio back to back solicitamos nos precicen que obligaciones, riesgos y responsabilidades tienen OHLA con ARCC, debido a que esto tambien sera aplicado al subcontratista.
22 | TDR |  |  | Se sirvan brindar, los planos de los perfiles y secciones del rio con la ubicación y detalles de las obras a ejecutar, en version editable donde se aprecien las longitudes y secciones de corte y relleno, tanto de lecho de rio como en la zonas de diques.