## 1. Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Prop. Actual. (21.06.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Metrados Prop. Adjudicada (30.01.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | DIFERENCIA METRADOS | DIFERENCIA PU | DIFERENCIA MONTO | COMENTARIOS
| B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 32204878.74 |  |  | 32012655.85
| 100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 494038.58 |  |  | 494038.58 |  |  | 0
| 102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1090.08 | 1090.08 | 1 | 1090.08 | 1090.08 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 492948.5 | 492948.5 | 1 | 492948.5 | 492948.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3080455.63 |  |  | 3080455.63 |  |  | 0
| 201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1232647.98 | 1232647.98 | 1 | 1232647.98 | 1232647.98 | 0 | 0 | 0 | Sustentar y/o ratificar que efectivamente se mantiene el monto de movilización y desmovilización. Debido a que hay un variación de metrados que afecta al ppto lo cual podria generar una desviación en esta partida
| 202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 10.4125 | 2887.12 | 30062.17 | 10.4125 | 2887.12 | 30062.17 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 6 | 49620.04 | 297720.24 | 6 | 49620.04 | 297720.24 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 13.749 | 57564.72 | 791456.76 | 13.749 | 57564.72 | 791456.76 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 3150 | 15.04 | 47376 | 3150 | 15.04 | 47376 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 6 | 113532.08 | 681192.48 | 6 | 113532.08 | 681192.48 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 4051507.21 |  |  | 3914448.45 |  |  | 137058.76
| 304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 6719.18 | 37.85 | 254320.96 | 6669.086 | 37.85 | 252424.91 | 50.094 | 0 | 1896.05 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8848.02 | 58.34 | 516193.49 | 8928.361 | 58.34 | 520880.58 | -80.341 | 0 | -4687.09 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 136822.05 | 23.98 | 3280992.76 | 130990.115 | 23.98 | 3141142.96 | 5831.935 | 0 | 139849.8 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 18522687.39 |  |  | 18471424.53 |  |  | 51262.86
| B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.55 | 7618.12 | 34662.45 | 5.9213 | 7618.12 | 45109.23 | -1.3713 | 0 | -10446.78 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 35666.15 | 7.35 | 262146.2 | 36007.4756 | 7.35 | 264654.95 | -341.3256 | 0 | -2508.75 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 367.42 | 17.59 | 6462.92 | 367.4232 | 17.59 | 6462.97 | -0.00322 | 0 | -0.05 | Decremento por redondeo
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 367.42 | 111.7 | 41040.81 | 367.4232 | 111.7 | 41041.17 | -0.00322 | 0 | -0.36 | Decremento por redondeo
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 76694.31 | 11.88 | 911128.4 | 76694.311 | 11.88 | 911128.41 | -0.001 | 0 | -0.01 | Decremento por redondeo
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 125835.22 | 14.01 | 1762951.43 | 125835.217 | 14.01 | 1762951.39 | 0.003 | 0 | 0.04 | Incremento por redondeo
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 40438.77 | 42.16 | 1704898.54 | 40287.828 | 42.16 | 1698534.83 | 150.942 | 0 | 6363.71 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27632.18 | 18.6 | 513958.55 | 27564.543 | 18.6 | 512700.5 | 67.637 | 0 | 1258.05 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 175112.23 | 11.99 | 2099595.64 | 175112.233 | 11.99 | 2099595.67 | -0.003 | 0 | -0.03 | Decremento por redondeo
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 26520.74 | 2.6 | 68953.92 | 26520.737 | 2.6 | 68953.92 | 0.003 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | [5 empty] | 53.42 | 0 | 0 | -53.42 | 0 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 407.B | MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) | m3 | 8379.57 | 362.2 | 3035080.25 | 8379.573 | 362.2 | 3035081.34 | -0.003 | 0 | -1.09 | Decremento por redondeo
| 408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 940 | 21.58 | 20285.2 | 940 | 21.58 | 20285.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 55840.2 | 12.31 | 687392.86 | 55840.2034 | 12.31 | 687392.9 | -0.0034 | 0 | -0.04 | Decremento por redondeo
| 410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 170189.22 | 4.23 | 719900.4 | 157638.96 | 4.23 | 666812.8 | 12550.26 | 0 | 53087.6 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5541.55 | 22.19 | 122966.99 | 5541.551 | 22.19 | 122967.02 | -0.001 | 0 | -0.03 | Decremento por redondeo
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 27944.28 | 5.23 | 146148.58 | 27944.281 | 5.23 | 146148.59 | -0.001 | 0 | -0.01 | Decremento por redondeo
| 414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 8897.31 | 86.28 | 767659.91 | 8897.305 | 86.28 | 767659.48 | 0.005 | 0 | 0.43 | Incremento por redondeo
| 418.A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE | m2 | 72278.8 | 49.93 | 3608880.48 | 72278.8 | 49.93 | 3608880.48 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 11663.37 | 10.3 | 120132.71 | 11319.15 | 10.3 | 116587.25 | 344.22 | 0 | 3545.46 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 114.33 | 17.59 | 2011.06 | 114.3349 | 17.59 | 2011.15 | -0.00488 | 0 | -0.09 | Decremento por redondeo
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 10278.73 | 11.88 | 122111.31 | 10281.615 | 11.88 | 122145.59 | -2.885 | 0 | -34.28 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 1221.95 | 14.01 | 17119.52 | 1221.95 | 14.01 | 17119.52 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 3625.39 | 15 | 54380.85 | 3625.386 | 15 | 54380.79 | 0.004 | 0 | 0.06 | Incremento por redondeo
| 404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 9518.63 | 42.16 | 401305.44 | 9518.629 | 42.16 | 401305.4 | 0.001 | 0 | 0.04 | Incremento por redondeo
| 404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 4228.85 | 18.6 | 78656.61 | 4228.848 | 18.6 | 78656.57 | 0.002 | 0 | 0.04 | Incremento por redondeo
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 14379.97 | 12.31 | 177017.43 | 14379.9669 | 12.31 | 177017.39 | 0.0031 | 0 | 0.04 | Incremento por redondeo
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2475.22 | 22.19 | 54925.13 | 2475.221 | 22.19 | 54925.15 | -0.001 | 0 | -0.02 | Decremento por redondeo
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3516.31 | 5.23 | 18390.3 | 3516.313 | 5.23 | 18390.32 | -0.003 | 0 | -0.02 | Decremento por redondeo
| 415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 2305.74 | 284.57 | 656144.43 | 2305.744 | 284.57 | 656145.57 | -0.004 | 0 | -1.14 | Decremento por redondeo
| 416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 12229.92 | 5.81 | 71055.84 | 12229.915 | 5.81 | 71055.81 | 0.005 | 0 | 0.03 | Incremento por redondeo
| 417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 7998.75 | 29.42 | 235323.23 | 7998.748 | 29.42 | 235323.17 | 0.002025 | 0 | 0.06 | Incremento por redondeo
| 500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 4826476.64 |  |  | 4812625.14 |  |  | 13851.5
| 501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 23164.89 | 9.43 | 218444.91 | 25673.09 | 9.43 | 242097.24 | -2508.2 | 0 | -23652.33 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 5912.89 | 9.43 | 55758.55 | 2029.08 | 9.43 | 19134.22 | 3883.81 | 0 | 36624.33 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 7786.27 | 9.43 | 73424.53 | 7856.97 | 9.43 | 74091.23 | -70.7 | 0 | -666.7 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 90700.45 | 2.66 | 241263.2 | 22748.96 | 2.66 | 60512.23 | 67951.49 | 0 | 180750.97 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 85239.47 | 2.66 | 226736.99 | 85934.15 | 2.66 | 228584.84 | -694.68 | 0 | -1847.85 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 149463.6 | 7.82 | 1168805.35 | 138592.49 | 7.82 | 1083793.27 | 10871.11 | 0 | 85012.08 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 592750.21 | 2.19 | 1298122.96 | 734993.25 | 2.19 | 1609635.22 | -142243.04 | 0 | -311512.26 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 66372.31 | 12.68 | 841600.89 | 63994 | 12.68 | 811443.92 | 2378.31 | 0 | 30156.97 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 236471.13 | 2.97 | 702319.26 | 230078.44 | 2.97 | 683332.97 | 6392.69 | 0 | 18986.29 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 555621.84 |  |  | 565459.96 |  |  | -9838.12
| C1 | OBRAS DE RIEGO
| 402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 1002.36 | 12.34 | 12369.12 | 1002.36 | 12.34 | 12369.12 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 25.21 | 58.88 | 1484.36 | 25.21 | 58.88 | 1484.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 92.16 | 83.75 | 7718.4 |  |  |  | 92.16 | 83.75 | 7718.4 | Esta partida reemplaza la partida de codigo 413.A. Se especifica que corresponde a Relleno con material propio para estructuras, según el EETT es un relleno compactado localizado, mientras que la partida 413.A Relleno con material propio , es un relleno sin compactar, por tanto los recursos utilizados son diferentes. Aclarar debido a que se produce el incremento de presupuesto.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 |  |  |  | 92.16 | 38.14 | 3514.98 | -92.16 | -38.14 | -3514.98 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 3 | 26344.76 | 79034.28 | 3 | 26344.76 | 79034.28 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 28.07 | 415.22 | 11655.23 | 28.07 | 415.22 | 11655.23 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.55 | 421.1 | 231.61 | 0.55 | 421.1 | 231.61 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 15.47 | 382.64 | 5919.44 | 15.47 | 382.64 | 5919.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 16.09 | 436.29 | 7019.91 | 16.09 | 436.29 | 7019.91 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 12.92 | 643.54 | 8314.54 | 12.92 | 643.54 | 8314.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 979.05 | 8.05 | 7881.35 | 979.05 | 8.05 | 7881.35 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 102.44 | 73.42 | 7521.14 | 102.44 | 73.42 | 7521.14 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 6.82 | 122.61 | 836.2 | 6.82 | 122.61 | 836.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 17.3 | 2001.73 | 34629.93 | 17.3 | 2001.73 | 34629.93 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 6773.73 | 6773.73 | 1 | 6773.73 | 6773.73 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 2655 | 2655 | 1 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 1 | 520 | 520 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 1.5 | 79.76 | 119.64 | 1.5 | 79.76 | 119.64 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 47.84 | 30.52 | 1460.08 | 47.84 | 30.52 | 1460.08 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 37.45 | 25.46 | 953.48 | 37.45 | 25.46 | 953.48 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C3 | OBRAS DE REDES
| 604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und |  |  |  | 2 | 7020.77 | 14041.54 | -2 | -7020.77 | -14041.54 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| C4 | CRUCE VIAL
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.2 | 7618.12 | 1523.62 | 0.2 | 7618.12 | 1523.62 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4260.76 | 7.35 | 31316.59 | 4260.76 | 7.35 | 31316.59 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 43.48 | 17.59 | 764.81 | 43.48 | 17.59 | 764.81 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 43.48 | 111.7 | 4856.72 | 43.48 | 111.7 | 4856.72 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 768.25 | 11.88 | 9126.81 | 768.25 | 11.88 | 9126.81 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 5197.19 | 14.01 | 72812.63 | 5197.19 | 14.01 | 72812.63 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 494 | 42.16 | 20827.04 | 494 | 42.16 | 20827.04 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 373.8 | 18.6 | 6952.68 | 373.8 | 18.6 | 6952.68 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 119 | 2.6 | 309.4 | 119 | 2.6 | 309.4 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 580.5 | 8.38 | 4864.59 | 580.5 | 8.38 | 4864.59 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 830.35 | 22.19 | 18425.47 | 830.35 | 22.19 | 18425.47 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 206.7 | 5.23 | 1081.04 | 206.7 | 5.23 | 1081.04 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 622.76 | 187.08 | 116505.94 | 622.76 | 187.08 | 116505.94 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 14.57 | 38.14 | 555.7 | 14.57 | 38.14 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 106.6 | 643.54 | 68601.36 | 106.6 | 643.54 | 68601.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 700 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 13037.91 |  |  | 13150.02 |  |  | -112.11
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 31.4 | 415.22 | 13037.91 | 31.67 | 415.22 | 13150.02 | -0.27 | 0 | -112.11 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 661053.54 |  |  | 661053.54 |  |  | 0
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 517494.18 | 517494.18 | 1 | 517494.18 | 517494.18 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 76464 | 76464 | 1 | 76464 | 76464 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 2950 | 11800 | 4 | 2950 | 11800 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 2 | 1900 | 3800 | 2 | 1900 | 3800 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 4720 | 18880 | 4 | 4720 | 18880 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2360 | 2360 | 1 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 30255.36 | 30255.36 | 1 | 30255.36 | 30255.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 250566 |  |  | 250586.67 |  |  | -20.67
| 1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 247626.96 |  |  | 247647.63 |  |  | -20.67
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 561.4 | 12.34 | 6927.68 | 561.4 | 12.34 | 6927.68 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 3420.6543 | 4.12 | 14093.1 | 3421.66 | 4.12 | 14097.24 | -1.0057 | 0 | -4.14 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1001.C2 | LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 509.1 | 4.39 | 2234.95 | 509.1 | 4.39 | 2234.95 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 102.0343 | 16.47 | 1680.5 | 103.04 | 16.47 | 1697.07 | -1.0057 | 0 | -16.57 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM | m2 | 674.742 | 17.65 | 11909.2 | 674.74 | 17.65 | 11909.16 | 0.002 | 0 | 0.04 | Incremento por redondeo
| 1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 609.54 | 38.14 | 23247.86 | 609.54 | 38.14 | 23247.86 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 | und | 6 | 3498.4 | 20990.4 | 6 | 3498.4 | 20990.4 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.A | PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A | und | 1 | 2579.76 | 2579.76 | 1 | 2579.76 | 2579.76 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 1 | 5332.04 | 5332.04 | 1 | 5332.04 | 5332.04 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 541.58 | 24.87 | 13469.09 | 541.58 | 24.87 | 13469.09 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 541.58 | 10.1 | 5469.96 | 541.58 | 10.1 | 5469.96 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 229.38 | 201.14 | 46137.49 | 229.38 | 201.14 | 46137.49 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 36.48 | 261.14 | 9526.39 | 36.48 | 261.14 | 9526.39 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.G | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M | ml | 29.98 | 2802.82 | 84028.54 | 29.98 | 2802.82 | 84028.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 2939.04 |  |  | 2939.04 |  |  | 0
| 402.A2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO | m3 | 0.16 | 40.84 | 6.53 | 0.16 | 40.84 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 0.1 | 58.88 | 5.89 | 0.1 | 58.88 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 6.69 | 415.22 | 2777.82 | 6.69 | 415.22 | 2777.82 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.B2 | CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) | m3 | 0.13 | 421.67 | 54.82 | 0.13 | 421.67 | 54.82 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1.28 | 73.42 | 93.98 | 1.28 | 73.42 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 32455444.74 |  |  | 32263242.52 |  | 0.5957% | 192202.22
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 23.45% | 7609598.16 |  | 23.59% | 7609598.16 |  | 0% | 0 | Aclarar que no existe variación en los gastos generales, dado que se tiene incremento de metrados, por tanto podría darse un incremento de recursos, lo cual podría traer como consecuencia un aumento de los GG.
|  | UTILIDAD |  |  | 10% | 3245544.474 |  | 10% | 3226324.252 |  | 0.5957% | 19220.222
|  | TOTAL S/. |  |  |  | 43310587.374 |  |  | 43099164.932 |  | 0.4905% | 211422.442
| NOTA: | [5 empty] | NOTA:
1.- | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m | [5 empty] | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2.- | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km | [5 empty] | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
3.- | Partida 407. B Mejoramiento de Fundación con geocelda (Incluye material granular), incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR, el costo de transporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B | [5 empty] | Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B
4.- | Partida 806.L Baranda metálica (incluye suministro e instalación) esta valorada en ml, tal como lo indica las especficaciones técnicas | [5 empty] | Partida 407.A Mejoramiento de Fundación con geocelda (Incluye material granular), incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B
Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.

## 2. C.I. Var
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 2925711.4
1.1. DIRECCION
Residente de Obra | 1 | 6.5 | 28125 | 182812.5
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 6.5 | 14062.5 | 91406.25
Supervisor SSOMA de Margen Derecha | 2 | 9.5 | 9281.25 | 88171.88
Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda | 2 | 9.5 | 9281.25 | 88171.88
Supervisor SSOMA en cantera de Roca | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales | 1 | 5.5 | 9281.25 | 51046.88
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Supervisor de Obra _ Paisajismo | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Relevos supervisor SSOMA | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Capacitadores / SBC | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Especialista de Medio Ambiente | 1 | 6 | 11250 | 67500
Supervisor de medio ambiente | 2 | 9 | 7734.375 | 69609.38
Medico Ocupacional | 0 | 0 | 11250 | 0
Enfermero ocupacional | 1 | 6 | 6750 | 40500
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 7 | 20812.5 | 145687.5
Responsable de EDP | 1 | 6 | 13359.375 | 80156.25
Jefe de Topografía | 1 | 6.5 | 14625 | 95062.5
Dibujante Cadista | 1 | 6 | 9000 | 54000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 6.5 | 11812.5 | 76781.25
Asistente de planeamiento y costos | 0 | 0 | 7875 | 0
Jefe de Calidad | 1 | 6.5 | 18000 | 117000
Supervisor de Control de Calidad | 2 | 11 | 11250 | 123750
Técnico de campo | 2 | 11 | 8437.5 | 92812.5
Asistente de campo | 2 | 11 | 4921.875 | 54140.63
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 6 | 8437.5 | 50625
Técnico de laboratorio de suelos | 1 | 6 | 4921.875 | 29531.25
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 6 | 18000 | 108000
Supervisor de Obra - Margen Derecha | 2 | 9.5 | 12937.5 | 122906.25
Supervisor de Obra - Margen Izquierda | 2 | 9.5 | 12937.5 | 122906.25
Supervisor de Obra - Cantera de Roca | 0 | 0 | 12937.5 | 0
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales | 0 | 0 | 12937.5 | 0
Supervisor de Obra - Componente Interferencias |  | 0 | 12937.5 | 0
Supervisor de Obra - Paisajismo | 0 | 0 | 12937.5 | 0
Relevo de Supervisores de Produccion | 0 | 0 | 12937.5 | 0
Jefe de Equipos | 1 | 6 | 14821.875 | 88931.25
Mecánicos | 4 | 22 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 4 | 22 | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Responsable de Relaciones comunitarias | 0 | 0 | 12000 | 0
Asistente de relaciones comunitarias | 1 | 6 | 9006 | 54036
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 6.5 | 12084 | 78546
Comprador | 1 | 5 | 11257.5 | 56287.5
Jefe de Recursos Humanos | 0 | 0 | 10260 | 0
Asistente de RRHH | 1 | 6 | 5244 | 31464
Responsable de Servicios Generales | 0 | 0 | 6840 | 0
Asistente administrativo | 1 | 6 | 4500 | 27000
Mantenimiento y Limpieza | 1 | 6 | 1687.5 | 10125
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 5.5 | 7125 | 39187.5
Auxiliar de Almacén | 2 | 10 | 4275 | 42750
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 2 | 11 | 3306 | 36366
Vigilancia | 4 | 26 | 5700 | 148200
Choferes de Camionetas | 7 | 45 | 3705 | 166725
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 1 | 7 | 6270 | 43890
Choferes de Minivan, Coaster y Bus | 0 | 0 | 0 | 0
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI | 8 | 35 | 4275 | 149625
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 675070
Exámenes médicos personal directo MOC | 198 | 396 | 280 | 110880
Exámenes médicos personal directo MONC | 102 | 204 | 280 | 57120
Exámenes médicos personal indirecto | 74 | 148 | 280 | 41440
Fotocheck - GG | 74 | 74 | 25 | 1850
Fotocheck - CD | 300 | 300 | 0 | 0
Charlas de inducción CD | 329 | 329 | 0 | 0
Charlas de inducción GG | 74 | 74 | 0 | 0
EPP personal directo | 300 | 300 | 1430 | 429000
EPP personal indirecto | 74 | 74 | 470 | 34780
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 607700
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 39 | 218 | 260 | 56680
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 152 | 454 | 130 | 59020
Custer de 24 pasajeros GG | 2 | 12 | 15000 | 180000
Custer de 24 pasajeros CD | 0 | 0 | 15000 | 0
Bus de 50 pasajeros CD | 3 | 13 | 24000 | 312000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 1675144
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 152 | 446 | 1576 | 702896
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 38 | 123 | 896 | 110208
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 97 | 322 | 896 | 288512
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 44 | 246 | 1796 | 441816
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 26 | 147 | 896 | 131712
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 247203.75
Telefonía móvil | 33 | 185 | 50 | 9250
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC | 3 | 21 | 50 | 1050
Equipos de Computo | 29 | 169 | 350 | 59150
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 6.5 | 937.5 | 6093.75
Agua para personal de Costo Indirecto (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) | 70 | 393 | 34.5 | 13558.5
Agua para personal de Costo directo (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) | 286 | 887 | 34.5 | 30601.5
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 6.5 | 750 | 4875
Licencias software | 1 | 6.5 | 4000 | 26000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 46 | 269.5 | 250 | 67375
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) | 3 | 18 | 250 | 4500
Emisoras en vehículos | 7 | 44 | 562.5 | 24750
Equipamiento de taller | 0 | 0 | 134750 | 0
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 844593.51
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 7 | 44 | 5812.5 | 255750
Cama Baja + Tracto remolcador | 0.5 | 3.5 | 19300 | 67550
Camion Grua | 1 | 3 | 22880 | 68640
Combustible | 3993.7667 | 23962.6 | 18.89 | 452653.51
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 301218
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 12.8333 | 61.3667 | 1300 | 79776.67
Lavamanos | 12.8333 | 61.3667 | 500 | 30683.33
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Ensayos de calidad | 1 | 6 | 26793 | 160758
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 303520
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion | 30 | 56 | 4700 | 263200
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia | 56 | 224 | 180 | 40320
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 29437.5
Utiles de Oficina | 1 | 6.5 | 1875 | 12187.5
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 6 | 1000 | 6000
Articulos de Limpieza | 1 | 6 | 1875 | 11250
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 2925711.4
2. Requerimientos de Personal | 675070
3. Transporte de Personal | 607700
4. Alojamiento y alimentación | 1675144
5. Operación de Instalaciones | 247203.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 844593.51
7. Instalaciones y Servicio | 301218
8. Equipos Auxiliares | 303520
9. Gastos Varios | 29437.5
10. Costes Covid
TOTAL | 7609598.16

## 3. APUS PART
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
APUS PARTIDAS
| Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1090.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
| 0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 849.6 | 849.6
849.6
| Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0064 | EQ. | 0.0064 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 492948.5
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 94.27 | 28281
| 0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 12 | 4400 | 52800
| 02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 12 | 2750 | 33000
| 02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS DE 20 pies |  |  |  |  | mes |  | 36 | 715 | 25740
| 02902400010083 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES) |  |  |  |  | mes |  | 6 | 1375 | 8250
| 02902400010092 |  | MOBILIARIO PARA OFICINA DE REUNIONES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 2200 | 2200
150271
Equipos
| 011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm |  | 1250 | 70.43 | 88037.5
| 0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 21000 | 21000
109037.5
Subcontratos
| 0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 88500 | 88500
| 0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 53100 | 53100
| 0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 6 | 1180 | 7080
| 0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 6 | 1180 | 7080
| 0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 6 | 1180 | 7080
| 04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 6 | 11800 | 70800
233640
| Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1232647.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 647003.99 | 647003.99
| 04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 585643.99 | 585643.99
1232647.98
| Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
| Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2887.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
| 0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
| 02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 25.85 | 206.8
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 28.93 | 57.86
| 0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 19.8 | 39.6
| 0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.05 | 907.5
| 0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 35.54 | 284.32
1496.08
Equipos
| 0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 15.75 | 283.53
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
315.79
| Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 49620.04
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
| 0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 39.41 | 24631.25
37331.25
Materiales
| 02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 25.85 | 129.25
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 28.93 | 86.79
| 0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 19.8 | 59.4
| 0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.05 | 907.5
| 0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 35.54 | 142.16
1325.1
Equipos
| 0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 3 | 625 | 15.75 | 9843.75
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 37331.25 | 1119.94
10963.69
| Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
| Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 57564.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 406.62 | 6098.53
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 376.97 | 2826.94
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 299.1 | 8971.89
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 201.86 | 6055.05
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 203.05 | 6090.75
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
30149.05
Subpartidas
| 010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 39.81 | 23886
23886
| Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.04
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 406.62 | 3.01
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 552.61 | 8.18
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
11.2
Subpartidas
| 010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.49 | 3.49
3.49
| Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 113532.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 416.6667 | 20.32 | 8466.67
13152.09
Materiales
| 0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5500 | 5500
5500
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 299.1 | 31156.26
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 201.86 | 21027.09
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 203.05 | 42302.08
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13152.09 | 394.56
94879.99
| Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.85
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 32.91 | 37.85
37.85
| Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 58.34
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 50.73 | 58.34
58.34
| Partida |  | 305.A |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 20.85 | 23.98
23.98
| Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
| Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 7618.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 2.5 | 406.62 | 1016.55
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 552.61 | 5526.1
| 011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.97 | 619.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
7175.33
| Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.35
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 25.61 | 0.13
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 406.62 | 4.07
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 552.61 | 2.76
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.97
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.59
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 406.62 | 14.64
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.33 | 2.06
16.73
| Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 111.7
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 406.62 | 92.95
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.33 | 13.11
106.22
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 25.61 | 0.26
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 406.62 | 8.13
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 145.29 | 2.91
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.32
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.01
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 25.61 | 0.46
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 376.97 | 6.79
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 201.86 | 3.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.91
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 42.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 25.61 | 1.07
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 406.62 | 33.87
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 552.61 | 4.59
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.61
| Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.015 | 25.61 | 0.38
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 406.62 | 12.2
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 552.61 | 4.14
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.77
| Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.99
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 25.61 | 0.11
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 552.61 | 4.59
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.71
Subpartidas
| 010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3 | 3
| 010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.91 | 3.91
6.91
| Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 406.62 | 2.28
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.29
| Partida |  | 407.B |  | MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 362.2
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303010542 |  | Excavación de fundaciones |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 7.77 | 7.77
| 010312010207 |  | COLOCACIÓN DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular) |  |  |  |  | m2 |  | 3.3333 | 106.33 | 354.43
362.2
| Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 21.58
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 40.84 | 10.21
| 011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 45.47 | 11.37
21.58
| Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.31
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 220.74 | 0.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.45
| Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 25.61 | 0.12
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 406.62 | 0.53
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 376.97 | 3.39
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
4.05
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 47.79 | 1.59
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 299.1 | 9.96
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 201.86 | 6.72
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
18.32
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 552.61 | 4.97
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.98
| Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 86.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010312010201 |  | COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 86.28 | 86.28
86.28
| Partida |  | 418.A |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 900 | EQ. | 900 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 49.93
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0178 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 6 | 0.0533 | 20.32 | 1.08
1.55
Materiales
| 0210020141 |  | GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 41.42 | 45.56
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 45.56 | 2.28
47.84
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0022 | 220.74 | 0.49
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.55 | 0.05
0.54
| Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 406.62 | 5.81
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 552.61 | 3.92
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
9.75
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.59
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 406.62 | 14.64
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.33 | 2.06
16.73
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 25.61 | 0.26
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 406.62 | 8.13
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 145.29 | 2.91
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.32
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.01
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 25.61 | 0.46
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 376.97 | 6.79
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 201.86 | 3.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.91
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 403.B |  | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 77.97 | 0.88
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 376.97 | 8.48
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 201.86 | 2.28
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
11.67
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 42.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 25.61 | 1.07
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 406.62 | 33.87
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 552.61 | 4.59
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.61
| Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.015 | 25.61 | 0.38
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 406.62 | 12.2
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 552.61 | 4.14
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.77
| Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.31
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 220.74 | 0.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.45
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 47.79 | 1.59
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 299.1 | 9.96
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 201.86 | 6.72
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
18.32
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 552.61 | 4.97
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.98
| Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 284.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1667 | 36.39 | 6.07
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
83.31
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
| 0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 185.22 | 61.73
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 83.31 | 4.17
65.9
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 80.87 | 30.33
30.33
| Partida |  | 416.B |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.81
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.002 | 36.39 | 0.07
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 22.49 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.032 | 20.32 | 0.65
0.9
Equipos
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 299.1 | 2.39
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 201.86 | 1.61
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
4.03
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 22 | 0.88
0.88
| Partida |  | 417.A |  | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 29.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23 | 23
| 010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.42 | 6.42
29.42
| Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 183.72 | 5.6
5.6
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.71 | 3.71
3.71
| Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 183.72 | 5.6
5.6
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.71 | 3.71
3.71
| Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 183.72 | 5.6
5.6
Subpartidas
| 010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.71 | 3.71
3.71
| Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.66
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 183.72 | 2.66
2.66
| Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.66
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 183.72 | 2.66
2.66
| Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 7.82
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 183.72 | 5.82
5.82
Subpartidas
| 010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 1.87 | 1.87
1.87
| Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 672 | EQ. | 672 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0119 | 183.72 | 2.19
2.19
| Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 12.68
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 5.67 | 5.67
| 010305010525 |  | Transporte de roca < 1km |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 7.01 | 7.01
12.68
| Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
| Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010305010237 |  | Transporte de roca > 1km |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 2.97 | 2.97
2.97
| Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.34
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 406.62 | 11.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.65
| Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 58.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
6.44
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.79 | 6.95
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 185.22 | 6.74
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 77.97 | 11.34
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.44 | 0.19
25.22
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.85 | 25.02
27.22
| Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 83.75
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 47.79 | 11.95
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0625 | 185.22 | 11.58
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 77.97 | 19.49
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13.12 | 0.39
43.41
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.85 | 25.02
27.22
| Partida |  | 605.B |  | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26344.76
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303010912 |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA |  |  |  |  | m3 |  | 60 | 51.9 | 3114
| 010306020102 |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m |  |  |  |  | und |  | 13 | 1668.06 | 21684.78
| 011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 34 | 45.47 | 1545.98
26344.76
| Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 415.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 601.67 | 300.84
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 228.75 | 114.38
415.22
| Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 421.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 337.77 | 354.66
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
421.1
| Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 382.64
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 352.24 | 264.18
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 228.75 | 68.63
382.64
| Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 436.29
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 352.24 | 369.85
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
436.29
| Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.54
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.78 | 551.02
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.52 | 92.52
643.54
| Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
| Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
| 02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
| 02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
| Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 73.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 5.5 | 24.75
32.15
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
| Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 122.61
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.36 | 1.25
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 105.6 | 10.56
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 5.5 | 35.75
| 02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 137.5 | 41.25
90.09
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
| Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 2001.73
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
| 0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1791.68 | 1881.26
1881.26
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 406.62 | 67.78
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
70.29
| Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6773.73
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 5136.96 | 5136.96
5136.96
Subpartidas
| 011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1636.77 | 1636.77
1636.77
| Partida |  | 806.H |  | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2655
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0411030023 |  | SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 2655 | 2655
2655
| Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 520
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 520 | 520
520
| Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 79.76
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
| 0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 68.75 | 68.75
68.75
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
| Partida |  | 808.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
| Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 30.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
| 02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22 | 1.25
| 02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
18.55
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
| Partida |  | 810.A |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.46
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
| 02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.21 | 9.28
| 02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 5.06 | 0.89
10.17
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
| Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
| Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 7618.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 2.5 | 406.62 | 1016.55
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 552.61 | 5526.1
| 011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.97 | 619.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
7175.33
| Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.35
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 25.61 | 0.13
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 406.62 | 4.07
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 552.61 | 2.76
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.97
| Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.59
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 406.62 | 14.64
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.33 | 2.06
16.73
| Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 111.7
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 406.62 | 92.95
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
| 0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.33 | 13.11
106.22
| Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 25.61 | 0.26
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 406.62 | 8.13
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 145.29 | 2.91
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.32
| Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.01
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 25.61 | 0.46
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 376.97 | 6.79
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 201.86 | 3.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.91
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 42.16
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 25.61 | 1.07
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 406.62 | 33.87
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 552.61 | 4.59
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.61
| Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.015 | 25.61 | 0.38
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 406.62 | 12.2
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 552.61 | 4.14
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.77
| Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.6
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 406.62 | 2.28
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.29
| Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.38
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.28 | 6.07
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.07 | 0.3
6.37
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 220.74 | 0.4
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.45
| Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.19
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 47.79 | 1.59
| 011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 299.1 | 9.96
| 011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 201.86 | 6.72
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
18.32
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
| 011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 552.61 | 4.97
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.98
| Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 270 | EQ. | 270 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 187.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0296 | 36.39 | 1.08
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 28.52 | 1.69
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 22.49 | 1.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.237 | 20.32 | 4.82
8.92
Materiales
| 02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 11.94 | 14.33
| 0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.05 | 34.43 | 36.15
| 0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
54.24
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0296 | 185.22 | 5.48
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 8.92 | 0.27
5.75
Subpartidas
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.86 | 118.17
118.17
| Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.79 | 6.95
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 185.22 | 6.74
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 77.97 | 11.34
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.35
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.54
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.78 | 551.02
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.52 | 92.52
643.54
| Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 415.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 601.67 | 300.84
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 228.75 | 114.38
415.22
| Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 517494.18
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010314010116 |  | MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 6 | 86249.03 | 517494.18
517494.18
| Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 76464
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 6 | 7670 | 46020
| 0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 6 | 5074 | 30444
76464
| Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2950
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2950 | 2950
2950
| Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1900
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 1900 | 1900
1900
| Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4720
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 1 | 4720 | 4720
4720
| Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2360
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
| 0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2360 | 2360
2360
| Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
| Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 30255.36
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 96 | 20.32 | 1950.72
1950.72
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 185.22 | 8890.56
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 183.72 | 8818.56
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 48 | 220.74 | 10595.52
28304.64
| Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.34
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 406.62 | 11.63
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.65
| Partida |  | 1001.C |  | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 4.12
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
| Partida |  | 1001.C2 |  | LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.39
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.59
Equipos
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 376.97 | 3.77
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 0.59 | 0.03
3.8
| Partida |  | 1001.F |  | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.47
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
15.69
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 15.69 | 0.78
0.78
| Partida |  | 1001.G |  | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.65
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 20.32 | 11.61
16.81
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 16.81 | 0.84
0.84
| Partida |  | 1001.M |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.79 | 6.95
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 185.22 | 6.74
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 77.97 | 11.34
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.35
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 1006.A |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3498.4
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
| 0410030147 |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 3200 | 3200
3200
Subpartidas
| 010303173017 |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES |  |  |  |  | m3 |  | 0.21 | 284.57 | 59.76
59.76
| Partida |  | 1007.A |  | PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2579.76
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
| 0455010020 |  | PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A |  |  |  |  | und |  | 1 | 2228.43 | 2228.43
2228.43
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
| 010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 684.25 | 94.08
106.74
| Partida |  | 1007.C |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10M TIPO B
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5332.04
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 4 | 36.39 | 145.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 28.52 | 228.16
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
698.84
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 698.84 | 34.94
34.94
Subcontratos
| 0455010021 |  | PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B |  |  |  |  | und |  | 1 | 4484 | 4484
4484
Subpartidas
| 010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
| 010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 738.93 | 101.6
114.26
| Partida |  | 1008.B |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 24.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 77 | 12.71
12.71
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.79 | 3.19
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.39
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2
| Partida |  | 1008.C |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 60.5 | 3.33
3.33
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
| Partida |  | 1008.D |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 201.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
| 0231040017 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 14 | 140
140
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
| Partida |  | 1008.E |  | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 261.14
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
58.23
Materiales
| 0231040018 |  | ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm |  |  |  |  | und |  | 10 | 20 | 200
200
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 58.23 | 2.91
2.91
| Partida |  | 1010.G |  | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO H=1.00 M
| Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 2802.82
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 22.49 | 89.96
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 10 | 20.32 | 203.2
480.02
Materiales
| 0231220046 |  | BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m |  |  |  |  | m |  | 1 | 2274.8 | 2274.8
| 02901300010009 |  | CONSUMIBLES VARIOS |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 480.02 | 24
2298.8
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 480.02 | 24
24
| Partida |  | 402.A2 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 40.84
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
5.99
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.75 | 0.1875 | 185.22 | 34.73
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 5.99 | 0.12
34.85
| Partida |  | 403.C |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 58.88
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
6.44
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.79 | 6.95
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 185.22 | 6.74
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 77.97 | 11.34
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.44 | 0.19
25.22
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
| 010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.85 | 25.02
27.22
| Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 415.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 601.67 | 300.84
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 228.75 | 114.38
415.22
| Partida |  | 603.A10 |  | CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM)
| Rendimiento |  | M3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : M3 |  |  |  | 421.67
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
| 010306020820 |  | Fabricación de concreto f'c=175kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 404.28 | 303.21
| 011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 228.75 | 68.63
421.67
| Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 73.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 5.5 | 24.75
32.15
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2

## 4. APUS SUB P
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 357.98 | 2.97
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
2.97
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.91
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 183.72 | 3.91
3.91
| Partida |  |  |  | Excavación de fundaciones
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 445 | EQ. | 445 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.44
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 406.62 | 7.32
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.44 | 0.01
7.33
| Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 40.84
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
5.99
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.75 | 0.1875 | 185.22 | 34.73
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 5.99 | 0.12
34.85
| Partida |  |  |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 88.8889 | EQ. | 88.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 51.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.009 | 36.39 | 0.33
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.09 | 20.32 | 1.83
2.16
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 406.62 | 36.6
| 011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 145.29 | 13.08
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.16 | 0.06
49.74
| Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0125 | 36.39 | 0.45
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
2.59
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 406.62 | 20.33
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.59 | 0.08
20.41
| Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 406.62 | 5.94
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 376.97 | 2.75
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.71
| Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 406.62 | 5.94
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 376.97 | 2.75
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.71
| Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 45.15
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 185.22 | 30.88
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
| 03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 60.9 | 10.15
41.15
| Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 29.39
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
| 010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 475.06 | 7.13
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 406.62 | 6.1
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 357.98 | 5.37
| 011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 639.87 | 9.6
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
28.23
| Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.53
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 406.62 | 4.59
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 357.98 | 4.05
| 011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 639.87 | 7.23
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
15.89
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 420 | EQ. | 420 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.49
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.019 | 183.72 | 3.49
3.49
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 1.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 406.62 | 1.87
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3
1.87
| Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.67
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0055 | 25.61 | 0.14
| 011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 406.62 | 5.53
5.67
| Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.82
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 183.72 | 5.82
5.82
Subpartidas
| 010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 1.87 | 1.87
1.87
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 183.72 | 2.79
2.79
| Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 376.97 | 6.3
6.3
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 337.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 28.93 | 144.65
204.06
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.22 | 15.17
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.51
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | Encofrado de muros
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 73.42
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
| 02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
| 0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
| 0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 5.5 | 24.75
32.15
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 474.61
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 28.93 | 281.49
340.9
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.22 | 15.17
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.51
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 352.24
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 28.93 | 159.12
218.53
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.22 | 15.17
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.51
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 524.78
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 28.93 | 318.23
| 0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.15 | 15.37
393.01
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.22 | 13.48
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
16.81
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.71
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 25.61 | 0.13
| 011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 357.98 | 3.58
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3
3.71
| Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 203.05 | 21.46
21.46
| Partida |  |  |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 284.57
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1667 | 36.39 | 6.07
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
83.31
Materiales
| 0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
| 0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
| 0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 185.22 | 61.73
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 83.31 | 4.17
65.9
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 80.87 | 30.33
30.33
| Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 601.67
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.61 | 498.34
| 010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
601.67
| Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
| Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
| Partida |  |  |  | Excavacion fundacion
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3.5 | EQ. | 3.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.44
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.1429 | 36.39 | 41.59
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
88.04
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 88.04 | 4.4
4.4
| Partida |  |  |  | Transporte de roca > 1km
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 2.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 239.9 | 2.97
2.97
| Partida |  |  |  | Transporte de roca < 1km
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 7.01
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
| 011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 239.9 | 6.89
6.89
| Partida |  |  |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1668.06
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 8.15 | 73.42 | 598.37
| 010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.61 | 590.86 | 360.42
| 010310010203 |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m |  |  |  |  | und |  | 1 | 316.43 | 316.43
| 010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 48.8 | 8.05 | 392.84
1668.06
| Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.86
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.61 | 498.34
| 010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.52 | 92.52
590.86
| Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 684.25
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010306020815 |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 446.08 | 468.38
| 010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.87 | 215.87
684.25
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 446.08
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 8.2 | 28.93 | 237.23
296.64
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.22 | 15.17
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.97
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 215.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 22.49 | 29.99
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
188.52
Equipos
| 010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 16.27 | 21.69
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 188.52 | 5.66
27.35
| Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175kg/cm2
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 404.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 36.39 | 14.56
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 4 | 20.32 | 81.28
118.66
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 7 | 28.93 | 202.51
261.92
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 20.22 | 16.18
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 118.66 | 3.56
19.74
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 738.93
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.87 | 215.87
| 010306020823 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 498.15 | 523.06
738.93
| Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 498.15
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
| 02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
| 02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
| 0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 10 | 28.93 | 289.3
348.71
Equipos
| 011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.22 | 15.17
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.97
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22 | 3.96
3.96
| Partida |  |  |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 316.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.2 | 36.39 | 7.28
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 22.49 | 44.98
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 20.32 | 40.64
92.9
Materiales
| 0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 220.74 | 220.74
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 92.9 | 2.79
223.53
| Partida |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
| Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
| 02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
| 02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
| Partida |  |  |  | COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 630 | EQ. | 630 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 86.28
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0127 | 36.39 | 0.46
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 28.52 | 0.72
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 22.49 | 0.57
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.1016 | 20.32 | 2.06
3.81
Materiales
| 02100200080045 |  | GEOMALLA MULTIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.58 | 15.1
| 0210030032 |  | GEOWEB 200mm |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 34.43 | 37.87
| 0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
56.73
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0254 | 185.22 | 4.7
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0032 | 220.74 | 0.71
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.81 | 0.11
5.52
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 80.87 | 20.22
20.22
| Partida |  |  |  | COLOCACIÓN DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular)
| Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 630 | EQ. | 630 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 106.33
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0127 | 36.39 | 0.46
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 28.52 | 0.72
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 22.49 | 0.57
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.1016 | 20.32 | 2.06
3.81
Materiales
| 02100200080045 |  | GEOMALLA MULTIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.58 | 15.1
| 0210030033 |  | GEOWEB 300mm |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 62.7 | 68.97
| 0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
87.83
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0127 | 185.22 | 2.35
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0032 | 220.74 | 0.71
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.81 | 0.11
3.17
Subpartidas
| 010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 32.91 | 11.52
11.52
| Partida |  |  |  | MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 86249.03
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 28.52 | 5941.67
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
| 0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 60 | 12500
31141.67
Equipos
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 185.22 | 19293.76
| 010332010139 |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 |  |  |  |  | mes | 0.0048 | 1 | 14662.55 | 14662.55
| 011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 203.05 | 21151.05
55107.36
| Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 80.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 45.15 | 45.15
| 010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 7.82 | 7.82
| 010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.79 | 27.9
80.87
| Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 47.79
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 18.89 | 8.5
8.5
Equipos
| 0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 16.8 | 16.8
16.8
| Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 185.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 18.89 | 47.23
47.23
Equipos
| 03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 108.31 | 108.31
108.31
| Partida |  |  |  | LUMINARIA
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 25.61
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 18.89 | 15.11
15.11
Equipos
| 0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.5 | 10.5
10.5
| Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.81
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 26.76 | 26.76
26.76
Subpartidas
| 010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.68 | 4.68
| 010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 4.5 | 1.86 | 8.37
13.05
| Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 77.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 18.89 | 18.89
18.89
Equipos
| 03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 29.4 | 29.4
29.4
| Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 475.06
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 18.89 | 94.45
94.45
Equipos
| 03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 344.56 | 344.56
344.56
| Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 16.27
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.89 | 4.72
4.72
Equipos
| 03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.55 | 11.55
11.55
| Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.32
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 183.72 | 4.23
4.23
| Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 50.73
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.28 | 11.14
| 010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 29.39 | 35.27
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.32 | 4.32
50.73
| Partida |  |  |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
| Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 14662.55
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010247 |  | CHOFER DE CAMIONETA |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3656 | 3656
3656
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 270 | 18.89 | 5100.3
5100.3
Equipos
| 03012200030023 |  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5906.25 | 5906.25
5906.25
| Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.68
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 183.72 | 4.68
4.68
| Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
| Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.86
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| 011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 183.72 | 1.86
1.86
| Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 32.91
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.28 | 12.06
| 010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.53 | 16.53
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.32 | 4.32
32.91
| Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.52
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 28.52 | 16.3
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
80.8
Equipos
| 010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.5714 | 16.27 | 9.3
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 80.8 | 2.42
11.72
| Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.85
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| 010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.53 | 16.53
| 010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.32 | 4.32
20.85
| Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 183.72
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.89 | 52.89
52.89
Equipos
| 03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 101.15 | 101.15
101.15
| Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 239.9
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 18.89 | 79.34
79.34
Equipos
| 03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 130.88 | 130.88
130.88
| Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 406.62
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 18.89 | 160.57
160.57
Equipos
| 0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 210 | 210
210
| Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 357.98
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 18.89 | 102.01
102.01
Equipos
| 03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 219.92 | 219.92
219.92
| Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 376.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 18.89 | 132.23
132.23
Equipos
| 03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 208.69 | 208.69
208.69
| Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 552.61
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 18.89 | 179.46
179.46
Equipos
| 03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 337.1 | 337.1
337.1
| Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 299.1
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 18.89 | 62.34
62.34
Equipos
| 0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 200.71 | 200.71
200.71
| Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 201.86
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 18.89 | 68
68
Equipos
| 03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 97.81 | 97.81
97.81
| Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 639.87
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 18.89 | 170.01
170.01
Equipos
| 03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 433.81 | 433.81
433.81
| Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 203.05
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.89 | 75.56
75.56
Equipos
| 03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 97.81 | 97.81
97.81
| Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 220.74
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.89 | 75.56
75.56
Equipos
| 03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 115.5 | 115.5
115.5
| Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.22
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 18.89 | 9.45
9.45
Equipos
| 03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 11.97 | 10.77
10.77
| Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 70.43
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 18.89 | 58.56
58.56
Equipos
| 03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.87 | 11.87
11.87
| Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 30.97
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.89 | 4.72
4.72
Equipos
| 0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 26.25 | 26.25
26.25
| Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
| Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 145.29
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| 0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.89 | 52.89
52.89
Equipos
| 03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 46.2 | 92.4
92.4
| Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
| Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1636.77
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
| 0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
| 0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 49.5 | 198
198
Equipos
| 011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 220.74 | 882.96
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
909.43
| Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 228.75
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
| 0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 4 | 20.32 | 81.28
143.57
Equipos
| 0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 143.57 | 4.31
4.31
Subpartidas
| 010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 80.87 | 80.87
80.87
| Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
| Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 45.47
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
| 0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
| 0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
| 010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 47.79 | 9.56
| 010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.05 | 185.22 | 9.26
| 010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 77.97 | 15.59
34.41
Subpartidas
| 010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22 | 2.2
2.2