## CAL-PPI-001
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CHICAMA PROYECTO 03 – PAQUETE 06, km 45 al km 64+430
PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS | [6 empty] | CAL-PPI-001
[7 empty] | Ver: 00 | Fecha: 17-JUNIO-2024
Fase | Actividad de control de calidad | Inspección / Ensayo | Criterio de aceptación | Instructivo/ Procedimiento/Planos | Registro de calidad/Formato | Frecuencia | Responsabilidades
[7 empty] | ALTAVISTA IG SAC | OHLA | ARCC
TOPOGRAFÍA
Equipos de topografía | Verificación de certificado | Calibración de equipos | 6 meses máximo | OPE-CAL-PLN-01 | Certificado de calibración | Semestral | R | R | R
| de calibración de nivel y |  |  | Plan de calidad |  |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
estación total
| Verificación de certificado | Certificado de operatividad | 6 meses máximo | OPE-CAL-PLN-01 | Certificado de calibración | Semestral | R | R | R
| de operatividad de GPS |  |  | Plan de calidad |  |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y AREAS AUXILIARES
Topografía | Levantamiento topográfico | Trazo y replanteo | Según especificación técnica | CAL-PCC-001 | PCF-CAL-PCC-002_F1 | Cada liberación | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Base y cuerpo de terraplen | Liberación de fundación | inspección de terreno | Desbroce de 15cm, Libre de materia orgánica, terreno competente | CAL-PCC-004 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Cada liberación | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
PCF-CAL-PCC-003_F3
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN
| Liberación de fundación | inspección de terreno | Terreno con material competente | CAL-PCC-004 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Cada liberación | R/T | RT | RT
| (sobreexcavación para |  |  | PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
| mejoramiento) |  |  |  | PCF-CAL-PCC-003_F3
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN
| Liberación de capa compactada | Inspección de relleno y espesor de la capa | espesor de capa compactada =30cm | CAL-PCC-004 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Cada liberación | R/T | RT | RT
|  |  | ± 3cm | PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
|  |  | No saturación Ni segregación del |  | PCF-CAL-PCC-003_F4
|  |  | material |  | REPORTE DE RELLENO
| Ensayo de Laboratorio en cantera | Granulometría/Límites de | tamaño máximo 4" | CAL-PCC-004 PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 ensayo por cantera | R/M | R | R
|  | Atterberg/Abrasión | % de fragmentos de roca > 3" |  |  |  | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
=20%máx
Índice de Plasticidad < 11
Abrasión=60% máx.
Tipo de material según AASHTO A-1a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3.
| Ensayo de Laboratorio en acceso | Granulometría | tamaño máximo 4" | ASTM D6913 - Métodos de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | R | R
|  |  | % de fragmentos de roca > 3" | estándar para la distribución del |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
|  |  | =20%máx | tamaño de partículas (gradación) de |  | 1,000m3, el que
|  |  |  | suelos mediante análisis de tamices |  | ocurra primero.
| Ensayo de Laboratorio | Proctor modificado | Densidad Seca Máxima | ASTM D1557 - Método de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | R | R
| Relación Densidad Vs. |  | Contenido Optimo de Humedad | estándar para las características de |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
| Humedad en Laboratorio |  | (OCH), | compactación del suelo en el |  | 3,000m3, el que
|  |  | si el porcentaje retenido en la malla 3/4" no supera el 30% | laboratorio utilizando un esfuerzo |  | ocurra primero.
modificado ((56,000 ft-lbf / ft3)
(2,700 kN-m/m3 ))
| Densidad de campo | Densidad de campo por el método de reemplazo por agua | Grado de Compactación ≥ 90% | ASTM D5030 - Método de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | RT | RT
|  |  | Contenido de Humedad = OCH± 2% | estándar para determinar la densidad |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
|  |  |  | del suelo por el método de reemplazo por agua en un pozo de |  | 3,000m3, el que
|  |  |  | prueba |  | ocurra primero.
Corona de terraplen | Liberación de capa compactada de corona de terraplen | Inspección de capa compactada | espesor de capa compactada =30cm | CAL-PCC-004 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Cada liberación | R/T | RT | RT
|  |  | ± 2cm | PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
|  |  | No saturación Ni segregación del |  | PCF-CAL-PCC-003_F4
|  |  | material |  | REPORTE DE RELLENO
| Ensayo de Laboratorio en cantera | Granulometría/Límites de | tamaño máximo 3" | CAL-PCC-004 | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 ensayo por cantera | R/M | R | R
|  | Atterberg/Abrasión | Índice de Plasticidad < 10 | PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS AUXILIARES |  |  | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
Abrasión=60% máx.
Tipo de material según AASHTO A-1a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3.
| Ensayo de Laboratorio en acceso | Granulometría | tamaño máximo 3" | ASTM D6913 - Métodos de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | R | R
|  |  |  | estándar para la distribución del |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
|  |  |  | tamaño de partículas (gradación) de |  | 1,000m3, el que
|  |  |  | suelos mediante análisis de tamices |  | ocurra primero.
| Ensayo de Laboratorio | Proctor modificado | Densidad Seca Máxima | ASTM D1557 - Método de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | R | R
| Relación Densidad Vs. |  | Contenido Optimo de Humedad | estándar para las características de |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
| Humedad en Laboratorio |  | (OCH), | compactación del suelo en el |  | 3,000m3, el que
|  |  | si el porcentaje retenido en la malla 3/4" no supera el 30% | laboratorio utilizando un esfuerzo |  | ocurra primero.
modificado ((56,000 ft-lbf / ft3)
(2,700 kN-m/m3 ))
| Densidad de campo | Densidad de campo por el método de reemplazo por agua |  | ASTM D5030 - Método de prueba | REGISTROS DE LABORATORIO | 1 Ensayo por turno de trabajo/ | R/M | RT | RT
|  |  | Grado de Compactación ≥ 95% | estándar para determinar la densidad |  | 1 Ensayo cada | Laboratorio/QC | QA | Gerente de proyecto
|  |  | Contenido de Humedad = OCH± 2% | del suelo por el método de reemplazo por agua en un pozo de |  | 3,000m3, el que
|  |  |  | prueba |  | ocurra primero.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Movimiento de tierras | Levantamiento topográfico | Trazo y replanteo / Límites / Rasantes / Secciones / Ejes / Niveles / Formas / Alineamiento. | Según especificación técnica | CAL-PCC-001 | PCF-CAL-PCC-002_F1 | Continuamente | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
| Limpieza y desbroce | Remoción de toda la capa | Según especificación técnica | CAL-PCC-002 | PCF-CAL-PCC-003_F3 | Cada vez que se | R/T | T | T
|  | superficial de suelo, vegetación u otro material deletéreo, |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN | requiera | Construcción /QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
|  | incluyendo árboles, arbustos, troncos, raíces, escombros y |  | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO
basuras.
| Excavaciones | Excavación realizada según | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-002 | PCF-CAL-PCC-002_F1 | Por cada excavación | R/T | T | T
|  | procedimiento |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO DE AUTORIZACION DE EXCAVACIONES |  | Construcción /QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
|  |  |  | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO | PCF-CAL-PCC-003_F3
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN
|  | Inspección fondo excavación | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-002 | PCF-CAL-PCC-003_F3 | Por cada excavación | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN |  | Construcción /QC | QA | Gerente de proyecto
EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO
|  | Control dimensional y | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-001 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Por cada excavación | R/T | RT | RT
|  | conformidad de niveles final de la |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
|  | excavación |  | LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
| Preparación de la superficie | Aceptación de la superficie de | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-002 | PCF-CAL-PCC-003_F3 | Cada vez que se | R/T | RT | RT
| de fundación | fundación compactación, |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO DE INSPECCIÓN DE FUNDACIÓN | requiera | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | humedad, limpieza, etc) |  | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO
| Ensayos de Laboratorio a Material de Relleno | Muestreo de los materiales provenientes de las excavaciones, áreas de préstamo o acopio | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | RT | RT
|  |  |  | ASTM D 75 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Análisis Granulométrico por tamizado | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM D 6913 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Corrección por sobre tamaño | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM D 4718 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Límites de Atterberg | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM D 4318 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Contenido de Humedad | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | (laboratorio) |  | ASTM D 2216 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Proctor Estándar | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM D 698 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Proctor Modificado | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM D 1557 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Desgaste por Abrasión | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | ASTM C 131 /C535 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Cloruros Sulfatos y SalesTotales | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ACI318 | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
[6 empty] | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Terrones de arcilla y | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | partículas friables en los agregados |  | ASTM C 142 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Condiciones previas a relleno (test fill) | Informe | Informe | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
[6 empty] | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
| Descarga de Relleno, | Colocación, esparcido y compactación del material | capas de 300 mm | CAL-PCC-003 | PCF-CAL-PCC-003_F4 | Cada capa | R | T | T
| Extendido y Compactación |  | max., compactación al 95% MDS | PROCEDIMIENTO RELLENO Y COMPACTACION | REPORTE DE RELLENO |  | Construcción | Construcción | Gerente de proyecto
| Test de Densidad Insitu por | Densidad de campo (Cono de | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | RT | RT
| Capas | Arena) |  | ASTM D 1556 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Densidad de campo | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | RT | RT
|  | (Densímetro Nuclear) |  | ASTM D 2922 ó D 6938 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Densidad de campo | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio/ | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | RT | RT
|  | (Reemplazo de Agua) |  | ASTM D 5030 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
| Liberación topográfica de | Inspección de cota de terreno | cota del plano ± 2cm | CAL-PCC-001 | PCF-CAL-PCC-002_F2 | Por cada liberación | R/T | RT | RT
| Relleno |  |  | PROCEDIMIENTO | REGISTRO VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA |  | Topografía/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
| Liberación de capa | Inspección de espesor de capa | Según especificación técnica | CAL-PCC-003 | PCF-CAL-PCC-003_F4 | Cada vez que se | R | RT | RT
| compactada |  |  | PROCEDIMIENTO RELLENO Y COMPACTACION | REPORTE DE RELLENO | requiera | QC | QA | Gerente de proyecto
CONCRETO
CONCRETO | Trazo, niveles y replanteo |  | Según especificación técnica | CAL-PCC-001 | PCF-CAL-PCC-002_F1 | Continuamente | R/T | RT | RT
|  | Poligonales / Ejes / Niveles / Trazos / Secciones / Formas / Alineamiento. |  | PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | REGISTRO TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
| Ensayos de Laboratorio Agregados para Concreto | Muestreo de los materiales | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | RT | RT
|  |  |  | ASTM D 75 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Análisis Granulométrico por | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | tamizado |  | 136 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Material que pasa la malla N° 200. | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | 117 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Partículas ligeras en los agregados (Lutitas). | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | 123 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Terrones de arcilla y partículas friables en los agregados. | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  |  |  | 142 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Gravedad específica y absorción | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | del agregado grueso. |  | 127 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Gravedad específica y absorción | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | del agregado fino. |  | 128 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Peso Unitario del agregado fino y | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | grueso. |  | 29 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Contenido de Humedad | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM D 2216 | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | (laboratorio). |  |  |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Resistencia a la degradación del | Según especificación técnica | Procedimiento Laboratorio / ASTM C | Registro de Laboratorio | Especificación | R/M | R | R
|  | agregado por Abrasión e impacto |  | 131 |  | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
en la máquina de Los Ángeles.
| Recepción de Materiales | Recepción y verificación de certificado de calidad de materiales | Según especificación técnica | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F2 | Especificación | R/M | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | RECEPCION DE MATERIALES | Técnica | QC | QA | Gerente de proyecto
| Colocación de encofrado | Verificación del Tipo y Espesor | Según especificación técnica | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | T | T
|  | de paneles y condiciones de uso. |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
|  | · Estanqueidad | Según especificación técnica | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  | · Acabados y desmoldantes. |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
· Alineamiento, verticalidad y niveles
· Apuntalamiento, rigidez y cierres
| Colocación de Acero de Refuerzo | · Limpieza, corte y doblado. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  | · Diámetro del acero. |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
· Inspección de empalmes del acero.
· Verificar espaciamiento, recubrimiento y separadores.
· Armadura asegurada.
| Colocación de Pernos de |  | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-010 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
| Anclaje y Embebidos | Verificación de dimensiones, cantidad, materiales, |  | PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
codificación.
| Colocación de Pernos de | Inspección de colocación de pernos de anclaje y embebidos; y | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-010 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
| Anclaje y Embebidos | verificar la fijación a la estructura a vaciar. |  | PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
PCF-CAL-PCC-010_F1
UBICACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE
| Vaciado de concreto | Verificar las progresivas y áreasa vaciar, acorde a los planos aprobados para construcción. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
|  | Verificar la limpieza, humedad, compactación, etc. de la superficie. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Verificar in situ el Slump, | Según especificación técnica | CAL-PCC-015 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/M | RT | RT
|  | temperatura y contenido de aire |  | PROCEDIMIENTO PRUEBAS CON CONCRETO FRESCO (SLUMP) | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
del concreto.
|  | Verificar la compactación del | Según especificación técnica | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F3 | Por cada estructura a Liberar | R/T | T | T
|  | concreto mediante el vibrado, durante el vaciado. |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
|  | Toma de muestras de concreto, | Según especificación técnica | CAL-PCC-014 | PCF-CAL-PCC-014_F1 | Por cada estructura a Liberar | R/M | RT | RT
|  | mediante el moldeo de probetas cilíndricas. |  | PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS CON BRIQUETAS | REGISTRO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
| Post vaciado de concreto | Verificación de desencofrado de estructuras. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Construcción/QC | Construcción/QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)
|  | Verificación de cota final de acabado. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)
|  | Verticalidad y horizontalidad de la estructura. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | Topografía/QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)
|  | Verificar acabado superficial de la estructura. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | Topografía/QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)
|  | Curado de concreto. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)
|  | Reparación de defectos superficiales. | Según especificación técnica y planos | CAL-PCC-006 | PCF-CAL-PCC-006_F4 | Por cada estructura a Liberar | R/T | RT | RT
|  |  |  | PROCEDIMIENTO HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO Y OBRAS DE CONCRETO | LIBERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | QC | QA | Gerente de proyecto
(POST-VACIADO)