## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | Servicio de Proyecto de Evaluación Arqueológica
| POSTOR : | ASE Arqueología & Medio Ambiente SAC.
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Términos de Referencia | El presente documento indica como alcance del servicio la formulación y ejecución del proyecto de evaluación de potencial arqueológico (PEA) en el sitio arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina. Se solicita confirmar si el objetivo de potencialidad sólo debe ser contemplado como parte del expediente PEA. |  | Técnica
2 | Términos de Referencia | El presente documento indica como parte del servicio debemos considerar el análisis y entrega de material arqueológico a la DDC La Libertad, a esta etapa del proyecto no resulta factible hacer un cálculo certero en tanto su tipo, volumen o estado de conservación los cuales son desconocidos; pues justamente serán recuperados durante el proceso de excavación de ser el caso. Se solicita considerar este item como un adicional en caso se requiera, estableciendo un volumen total y/o tratamiento a implementar, en base a lo registrado. |  | Técnica
3 | Términos de Referencia | El presente documento indica como parte del servicio considerar las medidas de mitigación y conservación. Considerando que a esta etapa las recomendaciones necesarias para un mejor desarrollo de las acciones futuras no estan establecidos por el MC - se solicita confirmar que este item no será materia de la propuesta y será considerado como un adicional en caso se requiera. |  | Técnica
4 | Términos de Referencia | Se solicita indicar que seguros aplica para este servicio solicitado. |  | Administrativa
5 | Términos de Referencia | El presente documento indica la implementación de baños portátiles en el área de trabajo. Es factible no considerar este item, tomando en cuenta que tenemos centro poblado cerca - además precisamos que dejar este servicio en el área implica establecer un servicio de vigilancia permanente. |  | Administrativa
6 | Términos de Referencia | Se solicita confirmar si la siguiente precisión aplica para este servicio Pag.30 "Los seguros... El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad del servicio". |  | Contractual
7 | Términos de Referencia | Se solicita especificar bajo que régimen debe ser contratado el personal asignado al servicio (renta 4° o renta 5°) o será a criterio de la contratista. |  | Contractual
8 | Términos de Referencia | Considerando el tipo de servicio, aplica para el contrato tener implementado un Plan de Gestión de Tránsito. |  | Contractual
9 | Términos de Referencia | El presente documento indica que la presentación del informe de excavaciones debe realizarse a 03 meses de iniciado del servicio, este tiempo se superpone a la elaboración/aprobación del expediente. Se solicita especificar el tiempo asignado al trabajo de campo, tomando en cuenta la emisión de la RD correspondiente. |  | Técnica
10 | Términos de Referencia | Se solicita indicar el tiempo establecido para cada etapa del servicio. |  | Técnica
11 | Términos de Referencia | Se solicita indicar el horario que tiene implementado OHLA. |  | Contractual
12 | Términos de Referencia | Se solicita indicar si OHLA cuenta con un oficio con respecto al tiempo de revisión que tome el MC para el expediente como informe final, así mismo este tiempo extra que pueda requerir por parte de la entidad no debe ser materia de penalidad a la consultora. |  | Técnica
13 | Anexo 1 | Se solicita indicar el lugar, tiempo y costo del curso de manejo brindado por OHLA a los conductores asignados. |  | Administrativa
14 | Anexo 1 | Se solicita indicar si OHLA cuenta con clínicas homologadas para realizar los examenes médicos solicitados. |  | Administrativa
15 | Anexo 1 | Se solicita confirmar si las unidades móviles asignadas al servicio deben contar con la Póliza de Seguro TREC. |  | Contractual
16 | Anexo 1 | Se solicita indicar que potrocolo EMO aplica a este servicio. |  | Administrativa
17 | Anexo 1 | Se solicita confirmar si aplica la prueba COVID, de ser afirmativa la respuesta indicar los laboratorios homologados. |  | Administrativa
18 | Anexo 1 | Se solicita indicar el lugar, duración y cursos de inducción que serán brindados por OHLA. |  | Administrativa
19 | Anexo 1 | Se solicita indicar que EPP (permanente y visita) detallados en la pag. 47 del Plan de seguridad, debemos considerar al personal asignado al servicio. |  | Administrativa
20 | Anexo 1 | Se solicita indicar cuales son las autorizaciones internas requeridas para los conductores de unidades móviles (camionetas y/o minibus). |  | Administrativa
21 | Anexo 1 | Se solicita detallar el costo y lugar del exámen práctico de manejo. |  | Administrativa
22 | Anexo 5 | Se solicita indicar si OHLA tiene establecido un acuerdo pre-contractual (jornal y/o beneficios) para el puesto de personal de apoyo, así mismo indicar el regimen de contratación. |  | Contractual
23 | Anexo 5 | Considerando el tipo de servicio, se solicita confirmar si aplica el régimen de construcción civil. |  | Contractual
24