## EAP Chicama (hidden)
CHICAMA | CUENCA CHICAMA
1 | Estructura típica
1A-01 | Dique de Retención (de concreto ciclópeo)
1A-01 -01 01 | Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta dique de relleno | km
1A-01 -01 02 | Construcción de campamento provisional de obra
1A-01 -01 02.01 | Terraplén para campamento provisional | m2
1A-01 -01 02.02 | Campamento | m2
1A-01 -01 03 | Desbroce y limpieza con equipo de suelo vegetal h=0.3m (área de influencia PIP) | m2
1A-01 -01 04 | Acopio de material orgánico en DMO distancia media …km | m3
1A-01 -01 05 | Excavación para fundación y empotramiento de dique de concreto (indicar el tipo de material y Fw)
1A-01 -01 05.01 | Excavación hasta nivel de plataforma (indicar si incluye carguío o no dependiendo de la condición) | m3
1A-01 -01 05.02 | Excavación de base de dique | m3
1A-01 -01 05.03 | Excavación de uñas de empotramiento de dique h=2m | m3
1A-01 -01 05.04 | Excavación de uña de colchón de enrocado | m3
1A-01 -01 05.05 | Excavación en roca/material suelto en estribos de dique profundidad >=1m | m3
1A-01 -01 05.06 | Excavación para contradique | m3
1A-01 -01 06 | Conformación y compactación de superficie para fundación
1A-01 -01 06.01 | Conformación y compactación de superficie para uñas y dique | m2
1A-01 -01 06.02 | Conformación y compactación de superficie para losa de disipación | m2
1A-01 -01 06.03 | Conformación y compactación de superficie para colchón de enrocado | m2
1A-01 -01 07 | Eliminación de material excedente | m3
1A-01 -01 08 | Colocación de concreto de solados y concreto de regularización
1A-01 -01 08.01 | Colocación de concreto de regularización para uñas de empotramiento de dique | m3
1A-01 -01 08.02 | Solado para contradique | m2
1A-01 -01 09 | Encofrado y Desencofrado
1A-01 -01 09.01 | Encofrado y desencofrado vertical de uñas de dique | m2
1A-01 -01 09.02 | Encofrado y desencofrado vertical de escalones de vertedero de dique | m2
1A-01 -01 09.03 | Encofrado y desencofrado de taludes de dique (1:2) | m2
1A-01 -01 09.04 | Encofrado y desencofrado vertical de corona de dique | m2
1A-01 -01 09.05 | Encofrado y desencofrado de contradique | m2
1A-01 -01 09.06 | Encofrado y desencofrado de muros guías del vertedero | m2
1A-01 -01 10 | Acero de refuerzo para concreto estructural
1A-01 -01 10.01 | Habilitación de acero y/o suministro de acero habilitado puesto en obra | kg
1A-01 -01 10.02 | Colocación de acero estructural fy=4200kgf/cm2 para contradique | kg
1A-01 -01 10.03 | Colocación de acero estructural fy=4200kgf/cm2 para muros guías del vertedero | kg
1A-01 -01 11 | Concreto ciclópeo f´c=175kgf/cm2 + 30% PG
1A-01 -01 11.01 | Colocación de C° Ciclópeo en uñas y base hasta Z1 | m3
1A-01 -01 11.02 | Colocación de C° Ciclópeo en cuerpo de dique hasta Z3 | m3
1A-01 -01 11.03 | Colocación de C° Ciclópeo de corona de dique hasta Z4 | m3
1A-01 -01 11.04 | Colocación de C° Ciclópeo de losa de disipación de energía | m3
1A-01 -01 12 | Concrero estructural f´c=210kgf/cm2
1A-01 -01 12.01 | Concreto contradique | m3
1A-01 -01 12.02 | Concreto muros guías del vertedero e=0.50m | m3
1A-01 -01 13 | Juntas de construcción
1A-01 -01 13.01 | WS para Juntas verticales entre tramos de L<=9m de dique | m
1A-01 -01 13.02 | Sello elástomérico para juntas verticales entre tramos de L<=9m de dique | m
1A-01 -01 13.03 | Sello elástomérico para junta entre dique y losa de disipación de energía | m
1A-01 -01 13.04 | WS para junta entre muros y contradique + juntas entre paños de contradique | m
1A-01 -01 13.05 | Sello elastomérico para junta entre muros y contradique + juntas entre paños de contradique | m
1A-01 -01 13.06 | WS para juntas horizontales e inclinadas entre dique y muros | m
1A-01 -01 13.07 | Sello elastomérico para juntas horizontales e inclinadas entre dique y muros | m
1A-01 -01 13.08 | WS para juntas verticales de muros | m
1A-01 -01 13.09 | Sello elastomérico para juntas verticales de muros | m
1A-01 -01 14 | Relleno estructural
1A-01 -01 14.01 | Relleno estructural contra uñas de empotramiento de dique | m3
1A-01 -01 14.02 | Relleno estructural contradique | m3
1A-01 -01 15 | Tubo de PVC D=100mm @1m en contradique | m
1A-01 -01 16 | Enrocado de protección
1A-01 -01 16.01 | Procesamiento de material en cantera de roca | m3
1A-01 -01 16.011 | Transporte de roca para enrocado de protección distancia media …km | m3
1A-01 -01 16.02 | Colocación de roca en uña de colchón de enrocado | m3
1A-01 -01 16.03 | Colocación de roca en colchón de enrocado | m3
7 | Estructura típica de Tramo de Río Chicama: Descolmatación, Encauzamiento y Protección
| Descolmatación | m3
| Descolmatación y acopio para carguío con tractor D8 y excavadora sobre orugas | m3
| Carguío y transporte de material para eliminación Dist. = … km | m3
Conformación de material en DME o terraza
Conformación de diques (ambas márgenes)
Contrucción de nuevos muros Margen derecho (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 1.51km)
Construcción de nuevos muros Margen izquierdo (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 0km)
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Conformación de dique con material propio | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.50m) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
Mejoramiento de diques
Muros existente a modificar Margen derecho (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 6.9km)
Muros existente a modificar Margen izquierdo (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 7.78km)
| Conformación de material de recrecimiento de dique existente | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Colocación de geotextil 400g/m2 en cara de dique | m2
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Enrocado para recrecimiento de dique existente | m3

## EAP Virú (hidden)
Paquete | Descripición del paquete | Und.
VIRÚ | CUENCA VIRÚ
1A | Estructura típica de Quebradas Virú: Protección y Encauzamiento (DIQUES LONGITUDINALES)
Construcción de defensas ribereñas en río/quebrada y encauzamiento
Diques de encauzamiento y protección del río Carabamba Prog. 0+220 a. abajo @ 2+920 a. arriba
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Construcción de campamento provisional de obra
Terraplén para campamento provisional
Campamento
| Desbroce y limpieza 110m de ancho | m2
Acopio de material orgánico en DMO
Encauzamiento de aguas superficiales
| Descolmatación, limpieza y conformación del cauce | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Conformación de dique con material propio y material de préstamo | m3
| Adecuación de depósito de material excedente (temporal) | m3
| Eliminación de material excedente | m3
| Perfilado de talud de cara húmeda de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
Conformación y perfilado de uña antisocavante
Excavación de zanja para anclaje de geotextil
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Extracción y procesamiento de material para filtro | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
Selección de material enrocado y acopio temporal
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.50m) | m3
| Perfilado de talud de cara seca de dique | m2
Limpieza y entrega de obra
2 | Estructura típica: Diques de Retención con GAVIONES
Diques de encauzamiento y protección del río Carabamba Ciudad Prog. 0+000 @ 1+080
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Construcción de campamento provisional de obra
Terraplén para campamento provisional
Campamento
| Desbroce y limpieza 30m de ancho | m2
Acopio de material orgánico en DMO
Encauzamiento de aguas superficiales
| Excavación para fundación de gaviones (Fundación en roca: Adaptar de acuerdo al terreno) | m3
| Anclaje de cajas de gaviones contra roca de fundación | m2
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Colocación de geotextil 300g/m2 para base de gaviones y en la cara vertical | m2
| Colocación de cajones de gaviones de malla inox. y piedra D<0.30m hasta nivel de corona de dique | m3
| Selección de roca 30cm para gaviones de material de cantera | m2
| Conformación de cauce con tractor sobre orugas y remoción de material excedente | m3
Proceso de material granular en cantera
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Transporte de material granular desde cantera
| Relleno de diques con rodillo 2T y equipo manual con material de préstamo | m3
| Perfilado de diques | m3
| Eliminación de material excedente | m3
4 | PY 01 - PQT 04 -QDA EL NIÑO: Diques de Retención y Encauzamiento
Construcción de badén de concreto armado Prog. 0+760
| Desbroce y limpieza | m2
| Excavación hasta nivel de fundación | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Solado de concreto f´c=10MPa | m2
| Habilitación y colocación de acero de refuerzo fy= 4200kgf/cm2 | kg
| Encofrado de badén | m2
| Juntas entre paños de 5m | m
| Colocación de concreto estructural f´c=210kgf/cm2 | m3
Construcción de la Bocatoma Ramos
| Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno | km
| Construcción de campamento provisional de obra | m2
| Terraplén para campamento provisional | m2
| Campamento | m2
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Enrocado acomodado en zonas adyacentes | m3
Poza disipadora
Canal despedrador
Barrajes
Muros de contención de C°A°
Estructuras metálicas
Barandas
Compuertas radial y plana
Escaleras
Diques de encauzamiento y protección del río Virú Prog. 0+000 @13+100 a. abajo (margen derecha)
| Conformación de dique con material propio y material de préstamo | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.60m) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
Encauzamiento del río Virú Prog. 13+100 @ 22+808.56 a. arriba (todo el ancho)
| #REF! | m2
| Retiro de top soil | m3
| Transporte y acopio de material orgánico | m3
| Reconformación del cauce con material propio (corte/relleno con tractor sobre orugas) | m2

## Resumen
| FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 1 de 3
Referencia: TDR-Anexo 13
| Proyecto: | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
| Paquete: | “PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.
| Río: | VIRÚ
| Cliente: | OHLA
| Postor: | JJR Servicios Generales SRL
| Lugar: | Cajamrca
| Plazo: | 15 meses
| Fecha de oferta: | 2024-03-17
Fecha de inicio para la ejecución:
| Costo Directo Proyecto 1 |  |  | 288396
| Costo Directo Proyecto 2 |  |  | 409668
A. | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 698064
| Gastos Generales Proyecto 1 |  |  | 52625
| Gastos Generales Proyecto 2 |  |  | 71675
| Gastos Genrales Fijos |  |  | 31800
B. | GASTOS GENERALES |  |  | 156100
C. | UTILIDAD (10 %) |  |  | 69806.4
D. | TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) |  |  | 923970.4 | 955770.4
E. | IGV (18% D) |  | 18% | 166314.672
F. | TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) |  |  | 1090285.072
| CONDICIONES: FORMA DE PAGO: |  |  | 30 días

## COSTO DIRECTO PROYECTO 1
| FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 2 de 3
Proyecto: | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: | Virú
N° del Paquete: | 09 R-06
Nombre del Paquete:
Referencia:
PLANILLA DE COSTO DIRECTO
Item | Descripción | Unidad | Total | P.U. (S/) | Total (S/)
1 | MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 01
1.01 | Monitoreo Ambiental de Agua | Visita | 3 | 20340 | 61020
1.02 | Monitoreo Ambiental de Aire | Visita | 3 | 35604 | 106812
1.03. | Monitoreo Ambiental de Ruido | Visita | 3 | 12100 | 36300
1.04. | Monitoreo Biológico | Visita | 3 | 20808 | 62424
1.05. | Monitoreo Ambiental de Vibraciones | Visita | 4 | 5460 | 21840
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 288396
NOTA:Se ha midificado la visita del proyecto 2 de acuerdo a los TDR

## COSTO DIRECTO PROYECTO2
| FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 2 de 3
Proyecto: | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: | Virú
N° del Paquete: | 09 R-06
Nombre del Paquete:
Referencia:
PLANILLA DE COSTO DIRECTO
Item | Descripción | Unidad | Total | P.U. (S/) | Total (S/)
2 | MONITOREO AMBIENTAL - PROYECTO 02
2.01 | Monitoreo Ambiental de Agua | Visita | 3 | 20340 | 61020
2.02 | Monitoreo Ambiental de Aire | Visita | 6 | 35604 | 213624
2.03 | Monitoreo Ambiental de Ruido | Visita | 6 | 12100 | 72600
2.04 | Monitoreo Biológico | Visita | 3 | 20808 | 62424
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 409668
NOTA:Se ha midificado la visita del proyecto 2 de acuerdo a los TDR

## Gastos Generales Proyecto 1
|  | FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
|  | “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 3 de 3
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Virú
N° del Paquete: |  | 09 R-06
Nombre del Paquete:
Referencia:
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.
|  | GASTOS VARIABLES |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 409668
GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Item | Descripción |  | Unidad | Catidad | días | Visitas | Costo unitario (S/) | Costo parcial (S/)
CUI 1
1 | Alimentación Prpyecto 1
| Alimentación personal Monitoreo de Agua |  | personas | 3 | 7 | 3 | 35 | 2205
| Alimentación personal Monitoreo Aire |  | personas | 4 | 6 | 3 | 35 | 2520
| Alimentación monitoreo de ruido |  | personas | 1 | 7 | 3 | 35 | 735
| Alimentación Monitoreo Biológico |  | personas | 11 | 8 | 3 | 35 | 9240
| Alimentación Monitoreo Vibraciones |  | personas | 1 | 3 | 3 | 35 | 315
3 | Alojamiento Proyecto 1
| Alojamiento personal Monitoreo de Agua |  | personas | 3 | 7 | 3 | 40 | 2520
| Alojamiento personal Monitoreo Aire |  | personas | 4 | 6 | 3 | 40 | 2880
| Alojamiento monitoreo de ruido |  | personas | 1 | 7 | 3 | 40 | 840
| Alojamiento Monitoreo Biológico |  | personas | 11 | 8 | 3 | 40 | 10560
| Alojamiento Monitoreo Vibraciones |  | personas | 1 | 3 | 3 | 40 | 360
5 | Elaboración de Informe Ambiental Proyecto 1 |  | Unidad | 1 | 1 | 3 | 1400 | 4200
7 | Elaboración de Informe Biológico Proyecto 1 |  | Unidad | 1 | 1 | 3 | 1400 | 4200
9 | Impresión de Informe Ambiental Proyecto 1 |  | Unidad | 1 | 1 | 3 | 1000 | 3000
12 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) x visita Proyecto 1 |  | Visita | 1 | 1 | 3 | 850 | 2550
9 | Pasajes Especilistas |  | persona | 10 | 1 | 1 | 350 | 3500
11 | SEGURIDAD-ACOMPAÑANTES Proyecto 1 |  | VISITA | 1 | 2 | 3 | 500 | 3000
[7 empty] | SUB TOTAL S/ | 52625
|  | TOTAL GASTOS GENERALES S/ | [5 empty] | 52625

## Gastos Generales Proyecto 2
|  | FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
|  | “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 3 de 3
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Virú
N° del Paquete: |  | 09 R-06
Nombre del Paquete:
Referencia:
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.
|  | GASTOS VARIABLES |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 409668
GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Item | Descripción |  | Unidad | Catidad | días | Visitas | Costo unitario (S/) | Costo parcial (S/)
CUI 1
2 | Alimentación Proyecto 2
| Alimentación personal Monitoreo de Agua |  | personas | 3 | 7 | 3 | 35 | 2205
| Alimentación personal Monitoreo Aire |  | personas | 4 | 6 | 6 | 35 | 5040
| Alimentación monitoreo de ruido |  | personas | 1 | 7 | 6 | 35 | 1470
| Alimentación Monitoreo Biológico |  | personas | 11 | 8 | 3 | 35 | 9240
4 | Alojamiento Proyecto 2
| Alojamiento personal Monitoreo de Agua |  | personas | 3 | 7 | 3 | 40 | 2520
| Alojamiento personal Monitoreo Aire |  | personas | 4 | 6 | 6 | 40 | 5760
| Alojamiento monitoreo de ruido |  | personas | 1 | 7 | 6 | 40 | 1680
| Alojamiento Monitoreo Biológico |  | personas | 11 | 8 | 3 | 40 | 10560
6 | Elaboración de Informe Ambiental Proyecto 2 |  | Unidad | 1 | 1 | 6 | 1400 | 8400
8 | Elaboración de Informe Biológico Proyecto 2 |  | Unidad | 1 | 1 | 3 | 1400 | 4200
10 | Impresión de Informe Ambiental Proyecto 2 |  | Unidad | 1 | 1 | 6 | 1000 | 6000
13 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) x visita Proyecto 2 |  | Visita | 1 | 1 | 6 | 850 | 5100
9 | Pasajes Especilistas |  | persona | 10 | 1 | 1 | 350 | 3500
12 | SEGURIDAD-ACOMPAÑANTES Proyecto 2 |  | VISITA | 1 | 2 | 6 | 500 | 6000
[7 empty] | SUB TOTAL S/ | 71675
|  | TOTAL GASTOS GENERALES S/ | [5 empty] | 71675

## Gastos FIjos
|  | FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
|  | “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 3 de 3
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Virú
N° del Paquete: |  | 09 R-06
Nombre del Paquete:
Referencia:
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.
|  | GASTOS VARIABLES |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 409668
GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Item | Descripción |  | Unidad | Catidad | días | Visitas | Costo unitario (S/) | Costo parcial (S/)
CUI 1
11 | EMOS |  | Persona | 20 | 1 | 2 | 380 | 15200
8 | Carta Fianza/gastos financieros |  | Unidad | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000
10 | EPPs |  | Persona | 20 | 1 | 1 | 380 | 7600
12 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | visita | 1 | 1 | 5 | 800 | 4000
[7 empty] | SUB TOTAL S/ | 31800
|  | TOTAL GASTOS GENERALES S/ | [5 empty] | 31800
Note on G20: Aurora Sanchez: el EMO es anual, necesitamos 2