## Calendario
PROCESO DE LICITACION: P07 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
CALENDARIO DE LICITACION
CALENDARIO DE LICITACIÓN
Ítem | Actividad | Responsable | Fecha | ESTATUS
1 | Publicación del proceso y difusión en la página web y otros medios | OHLA | 2024-03-25 | REALIZADO
2 | Inscripción de postores mediante Portal Web | POSTORES | 25/03/2024 al 23/04/2024 | REALIZADO
3 | Precalificación de postores inscritos | OHLA | 2024-04-30 | REALIZADO
4 | Emisión de informe de listado de postores propuestos | OHLA | 2024-04-30 | REALIZADO
5 | Evaluación y verificación financiera de listado de postores propuestos | OHLA | 2024-05-07 | REALIZADO
6 | Aceptación de la lista final de postores sugeridos | ANIN | 2024-05-13 | REALIZADO
7 | Invitación a postores calificados | OHLA | 2024-05-14 | REALIZADO
8 | Programación y vista a campo | OHLA | 2024-05-18 | REALIZADO
9 | Elaboración de Consultas | SUBCONTRATISTAS | 2024-05-22
10 | Absolución de consultas | OHLA | 2024-05-25
11 | Reunión aclaratoria | OHLA, ANIN | 2024-05-27
12 | Presentación de Ofertas | SUBCONTRATISTAS | 2024-06-09
13 | Apertura del tenderbill (sobre cerrado) | OHLA, ANIN | 2024-06-10
14 | Evaluación de Ofertas | OHLA | 2024-06-15
15 | Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente | OHLA | 2024-06-17
16 | Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente | ANIN | 2024-06-24
17 | Comunicación de Resultados | OHLA | 2024-06-25
18 | Inicio de Servicio | Postor Adjudicado | Según el KOM