## ANGELES
RESUMEN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CONCURSO | SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
POSTOR | ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
GRUPO | ÁREA | SUB-ÁREA | DETALLE DE OBSERVACIÓN
TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN | EXPERIENCIA DEL POSTOR | EN EL CUADRO ADJUNTO SE HAN IDENTIFICADO OBRAS DECLARADAS CON UNA FECHA DE TERMINO AL AÑO 2022, QUE NO HAN SIDO CONSIDERADAS PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. SE HA CONSIDERADO EL PERIODO ACUMULADO DE 5.84 AÑOS DE EXPERIENCIA.
|  | ORGANIGRAMA | Se recomienda indicar detalle (listado) de personal por puestos y personal técnico considerado para el servicio. Diferencias en organigrama de propuesta y plan de seguridad. No considera personal de Salud (Mínimo Técnico en Enfermería con curso/diplomado de salud ocupacional) DEBE CONSIDERARSE RETIRAR LOS SIGUEINTE: * SEGURIDAD Y TRANSPORTE *CONTROL DE VOLUMENES * EL ENCARGADO DE LOGISTICA DEBE SER UN PERSONAL TECNICO QUE SEA APOYADO POR UN ASISTENTE QUE VEA EL ALMACEN. RETIRAR AL ALMACENERO ADEMAS DEBE INCLUIR POR LO MENOS A 01 SUPERVISOR DE CONSTRUCCION, YA QUE EL RESIDENTE DE OBRA NO PUEDE VER LA GESTION DEL PROYECTO Y A LA VEZ EL PROCESO DE CONSTRUCCION
|  | RESIDENTE DE OBRA | Experiencia de 6 años según documentos entregados
|  | JEFE DE PRODUCCIÓN | Experiencia de 5.62 años según documentos entregados
|  | JEFE DE SEGURIDAD | Considerar en propuesta mínimo 01 Jefe de SST + 01 Supervisor de Seguridad (Profesional prevencionista), según lineamientos de SSTMA anexo al TDR
|  | JEFE DE CALIDAD | No cumple con los años de experiencia en proyectos similares de acuerdo al TDR.
|  | ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS | SE ADJUNTARON FACTURAS DE EQUIPOS NUEVOS
|  | EQUIPOS PROPIOS | SE ADJUNTARON FACTURAS DE EQUIPOS NUEVOS, SOLO ADJUNTA DETALLE DE EQUIPOS Y CANTIDAD 1
| PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | NO PRESENTA PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO
| PLAN DE CALIDAD |  | No presentó Plan de Calidad
| PLANEAMIENTO | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | - No se adjunto el archivo nativo del cronograma. De no presentar , se colocará la puntuación más baja - Presentar histograma de personal y equipos por semana - El cronograma debe estar de acuerdo al plan de ejecución del proyecto, mostrando la estrategia del postor lograr el objetivo del proyecto
|  | PLAZO OFERTANTE | Se recomienda optimizar el plazo, caso contrario, sustentar de la manera más clara y precisa posible
| PROPUESTA DE SEGURIDAD |  | Considerar actualizar Plan COVID-19 según actualizaciones de directivas MINSA.
| PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE |  | No presenta la Certificacion ISO 14001 En el plan de manejo ambiental debe estar alineado a la ISO 14001, debe incluir los objetivos ambientales, programas de gestión, plan de gestion de residuos, alinear y actualizar de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Considerar en su propuesta 01 jefe o supervisor de medio ambiente responsable de los controles medio ambientales descrito en el plan de manejo ambiental y del instrumento de gestion ambiental.
ECONÓMICA |  |  | COSTO DIRECTO 1. Partida 01.01.03: "Mantenimiento de tránsito y seguridad vial" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 2. Partida 01.02.02: "Topografía y Georeferenciación" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 3. Partida 01.07.04: "Transporte de Roca para distancias > 1km" se debe evaluar rendimiento debido a que se encuentra por debajo del mercado en un 60%. 4. Partida 01.04.03.04: "Relleno estructural con material propio", en el APU los equipos de zaranda y retroexcavadora deberían tratarse como una subpartida "Zarandeo" debido a que las incidencias de los equipos se calculan erróneamente en base al rendimiento del trabajo principal que es el relleno. 5. Partida 01.09.01: "Seguridad y salud ocupacional", se solicita mejor detalle de esta partida para poder una mejor evaluación. GASTOS GENERALES 1. En el detalle de gasto general, reevaluar participación del área de contratos y administrativa considerando un solo personal. Asimismo, esta puede ser incluída dentro del item gastos de sede central